## Seguimiento Marzo PDA 2025
Plan de Acción 2025 Seguimiento Marzo 2025
Compromiso | Prioridad Estratégica | Iniciativa | N° | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Indicador | Meta 2025 | Medición Marzo-2025 | % Cumplimiento Indicador | % Avance Actividades Proyecto | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Presupuesto Ejecutado | Responsables
1. Universidad comprometida con la calidad | 1.1 Consolidación de la arquitectura integrada para la excelencia institucional que brinde soporte a los procesos de planeación, gestión y aseguramiento de la calidad en todos los niveles | 1.1.3 Promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de apoyo a la gestión | 1 | Consolidación de la acreditación institucional y de programas, a nivel nacional e internacional | Consolidar el aseguramiento de la calidad educativa que permita la renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad y la obtención de nuevas acreditaciones CNA e internacionales, en coherencia con las exigencias de los organismos reguladores y las tendencias globales. | Documento de renovación de Acreditación Institucional elaborado | 1 | 0 | 0% | 14.6% | 300000000 | 300000000 | 0 | Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad
[6 empty] | Documento de Acreditación Internacional como "Entrepreneurial University" por ACEEU elaborado | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Número de programas de pregrado radicados por primera vez para procesos de acreditación nacional | 2 | 1 | 50%
[6 empty] | Número de programas de posgrado (RC propio) radicado por primera vez para proceso de acreditación nacional | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Número de programas de pregrado sometidos a acreditación internacional ABET | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Número de programas de pregrado con acreditación internacional | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Adopción de la Arquitectura Integrada para la Excelencia | 1 | 0 | 0%
1. Universidad comprometida con la calidad | 1.3 Adopción del modelo híbrido de internacionalización institucional que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación | 1.3.3 Internacionalización de la oferta académica y ampliación de programas de internacionalización institucional | 2 | Participación en eventos nacionales e internacionales para el fortalecimiento de las competencias académicas e investigativa de estudiantes y docentes | Aumentar la participación de estudiantes y docentes en espacios nacionales e internacionales de interacción académica e investigativa. | Número de estudiantes participantes en eventos académicos | 250 | 44 | 17.6% | 22.65% | 105000000 | 180000000 | 17056734 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Número de docentes participantes en eventos académicos | 60 | 16 | 26.7%
[6 empty] | Número de escenarios nacionales e internacionales de interacción académica donde participa la Universidad | 80 | 13 | 16.3%
1. Universidad comprometida con la calidad | 1.3 Adopción del modelo híbrido de internacionalización institucional que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación | 1.3.3 Internacionalización de la oferta académica y ampliación de programas de internacionalización institucional | 3 | Internacionalización Institucional | Incrementar la presencia y participación de los estudiantes y docentes en escenario académicos e investigativos internacionales. | Estudiantes en movilidad internacional entrante y saliente | 85 | 42 | 49.4% | 18.5% | 549200000 | 549200000 | 20685809 | Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales
[6 empty] | Profesores en movilidad internacional entrante y saliente | 90 | 17 | 18.9%
[6 empty] | Proyectos de Cooperación Internacional presentados | 7 | 1 | 14.3%
[6 empty] | Nuevos programas académicos con doble titulación | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Política de internacionalización institucional | 1 | 0 | 0%
1. Universidad comprometida con la calidad | 1.4 Fortalecimiento de las capacidades para la formación, generación y difusión del conocimiento científico, artístico e intercultural, así como su transferencia para la creación de valor social | 1.4.1 Rediseño de las políticas de formación avanzada, científica y de relevo generacional | 4 | Implementación del programa de formación para la docencia y la investigación | Fortalecimiento de las competencias científica e investigativa de la planta docente. | Profesores beneficiarios del Programa de Formación Avanzada | 20 | 21 | 100% | 16.6% | 1000000000 | 992500000 | 162763263 | Vicerrector Académico / Decanos
[6 empty] | Actividades de capacitación y cualificación docentes realizadas | 20 | 0 | 0%
[6 empty] | Política de construcción de capacidades para la docencia, investigación e innovación | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Profesores participantes en actividades de capacitación y cualificación docente (incluye docentes y tutores CREO) | 800 | 0 | 0%
[6 empty] | Actividades de formación específica disciplinar desarrolladas | 12 | 0 | 0%
[6 empty] | Profesores beneficiarios del Programa de Formación Avanzada Senior | 5 | 0 | 0%
1. Universidad comprometida con la calidad | 1.5 Diseño e implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos en todos los ámbitos institucionales | 1.5.1 Evaluación integral del desempeño en todos los niveles de la Institución para monitorear y mejorar los resultados de la gestión | 5 | Estrategia de divulgación oportuna y amplia de la gestión institucional | Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través de la difusión en medios de comunicación y el refinamiento de marca institucional. | Estudio de posicionamiento e imagen de marca | 100% | 0% | 0% | 25% | 750000000 | 893200000 | 874194075 | Director de Comunicaciones
1. Universidad comprometida con la calidad | 1.5 Diseño e implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos en todos los ámbitos institucionales | 1.5.2 Consolidación de la dinámica de mejora en los niveles de desarrollo de competencias genéricas y específicas de los estudiantes | 6 | Fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas | Mejorar las competencias genéricas y específicas de los estudiantes para la presentación de la pruebas Saber Pro. | Porcentaje de programas académicos por encima de la media nacional en los resultados Saber Pro del año inmediatamente anterior | 60% | 0% | 0% | 7.5% | 75000000 | 183321224 | 0 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Porcentaje de estudiantes entrenados completamente para el fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas | 55% | 0% | 0%
2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.2 Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena | 2.2.3 Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable | 7 | Programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | Aumentar los niveles de permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil. | Número de estudiantes beneficiados con el programa de permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | 1000 | 531 | 53.1% | 51% | 1965734480 | 2066834480 | 47902500 | Director de Bienestar Universitario
[6 empty] | Puesta en funcionamiento de las residencias estudiantiles sedes los Laureles y Bolivariana | 2 | 1 | 50%
2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.2 Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena | 2.2.3 Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable | 8 | Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil | Contribuir con el acceso y la permanencia, a través de un suministro alimenticio fomentando estilos de vida saludables. | Número de beneficiarios del programa de refrigerios | 3700 | 4221 | 100% | 28.5% | 3500000000 | 3500000000 | 1641026220 | Director de Bienestar Universitario
[6 empty] | Número de beneficiarios del programa de almuerzos | 3500 | 3500 | 100%
[6 empty] | Nuevos puntos de entrega de almuerzos y refrigerios para los estudiantes en funcionamiento | 2 | 0 | 0%
2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.2 Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena | 2.2.3 Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable | 9 | Consolidación del programa Talento Magdalena | Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico. | Número de estudiantes del programa graduados | 150 | 0 | 0% | 11.1% | 6882383516 | 6882383516 | 3432362726 | Director de Desarrollo Estudiantil / Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de estudiantes que hacen prácticas profesionales o sociales en el territorio | 50 | 3 | 6%
[6 empty] | Número de estudiantes que reciben acompañamiento psicopedagógico | 600 | 136 | 22.7%
[6 empty] | Convenios firmados con alcaldías para ampliación de cupos | 15 | 2 | 13.3%
[6 empty] | Programa Talento Magdalena Excepcional creado | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Programa Talento Sénior creado | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Actualización del programa Talento Magdalena | 1 | 0 | 0%
2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.4 Diseño e implementación del programa de habilidades digitales para todos y plurilingüismo | 2.4.1 Programa de formación en competencias digitales para personal docente en las dimensiones: compromiso profesional, recursos, pedagogía y evaluación, accesibilidad e inclusión digital acorde con el marco común europeo | 10 | Innovación educativa basada en tecnología | Fomentar la incorporación de las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. | Número de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y cursos virtuales autónomos desarrollados por la comunidad universitaria | 160 | 59 | 36.9% | 18.6% | 0 | 0 | 0 | Director del Centro INNOVA
[6 empty] | Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para docentes | 4 | 1 | 25%
[6 empty] | Docentes certificados en competencias digitales | 100 | 5 | 5%
[6 empty] | Número de reconocimientos en Innovaciones educativas | 20 | 0 | 0%
[6 empty] | Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para estudiantes | 4 | 1 | 25%
[6 empty] | Estudiantes certificados competencias digitales | 1200 | 0 | 0%
2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.4 Diseño e implementación del programa de habilidades digitales para todos y plurilingüismo | 2.4.3 Programa de plurilingüismo que comprende lenguas tradicionales, lenguaje de señas e idiomas internacionales | 11 | Implementación del programa de plurilingüismo | Mejorar las habilidades de plurilingüismo y el aprendizaje en distintas lenguas de la comunidad universitaria. | Cursos libres de formación en idiomas ofertados | 1 | 0 | 0% | 26.1% | 0 | 0 | 0 | Director del Centro de Plurilingüismo
[6 empty] | Fortalecimiento del Centro de Plurilingüismo: sistema de reconocimiento y pagos | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Marco de competencias lingüísticas para las lenguas indígenas y la lengua de señas colombiana adoptados | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Número de personas participantes de los cursos libres de idiomas | 200 | 0 | 0%
2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.5 Fortalecimiento del Liderazgo, el auto reconocimiento y la asociatividad de los colectivos estudiantiles | 2.5.2 Programa de fomento y apoyo a la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles | 12 | Fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles | Fomentar y apoyar la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles. | Estudiantes certificados en liderazgo basado en valores | 100 | 0 | 0% | 26.2% | 28400000 | 33400000 | 2900000 | Director de Desarrollo Estudiantil
[6 empty] | Organizaciones estudiantiles de la Universidad fortalecidas | 100% | 25% | 25%
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.1 Adopción de tendencias y nuevos enfoques en las políticas de creación, investigación e innovación con orientación a la generación de valor e impacto positivo en el territorio | 3.1.1 Creación e implementación de una política de Ciencia Abierta. | 13 | Ciencia Abierta | Gestión de la producción científica, artística y cultural en acceso abierto. | Productos de creación, investigación e innovación en acceso abierto del repositorio institucional, Editorial Unimagdalena, Colecciones Científicas, Videosferas, Oraloteca y apropiación social | 4000 | 1321 | 33% | 23% | 0 | 0 | 0 | Vicerrector de Investigación
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.1 Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación | 14 | Fortalecimiento de unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Fortalecer las unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento. | Nuevos Institutos y Centros de Ciencia, Tecnología e Innovación creados | 2 | 0 | 0% | 16% | 1364200000 | 1486922351 | 486169791 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Nuevos grupos de investigación | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Nuevos actores de Ciencia, Tecnología e Innovación presentados para reconocimiento por MinCiencias | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Nuevos actores de Ciencia, Tecnología e Innovación reconocidos por MinCiencias | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Políticas para la gestión de las actividades de investigación, innovación y creación adoptadas | 2 | 0 | 0%
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.1 Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación | 15 | Fortalecimiento de capacidades científicas en Genética y Biología Molecular | Fortalecer las capacidades científicas en Genética y Biología Molecular para la institución. | Servicios científicos y tecnológicos ofertados en genética y biología molecular externos e internos (ventas de servicios, consultorías, asesorías, toma de muestras) | 12 | 3 | 25% | 29% | 202400000 | 272400000 | 80786667 | Vicerrector de Investigación
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.1 Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación | 16 | Mejoramiento de infraestructura física y dotación locativa, tecnológica o bibliográfica para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Mejorar la infraestructura física y tecnológica de investigación, creación, innovación y emprendimiento de la Universidad del Magdalena. | Infraestructura tecnológica modernizada (equipos y bases de datos nuevos o mejorados) | 4 | 1 | 25% | 17.5% | 843774009 | 1820364617 | 79320241 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de investigación, creación, innovación y emprendimiento | 3 | 0 | 0%
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.1 Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación | 17 | Fortalecimiento de las capacidades científicas en alto rendimiento deportivo y estudios biomédicos | Fortalecer las capacidades científicas en alto rendimiento deportivo y estudios biomédicos. | Servicios científicos y tecnológicos ofertados en alto rendimiento deportivo y estudios biomédicos | 500 | 328 | 65.6% | 27% | 160000000 | 162508090 | 111840000 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Proyectos, consultorías, asesorías convenidas o contratadas | 8 | 8 | 100%
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.2 Fortalecimiento de las competencias de profesores y administrativos para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 18 | Fortalecimiento de las competencias de profesores y administrativos para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | Fortalecer las capacidades científicas del personal académico y administrativo de la Universidad. | Profesores catedráticos, ocasionales y personal administrativo participantes del programa de formación científica (maestrías y doctorados) | 20 | 5 | 25% | 21.2% | 500000000 | 500000000 | 64351698 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Profesores y personal administrativo participantes en actividades de fortalecimiento de competencias para la creación, la investigación y la innovación | 40 | 0 | 0%
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.3 Fortalecimiento de la producción intelectual resultante de actividades de creación, investigación e innovación | 19 | Formulación, ejecución y gestión de proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Formular, financiar y gestionar proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento, con el fin de generar producción intelectual, cultural y artística para fortalecer los grupos de investigación y creación. | Proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento con financiación interna y externa que inician en la vigencia | 100 | 20 | 20% | 24.2% | 3887000000 | 4083620466.5 | 508903048 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Trabajos de grado/posgrados en investigación, creación con financiación interna que inician en la vigencia | 70 | 7 | 10%
[6 empty] | Estudiantes de pregrado y posgrados vinculados a actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento (Ayudantías y Asistencias de investigación) | 50 | 20 | 40%
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.3 Fortalecimiento de la producción intelectual resultante de actividades de creación, investigación e innovación | 20 | Edición, realización, publicación, divulgación y posicionamiento de la producción bibliográfica y audiovisual | Editar, realizar, publicar, divulgar y posicionar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural, tanto externa como interna de Unimagdalena. | Obras bibliográficas publicadas por la editorial | 55 | 23 | 41.8% | 43% | 1444500000 | 1579956955 | 477169047 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Publicaciones con indexación internacional | 150 | 0 | 0%
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.3 Consolidación de la oferta de programas de formación de nuevos investigadores, innovadores y creadores con enfoque territorial y de género | 3.3.1 Creación de programas de posgrado para la creación, investigación e innovación | 21 | Fortalecimiento de la oferta académica para la creación, investigación e innovación | Diseñar y crear programas académicos para fomentar la innovación, la investigación y la creación en el territorio. | Nuevos programas médico-quirúrgicos aprobados en Consejo Académico | 2 | 0 | 0% | 3.4% | 60000000 | 60000000 | 0 | Director del Centro de Posgrado y Formación Continua
[6 empty] | Nuevos programas de maestría aprobados en Consejo Académico | 3 | 0 | 0%
[6 empty] | Nuevos programas de doctorado aprobados en Consejo Académico | 2 | 0 | 0%
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.3 Consolidación de la oferta de programas de formación de nuevos investigadores, innovadores y creadores con enfoque territorial y de género | 3.3.2 Fomento y apoyo a la graduación de programas de maestría y doctorado. | 22 | Programa de Becas para postgrado | Promover el acceso de miembros de la comunidad universitaria a formación posgradual. | Número de beneficios otorgados a estudiantes para estudiar programas de posgrados | 87 | 76 | 87.4% | 50% | 457540600 | 457540600 | 0 | Director del Centro de Posgrado y Formación Continua
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.4 Fortalecimiento de los servicios científicos y tecnológicos acorde a las necesidades territoriales y de los procesos de apropiación social de resultados de investigación, innovación y creación | 3.4.2 Diseminación del conocimiento para la apropiación social | 23 | Apropiación social del conocimiento a partir de nuevas formas de divulgación basadas en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia | Fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento con nuevas formas de transferencia y divulgación del conocimiento. | Iniciativas y procesos de apropiación social del conocimiento con los diversos actores del SICTICE iniciados en la vigencia | 10 | 2 | 20% | 21.3% | 379700000 | 399700000 | 119700416 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Gestión empresarial para fortalecer relaciones con el entorno, sectores productivos y comunidades | 60 | 7 | 11.7%
[6 empty] | Productos de divulgación pública de la ciencia, el arte y la cultura | 80 | 16 | 20%
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.6 Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | 3.6.1 Fortalecimiento de procesos de innovación | 24 | Protección, divulgación y transferencia de conocimiento, tecnología, arte y cultura | Proteger, divulgar y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural, resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación. | Solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.) | 40 | 12 | 30% | 12.15% | 2214500000 | 2214500000 | 584222253.54 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Eventos, ferias y festivales de investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados y en los que participa la Unimagdalena de manera presencial y virtual | 80 | 30 | 37.5%
[6 empty] | Profesores, Estudiantes, Jóvenes Investigadores miembros de grupos de investigación participantes presentando resultados en eventos de investigación, creación, innovación y emprendimiento nacionales e internacionales en modalidad presencial o virtual | 100 | 4 | 4%
[6 empty] | Cursos y/o capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias en investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados por la Unimagdalena para la comunidad académica y el personal administrativo | 12 | 0 | 0%
[6 empty] | Jóvenes científicos: Congreso estudiantil de investigación e innovación y revista de divulgación | 2 | 0 | 0%
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.6 Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | 3.6.1 Fortalecimiento de procesos de innovación | 25 | Fomento, consolidación y gestión de relaciones con el entorno para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Fortalecer la alianzas estratégicas universidad-empresa-estado-sociedad así como la formulación de proyectos, gestión de recursos de cofinanciación que contribuyan a la transformación resiliente del territorio y sus comunidades. | Convenios para dinamizar y realizar actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento | 60 | 24 | 40% | 26% | 521000000 | 528500000 | 232329516 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de movilidades entrantes y salientes para gestión externa que permitan el fortalecimiento de la investigación, creación, innovación y emprendimiento | 180 | 46 | 25.6%
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.6 Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | 3.6.2 Fortalecimiento de procesos de emprendimiento | 26 | Fomento, gestión y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento innovador y creación artística y cultural | Fomentar, gestionar y dar acompañamiento en las actividades de innovación, emprendimiento y creación artística y cultural que puedan resultar en productos mínimos viables, planes de negocio o empresas Spin- Off o Startup, Industrias creativas, procesos de gestión y emprendimiento cultural. | Trabajos de grado iniciados en modalidad de práctica de innovación, emprendimiento y creación artística y cultural | 35 | 6 | 17.1% | 17% | 450000000 | 470988000 | 148980000 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Servicios científicos y tecnológicos ofertados por el CIE | 10 | 1 | 10%
[6 empty] | Empresas creadas con apoyo de la Unimagdalena | 8 | 0 | 0%
[6 empty] | Empresas creadas con participación de la Unimagdalena Spin - Off | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Productos de innovación certificados | 10 | 5 | 50%
[6 empty] | Proyectos, consultorías, asesorías convenidas o contratadas | 5 | 0 | 0%
[6 empty] | Gestión empresarial para fortalecer relaciones con el entorno, sectores productivos y comunidades | 20 | 4 | 20%
[6 empty] | Política de innovación y emprendimiento adoptada | 1 | 0 | 0%
4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.1 Consolidación del modelo de universidad expandida en red a través de sedes regionales físicas y digitales | 4.1.1 Universidad expandida a través de sedes digitales Bloque X | 27 | Implementación del modelo de universidad expandida y comprometida con la región | Implementar acciones para el fortalecimiento de las sedes digitales y la articulación de la oferta académica en el marco del programa Universidad en tu territorio. | Nuevas sedes híbridas | 2 | 0 | 0% | 25% | 90000000 | 94840000 | 92148640 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.2 Desarrollo del sistema integral de inteligencia y monitoreo del entorno que permita realizar un mapeo constante de necesidades y tendencias de formación de capital humano, así como de oportunidades y problemáticas del territorio, que puedan abordarse desde la investigación, la innovación y el emprendimiento | 4.2.2 Integración y articulación de los sistemas de gestión curricular, investigación y extensión con el sistema de inteligencia y monitoreo del entorno, que permita avanzar sistemáticamente en: actualización curricular, diseño de nuevos programas académicos, cierre de programas, formulación de proyectos de investigación y/o extensión | 28 | Fortalecimiento de la oferta académica de pregrado y técnicos laborales | Diseñar nuevos programas en las modalidades presencial, distancia, híbrida y virtual de pregrado. | Nuevos programas académicos de pregrado aprobados en Consejo Académico | 1 | 0 | 0% | 25% | 0 | 0 | 0 | Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad
[6 empty] | Nuevos programas académicos de pregrado radicados para registro calificado | 3 | 2 | 66.7%
[6 empty] | Nuevos programas técnicos laborales creados | 1 | 0 | 0%
4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.3 Consolidación del programa de validación de presaberes y competencias incorporando programas de validación del bachillerato y la articulación de programas técnicos y tecnológicos con la media vocacional. | 4.3.1 Validación del bachillerato, nivelación y certificación de competencias con énfasis en adultos y jóvenes en extraedad. | 29 | Desarrollo de programas integradores de innovación social, alfabetización y profesionalización en comunidades | Fortalecer las capacidades técnicas y promoción de saberes en miembros de la comunidad universitaria y comunidad externa. | Programas Integradores de Innovación Social con acompañamiento institucional desarrollados | 4 | 2 | 50% | 19.55% | 180000000 | 332156546.1 | 183615037 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Beneficiarios del Programa de Alfabetización y Educación Básica y Media para Adultos | 150 | 61 | 40.7%
[6 empty] | Nuevos beneficiarios del Programa de validación por competencias y reconocimiento de saberes | 100 | 19 | 19%
[6 empty] | Profesores o instructores en deporte, arte o cultura profesionalizados vía reconocimiento de saberes | 30 | 0 | 0%
[6 empty] | Instituciones vinculadas al programa Universidad en tu Colegio | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Estudiantes beneficiaros del programa Universidad en tu Colegio | 60 | 0 | 0%
4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.4 Fortalecimiento de la relación entre la institución y el entorno, en un diálogo colaborativo con graduados, sociedad civil, sector privado y público para la formación, investigación, cocreación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento | 4.4.1 Educación a lo largo de la vida basado en sistema de membresías y suscripción a servicios de formación y actualización de competencias | 30 | Fortalecimiento y consolidación de las relaciones con los graduados, sectores sociales y empresariales | Ampliar el relacionamiento y interacción con los graduados, sectores sociales y empresariales. | Suscriptores del programa de educación a lo largo de la vida | 1300 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Oferta de cursos de educación continuada y aprendizaje a lo largo de la vida, publicada | 1 | 0 | 0%
4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.4 Fortalecimiento de la relación entre la institución y el entorno, en un diálogo colaborativo con graduados, sociedad civil, sector privado y público para la formación, investigación, cocreación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento | 4.4.2 Cátedras Universidad-Entorno para la Creación de Valor Social, en alianzas (Universidad-Empresa y Universidad-Comunidad) para fortalecer procesos de formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento | 31 | Desarrollo de acciones institucionales y alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación y extensión para la creación de valor social en el territorio | Aumentar la oferta de formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria. | Cursos, diplomado o talleres ofertados en formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos | 15 | 13 | 86.7% | 29.41% | 88000000 | 144800190 | 72300000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Porcentaje de organizaciones y movimientos estudiantiles beneficiarios del programa de formación de líderes | 90% | 0% | 0%
[6 empty] | Personas certificadas en liderazgo transformacional inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la creación de valor social en el territorio | 1500 | 441 | 29.4%
[6 empty] | Entidades vinculadas en las cátedras Universidad -Territorio para la Creación de Valor Social | 4 | 1 | 25%
[6 empty] | Cátedra Universidad -Territorio realizadas | 6 | 2 | 33.3%
[6 empty] | Estudiantes participantes en cursos de formación, opción de grado o prácticas académicas | 400 | 0 | 0%
4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.4 Fortalecimiento de la relación entre la institución y el entorno, en un diálogo colaborativo con graduados, sociedad civil, sector privado y público para la formación, investigación, cocreación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento | 4.4.2 Cátedras Universidad-Entorno para la Creación de Valor Social, en alianzas (Universidad-Empresa y Universidad-Comunidad) para fortalecer procesos de formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento | 32 | Promoción de alianzas público y privadas, cooperación nacional e internacional para la creación de valor social en el territorio | Desarrollar alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación, cocreación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento. | Número de alianzas suscritas con actores del entorno | 15 | 1 | 6.7% | 28.75% | 90000000 | 60039535 | 50132737 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas a municipios del departamento del Magdalena | 5 | 0 | 0%
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas a asociaciones comunales del departamento del Magdalena | 10 | 2 | 20%
[6 empty] | Propuestas presentadas para financiación externa | 15 | 11 | 73.3%
4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.4 Fortalecimiento de la relación entre la institución y el entorno, en un diálogo colaborativo con graduados, sociedad civil, sector privado y público para la formación, investigación, cocreación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento | 4.4.2 Cátedras Universidad-Entorno para la Creación de Valor Social, en alianzas (Universidad-Empresa y Universidad-Comunidad) para fortalecer procesos de formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento | 33 | Unimagdalena comprometida con los 500 años de Santa Marta | Posicionar la Universidad como ente integrador y realzar su compromiso con la transformación positiva del territorio, en el marco de los 500 años del distrito turístico de Santa Marta. | Número de murales realizados | 1 | 0 | 0% | 37.8% | 300000000 | 300000000 | 100000000 | Vicerrector de Investigación / Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de historietas divulgadas | 5 | 2 | 40%
[6 empty] | Número de obras literarias divulgadas | 5 | 0 | 0%
[6 empty] | Número de piezas audiovisuales | 6 | 2 | 33.3%
[6 empty] | Campañas de cultura ciudadana y de sentido de pertenencia desarrolladas en el campus o en la ciudad | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Creación de la cátedra Santa Marta 500 años | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | Actividades artísticas y culturales desarrolladas en el Claustro San Juan Nepomuceno en el marco de la celebración de los 500 años de Santa Marta | 10 | 5 | 50%
4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.6 Fortalecimiento y visibilidad del sistema cultural y museográfico de la institución y de la región a partir de procesos de investigación, innovación y apropiación social del conocimiento | 4.6.1 Innovación para la apropiación social del patrimonio biocultural de la institución y la región a través de la digitalización y virtualización de las colecciones científicas, artísticas y culturales; y la hibridación del sistema de museos | 34 | Fortalecimiento y gestión de colecciones científicas | Fortalecer y gestionar las diferentes colecciones que integran el Centro de Colecciones Científicas (CCC). | Actividades científicas, tecnológicas y de apropiación social ofertados desde las colecciones científicas a entes nacionales e internacionales (públicos y privados) | 70 | 20 | 28.6% | 15.4% | 300450000 | 300450000 | 126600416 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Colecciones incluidas formalmente como parte del Centro en la vigencia | 1 | 0 | 0%
4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.6 Fortalecimiento y visibilidad del sistema cultural y museográfico de la institución y de la región a partir de procesos de investigación, innovación y apropiación social del conocimiento | 4.6.1 Innovación para la apropiación social del patrimonio biocultural de la institución y la región a través de la digitalización y virtualización de las colecciones científicas, artísticas y culturales; y la hibridación del sistema de museos | 35 | Fortalecimiento de los servicios del sistema de museos, arte y cultura de la Universidad del Magdalena | Propiciar espacio para el desarrollo de las artes y la cultura en la comunidad universitaria. | Exposiciones artísticas (Permanente e itinerantes) realizadas en la Vigencia | 20 | 3 | 15% | 28.39% | 648000000 | 705162656 | 146409667 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Concursos y convocatorias para fomentar la creación y gestión artística y cultural | 5 | 6 | 100%
[6 empty] | Formación en expresiones artísticas y prácticas culturales | 20 | 6 | 30%
[6 empty] | Iniciativas, estrategias y actividades realizadas para el fortalecimiento del sistema cultural y museográfico | 30 | 6 | 20%
[6 empty] | Aulas del territorio en la Universidad: Aula palafítica y Kankurwa | 2 | 2 | 100%
5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.1 Fortalecimiento y flexibilización de la estructura organizacional y la planta del personal administrativo | 5.1.1 Ampliación de la planta de personal administrativo | 36 | Fortalecimiento de la estructura organizacional y de la planta de personal administrativo | Fortalecer la estructura organizacional con la creación de nuevas unidades y cargos en la planta de personal administrativo para atender la demanda de servicios institucionales; así como, brindar auxilio económico a empleados públicos vinculados a organizaciones sindicales. | Unidades organizativas creadas y reorganizadas | 4 | 0 | 0% | 19.4% | 75000000 | 120167500 | 11270500 | Director de Talento Humano
[6 empty] | Nuevos cargos creados en la planta de personal administrativo | 25 | 0 | 0%
[6 empty] | Carrera administrativa especial implementada | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Empleados administrativos en provisionalidad capacitados (curso-concurso) | 100% | 0% | 0%
[6 empty] | Nuevo estatuto del empleado público adoptado | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Apoyos otorgados a empleados públicos de las organizaciones sindicales a través del programa “Fondo por Calamidad para Empleados Públicos UNIMAGDALENA” | 18 | 8 | 44.4%
5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.2 Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales | 5.2.1 Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | 37 | Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria | Promover de manera individual y colectiva la participación activa de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral. | Número de personas de la comunidad universitaria participantes de actividades de bienestar | 20000 | 7813 | 39.1% | 16.2% | 1904037500 | 1906037500 | 763784809 | Director de Bienestar Universitario
[6 empty] | Actividades de sensibilización y orientación para la prevención de cualquier forma de abuso, violencia, acoso y/o discriminación dirigido a la comunidad universitaria | 20 | 1 | 5%
[6 empty] | Actividades de sensibilización y orientación para la prevención de cualquier forma de abuso, violencia, acoso y/o discriminación dirigido a las instituciones educativas | 3 | 0 | 0%
[6 empty] | Diseño y adopción de la Política Institucional de Bienestar | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Nuevo protocolo de prevención, detección y atención de violencias basadas en género adoptado | 1 | 0 | 0%
5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.2 Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales | 5.2.1 Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | 38 | Programa de Atención Psicológica | Brindar servicios de calidad soportados en la investigación científica, que permitan dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria, familias, grupos sociales, organizaciones del nivel local y regional. | Personas capacitadas en primeros auxilios psicológicos | 400 | 155 | 38.8% | 31.5% | 80000000 | 80000000 | 65800000 | Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud
[6 empty] | Personas beneficiadas con los servicios del programa | 5000 | 1069 | 21.4%
[6 empty] | Actividades de sensibilización y orientación sobre el cuidado de la salud mental dirigido a la comunidad Universitaria | 60 | 8 | 13.3%
[6 empty] | Actividades de sensibilización y orientación sobre el cuidado de la salud mental en instituciones educativas | 40 | 2 | 5%
[6 empty] | Nuevos servicios de orientación psicológica implementados | 1 | 0 | 0%
5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.3 Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | 5.3.1 Banco de proyectos de infraestructura física y urbanística | 39 | Estructuración de proyectos y mejoramiento de la procesos de calidad | Fortalecer la gestión de la calidad en los procesos y la estructuración de proyectos estratégicos. | Procesos estratégicos fortalecidos | 2 | 0 | 0% | 0% | 100000000 | 252803336 | 0 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Proyectos estratégicos estructurados | 2 | 0 | 0%
5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.3 Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | 5.3.8 Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | 40 | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica | Ampliar y modernizar la infraestructura física y tecnológica orientada a la gestión académica. | Número de aulas, laboratorios y otras áreas construidos, adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas | 13 | 0 | 0% | 25% | 1446550000 | 3817037020.95 | 288887312 | Vicerrector Administrativo
5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.3 Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | 5.3.8 Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | 41 | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento del bienestar universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física y tecnológica orientada al bienestar de la comunidad universitaria. | Número de áreas construidas, adecuadas y/o modernizadas para el desarrollo de actividades de bienestar universitario | 9 | 0 | 0% | 9% | 2669516703 | 4145910546 | 1010928656 | Vicerrector Administrativo
5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.3 Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | 5.3.8 Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | 42 | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física y tecnológica orientada a la gestión administrativa. | Número de espacios para el desarrollo de la gestión administrativa adecuados y/o modernizados | 2 | 0 | 0% | 10% | 120000000 | 638510523 | 0 | Vicerrector Administrativo
5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.4 Transformación digital para la optimización, ampliación y seguimiento de los procesos institucionales | 5.4.1 Integración y consolidación de los sistemas de información institucionales | 43 | Transformación Digital | Integración y mejoramiento de los sistemas de información académicos y administrativos para facilitar el acceso y uso de la información y los servicios institucionales. | Servicios del sistema académico: Liquidación financiera, Historia académica y Servicios web de comunicación interoperables | 100% | 12% | 12% | 7.4% | 106362500 | 106362500 | 0 | Director del CIDS
[6 empty] | Sistema de información para la gestión de los casos del Grupo Atención de casos de Violencia de Género (GAV) | 100% | 14% | 14%
[6 empty] | Sistema de información para la gestión de los casos de la oficina de Control Interno Disciplinario | 100% | 0% | 0%
[6 empty] | Sistema de información para la gestión del recurso humano - planta personal administrativo | 100% | 18% | 18%
[6 empty] | Sistema interactivo de consulta de la normatividad interna con IA | 100% | 0% | 0%
[6 empty] | Aplicativo de geolocalización interna en la Universidad con enfoque especial de inclusión para personas con limitación visual | 100% | 0% | 0%
[6 empty] | Reconfiguración de la App UID | 100% | 0% | 0%
TOTAL | [8 empty] | 18% | 22% | 35838249308 | 42622118152.55 | 12004541778.54