## Seguimiento PDA Junio 2024
PLAN DE ACCIÓN 2024 seguimiento Junio-2024
Consecutivo Proyecto | Compromiso | Prioridad Estratégica | Iniciativa | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Indicador | Meta 2024 | Medición Junio 2024 | % Cumplimiento Indicador | % Avance Actividades Proyecto | Presupuesto Definitivo | Presupuesto Ejecutado | Responsables
1 | 1. Universidad comprometida con la calidad | 1.1 Consolidación de la arquitectura integrada para la excelencia institucional que brinde soporte a los procesos de planeación, gestión y aseguramiento de la calidad en todos los niveles | 1.1.3 Promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de apoyo a la gestión | Consolidación de la acreditación de programas de pregrado | Aumentar el número de programas académicos de pregrados acreditados nacional e internacionalmente. | Número de programas de pregrado radicados por primera vez para procesos de acreditación nacional | 4 | 1 | 25% | 72.4% | 300000000 | 58012599 | Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad
[6 empty] | Número de programas de pregrado radicados para renovación de acreditación nacional | 4 | 2 | 50%
[6 empty] | Número de programas de pregrado con renovación de certificación internacional TEDQUAL | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Número de programas de pregrado sometidos a renovación de acreditación internacional EQUAA | 6 | 6 | 100%
[6 empty] | Número de programas de pregrado sometidos a acreditación internacional ABET | 2 | 1 | 50%
2 | 1. Universidad comprometida con la calidad | 1.3 Adopción del modelo híbrido de internacionalización institucional que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación | 1.3.3 Internacionalización de la oferta académica y ampliación de programas de internacionalización institucional | Participación en eventos nacionales e internacionales para el fortalecimiento de las competencias académicas e investigativa de estudiantes y docentes | Aumentar la participación de estudiantes y docentes en espacios nacionales e internacionales de interacción académica e investigativa. | Número de estudiantes participantes en eventos académicos | 120 | 243 | 100% | 45.1% | 236753400 | 112643907 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Número de docentes participantes en eventos académicos | 40 | 37 | 92.5%
[6 empty] | Número de escenarios nacionales e internacionales de interacción académica donde participa la Universidad | 50 | 65 | 100%
[6 empty] | Número de recomendaciones formales a las facultades para fortalecer los resultados de los procesos misionales con base a la experiencias adquiridas en los espacios de participación | 5 | 1 | 20%
3 | 1. Universidad comprometida con la calidad | 1.3 Adopción del modelo híbrido de internacionalización institucional que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación | 1.3.3 Internacionalización de la oferta académica y ampliación de programas de internacionalización institucional | Internacionalización Institucional | Incrementar la presencia y participación de los estudiantes y docentes en escenario académicos e investigativos internacionales. | Estudiantes en movilidad internacional | 85 | 30 | 35.3% | 53.1% | 371347140 | 29528242 | Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales
[6 empty] | Profesores en movilidad internacional | 80 | 124 | 100%
[6 empty] | Proyectos de Cooperación Internacional presentados | 5 | 6 | 100%
[6 empty] | Nuevos programas de internacionalización institucional en funcionamiento | 3 | 3 | 100%
[6 empty] | Número de estudiantes seleccionados para doble titulación | 4 | 0 | 0%
[6 empty] | Nuevos programas académicos con doble titulación | 1 | 0 | 0%
4 | 1. Universidad comprometida con la calidad | 1.4 Fortalecimiento de las capacidades para la formación, generación y difusión del conocimiento científico, artístico e intercultural, así como su transferencia para la creación de valor social | 1.4.1 Rediseño de las políticas de formación avanzada, científica y de relevo generacional | Implementación del programa de formación para la docencia y la investigación | Fortalecimiento de las competencias científica e investigativa de la planta docente. | Política de construcción de capacidades para la docencia, investigación e innovación | 1 | 0 | 0% | 19.6% | 765787449.74 | 521326088 | Vicerrector Académico / Decanos / Director de Talento Humano
[6 empty] | Profesores beneficiarios del Programa de Formación Avanzada | 21 | 19 | 90.5%
[6 empty] | Nuevos docentes vinculados a la planta global de la Universidad | 87 | 8 | 9.2%
[6 empty] | Actividades de capacitación y cualificación docentes realizadas | 6 | 14 | 100%
5 | 1. Universidad comprometida con la calidad | 1.5 Diseño e implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos en todos los ámbitos institucionales | 1.5.1 Evaluación integral del desempeño en todos los niveles de la Institución para monitorear y mejorar los resultados de la gestión | Estrategia de divulgación oportuna y amplia de la gestión institucional | Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través de la difusión en medios de comunicación y el refinamiento de marca institucional. | Boletines de prensa publicados | 450 | 229 | 50.9% | 46.1% | 912424938 | 911276386.25 | Director de Comunicaciones
[6 empty] | Boletines internos publicados | 240 | 99 | 41.3%
[6 empty] | Fotonoticias publicadas | 10 | 5 | 50%
[6 empty] | Boletines audiovisuales publicados | 360 | 182 | 50.6%
[6 empty] | Programas del Campus TV emitidos | 50 | 24 | 48%
[6 empty] | Programas radiales publicados | 150 | 73 | 48.7%
[6 empty] | Tu Agenda Unimagdalena publicadas | 28 | 7 | 25%
6 | 1. Universidad comprometida con la calidad | 1.5 Diseño e implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos en todos los ámbitos institucionales | 1.5.2 Consolidación de la dinámica de mejora en los niveles de desarrollo de competencias genéricas y específicas de los estudiantes | Fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas | Mejorar las competencias genéricas y específicas de los estudiantes para la presentación de la pruebas Saber Pro. | Porcentaje de estudiantes por encima de la media en los resultados Saber Pro del año inmediatamente anterior | 60% | 0% | 0% | 87.3% | 170465060 | 89518876 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Porcentaje de programas académicos por encima de la media nacional en los resultados Saber Pro del año inmediatamente anterior | 60% | 57% | 95%
[6 empty] | Porcentaje de estudiantes entrenados completamente para el fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas | 55% | 40% | 72.7%
7 | 2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.1 Diseño e implementación de la política académica de educación inclusiva, intercultural y de habilidades para la vida y la transformación social | 2.1.2 Programa de formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria | Desarrollo de programas integradores de innovación social, alfabetización y profesionalización en comunidades | Fortalecer las capacidades técnicas y promoción de saberes en miembros de la comunidad universitaria y comunidad externa. | Programas Integradores de Innovación Social con acompañamiento institucional desarrollados | 4 | 1 | 25% | 52.1% | 203018116.42 | 109607959.78 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Beneficiarios del Programa de Alfabetización y Educación Básica y Media para Adultos | 150 | 97 | 64.7%
[6 empty] | Instituciones vinculadas al programa de tránsito inmediato a la Educación Superior | 3 | 3 | 100%
[6 empty] | Nuevos beneficiarios del Programa de validación por competencias y reconocimiento de saberes | 100 | 65 | 65%
[6 empty] | Profesores o instructores en deporte, arte o cultura profesionalizados vía reconocimiento de saberes | 50 | 0 | 0%
8 | 2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.2 Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena | 2.2.3 Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable | Programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | Aumentar los niveles de permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil. | Número de estudiantes beneficiados con el programa de permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | 900 | 781 | 86.8% | 45% | 1627919374 | 926499750 | Director de Bienestar Universitario
[6 empty] | Estudio técnico del programa de alojamientos universitarios aprobado | 1 | 0 | 0%
9 | 2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.2 Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena | 2.2.3 Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable | Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil | Contribuir con el acceso y la permanencia, a través de un suministro alimenticio fomentando estilos de vida saludables. | Número de beneficios semestrales del programa de refrigerios y almuerzos | 4116 | 5556 | 100% | 45% | 2734932647 | 1565496600 | Director de Bienestar Universitario
10 | 2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.2 Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena | 2.2.3 Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable | Consolidación del programa Talento Magdalena | Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico. | Número de estudiantes del programa graduados | 150 | 2 | 1.3% | 49.7% | 2867157522 | 2731342042 | Director de Desarrollo Estudiantil /Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de estudiantes que hacen prácticas profesionales o sociales en el territorio | 80 | 5 | 6.3%
[6 empty] | Número de estudiantes que reciben acompañamiento psicopedagógico | 500 | 302 | 60.4%
[6 empty] | Programa de padrinazgo “Talento Magdalena Senior” aprobado | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Convenios firmados con alcaldias para ampliación de cupos | 20 | 9 | 45%
11 | 2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.3 Modernización y actualización normativa para incluir el enfoque basado en derechos y principios de inclusión, accesibilidad, universalidad, inclusión, asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad | 2.3.1 Modernización del estatuto docente, general, estudiantil, empleados públicos, política de buen gobierno, política de propiedad intelectual | Modernización de reglamentos y estatutos académicos | Actualizar los reglamentos de los docentes de carrera y estudiantiles, para responder adecuadamente a las necesidades institucionales, retos y tendencias en educación superior. | Estatuto docente actualizado | 1 | 0 | 0% | 43.8% | 0 | 0 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Estatuto estudiantil actualizado | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Estatuto de posgrados actualizado | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Sistema de incentivos y reconocimiento a la buena docencia y a la innovación educativa adoptado e implementado | 1 | 0 | 0%
12 | 2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.4 Diseño e implementación del programa de habilidades digitales para todos y plurilingüismo | 2.4.1 Programa de formación en competencias digitales para personal docente en las dimensiones: compromiso profesional, recursos, pedagogía y evaluación, accesibilidad e inclusión digital acorde con el marco común europeo | Innovación educativa basada en tecnología | Fomentar la incorporación de las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. | Número de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y cursos virtuales autónomos desarrollados por la comunidad universitaria | 100 | 100 | 100% | 57.1% | 50000000 | 0 | Director CETEP
[6 empty] | Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para docentes | 2 | 1 | 50%
[6 empty] | Docentes certificados en competencias digitales | 200 | 0 | 0%
[6 empty] | Número de reconocimientos en Innovaciones educativas | 20 | 0 | 0%
[6 empty] | Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para estudiantes | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Estudiantes certificados competencias digitales | 1624 | 1693 | 100%
[6 empty] | Centro para desarrollo de habilidades en enseñanza e innovación | 1 | 0 | 0%
13 | 2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.4 Diseño e implementación del programa de habilidades digitales para todos y plurilingüismo | 2.4.3 Programa de plurilingüismo que comprende lenguas tradicionales, lenguaje de señas e idiomas internacionales | Implementación del programa de plurilingüismo | Mejorar las habilidades de plurilingüismo y el aprendizaje en distintas lenguas de la comunidad universitaria. | Cursos ofrecidos del programa de plurilingüismo | 12 | 22 | 100% | 50.9% | 56000000 | 0 | Director del Centro de Plurilingüismo
[6 empty] | Docentes de planta y ocasionales certificados en segunda lengua a nivel mínimo B1 | 30% | 28% | 93.3%
[6 empty] | Programa de certificación en lenguas indígenas diseñado | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Diseño de libros para la enseñanza de inglés en el programa de -General English- | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Caracterización lingüística de los docentes de planta y ocasionales realizada | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Marco de competencias lingüísticas para las lenguas indígenas y la lengua de señas colombiana adoptados | 1 | 0 | 0%
14 | 2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad | 2.5 Fortalecimiento del Liderazgo, el auto reconocimiento y la asociatividad de los colectivos estudiantiles | 2.5.2 Programa de fomento y apoyo a la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles | Fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles | Fomentar y apoyar la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles. | Estudiantes certificados en liderazgo basado en valores | 100 | 0 | 0% | 48% | 21000000 | 13820000 | Director de Desarrollo Estudiantil
[6 empty] | Egresados certificados en liderazgo basado en valores | 100 | 0 | 0%
[6 empty] | Organizaciones estudiantiles de la universidad fortalecidas | 100% | 48% | 48%
[6 empty] | Micrositio organizaciones estudiantiles creado | 1 | 0 | 0%
15 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.1 Adopción de tendencias y nuevos enfoques en las políticas de creación, investigación e innovación con orientación a la generación de valor e impacto positivo en el territorio | 3.1.1 Creación e implementación de una política de Ciencia Abierta. | Ciencia Abierta | Gestión de la producción científica, artística y cultural en acceso abierto. | Productos de creación, investigación e innovación en acceso abierto del repositorio institucional, Editorial Unimagdalena, Colecciones Científicas, Videosferas, Oraloteca y apropiación social | 700 | 4502 | 100% | 100% | 40000000 | 0 | Vicerrector de Investigación
16 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.1 Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación | Fortalecimiento de unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Fortalecer las unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Nuevos institutos de Ciencia, Tecnología e Innovación creados | 1 | 0 | 0% | 33.3% | 1237300000 | 541717772.08 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Incentivos y estímulos ejecutados a investigadores y grupos de investigación reconocidos | 15 | 8 | 53.3%
[6 empty] | Nuevos actores de Ciencia, Tecnología e Innovación presentados para reconocimiento por MinCiencias | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Lineamientos para el desarrollo de la investigación, la innovación y la creación aprobados | 1 | 0 | 0%
17 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.1 Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación | Fortalecimiento de capacidades científicas en Genética y Biología Molecular | Fortalecer las capacidades científicas en Genética y Biología Molecular para la institución. | Servicios científicos y tecnológicos ofertados en genética y biología molecular externos e internos (ventas de servicios, consultorías, asesorías, toma de muestras) | 8 | 10 | 100% | 60% | 453508000 | 149340000 | Vicerrector de Investigación
18 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.1 Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación | Mejoramiento de infraestructura física y dotación locativa, tecnológica o bibliográfica para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Mejorar la infraestructura física y tecnológica de investigación, creación, innovación y emprendimiento de la Universidad del Magdalena. | Espacios físicos, equipos y bases de datos nuevos o mejorados | 15 | 14 | 93.3% | 47.5% | 1800040834 | 1491148815.5 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Infraestructura tecnológica modernizada | 5 | 1 | 20%
19 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.1 Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación | Fortalecimiento de las capacidades científicas en alto rendimiento deportivo y estudios biomédicos | Fortalecer las capacidades científicas en alto rendimiento deportivo y estudios biomédicos. | Servicios científicos y tecnológicos ofertados en alto rendimiento deportivo y estudios biomédicos | 100 | 341 | 100% | 57% | 160000000 | 31163820 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Proyectos, consultorías, asesorias convenidas o contratadas | 4 | 4 | 100%
20 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.2 Fortalecimiento de las competencias de profesores y administrativos para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | Fortalecimiento de las competencias de profesores y administrativos para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | Fortalecer las capacidades científicas del personal académico y administrativo de la Universidad | Profesores catedráticos, ocasionales y personal administrativo participantes del programa de formación científica (maestrías y doctorados) | 15 | 26 | 100% | 100% | 440736859.33 | 194456309 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Profesores participantes en actividades de fortalecimiento de competencias para la creación, la investigación y la innovación | 15 | 15 | 100%
21 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.3 Fortalecimiento de la producción intelectual resultante de actividades de creación, investigación e innovación | Formulación, ejecución y gestión de proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Formular, financiar y gestionar proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento, con el fin de generar producción intelectual, cultural y artística para fortalecer los grupos de investigación y creación | Proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento con financiación interna y externa que inician en la vigencia | 90 | 40 | 44.4% | 80.8% | 3854300001 | 1147637345.82 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Trabajos de grado/posgrados en investigación, creación con financiación interna que inician en la vigencia | 70 | 34 | 48.6%
22 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.2 Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | 3.2.3 Fortalecimiento de la producción intelectual resultante de actividades de creación, investigación e innovación | Edición, realización, publicación, divulgación y posicionamiento de la producción bibliográfica y audiovisual | Editar, realizar, publicar, divulgar y posicionar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural, tanto externa como interna de Unimagdalena | Obras bibliográficas publicadas por la editorial | 55 | 30 | 54.5% | 56% | 1557414122.15 | 615975129 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Publicaciones con indexación internacional | 150 | 52 | 34.7%
23 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.3 Consolidación de la oferta de programas de formación de nuevos investigadores, innovadores y creadores con enfoque territorial y de género | 3.3.1 Creación de programas de posgrado para la creación, investigación e innovación | Fortalecimiento de la oferta académica para la creación, investigación e innovación | Diseñar, actualizar y ofertar programas académicos para fomentar la innovación, la investigación y la creación en el territorio | Nuevos programas de maestría aprobados en Consejo Académico | 2 | 0 | 0% | 67.1% | 83758080 | 50000000 | Director del Centro de Posgrado y Formación Continua
[6 empty] | Nuevos programas de doctorado aprobados en Consejo Académico | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Estudio de fortalecimiento de la oferta de posgrado | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | Creación de contenidos virtuales para los programas de posgrados | 6 | 0 | 0%
24 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.4 Fortalecimiento de los servicios científicos y tecnológicos acorde a las necesidades territoriales y de los procesos de apropiación social de resultados de investigación, innovación y creación | 3.4.2 Diseminación del conocimiento para la apropiación social | Apropiación social del conocimiento a partir de nuevas formas de divulgación basadas en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia | Fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento con nuevas formas de transferencia y divulgación del conocimiento. | Iniciativas y procesos de apropiación social del conocimiento con los diversos actores del SICTICE iniciados en la vigencia | 15 | 15 | 100% | 53.9% | 371640000 | 183331933 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Actividades de divulgación, socialización y promoción de la CTeI | 60 | 27 | 45%
[6 empty] | Productos de apropiación social del conocimiento y divulgación generados | 80 | 30 | 37.5%
25 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.6 Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | 3.6.1 Fortalecimiento de procesos de innovación | Protección, divulgación y transferencia de conocimiento, tecnología, arte y cultura | Proteger, divulgar y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural, resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación. | Solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.) | 40 | 17 | 42.5% | 56.3% | 1678250000 | 801399890 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Eventos, ferias y festivales de investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados y en los que participa la Unimagdalena de manera presencial y virtual | 80 | 84 | 100%
[6 empty] | Profesores, Estudiantes, Jóvenes Investigadores miembros de grupos de investigación participantes presentando resultados en eventos de investigación, creación, innovación y emprendimiento nacionales e internacionales en modalidad presencial o virtual | 60 | 63 | 100%
[6 empty] | Cursos y/o capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias en investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados por la Unimagdalena para la comunidad académica y el personal administrativo | 15 | 4 | 26.7%
26 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.6 Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | 3.6.1 Fortalecimiento de procesos de innovación | Fomento, consolidación y gestión de relaciones con el entorno para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Fortalecer la alianzas estratégicas universidad-empresa-estado-sociedad así como la formulación de proyectos, gestión de recursos de cofinanciación que contribuyan a la transformación resiliente del territorio y sus comunidades | Convenios para dinamizar y realizar actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento | 60 | 27 | 45% | 73.5% | 952499031.17 | 390472849 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de movilidades entrantes y salientes para gestión externa que permitan el fortalecimiento de la investigación, creación, innovación y emprendimiento | 170 | 209 | 100%
27 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.6 Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | 3.6.2 Fortalecimiento de procesos de emprendimiento | Fomento, gestión y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento innovador y creación artística y cultural | Fomentar, gestionar y dar acompañamiento en las actividades de innovación, emprendimiento y creación artística y cultural que puedan resultar en productos mínimos viables, planes de negocio o empresas Spin- Off o StartUp, Industrias creativas, procesos de gestión y emprendimiento cultural. | Trabajos de grado iniciados en modalidad de práctica de innovación, emprendimientos y creación artística y cultural | 35 | 17 | 48.6% | 31.9% | 1481500000 | 147900000 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Servicios científicos y tecnológicos ofertados por el CIE | 10 | 5 | 50%
[6 empty] | Empresas creadas con participación de la Unimagdalena (Spin Off) | 3 | 0 | 0%
[6 empty] | Productos de innovación certificados | 11 | 10 | 90.9%
[6 empty] | Proyectos, consultorías, asesorias convenidas o contratadas | 5 | 3 | 60%
[6 empty] | Gestión empresarial para fortalecer relaciones con el entorno, sectores productivos y comunidades | 20 | 14 | 70%
[6 empty] | Número de propuestas presentadas para financiación - Fondo Emprender | 15 | 0 | 0%
28 | 4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.1 Consolidación del modelo de universidad expandida en red a través de sedes regionales físicas y digitales | 4.1.1 Universidad expandida a través de sedes digitales Bloque X | Implementación del modelo de universidad expandida y comprometida con la región | Implementar acciones para el fortalecimiento de las sedes digitales y la articulación de la oferta académica en el marco del programa Universidad en tu territorio. | Nuevas sedes digitales | 3 | 1 | 33.3% | 58.4% | 173800000 | 137975620 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Sedes digitales en funcionamiento | 16 | 14 | 87.5%
[6 empty] | Estudios de factibilidad, gestión de predios y diseños de infraestructura para una nueva sede presencial | 100% | 0% | 0%
29 | 4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.2 Desarrollo del sistema integral de inteligencia y monitoreo del entorno que permita realizar un mapeo constante de necesidades y tendencias de formación de capital humano, así como de oportunidades y problemáticas del territorio, que puedan abordarse desde la investigación, la innovación y el emprendimiento | 4.2.2 Integración y articulación de los sistemas de gestión curricular, investigación y extensión con el sistema de inteligencia y monitoreo del entorno, que permita avanzar sistemáticamente en: actualización curricular, diseño de nuevos programas académicos, cierre de programas, formulación de proyectos de investigación y/o extensión | Fortalecimiento de la oferta académica de pregrado | Diseñar nuevos programas en las modalidades presencial, distancia y virtual de pregrado y posgrado. | Nuevos programas académicos de pregrado presencial creados | 2 | 0 | 0% | 66.6% | 0 | 0 | Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad
[6 empty] | Nuevos programas ofertados por el CREO (Profesionales, Tecnológicos, Técnicos y de Formación para el trabajo) | 6 | 6 | 100%
30 | 4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.4 Fortalecimiento de la relación entre la institución y el entorno, en un diálogo colaborativo con graduados, sociedad civil, sector privado y público para la formación, investigación, cocreación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento | 4.4.1 Educación a lo largo de la vida basado en sistema de membresías y suscripción a servicios de formación y actualización de competencias | Fortalecimiento y consolidación de las relaciones con los graduados, sectores sociales y empresariales | Ampliar el relacionamiento y interacción con los graduados, sectores sociales y empresariales | Suscriptores del programa de educación a lo largo de la vida | 1500 | 0 | 0% | 43.9% | 71739583.5 | 42265823.5 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social / Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Plan de oferta de cursos de educación continuada y aprendizaje a lo largo de la vida bajo esquema de suscripción anual, realizado | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Documento Balance social | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Sistema de información de graduados fortalecido | 1 | 0 | 0%
31 | 4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.4 Fortalecimiento de la relación entre la institución y el entorno, en un diálogo colaborativo con graduados, sociedad civil, sector privado y público para la formación, investigación, cocreación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento | 4.4.2 Cátedras Universidad-Entorno para la Creación de Valor Social, en alianzas (Universidad-Empresa y Universidad-Comunidad) para fortalecer procesos de formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento | Desarrollo de acciones institucionales y alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación y extensión para la creación de valor social en el territorio | Aumentar la oferta de formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria. | Cursos, diplomado o talleres ofertados en formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos | 11 | 16 | 100% | 79.4% | 257807935.08 | 202497201.47 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Porcentaje de organizaciones y movimientos estudiantiles beneficiarios del programa de formación de líderes | 90% | 42% | 46.7%
[6 empty] | Personas certificadas en liderazgo transformacional inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la creación de valor social en el territorio | 1328 | 543 | 40.9%
[6 empty] | Programa de liderazgo institucional en la Universidad del Magdalena creado | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | Cátedra Universidad -Territorio creada | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | Entidades vinculadas en las cátedras Universidad -Territorio para la Creación de Valor Social | 4 | 4 | 100%
[6 empty] | Cátedra Universidad -Territorio realizadas | 6 | 6 | 100%
[6 empty] | Estudiantes participantes en cursos de formación, opción de grado o prácticas académicas | 300 | 183 | 61%
32 | 4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.4 Fortalecimiento de la relación entre la institución y el entorno, en un diálogo colaborativo con graduados, sociedad civil, sector privado y público para la formación, investigación, cocreación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento | 4.4.2 Cátedras Universidad-Entorno para la Creación de Valor Social, en alianzas (Universidad-Empresa y Universidad-Comunidad) para fortalecer procesos de formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento | Promoción de alianzas público y privadas, cooperación nacional e internacional para la creación de valor social en el territorio | Desarrollar alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación, cocreación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento. | Número de alianzas suscritas con actores del entorno | 7 | 8 | 100% | 68.3% | 342521458 | 219651161.57 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Creación de la Fundación de la Universidad del Magdalena | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Asistencia técnica a municipios del Magdalena | 6 | 14 | 100%
[6 empty] | Asistencia técnica a asociaciones comunales del departamento del Magdalena | 6 | 2 | 33.3%
[6 empty] | Agencia para el Desarrollo Territorial en funcionamiento | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Propuestas presentadas para financiación externa | 7 | 12 | 100%
33 | 4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.6 Fortalecimiento y visibilidad del sistema cultural y museográfico de la institución y de la región a partir de procesos de investigación, innovación y apropiación social del conocimiento | 4.6.1 Innovación para la apropiación social del patrimonio biocultural de la institución y la región a través de la digitalización y virtualización de las colecciones científicas, artísticas y culturales; y la hibridación del sistema de museos | Fortalecimiento y gestión de colecciones científicas | Fortalecer y gestionar las diferentes colecciones que integran el Centro de Colecciones Científicas (CCC). | Actividades científicas, tecnológicas y de apropiación social ofertados desde las colecciones científicas a entes nacionales e internacionales (Públicos y privados) | 40 | 52 | 100% | 25% | 280800000 | 91263600 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Colecciones incluidas formalmente como parte del Centro en la vigencia | 1 | 0 | 0%
34 | 4. Universidad expandida y comprometida con el territorio | 4.6 Fortalecimiento y visibilidad del sistema cultural y museográfico de la institución y de la región a partir de procesos de investigación, innovación y apropiación social del conocimiento | 4.6.1 Innovación para la apropiación social del patrimonio biocultural de la institución y la región a través de la digitalización y virtualización de las colecciones científicas, artísticas y culturales; y la hibridación del sistema de museos | Fortalecimiento de los servicios del sistema de museos, arte y cultura de la Universidad del Magdalena | Propiciar espacio para el desarrollo de las artes y la cultura en la comunidad universitaria | Exposiciones artísticas (Permanente e itinerantes) realiazadas en la Vigencia | 17 | 11 | 64.7% | 44.9% | 195526267 | 147270691 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Colecciones digitalizadas y expuestas en plataforma virtual | 4 | 0 | 0%
[6 empty] | Concursos y convocatorias para fomentar la creación y gestión artística y cultural | 5 | 5 | 100%
[6 empty] | Formación en expresiones artísticas y practicas culturales | 15 | 20 | 100%
[6 empty] | Iniciativas, estrategias y actividades realizadas para el fortalecimiento del sistema cultural y museográfico | 13 | 27 | 100%
[6 empty] | Pueblito caribeño virtualización total y espacios físicos en el campus | 100% | 0% | 0%
35 | 5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.1 Fortalecimiento y flexibilización de la estructura organizacional y la planta del personal administrativo | 5.1.1 Ampliación de la planta de personal administrativo | Fortalecimiento de la estructura organizacional y de la planta de personal administrativo | Cualificar los empleados públicos administrativos y fortalecer las unidades organizativas, incentivando la promoción y nivelación del personal calificado para afrontar la creciente demanda de los servicios institucionales. | Empleados capacitados en creatividad, innovación y resolución de problemas | 80 | 17 | 21.3% | 48.2% | 88435000 | 25885841 | Director de Talento Humano
[6 empty] | Iniciativas de innovación administrativas y organizacionales Implementadas | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Empleados administrativos certificados en competencias digitales | 50 | 11 | 22%
[6 empty] | Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales virtuales | 10 | 10 | 100%
[6 empty] | Nuevas unidades organizativas | 4 | 0 | 0%
[6 empty] | Unidades reorganizadas | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Nuevos cargos para areas críticas | 36 | 0 | 0%
[6 empty] | Empleos recategorizados | 30 | 0 | 0%
[6 empty] | Empleos con nivelación salarial | 7 | 3 | 42.9%
[6 empty] | Estatuto de carrera de los empleos administrativos actualizado | 1 | 0 | 0%
36 | 5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.2 Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales | 5.2.1 Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria | Promover de manera individual y colectiva la participación activa de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral. | Número de personas de la comunidad universitaria participantes de actividades de bienestar | 21600 | 30368 | 100% | 38.1% | 4162428323.77 | 3866688447 | Director de Bienestar Universitario
[6 empty] | Actividades de sensibilización y orientación para la prevención de cualquier forma de abuso, violencia, acoso y/o discriminación dirigido a la comunidad universitaria | 40 | 9 | 22.5%
[6 empty] | Actividades de sensibilización y orientación para la prevención de cualquier forma de abuso, violencia, acoso y/o discriminación dirigido a las instituciones educativas | 15 | 0 | 0%
[6 empty] | Actualización del Protocolo institucional para la prevención y atención de la violencia basada en género y violencia sexual | 1 | 0 | 0%
37 | 5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.2 Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales | 5.2.1 Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | Programa de Atención Psicológica | Brindar servicios de calidad soportados en la investigación científica, que permitan dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria, familias, grupos sociales, organizaciones del nivel local y regional. | Personas capacitadas en primeros auxilios psicológicos | 350 | 124 | 35.4% | 50% | 63300000 | 62551250 | Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud
[6 empty] | Personas beneficiadas con los servicios del programa | 1000 | 3589 | 100%
[6 empty] | Actividades de sensibilización y orientación sobre el cuidado de la salud mental dirigido a la comunidad Universitaria | 40 | 41 | 100%
[6 empty] | Actividades de sensibilización y orientación sobre el cuidado de la salud mental en instituciones educativas | 20 | 12 | 60%
38 | 5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.2 Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales | 5.2.3 fortalecimiento de la asociatividad y agremaciones de empleados y pensionados | Fortalecimiento del fondo por calamidad para Empleados Públicos Unimagdalena | Brindar auxilio económico a los empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG. | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales, por concepto de Auxilio por Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días | 10 | 0 | 0% | 60% | 12000000 | 10400000 | Director de Talento Humano
[6 empty] | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales, por concepto de Auxilio por enfermedad grave o fallecimiento | 5 | 4 | 80%
39 | 5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.3 Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | 5.3.1 Banco de proyectos de infraestructura física y urbanística | Estructuración y gestión de proyectos para el fortalecimiento institucional | Realizar estudios previos para la estructuración de proyectos de infraestructura física de la Universidad del Magdalena. | Estudios previos para la estructuración de proyectos | 2 | 2 | 100% | 55.8% | 210007782 | 0 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Proyectos de infraestructura para el fortalecimiento en investigación actualizados (diseños, presupuestos y/o licencia) | 3 | 0 | 0%
40 | 5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.3 Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | 5.3.8 Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica | Ampliar y modernizar la infraestructura física y tecnológica orientada a la gestión académica. | Número de aulas, laboratorios y otras áreas construidos, adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas | 21 | 3 | 14.3% | 42% | 6873169117.98 | 1440193712.33 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Construcción nueva sede intercultural Katanzama | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Contratación e inicio de obras Edificio de Aulas Río Magdalena | 100% | 0% | 0%
41 | 5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.3 Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | 5.3.8 Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento del bienestar universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física y tecnológica orientada al bienestar de la comunidad universitaria. | Número de áreas construidas, adecuadas y/o modernizadas para el desarrollo de actividades de bienestar universitario | 1 | 0 | 0% | 16% | 300000000 | 0 | Vicerrector Administrativo
42 | 5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.3 Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | 5.3.8 Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física y tecnológica orientada a la gestión administrativa. | Número de espacios para el desarrollo de la gestión administrativa adecuados y/o modernizados | 2 | 1 | 50% | 83% | 1337168751.55 | 561671695 | Vicerrector Administrativo
43 | 5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.4 Transformación digital para la optimización, ampliación y seguimiento de los procesos institucionales | 5.4.1 Integración y consolidación de los sistemas de información institucionales | Transformación Digital | Facilitar el acceso y uso de la información institucional para el seguimiento de los planes estratégicos e institucionales, por medio de la integración y mejoramiento de los servicios de información académicos y administrativos. | Módulo de inscripción de aspirantes | 100% | 50% | 50% | 52.7% | 477400000 | 150464000 | Director del CIDS
[6 empty] | Módulo de Gestión Curricular implementado | 100% | 53% | 53%
[6 empty] | Módulo de Historia académica implementado | 100% | 43% | 43%
[6 empty] | Módulo de liquidación financiera | 100% | 58% | 58%
[6 empty] | Nuevos tableros de datos implementados | 100% | 54% | 54%
[6 empty] | Chat para servicio al ciudadano | 100% | 60% | 60%
[6 empty] | Sistema institucional de eventos y Portal principal Unimagdalena migrados Azure Cloud | 100% | 58% | 58%
44 | 5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | 5.5 Formulación e implementación de la política de valoración, conservación y sostenibilidad del patrimonio material e inmaterial y los ecosistemas de la institución | 5.5.3 Preservación y ampliación de los ecosistemas naturales de la Universidad | Preservación y ampliación de los ecosistemas naturales de la Universidad | Mejorar las condiciones físicas de la dotación de recursos naturales de la Universidad del Magdalena. | Ordenamiento y señalización del Bosque Seco | 1 | 0 | 0% | 28.5% | 738274314.58 | 48609800 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Ordenamiento del Lago | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Ordenamiento de la sede Tayrona | 1 | 0 | 0%
45 | 3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | 3.3 Consolidación de la oferta de programas de formación de nuevos investigadores, innovadores y creadores con enfoque territorial y de género | 3.3.2 Fomento y apoyo a la graduación de programas de maestría y doctorado | Programa de Becas para postgrado | Promover el acceso de miembros de la comunidad universitaria a formación posgradual. | Número de estudiantes beneficiarios con becas para estudios de posgrados | 81 | 80 | 98.8% | 30% | 431209769 | 0 | Director del Centro de Posgrado y Formación Continua
TOTAL | [8 empty] | 45% | 54% | 40443340877.27 | 19821005156.3