## PDA_2023_
PLAN DE ACCIÓN 2023
Consecutivo Proyecto | Compromiso | Prioridad Estratégica | Iniciativa | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Indicador | Meta 2023 | Evaluación de la Meta a 2023 | Observaciones | % Cumplimiento de metas | Presupuesto Inicial 2023 | Presupuesto Ejecutado 2023 | Responsables
1 | Universidad comprometida con la calidad | Consolidación de la arquitectura integrada para la excelencia institucional que brinde soporte a los procesos de planeación, gestión y aseguramiento de la calidad en todos los niveles | Promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de apoyo a la gestión. | Acreditación Internacional como Universidad Comprometida | Acreditar a la universidad internacionalmente como universidad comprometida bajo los criterios y estándares ACEEU | Acreditación Internacional como Universidad comprometida obtenida | 1 | 1 |  | 100% | 143175000 | 143175000 | Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad
2 | Universidad comprometida con la calidad | Consolidación de la arquitectura integrada para la excelencia institucional que brinde soporte a los procesos de planeación, gestión y aseguramiento de la calidad en todos los niveles | Promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de apoyo a la gestión. | Consolidación de la acreditación de programas de pregrado | Aumentar el numero de programas académicos de pregrados acreditados nacional e internacionalmente | Número de programas de pregrado radicados por primera vez para procesos de acreditación nacional. | 4 | 3 |  | 79.17% | 171008048 | 169428394 | Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad
[6 empty] | Número de programas de pregrado radicado para renovación de acreditación nacional | 1 | 1
[6 empty] | Documento de autoevaluación internacional TEDQUAL radicado | 2 | 2
[6 empty] | Documento de autoevaluación para acreditación internacional EQUAA | 6 | 6
[6 empty] | Documento de autoevaluación internacional ABET presentado ante el Consejo de facultad | 1 | 0
[6 empty] | Documento de postulación internacional del programa de economía ante ARCUSUR-MERCOSUR | 1 | 1
3 | Universidad comprometida con la calidad | Consolidación de la arquitectura integrada para la excelencia institucional que brinde soporte a los procesos de planeación, gestión y aseguramiento de la calidad en todos los niveles | Promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de apoyo a la gestión. | Consolidación del sistema de gestión de la calidad | Fortalecer el sistema interno de calidad institucional, bajo los criterios y estándares de calidad nacionales e internacionales | Acreditación internacional del sistema de gestión de calidad bajo el estándar AUDIT | 1 | 0 | Este proyecto alcanzó un 85% en el desarrollo de actividades, sin embargo, presentó ajustes en el redireccionamiento de acciones y recursos, debido a los cambios en las normas, lineamientos y estándares naciones e internacionales, que son de obligatorio cumplimiento según la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación e ICONTEC. Estos cambios implican una inversión superior a lo dispuesto inicialmente, correspondientes al pagos de cuotas de participación. | 50% | 50000000 | 13200000 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Número de programas técnicos y tecnológicos sometidos a certificación por estándares de calidad ICONTEC | 2 | 2
4 | Universidad comprometida con la calidad | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos en todos los ámbitos institucionales | Consolidación de la dinámica de mejora en los niveles de desarrollo de competencias genéricas y específicas de los estudiantes | Fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas | Mejorar las competencias genéricas y específicas de los estudiantes para la presentación de la pruebas Saber Pro | Porcentaje de estudiantes por encima de la media de los resultados Saber Pro del año inmediatamente anterior. | 70% | 54% |  | 73.29% | 199403009 | 135094521 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Porcentaje de programas académicos por encima de la media nacional en los resultados Saber Pro del año inmediatamente anterior. | 66% | 45%
[6 empty] | Porcentaje de estudiantes entrenados completamente para el fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas | 55% | 41%
5 | Universidad comprometida con la calidad | Adopción del modelo híbrido de internacionalización institucional que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación | Internacionalización de la oferta académica y ampliación de programas de internacionalización institucional. | Participación en eventos nacionales e internacionales para el fortalecimiento de las competencias académicas e investigativa de estudiantes y docentes | Aumentar la participación de estudiantes y docentes en espacios nacionales e internacionales de interacción académica e investigativa. | Número de estudiantes participantes en eventos académicos | 150 | 121 |  | 90.17% | 168505494.69 | 142663558 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Número de docentes participantes en eventos académicos | 40 | 64
[6 empty] | Número de escenarios nacionales e internacionales de interacción académica donde participa la Universidad | 50 | 78
[6 empty] | Número de recomendaciones formales a las facultades para fortalecer los resultados del proceso misionales con base a la experiencias adquiridas en los espacios de participación. | 5 | 4
6 | Universidad comprometida con la calidad | Fortalecimiento de las capacidades para la formación, generación y difusión del conocimiento científico, artístico e intercultural, así como su transferencia para la creación de valor social. | Rediseño de las políticas de formación avanzada, científica y de relevo generacional | Implementación del programa de formación para la docencia y la investigación | Fortalecimiento de las competencias científica e investigativa de la planta docente. | Acuerdo Superior de adopción de la política de formación avanzada, científica y de relevo generacional | 1 | 0 |  | 66.67% | 1000000000 | 951212550.26 | Vicerrector Académico/Decanos/Director de Talento Humano
[6 empty] | Profesores beneficiarios por el Programa de Formación Avanzada | 18 | 21
[6 empty] | Número de capacitación y cualificación docentes realizadas | 6 | 26
7 | Universidad comprometida con la calidad | Adopción del modelo híbrido de internacionalización institucional que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación | Internacionalización de la oferta académica y ampliación de programas de internacionalización institucional. | Internacionalización Institucional | Incrementar la presencia y participación de los estudiantes y docentes en escenario académicos e investigativos internacionales | Estudiantes en movilidad internacional | 85 | 168 |  | 100% | 667750850 | 447035699 | Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales
[6 empty] | Profesores en movilidad internacional | 15% | 15%
[6 empty] | Proyectos de Cooperación Internacional presentados | 3 | 6
[6 empty] | Capitulo de internacionalización incluido en el Estatuto General de la universidad | 1 | 1
[6 empty] | Lineamiento de política de internacionalización incluido en el Estatuto General de la universidad, aprobado | 2 | 2
[6 empty] | Número de estudiantes que reciben apoyo para doble titulación | 5 | 5
[6 empty] | Nuevo programa académico con doble titulación | 1 | 1
8 | Universidad comprometida con la calidad | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos en todos los ámbitos institucionales. | "Evaluación integral del desempeño en todos los niveles de la Institución para monitorear y mejorar los resultados de la gestión." | Estrategia de divulgación oportuna y amplia de la gestión institucional | Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través de la difusión en medios de comunicación y el refinamiento de marca institucional. | Boletines de prensa publicados | 491 | 482 |  | 87% | 1479665773.22 | 1479660719 | Director de Comunicaciones
[6 empty] | Boletines audiovisuales publicados | 434 | 370
[6 empty] | Programas del Campus TV emitidos | 47 | 49
[6 empty] | Notas radiales publicadas | 279 | 144
9 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena. | Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable | Programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | Aumentar los niveles de permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | Número de estudiantes beneficiados con el programa de permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | 900 | 1479 |  | 75% | 2011421875 | 1693656257 | Director de Bienestar Universitario
[6 empty] | Estudio técnico del Programa de alojamientos universitarios aprobado | 100% | 50%
10 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena. | Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable | Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil | Contribuir con el acceso y la permanencia, a través de un suministro alimenticio fomentando estilos de vida saludables | Número de beneficios semestrales del programa de refrigerios y almuerzos | 4116 | 6897 |  | 100% | 4678793135 | 4531581300 | Director de Bienestar Universitario
11 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Diseño e implementación del programa de habilidades digitales para todos y plurilingüismo | Programa de plurilingüismo que comprende lenguas tradicionales, lenguaje de señas e idiomas internacionales. | Implementación del programa de plurilingüismo | Mejorar las habilidades de plurilingüismo y el aprendizaje en distintas lenguas de la comunidad universitaria. | Cursos ofrecidos del programa de plurilingüismo | 16 | 24 |  | 69% | 1282648 | 0 | Director del Centro de Plurilingüismo
[6 empty] | Docentes de planta y ocasionales certificados en segunda lengua a nivel mínimo B1 | 32% | 28%
[6 empty] | Programa de certificación en lenguas indígenas diseñado | 1 | 0
[6 empty] | Diseño de libros para la enseñanza de inglés en el programa de -General English-. | 5 | 4
[6 empty] | Caracterización lingüística de los docentes de planta y ocasionales realizada | 1 | 1
[6 empty] | Marco de competencias lingüísticas para las lenguas indígenas y la lengua de señas colombiana adoptados | 1 | 0
12 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Diseño e implementación del programa de habilidades digitales para todos y plurilingüismo. | Programa de formación en competencias digitales para estudiantes y docentes | Innovación educativa basada en tecnología | Fomentar la incorporación de las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. | Número de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y cursos virtuales autónomos desarrollados por la comunidad universitaria. | 60 | 103 |  | 98.7% | 113400000 | 112096671.02 | Director CETEP
[6 empty] | Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para docentes | 2 | 4
[6 empty] | Docentes certificados en competencias digitales | 200 | 187
[6 empty] | Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para estudiantes | 8 | 0
[6 empty] | Estudiantes certificados competencias digitales | 1624 | 4090
13 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Diseño e implementación de la política académica de educación inclusiva, intercultural y de habilidades para la vida y la transformación social. | Programa de formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria. | Desarrollo de acciones institucionales y alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación y extensión para la creación de valor social en el territorio | Aumentar la oferta de formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria. | Cursos ofertados en formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos | 11 | 21 |  | 95.59% | 693165257.92 | 570754648 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Porcentaje de organizaciones y movimientos estudiantiles beneficiarios del programa de formación de lideres. | 90% | 56%
[6 empty] | Personas certificadas en liderazgo transformacional inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la creación de valor social en el territorio | 1650 | 1922
[6 empty] | Entidades vinculadas en las cátedras Universidad-Entorno para la Creación de Valor Social | 12 | 13
[6 empty] | Acuerdo Superior Aprobado para la creación de las cátedras y Aulas Universidad Entorno (Universidad – Estado – Empresa- Sociedad). | 1 | 0
14 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | "Diseño e implementación de la política académica de educación inclusiva, intercultural y de habilidades para la vida y la transformación social." | Programa de formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria. | Desarrollo de programas integradores de innovación social, alfabetización y profesionalización en comunidades | Fortalecer las capacidades técnicas y promoción de saberes en miembros de la comunidad universitaria y comunidad externa | Programas Integradores de Innovación Social con acompañamiento institucional desarrollados | 4 | 5 |  | 90.2% | 46576000 | 46575003.07 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Beneficiarios del Programa de Alfabetización y Educación Básica y Media para Adultos | 150 | 124
[6 empty] | Instituciones educativas participantes en el programa de articulación de programas académicos con la media vocacional | 3 | 3
[6 empty] | Nuevos beneficiarios del Programa de validación por competencias y reconocimiento de saberes | 100 | 100
[6 empty] | Profesores o instructores en deporte, arte o cultura profesionalizados vía reconocimiento de saberes | 30 | 13
15 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena. | "Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable" | Consolidación del programa Talento Magdalena | Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico. | Número de estudiantes del programa graduados durante la vigencia | 57 | 74 |  | 88.24% | 2986834000 | 2886733441 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Tasa de permanencia de los estudiantes del programa | 85% | 96%
[6 empty] | Estrategia de seguimiento a los graduados del programa adoptada | 1 | 1
[6 empty] | Número de estudiantes que hacen prácticas profesionales o sociales en el territorio | 80 | 80
[6 empty] | Número de estudiantes que reciben acompañamiento psicopedagógico | 750 | 650
[6 empty] | Boletín técnico del análisis de las condiciones socio-económicas de los beneficiarios del programa | 1 | 0
16 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Fortalecimiento del Liderazgo, el auto reconocimiento y la asociatividad de los colectivos estudiantiles | Programa de fomento y apoyo a la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles | Fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles | Fomentar y apoyar la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles | Estudiantes pertenecientes a las asociaciones estudiantiles certificados en liderazgo basado en valores | 100 | 90 |  | 83.67% | 17600000 | 12740000 | Director de Desarrollo Estudiantil
[6 empty] | Egresados certificados en liderazgo Basado en Valores | 100 | 75
[6 empty] | Organizaciones estudiantiles fortalecidas | 100 | 86
17 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de la producción intelectual resultante de actividades de creación, investigación e innovación. | Formulación, ejecución y gestión de proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Formular, financiar y gestionar proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento, con el fin de generar producción intelectual, cultural y artística para fortalecer los grupos de investigación y creación | Proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento con financiación interna y externa que inician en la vigencia. | 70 | 104 |  | 100% | 2471359896 | 1904966103.53 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Trabajos de grado/posgrados con financiación interna que inician en la vigencia. | 70 | 55
18 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Fortalecer las unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Nuevos institutos de Ciencia, Tecnología e Innovación creados. | 1 | 2 |  | 77% | 2966047238 | 2720660700.58 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Incentivos ejecutados a investigadores y grupos de investigación reconocidos | 200 | 160
[6 empty] | Nuevos actores de Ciencia, Tecnología e Innovación reconocidos por MinCiencias | 2 | 1
19 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de capacidades científicas en Genética y Biología Molecular | Fortalecer las capacidades científicas en Genética y Biología Molecular para la institución. | Servicios científicos y tecnológicos ofertados en genética y biología molecular externos e internos (cursos, eventos y ventas de servicios) | 8 | 12 |  | 100% | 499242386 | 478900878 | Vicerrector de Investigación
20 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | Fortalecimiento de procesos de innovación. | Protección, divulgación y transferencia de conocimiento, tecnología, arte y cultura | Proteger, divulgar y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural, resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación. | Solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.) | 40 | 43 |  | 100% | 1141220668 | 1094427227.01 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Eventos de investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados por la Unimagdalena de manera presencial y virtual | 30 | 152
[6 empty] | Profesores, Estudiantes, Jóvenes Investigadores miembros de grupos de investigación participantes presentando resultados en eventos de investigación, creación, innovación y emprendimiento nacionales e internacionales en modalidad presencial o virtual. | 40 | 105
[6 empty] | Cursos y/o capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias en investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados por la Unimagdalena para la comunidad académica y el personal administrativo. | 10 | 12
21 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de la producción intelectual resultante de actividades de creación, investigación e innovación. | Edición, realización, publicación, divulgación y posicionamiento de la producción bibliográfica y audiovisual | Editar, realizar, publicar, divulgar y posicionar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural, tanto externa como interna de Unimagdalena | Obras bibliográficas y audiovisuales publicados por la editorial. | 50 | 62 |  | 100% | 1397062169 | 1301329017.91 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Publicaciones con indexación internacional | 220 | 177
[6 empty] | Participaciones de la Unimagdalena en ferias y festivales de investigación, creación, innovación y emprendimiento a nivel local, nacional e internacional presenciales o virtuales. | 15 | 15
22 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de los servicios científicos y tecnológicos acorde a las necesidades territoriales y de los procesos de apropiación social de resultados de investigación, innovación y creación | Diseminación del conocimiento para la apropiación social. | Fortalecimiento y gestión de colecciones científicas | Fortalecer y gestionar las diferentes colecciones que integran el Centro de Colecciones Científicas (CCC). | Servicios científicos y tecnológicos ofertados desde las colecciones científicas a entes nacionales e internacionales (Públicos y privados) | 29 | 61 |  | 100% | 202163333 | 190803110 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Colecciones incluidas formalmente como parte del Centro en la vigencia | 2 | 2
23 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | Fortalecimiento de procesos de emprendimiento. | Fomento, gestión y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento innovador y creación artística y cultural | Fomentar, gestionar y dar acompañamiento en las actividades de innovación, emprendimiento y creación artística y cultural que puedan resultar en productos mínimos viables, planes de negocio o empresas Spin- Off o StartUp, Industrias creativas, procesos de gestión y emprendimiento cultural. | Trabajos de grado iniciados en modalidad de práctica de innovación, emprendimientos y creación artística y cultural. | 30 | 32 |  | 86.32% | 254710000 | 254710000 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Eventos para el fomento de los ecosistemas de innovación y emprendimiento (Innovación Challenge - Kick off) | 16 | 30
[6 empty] | Empresas creadas con participación de la Unimagdalena (Spin Off) | 3 | 0
[6 empty] | Productos de innovación certificados | 11 | 10
[6 empty] | Ecosistema para el desarrollo de redes microempresariales y de economía popular creado | 1 | 1
[6 empty] | Iniciativas que finalizan el programa de fortalecimiento al emprendimiento | 15 | 16
[6 empty] | Número de encuentros empresariales realizados | 20 | 20
24 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Consolidación de la oferta de programas de formación de nuevos investigadores, innovadores y creadores con enfoque territorial y de género. | Creación de programas de posgrado para la creación, investigación e innovación | Fortalecimiento de la oferta académica para la creación, investigación e innovación | Diseñar, actualizar y ofertar programas académicos para fomentar la innovación, la investigación y la creación en el territorio | Nuevos programas de Maestría aprobados en Consejo Académico | 4 | 2 | Este proyecto desarrollo el 89% de actividades, debido al fecha limites de calendario académico los documentos maestros no se presentaron en su totalidad en el consejo académico. Los mismo serán presentado en la agenda del consejo académico de la vigencia 2024 | 50% | 0 | 0 | Director del Centro de Posgrado y Formación Continua
[6 empty] | Nuevos programas de Doctorado aprobados en Consejo Académico | 2 | 0
[6 empty] | Resolución de registro calificado de programas académicos de posgrado | 3 | 3
25 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | Fortalecimiento de procesos de innovación. | Fomento, consolidación y gestión de relaciones con el entorno para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Fortalecer la alianzas estratégicas universidad-empresa-estado-sociedad así como la formulación de proyectos, gestión de recursos de cofinanciación que contribuyan a la transformación resiliente del territorio y sus comunidades. | Convenios para dinamizar y realizar actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento. | 60 | 62 |  | 100% | 744506577 | 675398082 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de movilidades entrantes y salientes para gestión externa que permitan el fortalecimiento de la investigación, creación, innovación y emprendimiento | 150 | 376
26 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación. | Mejoramiento de infraestructura física y dotación locativa, tecnológica o bibliográfica para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Mejorar la infraestructura física y tecnológica de investigación, creación, innovación y emprendimiento de la Universidad del Magdalena | Espacios físicos, equipos y bases de datos nuevos o mejorados | 12 | 11 |  | 91.67% | 2444602219 | 2072276729.84 | Vicerrector de Investigación
27 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Adopción de tendencias y nuevos enfoques en las políticas de creación, investigación e innovación con orientación a la generación de valor e impacto positivo en el territorio. | Creación e implementación de una política de Ciencia Abierta. | Ciencia Abierta | Gestión de la producción científica, artística y cultural en acceso abierto | Productos de creación, investigación e innovación en acceso abierto del repositorio institucional, Editorial Unimagdalena, Colecciones Científicas, Videosferas, Oraloteca y apropiación social | 500 | 3200 |  | 100% | 0 | 0 | Vicerrector de Investigación
28 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | Fortalecimiento de las competencias de profesores y administrativos para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de las competencias de profesores y administrativos para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecer las capacidades científicas del personal académico y administrativo de la Universidad | Profesores catedráticos, ocasionales y personal administrativo participantes del programa de formación científica (maestrías y doctorados) | 12 | 47 |  | 100% | 465523239 | 450437264.67 | Vicerrector de Investigación
29 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de los servicios científicos y tecnológicos acorde a las necesidades territoriales y de los procesos de apropiación social de resultados de investigación, innovación y creación | Diseminación del conocimiento para la apropiación social. | Apropiación social del conocimiento a partir de nuevas formas de divulgación basadas en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia | Fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento con nuevas formas de transferencia y divulgación del conocimiento | Eventos de socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos. | 30 | 46 |  | 100% | 347982999 | 344901201 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Iniciativas de apropiación social del conocimiento basada en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia desarrolladas | 10 | 24
[6 empty] | Productos para la socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos y divulgación generados | 80 | 105
30 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación | Creación y puesta en marcha de un Instituto de I+D+i articulado con el Campus de Excelencia Internacional del Mar | Concebir, diseñar y poner en funcionamiento un instituto de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que esté articulado con las líneas temáticas y capacidades de I+D+i del Campus de Excelencia Internacional del Mar - CEIMAR | Lanzamiento del Instituto de I+D+i articulado al CEIMA | 1 | 1 |  | 100% | 150000000 | 123999800 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de convenios y alianzas nuevas para el fortalecimiento del Instituto en las líneas temáticas del CEIMAR | 1 | 4
[6 empty] | Número de eventos organizados o con participación del Instituto para difundir la creación del Instituto y consolidar sus líneas de acción | 1 | 4
31 | Universidad expandida y comprometida con el territorio | Consolidación del modelo de universidad expandida en red a través de sedes regionales físicas y digitales | Universidad expandida a través de sedes regionales físicas y centros tutoriales CREO UNIMAGDALENA fortalecidos | Implementación del modelo de universidad expandida y comprometida con la región | Implementar acciones para el fortalecimiento de las sedes digitales y la articulación de la oferta académica en el territorio | Sedes Digitales | 3 | 3 |  | 100% | 114589344 | 93527864 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Sedes Digitales en funcionamiento | 22 | 22
32 | Universidad expandida y comprometida con el territorio | Fortalecimiento y visibilidad del sistema cultural y museográfico de la institución y de la región a partir de procesos de investigación, innovación y apropiación social del conocimiento. | Innovación para la apropiación social del patrimonio biocultural de la institución y la región a través de la digitalización y virtualización de las colecciones científicas, artísticas y culturales; y la hibridación del sistema de museos. | Fortalecimiento de los servicios del sistema de museos, arte y cultura de la Universidad del Magdalena. | Propiciar espacio para el desarrollo de las artes y la cultura en la comunidad universitaria | Iniciativas de apropiación social del conocimiento basada en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia desarrolladas | 12 | 26 |  | 100% | 195933120 | 195584428 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Jornadas de formación y creación artístico cultural desarrolladas | 12 | 26
[6 empty] | Eventos culturales desarrollados | 5 | 39
[6 empty] | Colecciones digitalizadas y expuestas en plataforma virtual | 2 | 2
[6 empty] | Espacios museográficos virtualizados | 1 | 3
[6 empty] | Acciones realizadas para el fortalecimiento del sistema cultural y museográfico | 24 | 28
33 | Universidad expandida y comprometida con el territorio | Desarrollo del sistema integral de inteligencia y monitoreo del entorno que permita realizar un mapeo constante de necesidades y tendencias de formación de capital humano, así como de oportunidades y problemáticas del territorio, que puedan abordarse desde la investigación, la innovación y el emprendimiento. | Plataforma integral de inteligencia y monitoreo del entorno, que permita realizar: 1.) mapeo de tendencias y oportunidades; 2.) mapeo de necesidades y problemáticas del territorio; 3.) alineación con inventario de capacidades institucionales y de aliados. | Fortalecimiento y consolidación de las relaciones con los graduados, sectores sociales y empresariales | Ampliar el relacionamiento y interacción con los graduados, sectores sociales y empresariales | Acuerdo Superior de creación del programa de Educación a lo largo de la vida | 1 | 0 |  | 66.67% | 60698245 | 59800000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Documento metodológico de diagnóstico estratégico del entorno, socializado y apropiado. | 1 | 1
[6 empty] | Sistema de información de graduados fortalecido | 1 | 1
34 | Universidad expandida y comprometida con el territorio | Fortalecimiento de la relación entre la institución y el entorno, en un diálogo colaborativo con graduados, sociedad civil, sector privado y público para la formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento. | Cátedras Universidad-Entorno para la Creación de Valor Social, en alianzas (Universidad-Empresa y Universidad-Comunidad) para fortalecer procesos de formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento. | Promoción de alianzas público y privadas, cooperación nacional e internacional para la creación de valor social en el territorio. | Desarrollar alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento. | Número de alianza suscritas con actores del entorno | 15 | 33 |  | 100% | 141591429 | 129591429 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Recursos externos gestionados (millones de pesos) | 15000 | 55986
35 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales. | Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria | Promover de manera individual y colectiva la participación activa de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral. | Número de personas de la comunidad universitaria participantes de actividades de bienestar. | 21600 | 46276 |  | 77% | 4968483705.36 | 4857588184.12 | Director de Bienestar Universitario
[6 empty] | Actividades de sensibilización y orientación sobre para la prevención de cualquier forma de abuso, violencia, acoso y/o discriminación dirigido a la comunidad Universitaria. | 40 | 45
[6 empty] | Actividades de sensibilización y orientación sobre para la prevención de cualquier forma de abuso, violencia, acoso y/o discriminación dirigido a las Instituciones Educativas | 20 | 6
36 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Transformación digital para la optimización, ampliación y seguimiento de los procesos institucionales. | Integración y consolidación de los sistemas de información institucionales. | Transformación Digital | Facilitar el acceso y uso de la información institucional para el seguimiento de los planes estratégicos e institucionales, por medio de la integración y mejoramiento de los servicios de información académicos y administrativos. | Modulo de programación de proceso académico implementado | 100% | 100% |  | 73% | 447900000 | 345048800 | Director del CIDS
[6 empty] | Modulo de Gestión Curricular implementado | 100% | 75%
[6 empty] | Modulo de Historia académica implementado | 100% | 75%
[6 empty] | Software de historia clínica unificada fase clínica odontológica | 1 | 0%
[6 empty] | Nuevos tableros de datos implementados | 2 | 100%
[6 empty] | Modulo II de Seguimiento del Sistema de administración de planes y proyectos en funcionamiento | 100% | 90%
37 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales. | Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | Programa de Atención Psicológica | Brindar servicios de calidad soportados en la investigación científica, que permitan dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria, familias, grupos sociales, organizaciones del nivel local y regional. | Personas capacitadas en Primeros Auxilios Psicológicos en el marco de la estrategia Facilitadores en Salud Mental | 300 | 311 |  | 98% | 164900000 | 140748500 | Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud
[6 empty] | Personas beneficiadas con los servicios del programa | 900 | 7729
[6 empty] | Personas atendidas en el centro de escucha. | 100 | 88
[6 empty] | Actividades de sensibilización y orientación sobre el cuidado de la salud mental dirigido a la comunidad Universitaria. | 40 | 71
[6 empty] | Actividades de sensibilización y orientación sobre el cuidado de la salud mental en Instituciones Educativas | 20 | 27
38 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales. | Impulso a la cultura de innovación y resiliencia organizacional | Fortalecimiento de la planta de personal administrativo | Cualificar los empleados públicos administrativos y promover el intercambio de experiencias, como medios para el fortalecimiento de las competencias laborales y de gestión. | Empleados capacitados en creatividad, innovación y resolución de problemas. | 80 | 61 |  | 95% | 41000000 | 30554491 | Directora de Talento Humano
[6 empty] | Iniciativas de innovación administrativas y organizacionales Implementadas | 2 | 2
[6 empty] | Empleados administrativos certificados en competencias digitales | 50 | 40
[6 empty] | Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales virtuales | 10 | 12
39 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales. | Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | Fortalecimiento del fondo por calamidad para Empleados Públicos Unimagdalena | Brindar auxilio económico a los empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales, por concepto de Auxilio por Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días | 10 | 4 |  | 70% | 29000000 | 16770000 | Directora de Talento Humano
[6 empty] | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales, por concepto de Auxilio por enfermedad grave o fallecimiento | 5 | 6
40 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica | contribuir con el acceso y la permanencia, a través de un suministro alimenticio fomentando estilos de vida saludables | Número de aulas, laboratorios y otras áreas construidas, adecuadas y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas | 9 | 7 |  | 77.78% | 9256972765 | 4682843012 | Vicerrector Administrativo
41 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento del bienestar universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física y tecnológica orientada al bienestar de la comunidad universitaria. | Número de áreas construidas, adecuadas y/o modernizados para el desarrollo de actividades de bienestar universitario | 2 | 1 | El proyecto logró el desarrollo de actividades en un 75%.Los recursos de fortalecimiento institucional que transfiere el ministerio de educación nacional fueron girados a final de año, hecho que dificultó la contratación de obras de adecuaciones y/o modernización. Este proyecto seguirá su ejecución en la vigencia 2024. | 50% | 159408030 | 159408030 | Vicerrector Administrativo
42 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión administrativa | Número de espacios para el desarrollo de la gestión administrativa adecuados y/o modernizados | 3 | 5 |  | 100% | 3114899775 | 2353350381.45 | Vicerrector Administrativo
43 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Formulación e implementación de la política de valoración, conservación y sostenibilidad del patrimonio material e inmaterial y los ecosistemas de la institución | Preservación y ampliación de los ecosistemas naturales de la Universidad | Preservación y ampliación de los ecosistemas naturales de la Universidad | Mejorar las condiciones físicas de la dotación de recursos naturales de la Universidad del Magdalena. | Ordenamiento y señalización del Bosque seco realizada | 100% | 60% |  | 60% | 378000000 | 289725685.42 | Vicerrector Administrativo
44 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Banco de proyectos de infraestructura física y urbanística | Estructuración de Proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura universitaria | Formulación y seguimiento a los proyectos de infraestructura física de la Universidad del Magdalena | Número de proyectos en fase III formulados para el fortalecimiento institucional | 1 | 1 |  | 100% | 110007782 | 0 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
TOTAL | [9 empty] | 86.8% | 46696386010.19 | 38302958680.88
Note on I56: Unimagdalena: Incluir en modificaciones del acta