## PDA 2023
PLAN DE ACCIÓN 2023
Consecutivo Proyecto | Compromiso | Prioridad Estratégica | Iniciativa | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Indicador | Meta 2023 | Medición a Marzo 2023 | % de Cumplimiento Metas | % de Ejecución de Actividades de Proyectos | Presupuesto Definitivo | Presupuesto Ejecutado a Marzo | Responsables
1 | Universidad comprometida con la calidad | Consolidación de la arquitectura integrada para la excelencia institucional que brinde soporte a los procesos de planeación, gestión y aseguramiento de la calidad en todos los niveles | Promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de apoyo a la gestión. | Acreditación Internacional como Universidad Comprometida | Acreditar a la universidad internacionalmente como universidad comprometida bajo los criterios y estándares ACEEU | Acreditación Internacional como Universidad comprometida obtenida | 1 | 0 | 0% | 90% | 180800748 | 82125000 | Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad
2 | Universidad comprometida con la calidad | Consolidación de la arquitectura integrada para la excelencia institucional que brinde soporte a los procesos de planeación, gestión y aseguramiento de la calidad en todos los niveles | Promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de apoyo a la gestión. | Consolidación de la acreditación de programas de pregrado | Aumentar el numero de programas académicos de pregrados acreditados nacional e internacionalmente | Número de programas de pregrado radicados por primera vez para procesos de acreditación nacional. | 4 | 0 | 0% | 38% | 139500000 | 19764100 | Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad
[6 empty] | Número de programas de pregrado radicado para renovación de acreditación nacional | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | Número de programas de pregrado sometidos a renovación de certificación internacional TEDQUAL | 2 | 0 | 0% |  | 140 Millones adicción Acreditaciones internacionales
[6 empty] | Número de programas de pregrado sometidos a renovación de acreditación internacional EQUAA | 6 | 0 | 0%
[6 empty] | Número de programas de pregrado sometidos a acreditación internacional ABET | 1 | 0 | 0%
3 | Universidad comprometida con la calidad | Consolidación de la arquitectura integrada para la excelencia institucional que brinde soporte a los procesos de planeación, gestión y aseguramiento de la calidad en todos los niveles | Promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de apoyo a la gestión. | Consolidación del sistema de gestión de la calidad | Fortalecer el sistema interno de calidad institucional, bajo los criterios y estándares de calidad nacionales e internacionales | Acreditación internacional del sistema de gestión de calidad bajo el estándar AUDIT | 1 | 0 | 0% | 12% | 50000000 | 2000000 | Responsable del Grupo de Gestión de la Calidad
[6 empty] | Número de programas técnicos y tecnológicos sometidos a certificación por estándares de calidad ICONTEC | 2 | 0 | 0%
4 | Universidad comprometida con la calidad | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos en todos los ámbitos institucionales | Consolidación de la dinámica de mejora en los niveles de desarrollo de competencias genéricas y específicas de los estudiantes | Fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas | Mejorar las competencias genéricas y específicas de los estudiantes para la presentación de la pruebas Saber Pro | Porcentaje de estudiantes por encima de la media de los resultados Saber Pro del año inmediatamente anterior. | 70% | 0 | 0% | 23% | 130370514 | 40176176 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Porcentaje de programas académicos por encima de la media nacional en los resultados Saber Pro del año inmediatamente anterior. | 66% | 45% | 68.18%
[6 empty] | Porcentaje de estudiantes entrenados completamente para el fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas | 55% | 0 | 0%
5 | Universidad comprometida con la calidad | Adopción del modelo híbrido de internacionalización institucional que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación | Internacionalización de la oferta académica y ampliación de programas de internacionalización institucional. | Participación en eventos nacionales e internacionales para el fortalecimiento de las competencias académicas e investigativa de estudiantes y docentes | Aumentar la participación de estudiantes y docentes en espacios nacionales e internacionales de interacción académica e investigativa. | Número de estudiantes participantes en eventos académicos | 150 | 9 | 6% | 10% | 157507494.69 | 14158010 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Número de docentes participantes en eventos académicos | 40 | 4 | 10%
[6 empty] | Número de escenarios nacionales e internacionales de interacción académica donde participa la Universidad | 50 | 13 | 26%
[6 empty] | Número de recomendaciones formales a las facultades para fortalecer los resultados del proceso misionales con base a la experiencias adquiridas en los espacios de participación. | 5 | 0 | 0%
6 | Universidad comprometida con la calidad | Fortalecimiento de las capacidades para la formación, generación y difusión del conocimiento científico, artístico e intercultural, así como su transferencia para la creación de valor social. | Rediseño de las políticas de formación avanzada, científica y de relevo generacional | Implementación del programa de formación para la docencia y la investigación | Fortalecimiento de las competencias científica e investigativa de la planta docente. | Acuerdo Superior de adopción de la política de formación avanzada, científica y de relevo generacional | 1 | 0 | 0% | 10.7% | 900000000 | 274402636 | Vicerrector Académico/Decanos/Director de Talento Humano
[6 empty] | Profesores beneficiarios por el Programa de Formación Avanzada | 18 | 19 | 105.6%
[6 empty] | Número de capacitación y cualificación docentes realizadas | 6 | 6 | 100%
7 | Universidad comprometida con la calidad | Adopción del modelo híbrido de internacionalización institucional que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación | Internacionalización de la oferta académica y ampliación de programas de internacionalización institucional. | Internacionalización Institucional | Incrementar la presencia y participación de los estudiantes y docentes en escenario académicos e investigativos internacionales | Estudiantes en movilidad internacional | 85 | 20 | 23.53% | 35% | 371250850 | 22440000 | Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales
[6 empty] | Profesores en movilidad internacional | 15% | 5% | 33.33%
[6 empty] | Proyectos de Cooperación Internacional presentados | 3 | 2 | 66.67%
[6 empty] | Política de internacionalización aprobada | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Nuevos Programas de internacionalización institucional en funcionamiento | 3 | 0 | 0%
[6 empty] | Número de estudiantes que reciben apoyo para doble titulación | 5 | 5 | 100%
[6 empty] | Nuevo programa académico con doble titulación | 1 | 1 | 100%
8 | Universidad comprometida con la calidad | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos en todos los ámbitos institucionales. | "Evaluación integral del desempeño en todos los niveles de la Institución para monitorear y mejorar los resultados de la gestión." | Estrategia de divulgación oportuna y amplia de la gestión institucional | Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través de la difusión en medios de comunicación y el refinamiento de marca institucional. | Boletines de prensa publicados | 491 | 88 | 17.92% | 22.5% | 1179174068 | 518225418 | Director de Comunicaciones
[6 empty] | Boletines audiovisuales publicados | 434 | 56 | 12.9%
[6 empty] | Programas del Campus TV emitidos | 47 | 33 | 70.21%
[6 empty] | Notas radiales publicadas | 279 | 0 | 0%
9 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena. | Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable | Programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | Aumentar los niveles de permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | Número de estudiantes beneficiados con el programa de permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | 900 | 475 | 52.78% | 39% | 1782595875 | 124490758.08 | Director de Bienestar Universitario
[6 empty] | Estudio técnico del Programa de alojamientos universitarios aprobado | 1 | 0 | 0%
10 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena. | Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable | Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil | Contribuir con el acceso y la permanencia, a través de un suministro alimenticio fomentando estilos de vida saludables | Número de beneficios semestrales del programa de refrigerios y almuerzos | 4116 | 4100 | 99.61% | 30% | 2853728135.2 | 1900000000 | Director de Bienestar Universitario
11 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Diseño e implementación del programa de habilidades digitales para todos y plurilingüismo | Programa de plurilingüismo que comprende lenguas tradicionales, lenguaje de señas e idiomas internacionales. | Implementación del programa de plurilingüismo | Mejorar las habilidades de plurilingüismo y el aprendizaje en distintas lenguas de la comunidad universitaria. | Cursos ofrecidos del programa de plurilingüismo | 16 | 8 | 50% | 29.2% | 38125085 | 0 | Director del Centro de Plurilingüismo
[6 empty] | Docentes de planta y ocasionales certificados en segunda lengua a nivel mínimo B1 | 32% | 0 | 0%
[6 empty] | Programa de certificación en lenguas indígenas diseñado | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Diseño de libros para la enseñanza de inglés en el programa de -General English-. | 5 | 2 | 40%
[6 empty] | Caracterización lingüística de los docentes de planta y ocasionales realizada | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Marco de competencias lingüísticas para las lenguas indígenas y la lengua de señas colombiana adoptados | 1 | 0 | 0%
12 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Diseño e implementación del programa de habilidades digitales para todos y plurilingüismo. | Programa de formación en competencias digitales para estudiantes y docentes | Innovación educativa basada en tecnología | Fomentar la incorporación de las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. | Número de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y cursos virtuales autónomos desarrollados por la comunidad universitaria. | 60 | 27 | 45% | 35.7% | 83400000 | 79567600 | Director CETEP
[6 empty] | Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para docentes | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Docentes certificados en competencias digitales | 200 | 30 | 15%
[6 empty] | Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para estudiantes | 8 | 0 | 0%
[6 empty] | Estudiantes certificados competencias digitales | 1624 | 1580 | 97.29%
13 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Diseño e implementación de la política académica de educación inclusiva, intercultural y de habilidades para la vida y la transformación social. | Programa de formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria. | Desarrollo de acciones institucionales y alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación y extensión para la creación de valor social en el territorio | Aumentar la oferta de formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria. | Cursos ofertados en formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos | 11 | 4 | 36.36% | 9.9% | 103941194 | 35330000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Porcentaje de organizaciones y movimientos estudiantiles beneficiarios del programa de formación de lideres. | 90% | 0 | 0%
[6 empty] | Personas certificadas en liderazgo transformacional inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la creación de valor social en el territorio | 1650 | 0 | 0%
[6 empty] | Entidades vinculadas en las cátedras Universidad-Entorno para la Creación de Valor Social | 12 | 2 | 16.67%
[6 empty] | Estudiantes participantes en cursos de formación, opción de grado o prácticas académicas. | 300 | 0 | 0%
[6 empty] | Acuerdo Superior Aprobado para la creación de las cátedras y Aulas Universidad Entorno (Universidad – Estado – Empresa- Sociedad). | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Proyectos y trabajos de grado formulados en el marco de las cátedras Universidad-Entorno | 20 | 0 | 0%
14 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | "Diseño e implementación de la política académica de educación inclusiva, intercultural y de habilidades para la vida y la transformación social." | Programa de formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria. | Desarrollo de programas integradores de innovación social, alfabetización y profesionalización en comunidades | Fortalecer las capacidades técnicas y promoción de saberes en miembros de la comunidad universitaria y comunidad externa | Programas Integradores de Innovación Social con acompañamiento institucional desarrollados | 7 | 0 | 0% | 23.5% | 53400000 | 20000000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Beneficiarios del Programa de Alfabetización y Educación Básica y Media para Adultos | 150 | 42 | 28%
[6 empty] | Instituciones educativas participantes en el programa de articulación de programas académicos con la media vocacional | 5 | 0 | 0%
[6 empty] | Nuevos beneficiarios del Programa de validación por competencias y reconocimiento de saberes | 100 | 29 | 29%
[6 empty] | Profesores o instructores en deporte, arte o cultura profesionalizados vía reconocimiento de saberes | 30 | 0 | 0%
15 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena. | "Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable" | Consolidación del programa Talento Magdalena | Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico. | Número de estudiantes del programa graduados durante la vigencia | 150 | 0 | 0% | 63.75% | 2200000000 | 1562533441 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Tasa de permanencia de los estudiantes del programa | 85% | 87% | 102.4%
[6 empty] | Número de estudiantes que hacen prácticas profesionales o sociales en el territorio | 80 | 0 | 0%
[6 empty] | Número de estudiantes que reciben acompañamiento psicopedagógico | 500 | 301 | 60.2%
[6 empty] | Boletín técnico del análisis de las condiciones socio-económicas de los beneficiarios del programa | 1 | 0 | 0%
16 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Fortalecimiento del Liderazgo, el auto reconocimiento y la asociatividad de los colectivos estudiantiles | Programa de fomento y apoyo a la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles | Fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles | Fomentar y apoyar la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles | Estudiantes pertenecientes a las asociaciones estudiantiles certificados en liderazgo basado en valores | 50% | 15% | 30% | 19.3% | 15000000 | 0 | Director de Desarrollo Estudiantil
[6 empty] | Organizaciones estudiantiles fortalecidas | 100% | 37% | 37%
17 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de la producción intelectual resultante de actividades de creación, investigación e innovación. | Formulación, ejecución y gestión de proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Formular, financiar y gestionar proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento, con el fin de generar producción intelectual, cultural y artística para fortalecer los grupos de investigación y creación | Proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento con financiación interna y externa que inician en la vigencia. | 70 | 36 | 51.43% | 27.5% | 2557462405 | 270247730 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Trabajos de grado/posgrados con financiación interna que inician en la vigencia. | 70 | 0 | 0%
18 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Fortalecer las unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Nuevos institutos de Ciencia, Tecnología e Innovación creados. | 4 | 0 | 0% | 15.3% | 2978098239 | 386868064 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Incentivos ejecutados a investigadores y grupos de investigación reconocidos | 200 | 6 | 3%
[6 empty] | Nuevos actores de Ciencia, Tecnología e Innovación reconocidos por MinCiencias | 2 | 0 | 0%
19 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de capacidades científicas en Genética y Biología Molecular | Fortalecer las capacidades científicas en Genética y Biología Molecular para la institución. | Servicios científicos y tecnológicos ofertados en genética y biología molecular externos e internos (cursos, eventos y ventas de servicios) | 8 | 0 | 0% | 16% | 206600000 | 65600000 | Vicerrector de Investigación
20 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | Fortalecimiento de procesos de innovación. | Protección, divulgación y transferencia de conocimiento, tecnología, arte y cultura | Proteger, divulgar y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural, resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación. | Solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.) | 40 | 7 | 17.5% | 19.25% | 978253000 | 380996137.01 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Eventos de investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados por la Unimagdalena de manera presencial y virtual | 30 | 26 | 86.67%
[6 empty] | Profesores, Estudiantes, Jóvenes Investigadores miembros de grupos de investigación participantes presentando resultados en eventos de investigación, creación, innovación y emprendimiento nacionales e internacionales en modalidad presencial o virtual. | 40 | 14 | 35%
[6 empty] | Cursos y/o capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias en investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados por la Unimagdalena para la comunidad académica y el personal administrativo. | 10 | 0 | 0%
21 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de la producción intelectual resultante de actividades de creación, investigación e innovación. | Edición, realización, publicación, divulgación y posicionamiento de la producción bibliográfica y audiovisual | Editar, realizar, publicar, divulgar y posicionar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural, tanto externa como interna de Unimagdalena | Obras bibliográficas y audiovisuales publicados por la editorial. | 50 | 13 | 26% | 21.62% | 980685000 | 425332052 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Publicaciones con indexación internacional | 220 | 6 | 2.727%
[6 empty] | Participaciones de la Unimagdalena en ferias y festivales de investigación, creación, innovación y emprendimiento a nivel local, nacional e internacional presenciales o virtuales. | 15 | 1 | 6.667%
22 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de los servicios científicos y tecnológicos acorde a las necesidades territoriales y de los procesos de apropiación social de resultados de investigación, innovación y creación | Diseminación del conocimiento para la apropiación social. | Fortalecimiento y gestión de colecciones científicas | Fortalecer y gestionar las diferentes colecciones que integran el Centro de Colecciones Científicas (CCC). | Servicios científicos y tecnológicos ofertados desde las colecciones científicas a entes nacionales e internacionales (Públicos y privados) | 29 | 8 | 27.59% | 37% | 275000000 | 71063333 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Colecciones incluidas formalmente como parte del Centro en la vigencia | 2 | 1 | 50%
23 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | Fortalecimiento de procesos de emprendimiento. | Fomento, gestión y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento innovador y creación artística y cultural | Fomentar, gestionar y dar acompañamiento en las actividades de innovación, emprendimiento y creación artística y cultural que puedan resultar en productos mínimos viables, planes de negocio o empresas Spin- Off o StartUp, Industrias creativas, procesos de gestión y emprendimiento cultural. | Trabajos de grado iniciados en modalidad de práctica de innovación, emprendimientos y creación artística y cultural. | 30 | 6 | 20% | 26.32% | 262940000 | 118966667 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Eventos para el fomento de los ecosistemas de innovación y emprendimiento (Innovación Challenge - Kick off) | 16 | 13 | 81.25%
[6 empty] | Empresas creadas con participación de la Unimagdalena (Spin Off) | 3 | 0 | 0%
[6 empty] | Productos de innovación certificados | 11 | 0 | 0%
[6 empty] | Iniciativas que finalizan el programa de fortalecimiento al emprendimiento | 15 | 2 | 13.33%
[6 empty] | Número de encuentros empresariales realizados | 20 | 5 | 25%
24 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Consolidación de la oferta de programas de formación de nuevos investigadores, innovadores y creadores con enfoque territorial y de género. | Creación de programas de posgrado para la creación, investigación e innovación | Fortalecimiento de la oferta académica para la creación, investigación e innovación | Diseñar, actualizar y ofertar programas académicos para fomentar la innovación, la investigación y la creación en el territorio | Nuevos programas de Maestría aprobados en Consejo Académico | 4 | 0 | 0% | 10% | 0 | 0 | Director del Centro de Posgrado y Formación Continua
[6 empty] | Nuevos programas de Doctorado aprobados en Consejo Académico | 2 | 0 | 0%
25 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | Fortalecimiento de procesos de innovación. | Fomento, consolidación y gestión de relaciones con el entorno para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Fortalecer la alianzas estratégicas universidad-empresa-estado-sociedad así como la formulación de proyectos, gestión de recursos de cofinanciación que contribuyan a la transformación resiliente del territorio y sus comunidades. | Convenios para dinamizar y realizar actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento. | 60 | 9 | 15% | 26% | 577356577 | 32350486 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de movilidades entrantes y salientes para gestión externa que permitan el fortalecimiento de la investigación, creación, innovación y emprendimiento | 150 | 33 | 22%
26 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación. | Mejoramiento de infraestructura física y dotación locativa, tecnológica o bibliográfica para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Mejorar la infraestructura física y tecnológica de investigación, creación, innovación y emprendimiento de la Universidad del Magdalena | Espacios físicos, equipos y bases de datos nuevos o mejorados | 12 | 8 | 66.67% | 40% | 1800000000 | 1132798800 | Vicerrector de Investigación
27 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Adopción de tendencias y nuevos enfoques en las políticas de creación, investigación e innovación con orientación a la generación de valor e impacto positivo en el territorio. | Creación e implementación de una política de Ciencia Abierta. | Ciencia Abierta | Gestión de la producción científica, artística y cultural en acceso abierto | Productos de creación, investigación e innovación en acceso abierto del repositorio institucional, Editorial Unimagdalena, Colecciones Científicas, Videosferas, Oraloteca y apropiación social | 500 | 4 | 0.8% | 16% | 0 | 0 | Vicerrector de Investigación
28 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | Fortalecimiento de las competencias de profesores y administrativos para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de las competencias de profesores y administrativos para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecer las capacidades científicas del personal académico y administrativo de la Universidad | Profesores catedráticos, ocasionales y personal administrativo participantes del programa de formación científica (maestrías y doctorados) | 12 | 0 | 0% | 25% | 200000000 | 0 | Vicerrector de Investigación
29 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de los servicios científicos y tecnológicos acorde a las necesidades territoriales y de los procesos de apropiación social de resultados de investigación, innovación y creación | Diseminación del conocimiento para la apropiación social. | Apropiación social del conocimiento a partir de nuevas formas de divulgación basadas en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia | Fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento con nuevas formas de transferencia y divulgación del conocimiento | Eventos de socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos. | 30 | 8 | 26.67% | 25% | 344003000 | 152808334 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Iniciativas de apropiación social del conocimiento basada en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia desarrolladas | 10 | 2 | 20%
[6 empty] | Productos para la socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos y divulgación generados | 80 | 30 | 37.5%
30 | Universidad expandida y comprometida con el territorio | Consolidación del modelo de universidad expandida en red a través de sedes regionales físicas y digitales | Universidad expandida a través de sedes regionales físicas y centros tutoriales CREO UNIMAGDALENA fortalecidos | Implementación del modelo de universidad expandida y comprometida con la región | Implementar acciones para el fortalecimiento de las sedes digitales y la articulación de la oferta académica en el territorio | Nuevas sedes Digitales | 9 | 0 | 0% | 25% | 73800000 | 2000000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Sedes Digitales en funcionamiento | 22 | 11 | 50%
31 | Universidad expandida y comprometida con el territorio | Fortalecimiento y visibilidad del sistema cultural y museográfico de la institución y de la región a partir de procesos de investigación, innovación y apropiación social del conocimiento. | Innovación para la apropiación social del patrimonio biocultural de la institución y la región a través de la digitalización y virtualización de las colecciones científicas, artísticas y culturales; y la hibridación del sistema de museos. | Fortalecimiento de los servicios del sistema de museos, arte y cultura de la Universidad del Magdalena. | Propiciar espacio para el desarrollo de las artes y la cultura en la comunidad universitaria | Iniciativas de apropiación social del conocimiento basada en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia desarrolladas | 12 | 0 | 0% | 26.27% | 68526267 | 1200000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Jornadas de formación y creación artístico cultural desarrolladas | 12 | 5 | 41.67%
[6 empty] | Eventos culturales desarrollados | 5 | 3 | 60%
[6 empty] | Colecciones digitalizadas y expuestas en plataforma virtual | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | Espacios museográficos virtualizados | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Acciones realizadas para el fortalecimiento del sistema cultural y museográfico | 24 | 4 | 16.67%
32 | Universidad expandida y comprometida con el territorio | Desarrollo del sistema integral de inteligencia y monitoreo del entorno que permita realizar un mapeo constante de necesidades y tendencias de formación de capital humano, así como de oportunidades y problemáticas del territorio, que puedan abordarse desde la investigación, la innovación y el emprendimiento. | Plataforma integral de inteligencia y monitoreo del entorno, que permita realizar: 1.) mapeo de tendencias y oportunidades; 2.) mapeo de necesidades y problemáticas del territorio; 3.) alineación con inventario de capacidades institucionales y de aliados. | Fortalecimiento y consolidación de las relaciones con los graduados, sectores sociales y empresariales | Ampliar el relacionamiento y interacción con los graduados, sectores sociales y empresariales | Acuerdo Superior de creación del programa de Educación a lo largo de la vida | 1 | 0 | 0% | 9.6% | 0 | 0 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Suscriptores del programa de Educación a lo largo de la vida | 1000 | 0 | 0%
[6 empty] | Plan de oferta de cursos de educación continuada y aprendizaje a lo largo de la vida bajo esquema de suscripción anual, realizado | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Documento de diagnóstico estratégico del entorno, socializado y apropiado. | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Sistema de información de graduados fortalecido | 1 | 0 | 0%
33 | Universidad expandida y comprometida con el territorio | Fortalecimiento de la relación entre la institución y el entorno, en un diálogo colaborativo con graduados, sociedad civil, sector privado y público para la formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento. | Cátedras Universidad-Entorno para la Creación de Valor Social, en alianzas (Universidad-Empresa y Universidad-Comunidad) para fortalecer procesos de formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento. | Promoción de alianzas público y privadas, cooperación nacional e internacional para la creación de valor social en el territorio. | Desarrollar alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento. | Número de alianza suscritas con actores del entorno | 15 | 5 | 33.33% | 40% | 85580773 | 80000000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Recursos externos gestionados (millones de pesos) | 15000 | 21872 | 145.8%
34 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales. | Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria | Promover de manera individual y colectiva la participación activa de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral. | Número de personas de la comunidad universitaria participantes de actividades de bienestar. | 21600 | 0 | 0% | 22.5% | 1515101268.36 | 298138265 | Director de Bienestar Universitario
[6 empty] | Número de actividades de prevención de violencia basada en género y violencia sexual | 10 | 0 | 0%
35 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Transformación digital para la optimización, ampliación y seguimiento de los procesos institucionales. | Integración y consolidación de los sistemas de información institucionales. | Transformación Digital | Facilitar el acceso y uso de la información institucional para el seguimiento de los planes estratégicos e institucionales, por medio de la integración y mejoramiento de los servicios de información académicos y administrativos. | Modulo de programación de proceso académico implementado | 100% | 0% | 0% | 17.8% | 487900000 | 95726000 | Director del CIDS
[6 empty] | Modulo de Gestión Curricular implementado | 100% | 0% | 0%
[6 empty] | Modulo de Historia académica implementado | 100% | 0% | 0%
[6 empty] | Software de historia clínica unificada fase clínica odontológica | 1 | 0% | 0%
[6 empty] | Nuevos tableros de datos implementados | 2 | 0% | 0%
[6 empty] | Modulo II de Seguimiento del Sistema de administración de planes y proyectos en funcionamiento | 100% | 0% | 0%
36 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales. | Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | Programa de Atención Psicológica | Brindar servicios de calidad soportados en la investigación científica, que permitan dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria, familias, grupos sociales, organizaciones del nivel local y regional. | Personas capacitadas como facilitadores en salud mental | 200 | 58 | 29% | 29% | 68800000 | 67672600 | Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud
[6 empty] | Personas beneficiadas con los servicios del programa | 700 | 120 | 17.14%
37 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales. | Impulso a la cultura de innovación y resiliencia organizacional | Fortalecimiento de la planta de personal administrativo | Cualificar los empleados públicos administrativos y promover el intercambio de experiencias, como medios para el fortalecimiento de las competencias laborales y de gestión. | Empleados capacitados en creatividad, innovación y resolución de problemas. | 30% | 0% | 0% | 16.25% | 40000000 | 4922974 | Directora de Talento Humano
[6 empty] | Iniciativas de innovación administrativas y organizacionales Implementadas | 2 | 0% | 0%
[6 empty] | Empleados administrativos certificados en competencias digitales | 50 | 0% | 0%
[6 empty] | Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales virtuales | 10 | 0% | 0%
38 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales. | Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | Fortalecimiento del fondo por calamidad para Empleados Públicos Unimagdalena | Brindar auxilio económico a los empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales, por concepto de Auxilio por Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días | 10 | 3 | 30% | 31% | 12000000 | 0 | Directora de Talento Humano
[6 empty] | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales, por concepto de Auxilio por enfermedad grave o fallecimiento | 5 | 2 | 40%
39 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica | contribuir con el acceso y la permanencia, a través de un suministro alimenticio fomentando estilos de vida saludables | Número de aulas, laboratorios y otras áreas construidas, adecuadas y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas | 9 | 0 | 0% | 17% | 5474447473 | 1600871297.11 | Vicerrector Administrativo
40 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento del bienestar universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física y tecnológica orientada al bienestar de la comunidad universitaria. | Número de áreas construidas, adecuadas y/o modernizados para el desarrollo de actividades de bienestar universitario | 2 | 0 | 0% | 14% | 125000000 | 105169041 | Vicerrector Administrativo
41 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión administrativa | Número de espacios para el desarrollo de la gestión administrativa adecuados y/o modernizados | 3 | 2 | 66.67% | 97% | 1272869775 | 361635930 | Vicerrector Administrativo
42 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Formulación e implementación de la política de valoración, conservación y sostenibilidad del patrimonio material e inmaterial y los ecosistemas de la institución | Preservación y ampliación de los ecosistemas naturales de la Universidad | Preservación y ampliación de los ecosistemas naturales de la Universidad | Mejorar las condiciones físicas de la dotación de recursos naturales de la Universidad del Magdalena. | Ordenamiento y señalización del Bosque seco realizada | 1 | 0 | 0% | 12% | 800000000 | 0 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Ordenamiento y habilitación del aula viva del lago realizada | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Ordenamiento de la sede Tayrona realizada | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Estudio de solución integral de acuíferos realizado | 1 | 0 | 0%
43 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Banco de proyectos de infraestructura física y urbanística | Estructuración de Proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura universitaria | Formulación y seguimiento a los proyectos de infraestructura física de la Universidad del Magdalena | Número de proyectos en fase III formulados para el fortalecimiento institucional | 6 | 0 | 0% | 30% | 170007782 | 0 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
TOTAL | [8 empty] | 22% | 28% | 31593225523.25 | 10349580849.2
Note on I55: Unimagdalena: Incluir en modificaciones del acta