## Matriz de Evaluación PDA 2022
PLAN DE ACCIÓN 2022
Consecutivo Actual | Compromiso | Prioridad Estratégica | Iniciativa | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Indicador | Meta 2022 | Medición a 31 de Diciembre 2022 | Observaciones | % de Cumplimiento Metas | Presupuesto Definitivo 2022 | Presupuesto Ejecutado 2022 | Responsables
1 | Universidad comprometida con la calidad | Consolidación de la arquitectura integrada para la excelencia institucional que brinde soporte a los procesos de planeación, gestión y aseguramiento de la calidad en todos los niveles | Promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de apoyo a la gestión. | Acreditación Nacional en Alta Calidad de la institución, facultades y programas académicos | Realizar el apoyo técnico y acompañamiento integral al proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de Programas Académicos | Documento de autoevaluación para la renovación de la acreditación nacional en alta calidad del programa de Administración de Empresas radicado | 1 | 1 |  | 66.67% | 203325000 | 202757600 | Director de Programa / Decano Facultad / Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad
[6 empty] | Documento de autoevaluación para la renovación de la acreditación nacional en alta calidad del programa de Ingeniería Agronómica | 1 | 0
[6 empty] | Documento de autoevaluación para la acreditación nacional en alta calidad por primera vez del programas académicos de pregrado | 1 | 1
2 | Universidad comprometida con la calidad | Consolidación de la arquitectura integrada para la excelencia institucional que brinde soporte a los procesos de planeación, gestión y aseguramiento de la calidad en todos los niveles | Promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de apoyo a la gestión. | Diseño del sistema interno institucional de aseguramiento de la calidad e implementación en la Facultad de Ingeniería bajo el modelo AUDIT | Diseñar el Sistema interno de aseguramiento de calidad institucional e implementación en la Facultad de Ingeniería bajo el modelo Audit Colombia. | Sistema interno de Aseguramiento de la Calidad bajo el estándar Audit Colombia implementado en la Facultad de Ingeniería | 1 | 1 |  | 100% | - | 0 | Responsable del Grupo de Gestión de la Calidad/ Decano Facultad de Ingeniería/Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Sistema interno de Aseguramiento de la Calidad a nivel institucional bajo el estándar Audit Colombia diseñado | 1 | 1
3 | Universidad comprometida con la calidad | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos en todos los ámbitos institucionales. | Adopción e implementación del sistema de monitoreo, evaluación y valoración de impactos institucionales internos y externos. | Evaluación de impactos institucionales | Implementar el modelo de monitoreo, evaluación y valoración de impactos institucionales internos y externos. | Prototipo del sistema de monitoreo, evaluación y valoración de impactos institucionales internos y externos diseñado | 1 | 0 | El proyecto alcanzó un 85% en desarrollo de actividades, se logró la definición metodológica para diseñar sistema de monitoreo, evaluación y valoración de impactos institucionales internos y externos. Este proyecto continua su ejecución durante la vigencia 2023, a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Los recursos fueron direccionados a otras prioridades de inversión. | 0% | 36800000 | 0 | Vicerrectores/ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
4 | Universidad comprometida con la calidad | Consolidación de la arquitectura integrada para la excelencia institucional que brinde soporte a los procesos de planeación, gestión y aseguramiento de la calidad en todos los niveles | Promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de apoyo a la gestión. | Acreditaciones y certificaciones internacionales | Realizar el apoyo técnico y acompañamiento integral al proceso de autoevaluación con fines de acreditación y certificaciones internacionales | Documento para la Acreditación Internacional como Universidad comprometida radicado | 1 | 1 |  | 100% | 145000000 | 84425999.82 | Directores de Programa de Ingeniería Pesquera, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Industrial / Decano de Facultad de Ingeniería /Jefe de la Oficina Asesora de Planeación/Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad
[6 empty] | Documento de autoevaluación de las condiciones iniciales para la acreditación internacional de programas académico pregrado presencial radicado | 3 | 3
5 | Universidad comprometida con la calidad | Consolidación de la arquitectura integrada para la excelencia institucional que brinde soporte a los procesos de planeación, gestión y aseguramiento de la calidad en todos los niveles. | Promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de apoyo a la gestión. | Certificación de programas técnicos y tecnológicos | Brindar la documentación requerida para obtener la certificación de programas técnicos y tecnológicos | Auditoria de seguimiento para la certificación en normas técnicas colombianas de calidad del programa Técnico Laboral por competencias en Oficinista, Clasificación y Archivo realizada con concepto favorable | Si | Si |  | 100% | 12000000 | 0 | Director del CREO /Responsable del Grupo de Gestión de la Calidad
[6 empty] | Documento maestro actualizado para la certificación en normas técnicas colombianas de calidad del programa Técnico Laboral por competencias en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. | Si | Si
[6 empty] | Documento maestro actualizado para la certificación en normas técnicas colombianas de calidad del programa Técnico Laboral por competencias en Sistema de Refrigeración Industrial y Comercial | Si | Si
[6 empty] | Documento maestro actualizado para la certificación en normas técnicas colombianas de calidad del programa Técnico Laboral en Auxiliar en Salud Oral | Si | Si
[6 empty] | Auditoria de seguimiento al CREO como institución de educación para el trabajo realizada con concepto favorable | Si | Si
6 | Universidad comprometida con la calidad | Consolidación de la arquitectura integrada para la excelencia institucional que brinde soporte a los procesos de planeación, gestión y aseguramiento de la calidad en todos los niveles | Promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de apoyo a la gestión. | Fortalecimiento de la oficina de aseguramiento de la calidad | Fortalecer las capacidades técnicas de la oficina de aseguramiento de la calidad | Estudio para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la oficina de aseguramiento de la calidad. | 1 | 1 |  | 100% | - | 0 | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad
7 | Universidad comprometida con la calidad | Diseño e implementación del modelo para la calidad educativa sostenible con enfoque híbrido, pertinente, personalizable, flexible, inclusivo e intercultural | Actualización integral del modelo educativo y de los lineamientos curriculares asociados al proyecto educativo institucional | Diseño e implementación del nuevo modelo educativo institucional | Crear las condiciones que permitan la implementación del nuevo del modelo para la calidad educativa sostenible con enfoque híbrido, pertinente, personalizable, flexible, inclusivo e intercultural | Documento de lineamientos para la actualización integral del modelo educativo y de los lineamientos curriculares asociados al proyecto educativo institucional aprobado | 1 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | Rector/Vicerrector Académico/Vicerrector de Investigación/Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Jefe de la Oficina Asesora de Planeación/ Director Curricular y de Docencia/Enlaces Curriculares/Director del CETEP/Equipo Asesor PEI /Decanos/Directores de Programa/Director del Centro de Plurilingüismo
[6 empty] | Porcentaje programas académicos adaptados completa o parcialmente al nuevo modelo educativo | 100% | 100%
[6 empty] | Profesores con dedicación de tiempo completo equivalente capacitados para la apropiación del nuevo modelo de calidad educativa sostenible | 15% | 21%
8 | Universidad comprometida con la calidad | Diseño e implementación del modelo para la calidad educativa sostenible con enfoque híbrido, pertinente, personalizable, flexible, inclusivo e intercultural | Actualización integral del modelo educativo y de los lineamientos curriculares asociados al proyecto educativo institucional | Diseño de un nuevo sistema de evaluación docente | Diseñar e implementar el nuevo instrumento de evaluación docente | Piloto de evaluación docente aplicado | 1 | 1 |  | 100% | - | 0 | Rector/Vicerrector Académico/Director Curricular y de Docencia
9 | Universidad comprometida con la calidad | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos en todos los ámbitos institucionales | Consolidación de la dinámica de mejora en los niveles de desarrollo de competencias genéricas y específicas de los estudiantes | Desarrollo de las competencias genéricas y específicas | Mejorar las competencias genéricas y específicas de los estudiantes para la presentación de la pruebas Saber Pro | Estudiantes por encima de la media | 50% | 49.3% |  | 81% | 182220947 | 150864329 | Vicerrector Académico/Decanos/Directores de Programa
[6 empty] | Porcentaje de estudiantes entrenados para el fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas | 55% | 35%
10 | Universidad comprometida con la calidad | Adopción del modelo híbrido de internacionalización institucional que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación | Internacionalización de la oferta académica y ampliación de programas de internacionalización institucional. | Participación en eventos virtuales y presenciales nacionales e internacionales de fortalecimiento de las capacidades de estudiantes y docentes | Propiciar espacios virtuales y presenciales de interacción académica entre los estudiantes de la Universidad del Magdalena y comunidades nacionales e internacionales. | Número de participantes en espacios virtuales y presenciales de interacción académica | 100 | 183 |  | 100% | 182689130 | 136053363 | Vicerrector Académico/Decanos/Directores de Programa/ Jefe de Oficina de Relaciones Internacionales
[6 empty] | Número de escenarios nacionales e internacionales de interacción académica donde participa la Universidad | 50 | 65
[6 empty] | Número de recomendaciones formales a las facultades para fortalecer los resultados del proceso misionales con base a la experiencias adquiridas en los espacios de participación. | 5 | 6
11 | Universidad comprometida con la calidad | Fortalecimiento de las capacidades para la formación, generación y difusión del conocimiento científico, artístico e intercultural, así como su transferencia para la creación de valor social. | Ampliación de la planta de personal docente a través de concurso público de méritos | Ampliación de la planta de personal docente a través de concurso público de méritos | Ampliar la planta de personal docente de la Universidad para el desarrollo de los procesos misionales de la Institución | Profesores vinculados a la planta global de la Universidad | 17 | 17 |  | 100% | 0 | 0 | Rector/Vicerrector Académico/Equipo Asesor
[6 empty] | Nuevos profesores vinculados a la planta global de la Universidad cursando doctorados | 100% | 100%
12 | Universidad comprometida con la calidad | Fortalecimiento de las capacidades para la formación, generación y difusión del conocimiento científico, artístico e intercultural, así como su transferencia para la creación de valor social. | Rediseño de las políticas de formación avanzada, científica y de relevo generacional | Implementación del programa de formación para la docencia y la investigación | Implementar la política de formación avanzada, científica y de relevo generacional | Profesores cubiertos por el Programa de Formación Avanzada | 20 | 19 |  | 90% | 962550771 | 935843548 | Vicerrector Académico/Decanos/Director del CETEP//Director de Talento Humano/Director del Centro de Plurilingüismo
[6 empty] | Cursos ofertados en Bloque 10 para la apropiación del nuevo modelo de calidad educativa sostenible para docentes | 2 | 2
[6 empty] | Docentes capacitados en resultados de aprendizaje, aula invertida, aprendizaje significativo y uso de plataformas | 100 | 223
[6 empty] | Número de cursos desarrollados para la cualificación y formación de la planta docente | 6 | 6
[6 empty] | Docentes de planta y ocasionales certificados en segunda lengua | 15% | 8%
13 | Universidad comprometida con la calidad | Diseño e implementación del modelo para la calidad educativa sostenible con enfoque híbrido, pertinente, personalizable, flexible, inclusivo e intercultural | Construcción de capacidades para potenciar la implementación del nuevo modelo de calidad educativa sostenible. | Programa de reconocimiento a la buena docencia y a la innovación educativa | Incentivar, promover y distinguir la buena práctica docente e innovación educativa como elemento transformador generacional | Acuerdo superior de adopción del Programa de reconocimiento a la buena docencia elaborado | 1 | 1 |  | 100% | 48970644 | 36353633 | Vicerrector Académico/Decanos/Director del CETEP
[6 empty] | Docentes premiados por sus prácticas de buena docencia e innovaciones educativas | 14 | 16
[6 empty] | Estudiantes premiados por sus buenas practicas e innovaciones educativas | 6 | 6
14 | Universidad comprometida con la calidad | Adopción del modelo híbrido de internacionalización institucional que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación | Fortalecimiento de las capacidades para la formulación y gestión de proyectos de cooperación internacional. | Rediseño de la Oficina de Relaciones Internacionales | Fortalecer las capacidades técnicas de la oficina de relaciones internacionales | Estudio técnico para el rediseño de la Oficina de Relaciones Internacionales aprobado | 1 | 1 |  | 100% | - | 0 | Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales
15 | Universidad comprometida con la calidad | Adopción del modelo híbrido de internacionalización institucional que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación | Internacionalización de la oferta académica y ampliación de programas de internacionalización institucional. | Internacionalización Institucional | Desarrollar acciones que permitan la internacionalización las procesos misionales y la gestión de proyectos de cooperación | Estudiantes en movilidad internacional | 48 | 64 |  | 67% | 582130112 | 433760114 | Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales/Vicerrector Académico/Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Profesores en movilidad internacional | 15 | 23
[6 empty] | Nuevo programa académico con doble titulación | 1 | 0
16 | Universidad comprometida con la calidad | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos en todos los ámbitos institucionales. | Evaluación integral del desempeño en todos los niveles de la Institución para monitorear y mejorar los resultados de la gestión. | Fortalecimiento de la identidad, posicionamiento, presencia digital y de marca | Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través de la difusión en medios de comunicación y el refinamiento de marca institucional. | Boletines de prensa publicados | 491 | 495 |  | 90% | 1161522841 | 1160891160 | Director de Comunicaciones
[6 empty] | Boletines audiovisuales publicados | 434 | 434
[6 empty] | Programas del Campus TV emitidos | 47 | 50
[6 empty] | Notas radiales publicadas | 279 | 212
17 | Universidad comprometida con la calidad | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos en todos los ámbitos institucionales. | Evaluación integral del desempeño en todos los niveles de la Institución para monitorear y mejorar los resultados de la gestión. | Análisis del reconocimiento y posicionamiento institucional | Incrementar el posicionamiento institucional y su impacto en el desarrollo local, regional y nacional, desde las perspectivas misionales | Estudio sobre la imagen institucional y de la gestión estratégica | 1 | 1 |  | 100% | 216350739 | 215573000 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación/Vicerrector de Extensión y Proyección Social/ Vicerrector Académico/ Vicerrector de Investigación/ Vicerrector Administrativo/Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales
[6 empty] | Reconocimiento internacional QS Stars obtenido | 1 | 1
18 | Universidad comprometida con la calidad | Diseño e implementación del modelo para la calidad educativa sostenible con enfoque híbrido, pertinente, personalizable, flexible, inclusivo e intercultural. | Actualización integral del modelo educativo y de los lineamientos curriculares asociados al proyecto educativo institucional. | Fortalecimiento de la oferta académica de pregrado | Diseñar, actualizar y ofertar programas académicos de pregrado para fomentar la innovación, la investigación y la creación en el territorio | Documento para la creación de nuevos programas de pregrado | 2 | 2 |  | 100% | 36983000 | 35600000 | Vicerrector Académico/ Decanos Facultades/Jefe de la Oficina Aseguramiento de la Calidad
19 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena. | Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable | Programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | Desarrollar acciones que faciliten permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | Número de estudiantes beneficiados con el programa de permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | 854 | 854 |  | 100% | 2094746679.4 | 1736543160 | Director de Bienestar Universitario/Director de Desarrollo Estudiantil
20 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena. | Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable | Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil | Contribuir con el acceso y la permanencia, a través de un suministro alimenticio fomentando estilos de vida saludables | Número de beneficios semestrales del programa de refrigerios y almuerzos | 5503.5 | 8232 |  | 100% | 4406984766.66 | 2944808000 | Director de Bienestar Universitario
21 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Diseño e implementación del programa de habilidades digitales para todos y plurilingüismo | Programa de plurilingüismo que comprende lenguas tradicionales, lenguaje de señas e idiomas internacionales. | Programa de plurilingüismo que comprende lenguas tradicionales, lenguaje de señas e idiomas internacionales. | Implementar la política de plurilingüismo | Diseño y adopción del marco institucional de competencias lingüísticas | 1 | 1 |  | 100% | 86000000 | 55000000 | Director del Centro de Plurilingüismo
[6 empty] | Diseño del examen diagnostico para determinar el nivel en lenguas extranjeras | 1 | 1 |  |  |  |  | Director del Centro de Plurilingüismo
22 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Diseño e implementación del programa de habilidades digitales para todos y plurilingüismo. | Programa de formación en competencias digitales para estudiantes y docentes | Innovación educativa basada en tecnología | Fomentar la incorporación de las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. | Número de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y cursos virtuales autónomos desarrollados por la comunidad universitaria. | 60 | 326 |  | 100% | 145430070 | 142796844.08 | Director CETEP
[6 empty] | Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para docentes | 2 | 5
[6 empty] | Mapa diagnóstico en competencias digitales de docentes de UM | 1 | 1
[6 empty] | Cursos ofrecidos para la formación en competencias digitales para estudiantes | 2 | 5
[6 empty] | Mapa diagnóstico en competencias digitales de estudiantes de la Universidad del Magdalena | 1 | 1
23 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Diseño e implementación de la política académica de educación inclusiva, intercultural y de habilidades para la vida y la transformación social. | Programa de formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria. | Desarrollo de acciones institucionales y alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación y extensión para la creación de valor social en el territorio | Desarrollar acciones orientadas a la formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria. | Cursos ofertados en formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos | 5 | 8 |  | 94% | 188137681 | 180184409 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Director de Desarrollo Estudiantil/Director de Desarrollo Social y Productivo/Directora de Prácticas Profesionales/Directores de Programa/Facultad de Ingeniería
[6 empty] | Porcentaje de organizaciones y movimientos estudiantiles beneficiarios del programa de formación de lideres. | 90% | 100%
[6 empty] | Personas certificadas en liderazgo transformacional inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la creación de valor social en el territorio | 425 | 645
[6 empty] | Entidades vinculadas en las cátedras Universidad-Entorno para la Creación de Valor Social | 3 | 15
[6 empty] | Estudiantes participantes en cursos de formación, opción de grado o prácticas académicas. | 100 | 55
[6 empty] | Proyectos y trabajos de grado formulados en el marco de las cátedras Universidad-Entorno | 10 | 0
24 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Diseño e implementación de la política académica de educación inclusiva, intercultural y de habilidades para la vida y la transformación social. | Programa de formación transversal en liderazgo transformacional, inclusión, empatía, solidaridad, interculturalidad y pluridiversidad con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria. | Desarrollo de programas integradores de innovación social, alfabetización y profesionalización en comunidades | Desarrollar proyectos integradores , planes de vida en las comunidades e iniciativas institucionales que permitan fortalecer capacidades técnicas en estudiantes de instituciones educativas, validación de bachillerato, certificación por competencias y validación de pre saberes. | Programas Integradores de Innovación Social con acompañamiento institucional desarrollados | 5 | 5 |  | 100% | 140111542.78 | 136226423.2 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Dirección de Proyección Cultural/Director del CIE/Director del CREO/Facultad de Ciencias Empresariales y Económica/Facultad de Educación/Programa de Historia y Patrimonio
[6 empty] | Beneficiarios del Programa de Alfabetización y Educación Básica y Media para Adultos | 50 | 62
[6 empty] | Instituciones educativas participantes en el programa de articulación de programas técnicos y tecnológicos con la media vocacional | 2 | 2
[6 empty] | Nuevos beneficiarios del Programa de validación por competencias y reconocimiento de saberes | 100 | 192
[6 empty] | Profesores o instructores en deporte, arte o cultura caracterizados para aplicar al programa de validación por competencias y reconocimiento de saberes | 100 | 101
25 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Consolidación de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable y del programa talento Magdalena. | Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de población vulnerable | Consolidación del programa Talento Magdalena | Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico. | Número de estudiantes del programa graduados durante la vigencia | 10 | 5 |  | 86.1% | 2830000000 | 2765226053 | Director de Desarrollo Estudiantil/Vicerrector Académico/Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Tasa de permanencia de los estudiantes del programa | 90% | 87%
[6 empty] | Número de estudiantes que hacen prácticas profesionales o sociales en el territorio | 20 | 13
[6 empty] | Número de estudiantes que reciben acompañamiento psicopedagógico | 450 | 649
[6 empty] | Boletín técnico del análisis de las condiciones socio-económicas de los beneficiarios del programa | 2 | 1
26 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Modernización y actualización normativa para la inclusión del enfoque basado en derechos y principios de inclusión, accesibilidad, universalidad, asequibilidad y adaptabilidad. | Modernización del estatuto docente, general, estudiantil, empleados públicos, política de buen gobierno, política de propiedad intelectual. | Modernización de la normativa institucional | Crear o actualizar el marco normativo institucional | Jornadas participativas de construcción del Nuevo Estatuto Docente | 1 | 1 |  | 100% | - | 0 | Vicerrector Académico/Decanos/Director de Desarrollo Curricular y de docencia/Director de Desarrollo Estudiantil
[6 empty] | Jornadas participativas de construcción del Nuevo Reglamento Estudiantil | 1 | 1
27 | Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad | Fortalecimiento del Liderazgo, el auto reconocimiento y la asociatividad de los colectivos estudiantiles | . Programa de fomento y apoyo a la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles | Programa de fomento y apoyo a la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles | Fomentar y apoyar la visibilidad, asociatividad y fortalecimiento organizativo de los colectivos estudiantiles | Puesta en funcionamiento del Centro para el Liderazgo Estudiantil | 100% | 100% |  | 100% | 10000000 | 3200000 | Director de Desarrollo Estudiantil/Vicerrector Académico/Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Organizaciones estudiantiles fortalecidas | 50% | 100%
28 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Consolidación de la oferta de programas de formación de nuevos investigadores, innovadores y creadores con enfoque territorial y de género. | Creación de programas de posgrado para la creación, investigación e innovación | Fortalecimiento de la oferta académica para la creación, investigación e innovación | Diseñar, actualizar y ofertar programas académicos para fomentar la innovación, la investigación y la creación en el territorio | Documento para la creación de nuevos programas de maestría | 5 | 2 |  | 40% | 50000000 | 12000000 | Decanos Facultades/Vicerrector de Investigación/Vicerrector Académico/Director del Centro de Posgrado y Formación Continua/ Jefe de la Oficina Aseguramiento de la Calidad
[6 empty] | Documento para la creación de nuevos programas de doctorado | 3 | 0
29 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de la producción intelectual resultante de actividades de creación, investigación e innovación. | Formulación, ejecución y gestión de proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Formular, financiar y gestionar proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento, con el fin de generar producción intelectual, cultural y artística para fortalecer los grupos de investigación y creación | Propuestas de proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento presentadas para financiación interna y externa. | 90 | 96 |  | 75% | 2814908158.68 | 1919822400.33 | Vicerrector de Investigación/Director de Gestión del Conocimiento
[6 empty] | Proyectos de investigación, creación, innovación y emprendimiento con financiación interna y externa que inician en la vigencia. | 65 | 49
[6 empty] | Propuestas de trabajo de grado (pregrado y posgrado) presentadas en convocatorias internas | 70 | 34
[6 empty] | Trabajos de grado/posgrados con financiación interna que inician en la vigencia. | 45 | 34
30 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Fortalecer las unidades del sistema institucional de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Estudio técnicos para la creación del Instituto de investigación en innovación en salud | 1 | 1 |  | 75% | 945980864.97 | 838246689 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Creación de nuevos grupos de investigación | 2 | 1
31 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de capacidades científicas en Genética y Biología Molecular | Fortalecer las capacidades científicas en Genética y Biología Molecular para la institución. | Secuencias genómicas publicadas en bases de datos | 200 | 308 |  | 82.1% | 600412890.53 | 595578406.3 | Vicerrector de Investigación/Directora del Centro de Genética y Biología Molecular
[6 empty] | Número de actividades de capacitación afines con el centro | 4 | 3
[6 empty] | Número de convenios para realizar pruebas diagnósticas o de vigilancia epidemiológica | 3 | 2
32 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | Fortalecimiento de procesos de innovación. | Protección, divulgación y transferencia de conocimiento, tecnología, arte y cultura | Proteger, divulgar y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural, resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación. | Solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.) | 40 | 44 |  | 100% | 1017717698 | 919022100 | Vicerrector de Investigación/Director de Transferencia del Conocimiento y Propiedad Intelectual
[6 empty] | Eventos de investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados por la Unimagdalena de manera presencial y virtual | 40 | 100
[6 empty] | Profesores, Estudiantes, Jóvenes Investigadores miembros de grupos de investigación participantes presentando resultados en eventos de investigación, creación, innovación y emprendimiento nacionales e internacionales en modalidad presencial o virtual. | 30 | 58
[6 empty] | Cursos y/o capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias en investigación, creación, innovación y emprendimiento organizados por la Unimagdalena para la comunidad académica y el personal administrativo. | 10 | 42
33 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de la producción intelectual resultante de actividades de creación, investigación e innovación. | Edición, realización, publicación, divulgación y posicionamiento de la producción bibliográfica y audiovisual | Editar, realizar, publicar, divulgar y posicionar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural, tanto externa como interna de Unimagdalena | Obras bibliográficas y audiovisuales publicados por la editorial. | 35 | 42 |  | 92% | 1168701770.22 | 1104509879.79 | Vicerrector de Investigación/Director Editorial Unimagdalena
[6 empty] | Ediciones (volúmenes o números) de revistas científicas, divulgativas y boletines, publicadas por la editorial Unimagdalena. | 20 | 19
[6 empty] | Artículos de autoría de investigadores de la Unimagdalena sometidos a evaluación o aceptados para publicación | 150 | 131
[6 empty] | Participaciones de la Unimagdalena en ferias y festivales de investigación, creación, innovación y emprendimiento a nivel local, nacional e internacional presenciales o virtuales. | 15 | 13
34 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de los servicios científicos y tecnológicos acorde a las necesidades territoriales y de los procesos de apropiación social de resultados de investigación, innovación y creación | Diseminación del conocimiento para la apropiación social. | Fortalecimiento y gestión de colecciones científicas | Fortalecer y gestionar las diferentes colecciones que integran el Centro de Colecciones Científicas (CCC). | Especímenes registrados en los diferentes sistemas de gestión nacionales | 25000 | 28084 |  | 100% | 186520000 | 180218393 | Vicerrector de Investigación/Director del Centro de Colecciones Científicas
[6 empty] | Colecciones incluidas formalmente como parte del Centro en la vigencia | 2 | 2
35 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | Fortalecimiento de procesos de emprendimiento. | Fomento, gestión y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento innovador y creación artística y cultural | Fomentar, gestionar y dar acompañamiento en las actividades de innovación, emprendimiento y creación artística y cultural que puedan resultar en productos mínimos viables, planes de negocio o empresas Spin- Off o StartUp, Industrias creativas, procesos de gestión y emprendimiento cultural. | Trabajos de grado iniciados en modalidad de práctica de innovación, emprendimientos y creación artística y cultural. | 20 | 39 |  | 83% | 313200000 | 290983333 | Vicerrector de Investigación/Director del Centro de Innovación y Emprendimiento
[6 empty] | Productos mínimos viables validados | 10 | 9
[6 empty] | Empresas creadas en la vigencia | 6 | 9
[6 empty] | Spin Off creada | 1 | 0
[6 empty] | Planes de negocio desarrollados | 5 | 2
[6 empty] | Productos de Industrias creativas, procesos de gestión y emprendimiento cultural puestos en marcha. | 15 | 20
36 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimientos en los ámbitos institucionales y territoriales | Fortalecimiento de procesos de innovación. | Fomento, consolidación y gestión de relaciones con el entorno para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Fortalecer la alianzas estratégicas universidad-empresa-estado-sociedad así como la formulación de proyectos, gestión de recursos de cofinanciación que contribuyan a la transformación resiliente del territorio y sus comunidades. | Convenios para dinamizar y realizar actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento. | 25 | 25 |  | 100% | 359700000 | 281099423 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Movilidades entrantes y salientes para eventos y acciones de gestión que permitan el fortalecimiento de la investigación, creación, innovación y emprendimiento | 40 | 280
37 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento organizativo para actividades de creación, investigación e innovación. | Mejoramiento de infraestructura física y dotación locativa, tecnológica o bibliográfica para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento | Mejorar la infraestructura física y tecnológica para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento con la construcción o adecuación de espacios físicos, la adquisición o mejoramiento de equipos, incorporación de tecnologías de información y comunicación, y de fuentes de conocimiento científico como bases de datos y demás material bibliográfico. | Bases de datos y herramientas informáticas para investigación, creación, innovación y emprendimiento adquiridos o con membresía. | 7 | 7 |  | 100% | 1862513515.62 | 1639431741.38 | Vicerrector de Investigación/Director Administrativo/Responsable del Grupo de Biblioteca
[6 empty] | Informe técnico de uso de las bases de datos y herramientas informáticas para investigación, creación, innovación y emprendimiento adquiridos o con membresía. | 1 | 1
[6 empty] | Espacios físicos para actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento nuevos o mejorados | 5 | 5
38 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Adopción de tendencias y nuevos enfoques en las políticas de creación, investigación e innovación con orientación a la generación de valor e impacto positivo en el territorio. | Creación e implementación de una política de Ciencia Abierta. | Ciencia Abierta | Gestión de la producción científica, artística y cultural en acceso abierto | Productos de creación, investigación e innovación en acceso abierto del repositorio institucional | 225 | 460 |  | 92% |  | 0 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Productos de creación, investigación e innovación de la Editorial Unimagdalena en acceso abierto | 210 | 141
[6 empty] | Productos de creación, investigación e innovación de producción audiovisual en acceso abierto | 20 | 219
[6 empty] | Colecciones científicas en acceso abierto puestas al servicio de la comunidad | 2 | 2
39 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de las capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación | Fortalecimiento de las competencias de profesores y administrativos para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecimiento de las competencias de profesores y administrativos para la realización y gestión de actividades de creación, investigación e innovación. | Fortalecer las capacidades científicas del personal académico y administrativo de la Universidad | Profesores catedráticos, ocasionales y personal administrativo participantes del programa de formación científica (maestrías y doctorados) | 10 | 15 |  | 100% | 389500000 | 129119237 | Vicerrector de Investigación
40 | Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación | Fortalecimiento de los servicios científicos y tecnológicos acorde a las necesidades territoriales y de los procesos de apropiación social de resultados de investigación, innovación y creación | Diseminación del conocimiento para la apropiación social. | Apropiación social del conocimiento a partir de nuevas formas de divulgación basadas en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia | Fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento con nuevas formas de transferencia y divulgación del conocimiento | Eventos de socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos. | 15 | 30 |  | 100% | 225500000 | 198280331 | Vicerrector de Investigación/Director de Transferencia del Conocimiento y Propiedad Intelectual/Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Iniciativas de apropiación social del conocimiento basada en la producción de contenidos digitales y la integración transmedia desarrolladas | 7 | 14
[6 empty] | Productos para la socialización y actualización en las comunidades para la apropiación social del conocimientos y divulgación generados | 70 | 71
41 | Universidad expandida y comprometida con el territorio | Consolidación del modelo de universidad expandida en red a través de sedes regionales físicas y digitales | Universidad expandida a través de sedes regionales físicas y centros tutoriales CREO UNIMAGDALENA fortalecidos. | Implementación del modelo de universidad expandida a través de sedes regionales (digitales y/o físicas) y alianzas para el fortalecimiento de oferta académica en territorio | Implementar acciones para el fortalecimiento de las sedes digitales y la articulación de la oferta académica en el territorio | Sedes digitales fortalecidas | 13 | 13 |  | 100% | 123722995 | 123722995 | Director del CREO/Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Director CETEP
42 | Universidad expandida y comprometida con el territorio | Fortalecimiento y visibilidad del sistema cultural y museográfico de la institución y de la región a partir de procesos de investigación, innovación y apropiación social del conocimiento. | Innovación para la apropiación social del patrimonio biocultural de la institución y la región a través de la digitalización y virtualización de las colecciones científicas, artísticas y culturales; y la hibridación del sistema de museos. | Fortalecimiento de los servicios del sistema de museos, arte y cultura de la Universidad del Magdalena. | Propiciar espacio para el desarrollo de las artes y la cultura en la comunidad universitaria | Plan Maestro y Zonificación del Bosque Seco Implementado | 1 | 1 |  | 100% | 80755830 | 67455334 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Facultad de Ciencias Básica/Director del Centro de Colecciones Científicas/Director de Proyección Cultural/Director del CIDS/Director del Programa de Historia y Patrimonio
[6 empty] | Jardín Botánico en funcionamiento | 1 | 1
[6 empty] | Jornadas de formación y creación artístico cultural desarrolladas | 12 | 12
[6 empty] | Eventos culturales desarrollados | 5 | 11
[6 empty] | Espacios museográficos virtualizados | 3 | 3
[6 empty] | I Fase del Pueblito Caribeño en funcionamiento | 1 | 1
43 | Universidad expandida y comprometida con el territorio | Desarrollo del sistema integral de inteligencia y monitoreo del entorno que permita realizar un mapeo constante de necesidades y tendencias de formación de capital humano, así como de oportunidades y problemáticas del territorio, que puedan abordarse desde la investigación, la innovación y el emprendimiento. | Plataforma integral de inteligencia y monitoreo del entorno, que permita realizar: 1.) mapeo de tendencias y oportunidades; 2.) mapeo de necesidades y problemáticas del territorio; 3.) alineación con inventario de capacidades institucionales y de aliados. | Fortalecimiento del relacionamiento con graduados a partir de un enfoque integral y sistemático | Diseñar y poner en funcionamiento la Plataforma integral de inteligencia y monitoreo del entorno | Documento de conceptualización para la creación de la plataforma integral de inteligencia y monitoreo del entorno a partir del caso de estudio de Santa Marta, realizado | 1 | 0 |  | 67% | 109400000 | 109400000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Director de Desarrollo Social y Productivo/Director del CIDS/Directora de Centro de Egresados
[6 empty] | Plan de oferta de cursos de educación continuada y aprendizaje a lo largo de la vida bajo esquema de suscripción anual, realizado | 1 | 1
[6 empty] | Sistema de información de graduados fortalecido | 1 | 1
44 | Universidad expandida y comprometida con el territorio | Fortalecimiento de la relación entre la institución y el entorno, en un diálogo colaborativo con graduados, sociedad civil, sector privado y público para la formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento. | Cátedras Universidad-Entorno para la Creación de Valor Social, en alianzas (Universidad-Empresa y Universidad-Comunidad) para fortalecer procesos de formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento. | Promoción de alianzas público y privadas, cooperación nacional e internacional para la creación de valor social en el territorio. | Desarrollar alianzas con el entorno para fortalecer procesos de formación, investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del conocimiento. | Número de alianza suscritas con actores del entorno | 15 | 17 |  | 100% | 160634470 | 155803219.93 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social/Director de Desarrollo Social y Productivo/Director de Centro de Egresado
[6 empty] | Recursos externos gestionados (millones de pesos) | 15000 | 19425
45 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales. | Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria | Promover de manera individual y colectiva la participación activa de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral. | Número de personas de la comunidad universitaria participantes de actividades de bienestar. | 21600 | 33359 |  | 100% | 3090634793 | 3053889582 | Director de Bienestar Universitario
[6 empty] | Número de actividades de prevención de violencia basada en género y violencia sexual | 10 | 35
46 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Transformación digital para la optimización, ampliación y seguimiento de los procesos institucionales. | Integración y consolidación de los sistemas de información institucionales. | Transformación Digital | Facilitar el acceso y uso de la información institucional para el seguimiento de los planes estratégicos e institucionales, por medio de la integración y mejoramiento de los servicios de información académicos y administrativos. | Nuevo módulo de registro de matrícula académica en funcionamiento | 1 | 1 |  | 84% | 1368230450 | 334711835 | Director del CIDS/Jefe de la Oficina Asesora de Planeación/Director Administrativo
[6 empty] | Dashboard del SISPLAN | 1 | 0
[6 empty] | Dashboard de acceso a la información y rendición de cuentas | 1 | 1
[6 empty] | Sistema de información para la identificación de usuarios en los diferentes sistema de la Universidad del Magdalena | 1 | 1
[6 empty] | Sistema de información para la gestión de las solicitudes y acceso al repositorio institucional | 1 | 1
[6 empty] | Sistema de administración de planes y proyectos en funcionamiento | 1 | 1
[6 empty] | Servicios institucionales soportados totalmente en ambientes digitales | 1 | 1
47 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales. | Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | Programa de Atención Psicológica | Brindar servicios de calidad soportados en la investigación científica, que permitan dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria, familias, grupos sociales, organizaciones del nivel local y regional, y demás que requieran los servicios y la ayuda psicológica asistencial. | Personas capacitadas como facilitadores en salud mental | 200 | 554 |  | 100% | 209845000 | 205056868 | Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud
[6 empty] | Personas beneficiadas con los servicios del programa | 700 | 4694
[6 empty] | Centro de escucha en funcionamiento | 1 | 1
48 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales. | Impulso a la cultura de innovación y resiliencia organizacional | Fortalecimiento de la planta de personal administrativo | Cualificar los empleados públicos administrativos y promover el intercambio de experiencias, como medios para el fortalecimiento de las competencias laborales y de gestión. | Empleados capacitados en creatividad, innovación y resolución de problemas. | 50 | 15 |  | 100% | 123578581 | 80975857 | Directora de Talento Humano/Vicerrector de Investigación/Director del CETEP
[6 empty] | Iniciativas de innovación administrativas y organizacionales premiadas | 5 | 9
[6 empty] | Empleados administrativos certificados en competencias digitales | 50 | 110
[6 empty] | Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales virtuales | 10 | 36
49 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales. | Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | Fortalecimiento de la asociatividad de agremiaciones de empleados y pensionados | Fortalecer a la asociatividad en los empleados de la universidad del magdalena como factor clave para el sostenimiento del bienestar | Acuerdo Superior de la creación del Fondo de Empleados | 1 | 1 |  | 83% | 0 | 0 | Directora de Talento Humano
[6 empty] | Docentes beneficiados con acuerdos laborales | 195 | 120
[6 empty] | Empleados Administrativos beneficiados con acuerdos laborales | 317 | 220
[6 empty] | Pensionados beneficiados con acuerdos suscritos con sus organizaciones | 30% | 30%
50 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales. | Bienestar y calidad de vida de los empleados administrativos y docentes | Reglamentación y puesta en funcionamiento del fondo por calamidad para Empleados Públicos Unimagdalena | Brindar auxilio económico a los empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG, que vean afectado su ingreso salarial mensual o situación económica por presentar: Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días; Enfermedad Grave o fallecimiento del empleado | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales, por concepto de Auxilio por Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días | 10 | 3 |  | 65% | 32268208 | 30115000 | Directora de Talento Humano
[6 empty] | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales, por concepto de Auxilio por enfermedad grave o fallecimiento | 5 | 13
51 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Modernización de la infraestructura tecnológica y de servicios | Consolidación del campus accesible e incluyente | Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión | Porcentaje de área del Campus con acceso a personas con movilidad reducida | 93% | 93% |  | 100% | 0 | 0 | Vicerrector Administrativo/Director Administrativo
52 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Transformación digital para la optimización, ampliación y seguimiento de los procesos institucionales | Implementación de herramientas tecnológicas para el modelo híbrido de formación | Infraestructura tecnológica para un modelo académico híbrido | Modernizar la infraestructura tecnológica e implementar el uso de herramientas para el aprendizaje hibrido | Espacios académicos dotados de herramientas tecnológicas | 31% | 33% |  | 100% | 782682231 | 782682231 | Vicerrector Administrativo/Director Administrativo
[6 empty] | Cobertura WiFi áreas académicas | 100% | 100%
53 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión académica | Aulas, laboratorios y otras áreas adecuadas y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas | 1 | 1 |  | 100% | 5861582475 | 3327349104 | Vicerrector Administrativo/Director Administrativo
54 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Certificación y habilitación de laboratorios y/o consultorios | Certificación ensayos de laboratorios | Fortalecer la infraestructura de servicios por medio de la certificación de ensayos de laboratorios de la Universidad del Magdalena | Documentos para la certificación de ensayos bajo la norma NTC ISO 17025: 2017 realizado | 1 | 1 |  | 100% | 30000000 | 3252550 | Decano Facultad de Ingeniería/Director Administrativo
55 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento del bienestar universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada al bienestar de la comunidad universitaria. | Áreas adecuadas y/o modernizados para el desarrollo de actividades de bienestar universitario | 2 | 2 |  | 100% | 394977237 | 394976549.05 | Vicerrector Administrativo/Director Administrativo
56 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión académica, administrativa y de bienestar universitario | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión administrativa | Número de espacios para el desarrollo de la gestión administrativa adecuados y/o modernizados | 3 | 3 |  | 70% | 2807560849 | 2386905189.5 | Vicerrector Administrativo/Director Administrativo
[6 empty] | Infraestructura tecnológica modernizada | 10% | 4%
57 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión | Banco de proyectos de infraestructura física y urbanística | Estructuración de Proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura universitaria | Formulación y seguimiento a los proyectos de infraestructura física, ciencia, tecnología e innovación y cooperación internacional | Número de proyectos en fase III formulados para el fortalecimiento institucional | 6 | 6 |  | 100% | 220000000 | 109992218 | Vicerrector Administrativo/Director Administrativo
58 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Fortalecimiento y diversificación de las fuentes de ingresos y optimización en el uso de los recursos | Modelo para la asignación de recursos estatales por indicadores de gestión. | Fortalecimiento de la capacidad financiera | Fortalecer la capacidad financiera de la institución. | Porcentaje de incremento del recaudo de recursos provenientes de la estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio con relación a la vigencia anterior | 6% | 0 |  | 90% | 9000000 | 3600000 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Disminución del gasto anual por pago de mesadas pensionales durante la vigencia | 300000000 | 130621364 |  |  |  |  | Vicerrector Administrativo/Director de Talento Humano/Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
[6 empty] | Retroactivo pensional generado por la subrogación pensional durante la vigencia | 600000000 | 523274891 |  |  |  |  | Vicerrector Administrativo/Director de Talento Humano/Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
59 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Consolidación de una cultura organizacional con alto grado de adaptabilidad al cambio y un compromiso inquebrantable con los propósitos institucionales | Impulso a la cultura de innovación y resiliencia organizacional | Impulso de la cultura Unimagdalena Comprometida | Promover la adaptación, incorporación e implementación del plan de desarrollo Unimagdalena Comprometida 20.30 entre los diferentes grupos de interés. | Productos impresos para la divulgación y apropiación del plan de desarrollo Unimagdalena Comprometida | 10 | 0 | El proyecto alcanzó un 75% en desarrollo de actividades, se creó el portar del Plan de Desarrollo Universitario 2020.2030 https://www.unimagdalena.edu.co/Sitios/PDU , por ot y los recuroa cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Los recursos que no fueron ejecutados, se redireccionaron a otras prioridades de inversión. | 0% | 94672807 | 46470000 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
60 | Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional | Fortalecimiento y flexibilización de la estructura organizacional y la planta del personal administrativo. | Expansión y flexibilización de la estructura organizacional | Fortalecimiento de las capacidades laborales | Diseñar y adoptar el reglamento de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa | Reglamentación del teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa | 1 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica/Director de Talento Humano
TOTAL | [9 empty] | 89.55% | 39106154747.86 | 30680778102.38
Note on H62: Unimagdalena: Incluir en modificaciones del acta