## Matríz de Seguimiento Sept
OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | N° | PROYECTO | OBJETIVO | INDICADOR | META | MEDICIÓN SEPTIEMBRE 30 | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 30 | PRESUPUESTO TOTAL CON MODIFICACIONES A 30 DE SEPTIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE | RESPONSABLE
Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 1 | Renovación de acreditación e incorporación del plan de mejoramiento al plan de desarrollo. | Fomentar, hacer seguimiento y promover los procesos de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad en los programas académicos y en la Institución. | Renovación de Acreditación Institucional | 1 | 1 | 100% | 71000000 | 19325000 | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad
|  | 2 | Renovación de la acreditación de programas académicos de pregrado | Obtener la renovación de la acreditación de programas académicos presenciales | Número de Programas con renovación de Acreditación de Alta Calidad | 2 | 0 | 94% | 19000000 | 16200000
|  | 3 | Acreditación de programas académicos de pregrado | Acreditación de los programas de los programas de pregrado que buscan acreditarse pro primera vez | Número de Programas Acreditados por primera vez de Alta Calidad. | 2 | 1 | 75% | 169150000 | 130997720
|  | 4 | Certificación de programas de formación para el trabajo y Desarrollo Humano | Creación y certificación de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano ofrecidos por el CREO, con las normas técnicas colombianas de calidad | Número de programas certificados | 2 | 0 | 70% | 49000000 | 7000000 | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad; Jefe Oficina Asesora de Planeación; Director CREO
[5 empty] | Nuevos programas creados | 2 | 0
| Acreditación Internacional Institucional y de facultades | 5 | Acreditación internacional Universidad Comprometida y Emprendedora | Adelantar el proceso de autoevaluación para el reconocimiento internacional por la contribución económica y social de la Universidad | Documento de autoevaluación | 1 | 0 | 65% | 140000000 | 36741450 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional | Acreditación Internacional Institucional y de facultades | 6 | Acreditación de programas internacionalmente por primera vez | Desarrollar los procesos de autoevaluación tendientes a la acreditación internacional de los programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería | Número de programas autoevaluados para Acreditación Internacional | 5 | 2 | 84% | 39917707 | 25378975 | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad; Decano Facultad de Ingeniería
| Fortalecimiento del modelo académico y de formación por competencias y resultados de aprendizaje en competencias | 7 | Resignificación participativa del modelo educativo y lineamientos curriculares | Diseñar un documento con las orientaciones curriculares para procesos de integración de pedagogías. | Documento de lineamientos | 1 | 0 | 40% | 80000000 | 0 | Vicerrector Académico ; Decanos de Facultades
[5 empty] | Actualización del instrumento de evaluación docente | 1 | 0
[5 empty] | Lineamientos técnico para la creación del Centro especializado de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje | 1 | 0
[5 empty] | Unidad de apoyo docente con docentes de enlace en las Facultades | 1 | 1
|  | 8 | Capacitación en habilidades para la evaluación de competencias genéricas y específicas para estudiantes y docentes | Mejorar los resultados de pruebas estandarizadas saber pro y saber T&T de los estudiantes de pregrado de la universidad del Magdalena, a través de entrenamientos en las competencias genéricas y específicas. | Porcentaje de estudiantes por encima de la media nacional en los resultados del grupo de referencia de las pruebas SABER PRO-2020. | 60% | 42% | 65% | 225861249 | 164138063
[5 empty] | Número de programas por encima de la media en los resultados de las pruebas SABER PRO-2020. | 8 | 8
[5 empty] | Porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el 50% del plan de capacitación | 60% | 0
Objetivo 2 Fortalecer la internacionalización de los procesos misionales: docencia, investigación y extensión, promoviendo la apertura e interacción con la comunidad internacional. | Movilidad nacional e internacional de la comunidad universitaria. | 9 | Participación en eventos virtuales nacionales e internacionales de fortalecimiento de las capacidades de estudiantes por programa | Generar espacios virtuales y presenciales de interacción académica entre los estudiantes de la Universidad del Magdalena y comunidades nacionales e internacionales. | Número de participaciones | 100 | 1 | 80% | 72500000 | 6766259
|  | 10 | Participación en eventos virtuales nacionales e internacionales de fortalecimiento de las capacidades de profesores por facultad. | Generar espacios virtuales y presenciales de interacción académica entre los docentes de la Universidad del Magdalena y comunidades nacionales e internacionales. | Numero de escenarios | 10 | 2 | 80% | 71437900 | 13198709
[5 empty] | Número de participaciones | 10 | 3
[5 empty] | Número de recomendaciones a los programas o diseños curriculares con base a la experiencia del escenario o capacitación a estudiantes de semestres inferiores | 10 | 0
Objetivo 2 Fortalecer la internacionalización de los procesos misionales: docencia, investigación y extensión, promoviendo la apertura e interacción con la comunidad internacional. | Fortalecimiento de la internacionalización, interculturalidad e inclusión | 11 | Implementación de la política de plurilingüismo e interculturalidad | Adoptar e implementar una política de multilingüismo e interculturalidad que promueva la movilidad nacional e internacional de la comunidad académica en espacios y contextos interculturales para la formación, el trabajo y la vida universitaria | Acuerdo superior de adopción de la política | 1 | 0 | 45% | 30000000 | 29000000 | Jefe Oficina de Relaciones Internacionales
[5 empty] | Informe de implementación de casos piloto en facultades | 2 | 0
[5 empty] | Movilidad Nacional de estudiantes que incluye intercambio y pasantía | 5 | 2
|  | 12 | Movilidad Incluyente y Diversa | Fomentar la movilidad nacional e internacional de estudiantes Indígenas, Afrocolombianos, en condición de discapacidad y con puntaje del SISBÉN inferior o igual a 26 puntos, con el propósito de promover el desarrollo de competencias interculturales, la ampliación de perspectivas académicas y profesionales, el dominio de una segunda lengua y el fortalecimiento de las alianzas académicas e investigativas de la Universidad con instancias internacionales. | Número de estudiantes beneficiados por el programa | 3 | 2 | 50% | 100000000 | 7875370
|  | 13 | Programas de movilidad internacional | Ampliar la movilidad orientada a dobles titulaciones, pasantías e intercambios en modalidades híbridas. | Número de estudiantes en movilidad internacional que incluye intercambio, pasantía y doble titulación. | 12 | 16 | 60% | 209921342 | 41787179
Objetivo 3 Ampliación y diversificación de la oferta académica en el pregrado y en el posgrado. | Creación de nueva oferta de maestrías y doctorados | 14 | Creación de nuevos programas de maestría y programa de doctorado | Diseñar nuevos programas en las modalidades presencial, distancia y virtual de posgrado. | Nuevos programas de maestría con registro calificado vigente | 4 | 5 | 46% | 52833000 | 0 | Vicerrector Académico
[5 empty] | Nuevos programas de doctorado con registro calificado vigente | 1 | 1
| Creación de nuevos programas de pregrado inter y transdisciplinario | 15 | Creación de dos nuevos programas pregrado | Diseñar dos nuevos programas de pregrado | Documentos elaborados y presentados | 2 | 1 | 80% | 19706077 | 0 | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad
Objetivo 4 Fortalecer la presencia regional de la Universidad | Consolidación del Programa de Talento Magdalena | 16 | Ampliación de cupo en los municipios con convenio talento magdalena | Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico. | Convenios nuevos suscritos | 6 | 21 | 87% | 1217706163 | 617604311 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social; Director Administrativo; Directora de Desarrollo Estudiantil
[5 empty] | Cupos nuevos | 90 | 307
Objetivo 4 Fortalecer la presencia regional de la Universidad | Consolidación del Programa de Talento Magdalena | 17 | Creación de sedes digitales y fortalecimiento de los centros zonales | Ampliar y fortalecer la infraestructura de la Universidad en la región con el propósito de garantizar el acceso y permanencia de los jóvenes en la educación superior | Sedes nuevas | 5 | 7 | 84% | 986932714 | 133099906 | Director CREO; Vicerrector de Extensión y Proyección Social y Director Administrativo
[5 empty] | Centros zonales fortalecimiento | 4 | 8
Objetivo 5 Desarrollar un modelo de gestión de personal que eleve el nivel de formación y competencias del talento humano. | Cualificación y ampliación de la planta docente | 18 | Concurso público de merito para la vinculación de nuevos docentes tiempo completo | Fortalecer la planta docente por medio de la vinculación de docentes con títulos de Maestría y Doctorado bajo la modalidad de tiempo completo | Apertura de la convocatoria de vinculación de nuevos docentes | 1 | 0 | 50% | 30000000 | 0 | Vicerrector Académico; Decanos de Facultades
[5 empty] | Nuevos profesores TC vinculados | 10 | 14
|  | 19 | Formación avanzada y cualificación de la planta docente | Fortalecer la cualificación y formación avanzada de la planta docente | Número de docentes de planta cualificados a través del programa de formación avanzada | 13 | 12 | 85% | 479965877 | 285052608.25
|  | 20 | Rediseño e implementación del programa de formación para la docencia y la investigación | Estructurar un nuevo marco de formación avanzada y científica que facilite el relevo generacional, y permita la cualificación y ampliación de la planta docente | Acuerdo Superior modificatorio del programa de formación avanzada, formación científica y relevo generacional aprobado | 1 | 0 | 75% | 0 | 0
| Fomento a la buena docencia y a la innovación educativa | 21 | Programa de reconocimiento a la buena docencia | Incentivar, promover y distinguir la buena práctica docente como elemento transformador generacional | Acuerdo superior | 1 | 0 | 65% | 0 | 0 | Vicerrector Académico; Decanos de Facultades
|  | 22 | Programa de apoyo a la innovación educativa | Incentivar y promover la aplicación de prácticas transformadoras orientadas a favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje que deriven en innovación educativa, por medio de estímulos económicos u otros reconocimientos. | Innovaciones educativas premiadas | 26 | 0 | 40% | 64000000 | 0 | Director CETEP; Director CIE Unimagdalena
| Modelo de gestión integral de personal administrativo. | 23 | Fortalecimiento de la planta de personal administrativo | Cualificar los empleados públicos administrativos y promover el intercambio de experiencias, como medios para el fortalecimiento de las competencias laborales y de gestión. | Número de cursos de capacitación y/o entrenamiento virtuales ofertados por la universidad | 35 | 37 | 70% | 32000177 | 19678692.01 | Directora de Talento Humano
[5 empty] | Número de administrativos participantes de cursos de capacitación y/o entrenamiento virtuales | 200 | 193
[5 empty] | Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales virtuales | 10 | 3
Objetivo 5 Desarrollar un modelo de gestión de personal que eleve el nivel de formación y competencias del talento humano. | Modelo de gestión integral de personal docente | 24 | Programa de financiación de la formación científica | Mejorar las capacidades científicas de profesores y funcionarios miembros de grupos de investigación de la Universidad, por medio de apoyo financiero para adelantar estudios en programas de maestrías y doctorado en instituciones colombianas o extranjeras. | Apoyo financiero a profesores, funcionarios o graduados miembros de grupos de investigación beneficiados en convocatorias internas para adelantar estudios en programas de maestrías y doctorado | 5 | 4 | 84% | 308681076 | 25804206 | Vicerrector de Investigación
Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 25 | Protección integral al empleado público docente y no docente y su núcleo familiar | Promover el desarrollo humano y la protección integral de los empleados público docente y no docente y su núcleo familiar, por medio de amparos y seguros de protección | Porcentaje de cobertura de personal administrativo y docente con protección por seguros | 60% | 0 | 60% | 50000000 | 0 | Directora de Talento Humano
|  | 26 | Creación del fondo de empleados de la universidad | Fortalecer a la asociatividad en los empleados de la universidad del magdalena como factor clave para el sostenimiento del bienestar | Fondo de empleados públicos creado | 1 | 0 | 60% | 0 | 0
|  | 27 | Reglamentación y puesta en funcionamiento del fondo por calamidad para Empleados Públicos Unimagdalena | Brindar auxilio económico a los empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG, que vean afectado su ingreso salarial mensual o situación económica por presentar: Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días; Enfermedad Grave o fallecimiento del empleado | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG, por concepto de Auxilio por Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días | 10 | 1 | 100% | 22713150 | 4996893
[5 empty] | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG, por concepto de Auxilio por enfermedad grave o fallecimiento | 5 | 2
|  | 28 | Creación y puesta en funcionamiento del fondo de solidaridad de Unimagdalena | Consolidar la cultura de la solidaridad Unimagdalena, que permita mejorar la calidad de vida y bienestar de la comunidad universitaria, por medio del aporte económico voluntario de funcionarios, docentes, egresados y estudiantes | Días de salario mensual de aportes entre funcionarios, docentes, egresados y estudiantes | 300 | 3 | 50% | 0 | 0 | Director de Bienestar Universitario
[5 empty] | Monto de los aportes de funcionarios, docentes, egresados, estudiantes y otros aportantes | 150000000 | 8084100
|  | 29 | Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil | Contribuir con el acceso y la permanencia, a través de un suministro alimenticio fomentando estilos de vida saludables. | Porcentaje de beneficiarios del Programa de Almuerzos y Refrigerios Gratuitos que permanecen matriculados. | 80% | 0% | 93% | 1439647375.66 | 0 | Director de Bienestar Universitario
[5 empty] | Acompañamiento en hábitos de alimentación saludable | 8 | 2
|  | 30 | Fortalecimiento de los programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos programáticos de la asignatura, a través del análisis crítico, guía, la práctica, ejercitación y la formación. | Tasa de éxito de estudiantes que reciben asesoría por parte de ayudantes académicos en docencia | 85% | 81% | 100% | 2124120948.4 | 1094206971 | Director de Bienestar Universitario; Director Administrativo
[5 empty] | Tasa de éxito de estudiantes que reciben apoyo para conectividad y/o accesibilidad | 90% | 91%
Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 31 | Consolidación del campus accesible e incluyente | Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión | Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad | 2 | 0 | 20% | 135000000 | 0 | Vicerrector Administrativo
[5 empty] | Porcentaje de área del Campus con acceso a personas con movilidad reducida | 92% | 90%
|  | 32 | Programa de Atención Psicológica | Brindar servicios ayuda psicológica asistencial a estudiantes que presentan dificultades personales y académicas | Porcentaje de satisfacción de los resultados o logros alcanzados en el proceso de atención psicológica y neuropsicológica. | 75% | 90% | 65% | 180000000 | 113820000 | Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud
[5 empty] | Número de estrategias de intervención implementadas, que propenden por el desarrollo social, ambiental y organizacional en miembros de la comunidad académica | 7 | 0
[5 empty] | Número de estrategias de educación en salud integral para fortalecer capacidades individuales en miembros de la comunidad académica | 3 | 0
|  | 33 | Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria | Promover de manera individual y colectiva la participación activa de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral. | Número de actividades de bienestar institucional dirigidas para los miembros de la comunidad Universitaria que permitan el desarrollo de la inclusión, la permanencia, la interculturalidad, la resiliencia organizacional y el buen clima laboral.. | 10 | 2 | 81% | 817536273 | 494040088 | Director de Bienestar Universitario
Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Consolidación de grupos e institutos de investigación. | 34 | Formulación, ejecución y gestión de proyectos de CTeI | Formular, financiar y gestionar proyectos de CTeI, con el fin de generar producción intelectual y fortalecer las capacidades de los grupos de investigación. | Propuestas de proyectos de CTeI presentadas para financiación interna, externa y de cooperación internacional. | 70 | 131 | 78% | 2976423328 | 1186800390.53 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Proyectos de CTeI con financiación interna, externa y de cooperación internacional que inician en la vigencia. | 60 | 34
[5 empty] | Propuestas de trabajos de grado en alguna modalidad relacionada con investigación presentados en convocatorias internas de financiación | 50 | 49
[5 empty] | Estudiantes de posgrado vinculados a proyectos de investigación | 10 | 0
[5 empty] | Trabajos de grado/posgrados con financiación interna que inician en la vigencia. | 45 | 27
[5 empty] | Graduados en modalidad de investigación, creación, innovación y emprendimiento | 35 | 58
Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país | Consolidación de grupos e institutos de investigación. | 35 | Fortalecimiento de grupos y otras unidades del sistema institucional de CTeI | Fortalecer grupos y otras unidades del sistema institucional de CTeI | Número de informes de vigilancia científica o tecnológica a unidades de CTI o a unidades de gestión de CTeI | 30 | 28 | 95% | 2172230514.5 | 1614609322 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Número de grupos de investigación que reciben incentivos para el fortalecimiento de sus capacidades de CTeI | 50 | 20
| Modernización y consolidación del sistema de investigación | 36 | Fortalecimiento de capacidades científicas en Genética y Biología Molecular | Fortalecer las capacidades científicas en Genética y Biología Molecular para la institución. | Número de pruebas diagnósticas para SARS-CoV2 procesadas en el laboratorio de Genética y Biología Molecular | 12000 | 10049 | 84% | 780578998 | 108371687
[5 empty] | Número de cursos realizados desde el CGBM | 4 | 4
[5 empty] | Estandarización de pruebas diagnósticas para patologías diferentes a COVID 19 | 3 | 2
| Propiedad intelectual y gestión del conocimiento | 37 | Protección, divulgación y transferencia de conocimiento, tecnología, arte y cultura | Proteger, divulgar y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural, resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación. | Convenios o contratos de transferencia de la propiedad intelectual resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación. | 3 | 4 | 89% | 534058285 | 290835318.89
[5 empty] | Solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.) | 30 | 47
[5 empty] | Eventos de CTeI organizados por la Unimagdalena. | 30 | 73
[5 empty] | Profesores o investigadores miembros de grupos de investigación participantes presentando resultados en eventos de CTeI nacionales e internacionales en modalidad presencial o virtual. | 9 | 5
[5 empty] | Estudiantes y Jóvenes Investigadores presentando resultados en eventos de CTeI nacionales e internacionales en modalidad presencial o virtual. | 4 | 6
[5 empty] | Actividades de capacitación en CTeI organizados por la Unimagdalena | 6 | 1
Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país | Propiedad intelectual y gestión del conocimiento | 38 | Edición, publicación y posicionamiento de la producción editorial | Editar, publicar y posicionar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural tanto externa como interna de Unimagdalena | Obras bibliográficas y audiovisuales publicados por la editorial. | 32 | 20 | 84% | 955948497.92 | 728351750.52 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Ediciones (volúmenes o números) de revistas científicas, divulgativas y boletines, publicadas por la editorial Unimagdalena. | 20 | 12
[5 empty] | Artículos de autoría de investigadores de la Unimagdalena sometidos a evaluación, aceptados para publicación | 17 | 13
[5 empty] | Indexaciones, Indizaciones y repositorios a nivel nacional e internacional de las revista institucionales. | 3 | 2
[5 empty] | Participaciones de la Editorial Unimagdalena en ferias del libro nacionales e internacionales presenciales o virtuales. | 5 | 4
[5 empty] | Productos bibliográficos publicados en coedición. | 8 | 4
Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Recuperación y preservación del patrimonio y del acervo cultural local, regional y nacional | 39 | Fortalecimiento e integración de la Extensión Cultural de la Universidad del Magdalena | Fortalecer la integración de los productos, servicios, manifestaciones culturales y oferta académica en arte y cultura de la Universidad del Magdalena. | Documento del plan integrado de extensión cultural de la Universidad del Magdalena | 1 | 0 | 75% | 50000000 | 18150000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[5 empty] | Diseño de proyectos integradores en torno a la diversidad biocultural del campus universitario y el sistema de museos | 3 | 2
[5 empty] | Porcentaje de avance en el plan integrado de extensión cultural | 80% | 0%
[5 empty] | Número de ediciones publicadas de la revista ATARRAYA CULTURAL | 2 | 1
Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Recuperación y preservación del patrimonio y del acervo cultural local, regional y nacional | 40 | Diseño e implementación de un Sistema Integral de Aprendizaje Permanente | Diseñar e implementar un sistema integral de aprendizaje permanente basado en el análisis externo y el seguimiento a los graduados que permita actualizar de forma pertinente la oferta académica de la institución. Universitaria | Porcentaje de graduados con datos actualizados y correos institucionales | 85% | 90% | 68% | 168510000 | 108695058 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[5 empty] | Planes de Acompañamiento a Asociaciones Estudiantiles y de Graduados | 6 | 2
[5 empty] | Estudios de percepción de empleadores e identificación de necesidades de formación y actualización curricular | 1 | 1
[5 empty] | Número de programas de educación permanente (lifelong learning desarrollados (diplomados, cátedras universidad-entorno, programa de liderazgo y resiliencia universitaria) | 10 | 43
|  | 41 | Fortalecimiento y gestión de colecciones científicas | Fortalecer y gestionar las diferentes colecciones que integran el Centro de Colecciones Científicas (CCC). | Número de especímenes registrados en los diferentes sistemas de gestión nacionales | 15000 | 55048 | 98% | 134654263 | 134645383 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Número de colecciones incluidas formalmente como parte del CCC en la vigencia | 3 | 2
[5 empty] | Número de colecciones del CCC registradas ante entes nacionales e internacionales en la vigencia | 2 | 2
[5 empty] | Número de asignaturas que incluyen formalmente en su diseño curricular el uso de colecciones del CCC | 3 | 3
| Fortalecimiento de las capacidades y servicios de extensión | 42 | Extensión solidaria e Involucramiento sistémico con el entorno y las comunidades | Desarrollo de proyectos integradores y planes de vida en las comunidades | Número de programas integradores de innovación social en comunidades de Santa Marta y el Magdalena con acompañamiento institucional | 5 | 5 | 75% | 228071939 | 89953352 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[5 empty] | Número de Planes de Vida y Desarrollo Comunitario con acompañamiento institucional | 5 | 5
|  | 43 | Liderazgo social y el voluntariado universitario | Fortalecimiento de liderazgo social y el voluntariado universitario | Porcentaje de voluntarios capacitados | 60% | 60% | 79% | 20000000 | 18550000
[5 empty] | Número de encuentros con líderes y gestores sociales | 4 | 3
Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Fomento al emprendimiento | 44 | Fomento, gestión y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento innovador | Fomentar, gestionar y dar acompañamiento en las actividades de innovación y emprendimiento que puedan resultar en productos mínimos viables, planes de negocio o empresas Spin- Off o StartUp. | Proyectos de emprendimientos e innovación financiados la Universidad o en alianzas con otras instituciones | 10 | 0 | 40% | 233700000 | 186400000 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Creación de un Spin-off Universitaria | 1 | 0
[5 empty] | Propuestas de trabajos de grado en modalidad de práctica de innovación y emprendimiento presentadas. | 30 | 7
[5 empty] | Trabajos de grado finalizados en modalidad de práctica de innovación y emprendimiento. | 15 | 14
[5 empty] | Productos mínimos viables desarrollados. | 10 | 7
[5 empty] | Planes de negocios desarrollados. | 5 | 1
[5 empty] | Sesiones de mentoría de innovación y emprendimiento realizadas. | 450 | 444
| Recuperación y preservación del patrimonio y del acervo cultural local, regional y nacional | 45 | Diseño y puesta en funcionamiento de la primera fase del Pueblito Caribe | Fortalecer el patrimonio cultural de la región caribe y promover su importancia como parte de la historia y la cultura del país. | Documento de conceptualización y diseño del Pueblito Caribe | 1 | 1 | 80% | 50000000 | 28201196 | Rectoría; Director del Programa de Historia y Patrimonio; Directora de Proyección Cultural; Director Administrativo
[5 empty] | Recorrido virtual diseñado del Pueblito Caribe (versión inicial) | 1 | 0
Objetivo 9 Fortalecer la relación y cooperación universidad-empresa-estado en articulación con la sociedad. | Gestión de proyectos de investigación en conjunto con el sector productivo y entidades gubernamentales | 46 | Alianzas Estratégicas Universidad-Empresa-Estado-Sociedad y de la Gestión de Recursos de Cofinanciación | Fortalecer la alianzas estratégicas universidad-empresa-estado-sociedad así como la formulación de proyectos, gestión de recursos de cofinanciación que contribuyan a la transformación resiliente del territorio y sus comunidades. | Número de convenios y alianzas Universidad-Empresa Estado suscritos | 15 | 5 | 75% | 904272647 | 883866712 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[5 empty] | Número proyectos formulados y propuestas presentadas | 30 | 32
[5 empty] | Recursos gestionados externos (millones de pesos) | 17000 | 26887
| Programa para la participación bilateral de profesionales, docentes, investigadores y estudiantes en actividades con la industria | 47 | Fomento, consolidación y gestión de relaciones con el entorno para actividades de CTeI | Crear y fortalecer relaciones con organizaciones del entorno que permitan dinamizar la realización de actividades de CTeI | Convenios para dinamizar y realizar actividades de CTeI. | 20 | 13 | 92% | 93000000 | 51485625 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Movilidades virtuales o presenciales para gestión y fortalecimiento de las relaciones con el entorno para actividades de CTeI. | 10 | 1
[5 empty] | Sesiones del Comité Universidad Empresa Estado realizadas. | 10 | 41
Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura física | 48 | Construcción y dotación de infraestructura tecnológica para un modelo académico híbrido | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión académica | Aulas, laboratorios y otras áreas adecuadas y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas | 37 | 25 | 60% | 9372401970 | 3524523954.08 | Vicerrector Administrativo
[5 empty] | Nuevas aulas abiertas 2.0 | 5 | 0
|  | 49 | Construcción y dotación de infraestructura para el bienestar | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada al bienestar de la comunidad universitaria. | Proyectos de modernización área deportiva en fase 3 | 1 | 0 | 72% | 3000000000 | 2316145799 | Vicerrector Administrativo
[5 empty] | Puesta en funcionamiento del Centro de Entrenamiento Funcional y de Estudios Biomédicos para deportistas de alto rendimiento | 1 | 0
[5 empty] | Puesta en funcionamiento de nuevos espacios para servicios de salud, cultura y deporte | 1 | 0
|  | 50 | Dotación y puesta en funcionamiento del centro de estimulación, cuidado y atención infantil | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada al mejoramiento bienestar de la comunidad universitaria, empleado público docente y no docente y su núcleo familiar | Puesta en funcionamiento del Centro de Estimulación, Cuidado y Atención Infantil | 1 | 0 | 15% | 347405839 | 0
|  | 51 | Mejoramiento de infraestructura física y dotación locativa, tecnológica o bibliográfica para actividades de CTeI | Mejorar la infraestructura física y tecnológica para actividades de CTeI con la construcción o adecuación de espacios físicos, la adquisición o mejoramiento de equipos, incorporación de tecnologías de información y comunicación, y de fuentes de conocimiento científico como bases de datos y demás material bibliográfico. | Bases de datos y herramientas informáticas para CTeI adquiridos o con membresía. | 7 | 7 | 75% | 1159425765.03 | 1060854843.89 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Equipos, licencias de software y libros para CTeI adquiridos en el programa de mejoramiento de la infraestructura. | 20 | 13
[5 empty] | Espacios físicos, nuevos o mejorados, para actividades de CTeI | 1 | 1
|  | 52 | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión administrativa | Número de espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de la gestión administrativa | 5 | 3 | 50% | 1024500000 | 427712247.85 | Vicerrector Administrativo
Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Ordenamiento espacial del campus y gestión ambiental | 53 | Implementación de la Política de Sostenibilidad | Avanzar en las acciones priorizadas para la vigencia de la Política de Sostenibilidad con el fin de promover y fortalecer las estrategias ligadas a mejorar el desempeño en el Ranking Green Metric. | Documento semestral de evaluación integral de la Cátedra de Sostenibilidad | 2 | 1 | 70% | 11220000 | 5250000 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | Plan de reducción de Huella de Carbono | 1 | 0
[5 empty] | Porcentaje de puntos totales (Total Score) en Ranking Internacional de Sostenibilidad Ambiental UI Green Metric | 50% | 0%
|  | 54 | Estructuración de Proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura universitaria | Formulación y seguimiento a los proyectos de infraestructura física, ciencia, tecnología e innovación y cooperación internacional. | Número de Proyectos en fase 3 formulados para el fortalecimiento institucional | 2 | 0 | 66% | 957000000 | 940664260 | Vicerrector Administrativo
Objetivo 11 Adoptar una estructura organizacional acorde con el crecimiento y desarrollo de la Institución | Modernización de la gestión administrativa | 55 | Transformación Digital | Facilitar el acceso y uso de la información institucional para el seguimiento de los planes estratégicos e institucionales, por medio de la integración y mejoramiento de los servicios de información académicos y administrativos. | Primera fase de modernización del sistema de información de Admisiones, Registro y Control Académico | 100% | 60% | 78% | 1860000000 | 182891633 | Director Administrativo; Director del Grupo Admisiones
[5 empty] | Número de dashboard para seguimiento a la gestión y la toma de decisiones diseñadas e implementadas | 3 | 2
[5 empty] | Número de sistema y/o aplicaciones de apoyo a la gestión integrados e implementados | 6 | 3
Objetivo 12 Apropiar y articular el uso de las TIC en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo. | Fomento del uso de las TIC en los procesos académicos y administrativos | 56 | Innovación educativa basada en tecnología | Fomentar la incorporación de las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. | Número de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y cursos virtuales autónomos desarrollados por la comunidad universitaria. | 50 | 171 | 80% | 142521402 | 96017928 | Vicerrector Académico; Director del CETEP
[5 empty] | Número de docentes capacitados en herramientas tecnológicas | 150 | 376
[5 empty] | Número de cursos rediseñados bajo la metodología backward design en la plataforma de syllabus con la asesoría del CETEP. | 10 | 20
|  | 57 | Fortalecimiento de la identidad, posicionamiento, presencia digital y de marca | Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través de la difusión en medios de comunicación y el refinamiento de marca institucional. | Informe trimestral de difusión y posicionamiento en medios de comunicación | 4 | 3 | 70% | 649500000 | 614511915 | Director de Comunicaciones
Objetivo 13 Consolidar un modelo de gestión que garantice el aseguramiento de la calidad en la Institución. | Fortalecimiento de la cultura de la planeación, el direccionamiento estratégico, la transparencia y el buen gobierno | 58 | Adopción del nuevo plan de desarrollo estratégico Unimagdalena 2020-2030 | Formular participativamente el Portafolio Integrado de Desarrollo Institucional 2020-2030 a partir de la articulación de los planes y políticas de desarrollo de cada eje misional y sus unidades organizativas, que a su vez estén alineados con referentes y tendencias locales, nacionales y globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los nuevos retos impuestos por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 | Acuerdo Superior de adopción del Plan de Desarrollo | 1 | 1 | 75% | 126855639 | 39818374 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | Número de visualizaciones y descargas del PDU | 1000 | 0
|  | 59 | Análisis del Reconocimiento y posicionamiento institucional. | Incrementar el posicionamiento institucional y su impacto en el desarrollo local, regional y nacional, desde las perspectivas misionales. | Estudio sobre la imagen institucional y de la gestión estratégica | 1 | 0 | 70% | 503200000 | 22500000
[5 empty] | Estudio de mercado sobre la oferta y demanda de programas de pregrado | 1 | 0
|  | 60 | Programa de transparencia y rendición de cuentas permanente | Consolidar la cultura del buen gobierno institucional, transparente, participativo y de datos abiertos, por medio de la audiencia y rendición de cuentas permanentes | Audiencias de rendición de cuentas | 36 | 2 | 70% | 40000000 | 0 | Rector; Vicerrectores; Directores; Jefe Oficina Asesora de Planeación /Jefe de la Oficina de Control Interno
[5 empty] | Informes de gestión y evaluación de resultados realizados | 5 | 0
Objetivo 14 Diversificar mecanismos de gestión de recursos financieros que garanticen el cumplimiento de la misión institucional. | Incremento y diversificación de las fuentes de recursos para el financiamiento. | 61 | Fortalecimiento de la capacidad financiera | Fortalecer la capacidad financiera de la institución. | Porcentaje de incremento del recaudo de recursos provenientes de la estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio con relación a la vigencia anterior | 2% | 0% | 60% | 25000000 | 5662434 | Vicerrector Administrativo
[5 empty] | Gestión de recursos de orden nacional y territorial y empresas privadas durante la vigencia para inversión o funcionamiento | 8400000000 | 13261514709
[5 empty] | Disminución del gasto anual por pago de mesadas pensionales durante la vigencia | 300000000 | 0
[5 empty] | Retroactivo pensional generado por la subrogación pensional durante la vigencia | 600000000 | 0
[9 empty] | 37759110116.51 | 17972181584.02
Note on G9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisión con responsable del reporte