## Matríz General
OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | N° | PROYECTO | OBJETIVO | INDICADOR | META | MEDICIÓN MARZO 31 | % AVANCE DE ACTIVIDADES MARZO 31 | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | RESPONSABLE
Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 1 | Renovación de acreditación e incorporación del plan de mejoramiento al plan de desarrollo. | Fomentar, hacer seguimiento y promover los procesos de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad en los programas académicos y en la Institución. | Renovación de Acreditación Institucional | 1 | 0 | 20% | 20000000 | 9450000 | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad
|  | 2 | Renovación de la acreditación de programas académicos de pregrado | Obtener la renovación de la acreditación de programas académicos presenciales | Número de Programas con renovación de Acreditación de Alta Calidad | 2 | 0 | 22% | 15000000 | 14200000
|  | 3 | Acreditación de programas académicos de pregrado | Acreditación de los programas de los programas de pregrado que buscan acreditarse pro primera vez | Número de Programas Acreditados por primera vez de Alta Calidad. | 2 | 1 | 50% | 50000000 | 34650000
|  | 4 | Certificación de programas de formación para el trabajo y Desarrollo Humano | Lograr la certificación de 2 programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano ofrecidos por el CREO, con las normas técnicas colombianas de calidad | Número de programas certificados | 2 | 0 | 10% | 5000000 | 0 | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad; Jefe Oficina Asesora de Planeación; Director CREO
| Acreditación Internacional Institucional y de facultades | 5 | Acreditación internacional Universidad Comprometida y Emprendedora | Adelantar el proceso de autoevaluación para el reconocimiento internacional por la contribución económica y social de la Universidad | Documento de autoevaluación | 1 | 0 | 25% | 140000000 | 8000000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional | Acreditación Internacional Institucional y de facultades | 6 | Acreditación de programas internacionalmente por primera vez | Acreditar internacionalmente programas de pregrado | Número de programas acreditados | 2 | 0 | 20% | 39417707 | 0 | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad; Decano Facultad de Ingeniería
| Fortalecimiento del modelo académico y de formación por competencias y resultados de aprendizaje en competencias | 7 | Reformulación del modelo académico y lineamientos curriculares | Diseñar un documento con las orientaciones curriculares para procesos de integración de pedagogías o didácticas emergentes con una perspectiva de innovación educativa basada en tecnologías de información y comunicación. | Documento de lineamientos | 1 | 0 | 5% | 0 | 0 | Vicerrector Académico ; Decanos de Facultades
|  | 8 | Capacitación en habilidades para la evaluación de competencias genéricas y específicas para estudiantes y docentes | Consolidar la dinámica de desarrollo de las competencias genéricas y específicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje | Porcentaje de mejora en el desempeño promedio por programa | 10% | 0% | 10% | 205743286 | 42672000
|  | 9 | Creación del nuevo modelo de evaluación de la enseñanza y el aprendizaje | Diseñar y adoptar el nuevo modelo de evaluación de la enseñanza y el aprendizaje como estrategia para el fomento de la calidad educativa | Política e instrumento de evaluación para docente | 1 | 0 | 25% | 0 | 0
[5 empty] | Política e instrumento de evaluación para estudiantes | 1 | 0
Objetivo 2 Fortalecer la internacionalización de los procesos misionales: docencia, investigación y extensión, promoviendo la apertura e interacción con la comunidad internacional. | Movilidad nacional e internacional de la comunidad universitaria. | 10 | Participación en eventos virtuales nacionales e internacionales de fortalecimiento de las capacidades de estudiantes por programa | Generar espacios de interacción académica entre los estudiantes de la Universidad del Magdalena y comunidades nacionales e internacionales. | Número de participaciones | 100 | 0 | 7% | 99999999 | 0
|  | 11 | Participación en eventos virtuales nacionales e internacionales de fortalecimiento de las capacidades de profesores por facultad. | Generar espacios de interacción académica entre los docentes de la Universidad del Magdalena y comunidades nacionales e internacionales. | Numero de escenarios | 10 | 0 | 7% | 35000000 | 1600000
[5 empty] | Número de participaciones | 10 | 0
[5 empty] | Número de recomendaciones a los programas o diseños curriculares con base a la experiencia del escenario o capacitación a estudiantes de semestres inferiores | 10 | 0
Objetivo 2 Fortalecer la internacionalización de los procesos misionales: docencia, investigación y extensión, promoviendo la apertura e interacción con la comunidad internacional. | Fortalecimiento de la internacionalización, interculturalidad e inclusión | 12 | Implementación de la política de multilingüismo e interculturalidad | Adoptar e implementar una política de multilingüismo e interculturalidad que promueva la movilidad nacional e internacional de la comunidad académica en espacios y contextos interculturales para la formación, el trabajo y la vida universitaria | Acuerdo superior de adopción de la política | 1 | 0 | 9% | 20000000 | 0 | Jefe Oficina de Relaciones Internacionales
[5 empty] | Informe de implementación de casos piloto en facultades | 2 | 0
[5 empty] | Movilidad Nacional de estudiantes que incluye intercambio y pasantía | 5 | 0
|  | 13 | Movilidad Incluyente y Diversa | Fomentar la movilidad nacional e internacional de estudiantes Indígenas, Afrocolombianos, en condición de discapacidad y con puntaje del SISBÉN inferior o igual a 26 puntos, con el propósito de promover el desarrollo de competencias interculturales, la ampliación de perspectivas académicas y profesionales, el dominio de una segunda lengua y el fortalecimiento de las alianzas académicas e investigativas de la Universidad con instancias internacionales. | Número de estudiantes beneficiados por el programa | 10 | 0 | 15% | 30000000 | 0
|  | 14 | Programas de movilidad internacional | Ampliar la movilidad orientada a dobles titulaciones, pasantías e intercambios en modalidades híbridas. | Número de estudiantes en movilidad internacional que incluye intercambio, pasantía y doble titulación. | 19 | 7 | 37% | 177921342 | 9719803
Objetivo 3 Ampliación y diversificación de la oferta académica en el pregrado y en el posgrado. | Creación de nueva oferta de maestrías y doctorados | 15 | Creación de nuevos programas de maestría y programa de doctorado | Diseñar nuevos programas en las modalidades presencial, distancia y virtual de pregrado y posgrado. | Nuevos programas de maestría con registro calificado vigente | 4 | 0 | 8% | 39133000 | 0 | Vicerrector Académico
[5 empty] | Nuevos programas de doctorado con registro calificado vigente | 1 | 0
| Creación de nuevos programas de pregrado inter y transdisciplinario | 16 | Creación de dos nuevos programas pregrado | Diseñar dos nuevos programas de pregrado | Documentos elaborados y presentados | 2 | 0 | 44% | 5467077 | 0
Objetivo 4 Fortalecer la presencia regional de la Universidad | Consolidación del Programa de Talento Magdalena | 17 | Ampliación de cupo en los municipios con convenio talento magdalena | Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico. | Convenios nuevos suscritos | 6 | 13 | 100% | 1100000000 | 3000000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social; Director Administrativo; Directora de Desarrollo Estudiantil
[5 empty] | Cupos nuevos | 90 | 183
Objetivo 4 Fortalecer la presencia regional de la Universidad | Consolidación del Programa de Talento Magdalena | 18 | Creación de sedes digitales y fortalecimiento de los centros zonales | Ampliar y fortalecer la infraestructura de la Universidad en la región con el propósito de garantizar el acceso y permanencia de los jóvenes en la educación superior | Sedes nuevas | 5 | 4 | 40% | 736932714 | 36075423 | Director CREO; Vicerrector de Extensión y Proyección Social y Director Administrativo
[5 empty] | Centros zonales fortalecimiento | 4 | 0
Objetivo 5 Desarrollar un modelo de gestión de personal que eleve el nivel de formación y competencias del talento humano. | Cualificación y ampliación de la planta docente | 19 | Concurso público de merito para la vinculación de nuevos docentes tiempo completo | Fortalecer la planta docente por medio de la vinculación de docentes con títulos de Maestría y Doctorado bajo la modalidad de tiempo completo | Nuevos profesores TC vinculados | 45 | 0 | 5% | 30000000 | 0 | Vicerrector Académico; Decanos de Facultades
[5 empty] | Porcentaje de docentes nuevos vinculados con título de doctorado por medio del concurso público de merito | 60% | 0%
|  | 20 | Formación avanzada y cualificación de la planta docente | Fortalecer la cualificación y formación avanzada de la planta docente | Número de docentes de planta cualificados a través del programa de formación avanzada | 13 | 9 | 69% | 481929120 | 92883297
|  | 21 | Rediseño e implementación del programa de formación para la docencia y la investigación | Estructurar un nuevo marco de formación avanzada y científica que facilite el relevo generacional, y permita la cualificación y ampliación de la planta docente | Acuerdo Superior modificatorio del programa de formación avanzada, formación científica y relevo generacional aprobado | 1 | 0 | 13% | 0 | 0
|  | 22 | Creación del Centro especializado de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje | Promover la cualificación y formación especializada enfocada a incrementar los determinantes de la buena enseñanza y el aprendizaje que imparten los docentes. | Resolución de creación y puesta en funcionamiento del Centro | 1 | 0 | 6% | 80000000 | 0
| Fomento a la buena docencia y a la innovación educativa | 23 | Programa de reconocimiento a la buena docencia | Incentivar, promover y distinguir la buena práctica docente como elemento transformador generacional | Acuerdo superior adoptado | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | Vicerrector Académico; Decanos de Facultades
|  | 24 | Programa de apoyo a la innovación educativa | Incentivar y promover la aplicación de prácticas transformadoras orientadas a favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje que deriven en innovación educativa, por medio de estímulos económicos u otros reconocimientos. | Iniciativas educativas innovadoras reconocidas. | 40 | 0 | 15% | 50000000 | 0 | Director CETEP; Director CIE Unimagdalena
| Modelo de gestión integral de personal administrativo. | 25 | Fortalecimiento de la planta de personal administrativo | Cualificar los empleados públicos administrativos y promover el intercambio de experiencias, como medios para el fortalecimiento de las competencias laborales y de gestión. | Número de cursos de capacitación y/o entrenamiento virtuales ofertados por la universidad | 35 | 13 | 37% | 26600177 | 0 | Directora de Talento Humano
[5 empty] | Número de administrativos participantes de cursos de capacitación y/o entrenamiento virtuales | 200 | 122 | 61%
[5 empty] | Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales virtuales | 10 | 0 | 0%
Objetivo 5 Desarrollar un modelo de gestión de personal que eleve el nivel de formación y competencias del talento humano. | Modelo de gestión integral de personal docente | 26 | Programa de financiación de la formación científica | Mejorar las capacidades científicas de profesores y funcionarios miembros de grupos de investigación de la Universidad, por medio de apoyo financiero para adelantar estudios en programas de maestrías y doctorado en instituciones colombianas o extranjeras. | Apoyo financiero a profesores, funcionarios o graduados miembros de grupos de investigación beneficiados en convocatorias internas para adelantar estudios en programas de maestrías y doctorado | 5 | 4 | 80% | 308681076 | 12519400 | Vicerrector de Investigación
Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 27 | Protección integral al empleado público docente y no docente y su núcleo familiar | Promover el desarrollo humano y la protección integral de los empleados público docente y no docente y su núcleo familiar, por medio de amparos y seguros de protección | Porcentaje de cobertura de personal administrativo y docente con protección por seguros | 60% | 0% | 10% | 50000000 | 0 | Directora de Talento Humano
|  | 28 | Creación del fondo de empleados de la universidad | Fortalecer a la asociatividad en los empleados de la universidad del magdalena como factor clave para el sostenimiento del bienestar | Fondo de empleados públicos creado | 1 | 0 | 24% | 0 | 0
|  | 29 | Reglamentación y puesta en funcionamiento del fondo por calamidad para Empleados Públicos Unimagdalena | Brindar auxilio económico a los empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG, que vean afectado su ingreso salarial mensual o situación económica por presentar: Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días; Enfermedad Grave o fallecimiento del empleado | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG, por concepto de Auxilio por Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días | 10 | 0 | 17% | 5000000 | 0
[5 empty] | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG, por concepto de Auxilio por enfermedad grave o fallecimiento | 5 | 0
|  | 30 | Creación y puesta en funcionamiento del fondo de solidaridad de Unimagdalena | Consolidar la cultura de la solidaridad Unimagdalena, que permita mejorar la calidad de vida y bienestar de la comunidad universitaria, por medio del aporte económico voluntario de funcionarios, docentes, egresados y estudiantes | Días de salario mensual de aportes entre funcionarios, docentes, egresados y estudiantes | 300 | 0 | 25% | 0 | 0 | Director de Bienestar Universitario
[5 empty] | Monto de los aportes de funcionarios, docentes, egresados, estudiantes y otros aportantes | 150000000 | 0
|  | 31 | Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil | Contribuir con el acceso y la permanencia, a través de un suministro alimenticio fomentando estilos de vida saludables. | Porcentaje de beneficiarios del Programa de Almuerzos y Refrigerios Gratuitos que permanecen matriculados. | 80% | 0% | 10% | 1039647375.404 | 0 | Director de Bienestar Universitario
|  | 32 | Fortalecimiento de los programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos programáticos de la asignatura, a través del análisis crítico, guía, la práctica, ejercitación y la formación. | Tasa de éxito de estudiantes que reciben apoyo para conectividad y/o accesibilidad | 85% | 20% | 20% | 1834884690.4 | 110133437 | Director de Bienestar Universitario; Director Administrativo
Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 33 | Consolidación del campus accesible e incluyente | Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión | Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad | 2 | 0 | 49% | 120000000 | 0 | Vicerrector Administrativo
[5 empty] | Porcentaje de área del Campus con acceso a personas con movilidad reducida | 92% | 90%
|  | 34 | Programa de Atención Psicológica | Brindar servicios ayuda psicológica asistencial a estudiantes que presentan dificultades personales y académicas | Porcentaje de satisfacción de los resultados o logros alcanzados en el proceso de atención psicológica y neuropsicológica. | 75% | 71% | 20% | 180000000 | 44100000 | Vicerrector Académico
[5 empty] | Número de estrategias de intervención implementadas, que propenden por el desarrollo social, ambiental y organizacional en miembros de la comunidad académica | 7 | 0 | 5%
[5 empty] | Número de estrategias de educación en salud integral para fortalecer capacidades individuales en miembros de la comunidad académica | 3 | 0 | 5%
|  | 35 | Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria | Promover de manera individual y colectiva la participación activa de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral. | Número de actividades de bienestar institucional dirigidas para los miembros de la comunidad Universitaria que permitan el desarrollo de la inclusión, la permanencia, la interculturalidad, la resiliencia organizacional y el buen clima laboral.. | 10 | 2 | 20% | 314536273 | 231800552 | Director de Bienestar Universitario
Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Consolidación de grupos e institutos de investigación. | 36 | Formulación, ejecución y gestión de proyectos de CTeI | Formular, financiar y gestionar proyectos de CTeI, con el fin de generar producción intelectual y fortalecer las capacidades de los grupos de investigación. | Propuestas de proyectos de CTeI presentadas para financiación interna, externa y de cooperación internacional. | 70 | 14 | 20% | 2876471632 | 269644722 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Proyectos de CTeI con financiación interna, externa y de cooperación internacional que inician en la vigencia. | 60 | 0 | 0%
[5 empty] | Propuestas de trabajos de grado en alguna modalidad relacionada con investigación presentados en convocatorias internas de financiación | 70 | 0 | 0%
[5 empty] | Propuestas de trabajos de posgrados en alguna modalidad relacionada con investigación presentados en convocatorias internas de financiación | 10 | 0 | 0%
[5 empty] | Trabajos de grado/posgrados con financiación interna que inician en la vigencia. | 45 | 0 | 0%
[5 empty] | Graduados en modalidad de investigación con trabajo de grado financiado o con vinculación a proyectos de CTeI financiados. | 35 | 12 | 34%
Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país | Consolidación de grupos e institutos de investigación. | 37 | Fortalecimiento de grupos y otras unidades del sistema institucional de CTeI | Fortalecer grupos y otras unidades del sistema institucional de CTeI | Número de informes de vigilancia científica o tecnológica a unidades de CTI o a unidades de gestión de CTeI | 30 | 0 | 0% | 1869000000 | 334140493 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Número de grupos de investigación que reciben incentivos para el fortalecimiento de sus capacidades de CTeI | 50 | 0
| Modernización y consolidación del sistema de investigación | 38 | Fortalecimiento de capacidades científicas en Genética y Biología Molecular | Fortalecer las capacidades científicas en Genética y Biología Molecular para la institución. | Número de pruebas diagnósticas para SARS-CoV2 procesadas en el laboratorio de Genética y Biología Molecular | 12000 | 3642 | 30% | 180638998 | 49500000
[5 empty] | Número de cursos realizados desde el CGBM | 4 | 1
[5 empty] | Estandarización de pruebas diagnósticas para patologías diferentes a COVID 19 | 3 | 2
| Propiedad intelectual y gestión del conocimiento | 39 | Protección, divulgación y transferencia de conocimiento, tecnología, arte y cultura | Proteger, divulgar y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural, resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación. | Convenios o contratos de transferencia de la propiedad intelectual resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación. | 3 | 2 | 25% | 574058285 | 129000000
[5 empty] | Solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.) | 30 | 6
[5 empty] | Eventos de CTeI organizados por la Unimagdalena. | 30 | 19
[5 empty] | Profesores o investigadores miembros de grupos de investigación participantes presentando resultados en eventos de CTeI nacionales e internacionales en modalidad presencial o virtual. | 9 | 0
[5 empty] | Estudiantes y Jóvenes Investigadores presentando resultados en eventos de CTeI nacionales e internacionales en modalidad presencial o virtual. | 9 | 0
[5 empty] | Actividades de capacitación en CTeI organizados por la Unimagdalena | 9 | 0
Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país | Propiedad intelectual y gestión del conocimiento | 40 | Edición, publicación y posicionamiento de la producción editorial | Editar, publicar y posicionar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural tanto externa como interna de Unimagdalena | Obras bibliográficas y audiovisuales publicados por la editorial. | 32 | 0 | 0% | 932724778.5 | 245316340.52 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Ediciones (volúmenes o números) de revistas científicas, divulgativas y boletines, publicadas por la editorial Unimagdalena. | 20 | 3 | 15%
[5 empty] | Artículos de autoría de investigadores de la Unimagdalena sometidos a evaluación, aceptados para publicación o publicados en el marco de la convocatoria de apoyo a publicación de artículos. | 17 | 4 | 23%
[5 empty] | Indexaciones, Indizaciones y repositorios a nivel nacional e internacional de las revista institucionales. | 5 | 1 | 20%
[5 empty] | Participaciones de la Editorial Unimagdalena en ferias del libro nacionales e internacionales presenciales o virtuales. | 5 | 0 | 0%
[5 empty] | Productos bibliográficos publicados en coedición. | 8 | 0 | 0%
Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Recuperación y preservación del patrimonio y del acervo cultural local, regional y nacional | 41 | Fortalecimiento e integración de la Extensión Cultural de la Universidad del Magdalena | Fortalecer la integración de los productos, servicios, manifestaciones culturales y oferta académica en arte y cultura de la Universidad del Magdalena. | Documento del plan integrado de extensión cultural de la Universidad del Magdalena | 1 | 0 | 8% | 50000000 | 650000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[5 empty] | Diseño de proyectos integradores en torno a la diversidad biocultural del campus universitario y el sistema de museos | 3 | 1
[5 empty] | Porcentaje de avance en el plan integrado de extensión cultural | 80% | 0%
[5 empty] | Número de ediciones publicadas de la revista ATARRAYA CULTURAL | 2 | 0
Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Recuperación y preservación del patrimonio y del acervo cultural local, regional y nacional | 42 | Diseño e implementación de un Sistema Integral de Aprendizaje Permanente | Diseñar e implementar un sistema integral de aprendizaje permanente basado en el análisis externo y el seguimiento a los graduados que permita actualizar de forma pertinente la oferta académica de la institución. Universitaria | Porcentaje de graduados con datos actualizados y correos institucionales | 85% | 86% | 100% | 151740000 | 23575110 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[5 empty] | Planes de Acompañamiento a Asociaciones Estudiantiles y de Graduados | 6 | 0 | 5%
[5 empty] | Estudios de percepción de empleadores e identificación de necesidades de formación y actualización curricular | 1 | 0 | 5%
[5 empty] | Número de programas de educación permanente (lifelong learning desarrollados (diplomados, cátedras universidad-entorno, programa de liderazgo y resiliencia universitaria) | 10 | 14 | 100%
|  | 43 | Fortalecimiento y gestión de colecciones científicas | Fortalecer y gestionar las diferentes colecciones que integran el Centro de Colecciones Científicas (CCC). | Número de especímenes registrados en los diferentes sistemas de gestión nacionales | 15000 | 0 | 29% | 138600000 | 44000000 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Número de colecciones incluidas formalmente como parte del CCC en la vigencia | 3 | 0
[5 empty] | Número de colecciones del CCC registradas ante entes nacionales e internacionales en la vigencia | 2 | 1
[5 empty] | Número de asignaturas que incluyen formalmente en su diseño curricular el uso de colecciones del CCC | 3 | 2
| Fortalecimiento de las capacidades y servicios de extensión | 44 | Extensión solidaria e Involucramiento sistémico con el entorno y las comunidades | Desarrollo de proyectos integradores y planes de vida en las comunidades | Número de programas integradores de innovación social en comunidades de Santa Marta y el Magdalena con acompañamiento institucional | 5 | 0 | 40% | 217521939 | 40000000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[5 empty] | Número de Planes de Vida y Desarrollo Comunitario con acompañamiento institucional | 5 | 4
|  | 45 | Liderazgo social y el voluntariado universitario | Fortalecimiento de liderazgo social y el voluntariado universitario | Porcentaje de voluntarios capacitados | 60% | 42% | 60% | 20000000 | 0
[5 empty] | Número de encuentros con líderes y gestores sociales | 4 | 2
Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Fomento al emprendimiento | 46 | Fomento, gestión y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento innovador | Fomentar, gestionar y dar acompañamiento en las actividades de innovación y emprendimiento que puedan resultar en productos mínimos viables, planes de negocio o empresas Spin- Off o StartUp. | Consolidación de iniciativas de emprendimiento | 5 | 0 | 19% | 245000000 | 93600000 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Creación de Spin-Off Universitaria | 1 | 0
[5 empty] | Propuestas de trabajos de grado en modalidad de práctica de innovación y emprendimiento presentadas. | 30 | 3
[5 empty] | Trabajos de grado finalizados en modalidad de práctica de innovación y emprendimiento. | 15 | 5
[5 empty] | Productos mínimos viables desarrollados. | 10 | 4
[5 empty] | Planes de negocios desarrollados. | 5 | 1
[5 empty] | Sesiones de mentoría de innovación y emprendimiento realizadas. | 450 | 136
| Recuperación y preservación del patrimonio y del acervo cultural local, regional y nacional | 47 | Diseño y puesta en funcionamiento de la primera fase del Pueblito Caribe | Fortalecer el patrimonio cultural de la región caribe y promover su importancia como parte de la historia y la cultura del país. | Documento de conceptualización y diseño del Pueblito Caribe | 1 | 0 | 9% | 50000000 | 0 | Rectoría; Director del Programa de Historia y Patrimonio; Directora de Proyección Cultural; Director Administrativo
[5 empty] | Recorrido virtual diseñado del Pueblito Caribe (versión inicial) | 1 | 0
Objetivo 9 Fortalecer la relación y cooperación universidad-empresa-estado en articulación con la sociedad. | Gestión de proyectos de investigación en conjunto con el sector productivo y entidades gubernamentales | 48 | Alianzas Estratégicas Universidad-Empresa-Estado-Sociedad y de la Gestión de Recursos de Cofinanciación | Fortalecer la alianzas estratégicas universidad-empresa-estado-sociedad así como la formulación de proyectos, gestión de recursos de cofinanciación que contribuyan a la transformación resiliente del territorio y sus comunidades. | Número de convenios y alianzas Universidad-Empresa Estado suscritos | 15 | 3 | 20% | 111472647 | 15000000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[5 empty] | Número proyectos formulados y propuestas presentadas | 30 | 4 | 13%
[5 empty] | Recursos gestionados externos (millones de pesos) | 17000 | 8403 | 40%
| Programa para la participación bilateral de profesionales, docentes, investigadores y estudiantes en actividades con la industria | 49 | Fomento, consolidación y gestión de relaciones con el entorno para actividades de CTeI | Crear y fortalecer relaciones con organizaciones del entorno que permitan dinamizar la realización de actividades de CTeI | Convenios para dinamizar y realizar actividades de CTeI. | 20 | 4 | 40% | 105000000 | 42098000 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Movilidades virtuales o presenciales para gestión y fortalecimiento de las relaciones con el entorno para actividades de CTeI. | 40 | 0
[5 empty] | Sesiones del Comité Universidad Empresa Estado realizadas. | 10 | 26
Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura física | 50 | Construcción y dotación de infraestructura tecnológica para un modelo académico híbrido | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión académica | Aulas, laboratorios y otras áreas adecuadas y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas | 37 | 0 | 26% | 3037401970 | 1346377786 | Vicerrector Administrativo
[5 empty] | Nuevas aulas abiertas 2.0 | 5 | 0
|  | 51 | Construcción y dotación de infraestructura para el bienestar | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada al bienestar de la comunidad universitaria. | Proyectos de modernización área deportiva en fase 3 | 1 | 0 | 27% | 300000000 | 0 | Vicerrector Administrativo
[5 empty] | Puesta en funcionamiento del Centro de Entrenamiento Funcional y de Estudios Biomédicos para deportistas de alto rendimiento | 1 | 0
[5 empty] | Puesta en funcionamiento de nuevos espacios para servicios de salud, cultura y deporte | 1 | 0
[5 empty] | Contratación de obra | 1 | 0
[5 empty] | Áreas intervenidas para el desarrollo de actividades de bienestar | 1 | 0
|  | 52 | Dotación y puesta en funcionamiento del centro de estimulación, cuidado y atención infantil | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada al mejoramiento bienestar de la comunidad universitaria, empleado público docente y no docente y su núcleo familiar | Puesta en funcionamiento del Centro de Estimulación, Cuidado y Atención Infantil | 1 | 0 | 5% | 200000000 | 0
|  | 53 | Mejoramiento de infraestructura física y dotación locativa, tecnológica o bibliográfica para actividades de CTeI | Mejorar la infraestructura física y tecnológica para actividades de CTeI con la construcción o adecuación de espacios físicos, la adquisición o mejoramiento de equipos, incorporación de tecnologías de información y comunicación, y de fuentes de conocimiento científico como bases de datos y demás material bibliográfico. | Bases de datos y herramientas informáticas para CTeI adquiridos o con membresía. | 7 | 6 | 30% | 1069225765.03 | 800607659.94 | Vicerrector de Investigación
[5 empty] | Equipos, licencias de software y libros para CTeI adquiridos en el programa de mejoramiento de la infraestructura. | 20 | 1
[5 empty] | Espacios físicos, nuevos o mejorados, para actividades de CTeI | 1 | 0
|  | 54 | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión administrativa | Número de redes de servicio construidas y/o modernizadas | 2 | 0 | 32% | 533000000 | 141948317 | Vicerrector Administrativo
[5 empty] | Número de espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de la gestión administrativa | 5 | 0
Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Ordenamiento espacial del campus y gestión ambiental | 55 | Implementación de la Política de Sostenibilidad | Avanzar en las acciones priorizadas para la vigencia de la Política de Sostenibilidad con el fin de promover y fortalecer las estrategias ligadas a mejorar el desempeño en el Ranking Green Metric. | Documento semestral de evaluación integral de la Cátedra de Sostenibilidad (asignar responsable para la cátedra y se le carga en acuerdo de gestión) | 2 | 0 | 30% | 220000 | 0 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | Plan de reducción de Huella de Carbono | 1 | 0
[5 empty] | Porcentaje de puntos totales (Total Score) en Ranking Internacional de Sostenibilidad Ambiental UI Green Metric | 50% | 0%
|  | 56 | Estructuración de Proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura universitaria | Formulación y seguimiento a los proyectos de infraestructura física, ciencia, tecnología e innovación y cooperación internacional. | Número de Proyectos en fase 3 formulados para el fortalecimiento institucional | 2 | 0 | 10% | 770000000 | 99684120 | Vicerrector Administrativo
Objetivo 11 Adoptar una estructura organizacional acorde con el crecimiento y desarrollo de la Institución | Modernización de la gestión administrativa | 57 | Modernización del Sistema de Admisiones y Registro | Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación de tecnologías y herramientas de gestión para mejorar la agilidad de los procesos académicos. | Modernización y fortalecimiento del modulo de estudiantes del Sistema de información de Admisiones y Registro Académico | 100% | 0% | 0% | 150000000 | 0 | Vicerrector Académico; Director del Grupo Admisiones
[5 empty] | Modernización y fortalecimiento del modulo de docentes del Sistema de información de Admisiones y Registro Académico | 100% | 0%
Objetivo 12 Apropiar y articular el uso de las TIC en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo. | Fomento del uso de las TIC en los procesos académicos y administrativos | 58 | Innovación educativa basada en tecnología | Fomentar la incorporación de las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. | Número de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y cursos virtuales autónomos desarrollados por la comunidad universitaria. | 100 | 36 | 45% | 102521402.36 | 3150000 | Vicerrector Académico; Director del CETEP
[5 empty] | Número de docentes capacitados en herramientas tecnológicas | 150 | 259
[5 empty] | Número de cursos rediseñados bajo la metodología backward design en la plataforma de syllabus con la asesoría del CETEP. | 10 | 0
|  | 59 | Fortalecimiento de la identidad, posicionamiento, presencia digital y de marca | Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través de la difusión en medios de comunicación y el refinamiento de marca institucional. | Informe trimestral de difusión y posicionamiento en medios de comunicación | 4 | 1 | 25% | 392000000 | 330690440 | Director de Comunicaciones
Objetivo 13 Consolidar un modelo de gestión que garantice el aseguramiento de la calidad en la Institución. | Fortalecimiento de la cultura de la planeación, el direccionamiento estratégico, la transparencia y el buen gobierno | 60 | Adopción del nuevo plan de desarrollo estratégico Unimagdalena 2020-2030 | Formular participativamente el Portafolio Integrado de Desarrollo Institucional 2020-2030 a partir de la articulación de los planes y políticas de desarrollo de cada eje misional y sus unidades organizativas, que a su vez estén alineados con referentes y tendencias locales, nacionales y globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los nuevos retos impuestos por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 | Acuerdo Superior de adopción del Plan de Desarrollo | 1 | 0 | 30% | 76855639 | 26180000 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
[5 empty] | Número de visualizaciones y descargas del PDU | 1000 | 0
|  | 61 | Análisis del Reconocimiento y posicionamiento institucional. | Incrementar el posicionamiento institucional y su impacto en el desarrollo local, regional y nacional, desde las perspectivas misionales. | Estudio del posicionamiento e impacto | 1 | 0 | 10% | 140000000 | 0
[5 empty] | Plan de posicionamiento de oferta de servicios | 1 | 0
|  | 62 | Programa de transparencia y rendición de cuentas permanente | Consolidar la cultura del buen gobierno institucional, transparente, participativo y de datos abiertos, por medio de la audiencia y rendición de cuentas permanentes | Audiencias de rendición de cuentas | 36 | 0 | 10% | 40000000 | 0 | Rector; Vicerrectores; Directores; Jefe Oficina Asesora de Planeación /Jefe de la Oficina de Control Interno
[5 empty] | Informes de gestión y evaluación de resultados realizados | 5 | 0
|  | 63 | Implementación de la política de "Smart University" | Facilitar el acceso y uso de la información institucional para el seguimiento de los planes estratégicos e institucionales, por medio de la integración de los servicios de información académicos y administrativos. | Construcción de una bodega de datos que consolide la información para al seguimiento a la gestión y cumplimiento de metas. | 1 | 0 | 30% | 80000000 | 0 | Jefe de la Oficina de Planeación; Director Centro de Desarrollo de Software; Director Administrativo
[5 empty] | Diseño e implementación de una dashboard que permita hacer seguimiento a los planes estratégicos e institucionales de la Universidad | 1 | 1
Objetivo 14 Diversificar mecanismos de gestión de recursos financieros que garanticen el cumplimiento de la misión institucional. | Incremento y diversificación de las fuentes de recursos para el financiamiento. | 64 | Fortalecimiento de la capacidad financiera | Fortalecer la capacidad financiera de la institución. | Porcentaje de incremento del recaudo de recursos provenientes de la estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio con relación a la vigencia anterior | 2.4% | 0% | 5% | 10000000 | 1022100 | Vicerrector Administrativo
[5 empty] | Gestión de recursos de orden nacional y territorial y empresas privadas durante la vigencia para inversión o funcionamiento | 8400000000 | 0
[5 empty] | Disminución del gasto anual por pago de mesadas pensionales durante la vigencia | 300000000 | 0
[5 empty] | Retroactivo pensional generado por la subrogación pensional durante la vigencia | 600000000 | 0
[8 empty] | 23.31% | 21664346892.694 | 4686989000.46