## Matriz
TEMA ESTRATÉGICO PDU 2010 - 2019 | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | N° | PROYECTO | OBJETIVO | INDICADOR | META | MEDICIÓN SEPTIEMBRE 30 | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | RESPONSABLE
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 1 | Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación, acreditación y mejoramiento continuo | Fomentar, hacer seguimiento y promover los procesos de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad en los programas académicos y en la Institución. | Acreditación Institucional | 1 | 0 | 96400000 | 21398201 | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad
[6 empty] | Porcentaje de obtención de Registro Calificado | 70% | 25%
[6 empty] | Porcentaje de programas aprobados para visita de pares en proceso de Acreditación de Alta Calidad. | 50% | 100%
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 2 | Formulación de políticas y lineamientos para el diseño y desarrollo curricular | Reformular la políticas y lineamientos para el diseño del currículo mediante estrategias participativas de la comunidad interna y externa. | Número de programas de pregrado reformulados con nuevas políticas y lineamientos | 1 | 0 | 0 | 0 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Documento integrador de los procesos que contribuyen a la organización de la planificación académica | 1 | 0
[6 empty] | Acuerdo Académico de adopción de Políticas y lineamientos para el desarrollo curricular institucional aprobado. | 1 | 0
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 3 | Desarrollo de competencias y mejoramiento de los resultados en pruebas estandarizadas | Diseñar e implementar estrategias que favorezcan el desarrollo de las competencias genéricas y específicas de los estudiantes | Diagnóstico y análisis cualitativo de los resultados en las pruebas Saber Pro por programa | 1 | 0 | 259243670 | 88827710 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Informe de Efectividad de políticas y beneficios asociados apruebas estandarizadas | 1 | 0
[6 empty] | Número de cualificaciones realizadas a partir del diagnóstico anterior. | 4 | 0
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 2 Fortalecer la internacionalización de los procesos misionales: docencia, investigación y extensión, promoviendo la apertura e interacción con la comunidad internacional. | Movilidad nacional e internacional de la comunidad universitaria. | 4 | Movilidad de estudiantes | Generar espacios de interacción académica entre los estudiantes de la Universidad del Magdalena y comunidades nacionales e internacionales. | Matriz de datos para evaluar el impacto de la movilidad de estudiantes. | 1 | 1 | 55033779 | 16150000 | Vicerrector Académico; Decanos de Facultades
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 2 Fortalecer la internacionalización de los procesos misionales: docencia, investigación y extensión, promoviendo la apertura e interacción con la comunidad internacional. | Movilidad nacional e internacional de la comunidad universitaria. | 5 | Movilidad de docentes | Generar espacios de interacción académica entre los docentes de la Universidad del Magdalena y comunidades nacionales e internacionales. | Matriz de datos para evaluar el impacto de la movilidad de docentes. | 1 | 1 | 53046238 | 10448838 | Vicerrector Académico; Decanos de Facultades
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 2 Fortalecer la internacionalización de los procesos misionales: docencia, investigación y extensión, promoviendo la apertura e interacción con la comunidad internacional. | Movilidad nacional e internacional de la comunidad universitaria. | 6 | Fortalecimiento de la política de internacionalización | Participar en Consorcios y Alianzas Internacionales, movilidad nacional e internacional de estudiantes y en los diferentes espacios y contextos de formación, trabajo y vida universitaria | Documento de Política de Internacionalización aprobado | 1 | 0 | 297234512 | 167873512 | Jefe Oficina de Relaciones Internacionales
[6 empty] | Número de Convenios de Doble titulación Activos | 5 | 5
[6 empty] | Número de proyectos financiados en convocatorias internacionales | 5 | 4
[6 empty] | Número de estudiantes en Movilidad Incluyente | 40 | 40
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 3 Ampliar cobertura y la oferta académica en el pregrado y en el posgrado. | Ampliación de cobertura y fortalecimiento de la oferta académica presencial. | 7 | Consolidación de la Oferta Académica | Diseñar nuevos programas en las modalidades presencial, distancia y virtual de pregrado y posgrado. | Número de programas de pregrado creados en la modalidad presencial | 1 | 1 | 46097000 | 45934000 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Número de programas de pregrado creados en la modalidad a distancia y virtual. | 3 | 0
[6 empty] | Número de programas de posgrados creados en la modalidad presencial. | 5 | 2
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 4 Fortalecer la presencia regional de la Universidad | Creación de sedes regionales con una oferta académica acorde con las necesidades de la Región. | 8 | Talento Magdalena | Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico. | Informe de seguimiento Programa Talento Magdalena | 2 | 1 | 1930000000 | 687244091 | Vicerrector Académico
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 5 Desarrollar un modelo de gestión de personal que eleve el nivel de formación y competencias del talento humano. | Modelo de gestión integral de personal docente. | 9 | Fortalecimiento, actualización y cualificación de la planta docente | Fortalecer la cualificación y formación avanzada de los docentes de carrera | Porcentaje de Actualización del Programa de Formación Avanzada | 100% | 55% | 400000000 | 219751055 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Evaluación de impacto de la cualificación | 1 | 0
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 10 | Programa de Atención Psicológica | Brindar servicios ayuda psicológica asistencial a estudiantes que presentan dificultades personales y académicas | Porcentaje de satisfacción de los resultados o logros alcanzados en el proceso de atención psicológica y neuropsicológica. | 70% | 70% | 63970000 | 61640000 | Vicerrector Académico
[6 empty] | Número de estrategias de intervención implementadas, que propenden por el desarrollo social, ambiental y organizacional en miembros de la comunidad académica | 7 | 7
[6 empty] | Número de estrategias de educación en salud integral para fortalecer capacidades individuales en miembros de la comunidad académica | 3 | 3
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 5 Desarrollar un modelo de gestión de personal que eleve el nivel de formación y competencias del talento humano. | Modelo de gestión integral de personal docente | 11 | Programa de financiación de la formación científica | Mejorar las capacidades científicas de profesores y funcionarios miembros de grupos de investigación de la Universidad, por medio de apoyo financiero para adelantar estudios en programas de maestrías y doctorado en instituciones colombianas o extranjeras.. | Apoyo financiero a profesores, funcionarios o graduados miembros de grupos de investigación beneficiados en convocatorias internas para adelantar estudios en programas de maestrías y doctorado | 8 | 7 | 382736903 | 269245266 | Vicerrector de Investigación
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 5 Desarrollar un modelo de gestión de personal que eleve el nivel de formación y competencias del talento humano | Modelo de gestión integral de personal administrativo. | 12 | Fortalecimiento de la planta de personal administrativo | Cualificar los empleados públicos administrativos y promover el intercambio de experiencias, como medios para el fortalecimiento de las competencias laborales y de gestión. | Número de cursos de capacitación y/o entrenamiento realizados | 60 | 22 | 19069439 | 8163433 | Directora de Talento Humano
[6 empty] | Número de administrativos participantes de cursos de capacitación y/o entrenamiento. | 270 | 154
[6 empty] | Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales | 20 | 5
[6 empty] | Número de movilidades del personal administrativo, para participar en encuentros y/o intercambios. | 25 | 5
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral | 13 | Fondo de Solidaridad Empleados Públicos Unimagdalena | Brindar auxilio económico a los empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG, que vean afectado su ingreso salarial mensual o situación económica por presentar: Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días; Enfermedad Grave o fallecimiento del empleado | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG, por concepto de Auxilio por Incapacidad por enfermedad general mayor a 30 días | 10 | 0 | 17560000 | 0 | Directora de Talento Humano
[6 empty] | Número de beneficios otorgados a empleados públicos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAUNAL, SINTRAUNICOL y ASPUMAG, por concepto de Auxilio por enfermedad grave o fallecimiento | 5 | 0
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 14 | Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil | Contribuir con el acceso y la permanencia, a través de un suministro alimenticio fomentando estilos de vida saludables. | Número de sensibilizaciones de habitos de alimnetacion saluble en la comunidad universitaria | 6 | 3 | 414483277 | 214229694 | Director de Bienestar Universitario
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 15 | Fortalecimiento de los programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos programáticos de la asignatura, a través del análisis crítico, guía, la práctica, ejercitación y la formación. | Tasa de éxito de estudiantes que reciben asesoría por parte de ayudantes académicos en docencia | 85% | 85% | 2250243954.1 | 1003806033 | Director de Bienestar Universitario
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 16 | Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria | Promover de manera individual y colectiva la participación activa de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral. | Número de actividades de bienestar realizadas donde se acompañe de manera integral a la familias de los docentes, empleados administrativos y Pensionados. | 5 | 3 | 547747073 | 512112618 | Director de Bienestar Universitario
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 17 | Accesibilidad e inclusión | Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión | Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad | 1 | 1 | 0 | 0 | Vicerrector Administrativo
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Consolidación de grupos e institutos de investigación. | 18 | Formulación, ejecución y gestión de proyectos de CTeI | Formular, financiar y gestionar proyectos de CTeI, con el fin de generar producción intelectual y fortalecer las capacidades de los grupos de investigación. | Propuestas de proyectos de CTeI presentadas para financiación interna, externa y de cooperación internacional. | 180 | 71 | 3190000000 | 1189860776.52 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Proyectos de CTeI con financiación interna, externa y de cooperación internacional que inician en la vigencia. | 60 | 132
[6 empty] | Propuestas de trabajos de grado en alguna modalidad relacionada con investigación presentados en convocatorias internas de financiación | 30 | 0
[6 empty] | Trabajos de grado con financiación interna que inician en la vigencia. | 50 | 56
[6 empty] | Graduados en modalidad de investigación con trabajo de grado financiado o con vinculación a proyectos de CTeI financiados. | 35 | 17
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Consolidación de grupos e institutos de investigación. | 19 | Fortalecimiento de grupos y otras unidades del sistema institucional de CTeI | Fortalecer grupos y otras unidades del sistema institucional de CTeI | Número de informes de vigilancia científica o tecnológica a unidades de CTI o a unidades de gestión de CTeI | 30 | 30 | 879866163 | 665779768.44 | Vicerrector de Investigación
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Propiedad intelectual y gestión del conocimiento | 20 | Protección, divulgación y transferencia de conocimiento, tecnología, arte y cultura | Proteger, divulgar y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural, resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación. | Convenios o contratos de transferencia de la propiedad intelectual resultante de actividades de ciencia, tecnología e innovación. | 2 | 1 | 639592340 | 349839648 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.) | 30 | 14
[6 empty] | Eventos de CTeI organizados por la Unimagdalena. | 30 | 62
[6 empty] | Profesores o investigadores miembros de grupos de investigación participantes presentando resultados en eventos de CTeI nacionales e internacionales en modalidad presencial o virtual. | 10 | 5
[6 empty] | Actividades de capacitación en CTeI organizados por la Unimagdalena | 10 | 5
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Propiedad intelectual y gestión del conocimiento | 21 | Edición, publicación y posicionamiento de la producción editorial | Editar, publicar y posicionar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural tanto externa como interna de Unimagdalena | Obras bibliográficas y audiovisuales publicados por la editorial. | 30 | 23 | 751827474 | 570238428 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Ediciones (volúmenes o números) de revistas científicas, divulgativas y boletines, publicadas por la editorial Unimagdalena. | 20 | 16
[6 empty] | Artículos de autoría de investigadores de la Unimagdalena sometidos a evaluación, aceptados para publicación o publicados en el marco de la convocatoria de apoyo a publicación de artículos. | 15 | 15
[6 empty] | Indexaciones, Indizaciones y repositorios a nivel nacional e internacional de las revista institucionales. | 5 | 4
[6 empty] | Productos bibliográficos publicados en coedición. | 8 | 3
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Gestión de proyectos de desarrollo social y productivo | 22 | Participación en convocatorias externas | Facilitar la gestión para la consecución de recursos externos mediante la presentación de ofertas de servicios para suplir las necesidades expresadas por entidades publicas y/o empresas privadas | Porcentaje de Adjudicación de Propuestas presentadas | 85% | 76% | 35242500 | 34790023 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Recursos gestionados por convocatorias (millones de pesos) | 13000 | 16381
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Recuperación y preservación del patrimonio y del acervo cultural local, regional y nacional | 23 | Fortalecimiento del Sistema de Museos y la Oferta Cultural | Generar espacios para la interacción universidad - sociedad en las diferentes manifestaciones culturales a partir de las capacidades institucionales | Número de exposiciones de arte, etnográficas, actividades culturales y producciones musicales, a nivel interno y/o externo | 80 | 56 | 148200000 | 137679865 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Numero de personas asistentes al servicio del sistema de museos | 20000 | 9743
[6 empty] | Número de seminarios y/o programas de formación continua en: arte, patrimonio cultura y turismo | 10 | 0
[6 empty] | Número de ediciones publicadas de la revista ATARRAYA | 2 | 0
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Recuperación y preservación del patrimonio y del acervo cultural local, regional y nacional | 24 | Fomento y Creación de espacios académicos para el fortalecimiento de las relaciones con el entorno | Generar valor social en el entorno propiciando espacios de reflexión y formación sobre temas de actualidad e interés general, para la comunidad universitaria, organizaciones sociales y sus comunidades de influencia. | Número de cátedras realizadas en articulación con las facultades y programas académicos. | 10 | 7 | 51300000 | 12276803 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de organizaciones externas participantes en las cátedras | 12 | 12
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Recuperación y preservación del patrimonio y del acervo cultural local, regional y nacional | 25 | Fortalecimiento y gestión de colecciones científicas | Fortalecer y gestionar las diferentes colecciones que integran el Centro de Colecciones Científicas (CCC). | Número de especímenes registrados en los diferentes sistemas de gestión nacionales | 10000 | 29063 | 80000000 | 68438901 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de colecciones incluidas formalmente como parte del CCC en la vigencia | 6 | 6
[6 empty] | Número de colecciones del CCC registradas ante entes nacionales e internacionales en la vigencia | 2 | 2
[6 empty] | Número de asignaturas que incluyen formalmente en su diseño curricular el uso de colecciones del CCC | 5 | 5
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Fortalecimiento de las capacidades y servicios de extensión | 26 | Extensión solidaria y educación continua | Fomentar la interacción de la Universidad del Magdalena con el entorno, a través de programas y actividades de extensión solidaria | Numero de programas de educación continua desarrollados | 10 | 8 | 421257800 | 191061207 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de organizaciones o pequeños negocios impactados | 12 | 0
[6 empty] | Número de actividades de salud familiar y convivencia social, ambiental y cultural | 20 | 13
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Fortalecimiento de las capacidades y servicios de extensión | 27 | Voluntariado Unimagdalena | Vincular a actores universitarios y de la comunidad externa que tengan vocación de servicio para desarrollar proyectos en beneficio de la sociedad en general a través de un ejercicio libre y organizado en cumplimiento de la política de responsabilidad social universitaria | Número de proyectos y/o alianzas gestionados por el Voluntariado Unimagdalena | 4 | 3 | 33286752 | 27790228 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de proyectos desarrollado por el Voluntariado Unimagdalena | 6 | 6
[6 empty] | Número de voluntarios vinculados en el periodo al Voluntariado Unimagdalena | 200 | 466
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Fomento al emprendimiento | 28 | Fomento, gestión y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento innovador | Fomentar, gestionar y dar acompañamiento en las actividades de innovación y emprendimiento que puedan resultar en productos mínimos viables, planes de negocio o empresas Spin- Off o StartUp. | Propuestas de trabajos de grado en modalidad de práctica de innovación y emprendimiento presentadas. | 30 | 18 | 284000000 | 153383408 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Trabajos de grado finalizados en modalidad de práctica de innovación y emprendimiento. | 15 | 6
[6 empty] | Productos mínimos viables desarrollados. | 10 | 9
[6 empty] | Planes de negocios desarrollados. | 5 | 1
[6 empty] | Sesiones de mentoría de innovación y emprendimiento realizadas. | 450 | 339
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Programa de seguimiento y vinculación del egresado y su asociación | 29 | Sistema de seguimiento y acompañamiento al Egresado | Implementar el sistema de seguimiento al egresado que fortalezca su vínculo con la Institución. | Número de graduados carnetizados y actualizados en la base de datos | 2000 | 5570 | 44700000 | 34323330 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Numero de graduados vinculados al programa de emprendimiento | 10 | 23
[6 empty] | Número de graduados beneficiados a través de estímulos académicos | 120 | 757
[6 empty] | Número de empresas vinculadas a los servicios y beneficios de los graduados. | 10 | 1
[6 empty] | Número de graduados vinculados a través de vacantes ofertadas por la Bolsa de Empleo Unimagdalena | 20 | 11
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 9 Fortalecer la relación y cooperación universidad-empresa-estado en articulación con la sociedad. | Gestión de proyectos de investigación en conjunto con el sector productivo y entidades gubernamentales | 30 | Alianzas estratégicas Universidad - Empresa | Fortalecer las alianzas estratégicas universidad - sector público y privado | Número de Estudiantes Vinculados laboralmente a empresas públicas y privadas después del ciclo de practicas | 5 | 96 | 309265636 | 254192989 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de escenario de practicas gestionadas con entidades públicas y privadas en el periodo | 20 | 135
[6 empty] | Número de estudiantes activos con practicas profesionales en el exterior | 4 | 4
[6 empty] | Número de encuentros con empresarios representantes de los sectores productivos | 1 | 0
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 9 Fortalecer la relación y cooperación universidad-empresa-estado en articulación con la sociedad. | Programa para la participación bilateral de profesionales, docentes, investigadores y estudiantes en actividades con la industria | 31 | Fomento, consolidación y gestión de relaciones con el entorno para actividades de CTeI | Crear y fortalecer relaciones con organizaciones del entorno que permitan dinamizar la realización de actividades de CTeI | Convenios para dinamizar y realizar actividades de CTeI. | 30 | 9 | 230000000 | 32197132 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Movilidades virtuales o presenciales para gestión y fortalecimiento de las relaciones con el entorno para actividades de CTeI. | 40 | 36
[6 empty] | Sesiones del Comité Universidad Empresa Estado realizadas. | 7 | 6
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura física | 32 | Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión Académica y el Bienestar Universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión académica y el bienestar universitario. | Nuevos metros cuadrados construidos | 1800 | 0 | 9834866964 | 9789498744.18 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Aulas, laboratorios y otras áreas adecuadas y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas | 16 | 9
[6 empty] | Número de miembros de la comunidad universitaria transportados con el parque automotor durante la vigencia | 1000 | 882
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura física | 33 | Mejoramiento de infraestructura física y dotación locativa, tecnológica o bibliográfica para actividades de CTeI | Mejorar la infraestructura física y tecnológica para actividades de CTeI con la construcción o adecuación de espacios físicos, la adquisición o mejoramiento de equipos, incorporación de tecnologías de información y comunicación, y de fuentes de conocimiento científico como bases de datos y demás material bibliográfico. | Bases de datos y herramientas informáticas para CTeI adquiridos o con membresía. | 7 | 7 | 829836748 | 762503497 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Equipos, licencias de software y libros para CTeI adquiridos en el programa de mejoramiento de la infraestructura. | 20 | 40
[6 empty] | Espacios físicos, nuevos o mejorados, para actividades de CTeI. | 1 | 2
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura física | 34 | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión administrativa | Número de redes de servicio construidas y/o modernizadas | 1 | 1 | 258500000 | 256276363 | Vicerrector Administrativo
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Ordenamiento espacial del campus y gestión ambiental | 35 | Implementación de la política de "Smart University" | Fortalecer el concepto de "Smart University" a partir de la incorporación de sistemas de información y tecnologías emergentes, así como la adecuación de espacios físicos y/o virtuales acordes con la visión de una universidad de tercera generación, incluyente, innovadora y sostenible. | Número de plataformas digitales y virtuales implementadas, enmarcadas en la política de Smart University | 2 | 2 | 35732322 | 35732223 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Número de espacios físicos adecuados y/o modernizados bajo el concepto de Smart University | 2 | 2
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Ordenamiento espacial del campus y gestión ambiental | 36 | Plan de Ordenamiento y Fortalecimiento del Campus Biocultural | Evaluar el Plan de Desarrollo Físico Universidad del Magdalena 2001-2020 con el fin de estructurar un plan de ordenamiento del campus universitario que se pueda integrar a la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional 2019-2030, y al fortalecimiento del campus desde una concepción biocultural. | Número de documentos desarrollados para el diagnóstico, diseño y formulación del Plan de Ordenamiento del Campus Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Número de espacios físicos adecuados y/o modernizados bajo los conceptos de Campus Biocultural y Campus Museo | 1 | 1
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente | Ordenamiento espacial del campus y gestión ambiental | 37 | Implementación de la Política de Sostenibilidad | Avanzar en las acciones priorizadas para la vigencia de la Política de Sostenibilidad con el fin de promover y fortalecer las estrategias ligadas a mejorar el desempeño en el Ranking Green Metric. | Informe de Impacto del Día S | 2 | 1 | 0 | 0 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Documento semestral de evaluación integral de la Cátedra de Sostenibilidad | 2 | 1
[6 empty] | Plan de reducción de Huella de Carbono | 1 | 1
[6 empty] | Porcentaje de puntos totales (Total Score) en Ranking Internacional de Sostenibilidad Ambiental UI Green Metric | 50% | 45%
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente | Ordenamiento espacial del campus y gestión ambiental | 38 | Estructuración de Proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura universitaria | Formular y Realizar estudios técnicos de prefactibilidad de proyectos estratégicos de infraestructura que posibilite la gestión de fuentes de financiación externas y la planificación financiera en el corto, mediano y largo plazo | Número de Proyectos formulados para el fortalecimiento de la infraestructura universitaria | 7 | 2 | 117100000 | 48830000 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 11 Adoptar una estructura organizacional acorde con el crecimiento y desarrollo de la Institución | Modernización de la gestión administrativa | 39 | Ampliación, modernización e integración de sistemas de gestión, comunicación e información institucionales | Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación de tecnologías y herramientas de gestión para mejorar la agilidad de los procesos, la recopilación y entrega oportuna de información, que garanticen el acceso y la calidad de la información pública, y promuevan la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción | Número de sistemas y/o aplicaciones de apoyo a la gestión integrados e implementados | 2 | 1 | 168771368 | 147268680 | Vicerrector Administrativo
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 12 Apropiar y articular el uso de las TIC en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo. | Fomento del uso de las TIC en los procesos académicos y administrativos | 40 | Innovación educativa basada en tecnología | Fomentar la incorporación de las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. | Número de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y cursos virtuales autónomos desarrollados por los profesores con asesoría de Cetep | 30 | 82 | 50000000 | 29848836 | Vicerrector Académico; Director del CETEP
[6 empty] | Número de cursos virtuales autónomos elaborados por el CETEP | 18 | 21
[6 empty] | Plataforma web de Cursos Online Implementadas | 1 | 1
[6 empty] | Número de cursos rediseñados bajo la metodología backward design en la plataforma de syllabus con la asesoría del CETEP. | 3 | 0
[6 empty] | Revisión y actualización de la Learning Management System (LMS) | 1 | 80%
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 12 Apropiar y articular el uso de las TIC en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo. | Fomento del uso de las TIC en los procesos académicos y administrativos | 41 | Fortalecimiento de la identidad, posicionamiento, presencia digital y de marca | Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través de la difusión en medios de comunicación y el refinamiento de marca institucional. | Informe trimestral de difusión y posicionamiento en medios de comunicación | 4 | 3 | 755000000 | 657440010 | Director de Comunicaciones
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 13 Consolidar un modelo de gestión que garantice el aseguramiento de la calidad en la Institución. | Fortalecimiento de la cultura de la planeación y el direccionamiento estratégico | 42 | Formulación del nuevo plan de desarrollo estratégico Unimagdalena 2020-2030 | Formular participativamente el Portafolio Integrado de Desarrollo Institucional 2020-2030 a partir de la articulación de los planes y políticas de desarrollo de cada eje misional y sus unidades organizativas, que a su vez estén alineados con referentes y tendencias locales, nacionales y globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS | Documento Aprobado del Portafolio Integrado de Desarrollo Institucional #PorUnimagdalena 2020-2030 | 1 | 0 | 71166639 | 8000000 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Número de jornadas participativas para el diseño y formulación del Portafolio Integrado de Desarrollo Institucional 2020-2030 alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tendencias globales. | 6 | 8
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 14 Diversificar mecanismos de gestión de recursos financieros que garanticen el cumplimiento de la misión institucional. | Incremento y diversificación de las fuentes de recursos para el financiamiento. | 43 | Fortalecimiento de la capacidad financiera | Fortalecer la capacidad financiera de la institución. | Porcentaje de incremento del recaudo de recursos provenientes de la estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio con relación a la vigencia anterior | 18% | 36% | 5295184 | 295184 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Gestión de recursos de orden nacional y territorial y empresas privadas durante la vigencia para inversión o funcionamiento | 9100000000 | 13081598454
[6 empty] | Disminución del gasto anual por pago de mesadas pensionales durante la vigencia | 300000000 | 97576587
[6 empty] | Retroactivo pensional generado por la subrogación pensional durante la vigencia | 600000000 | 879761862
TOTAL | [8 empty] | 26057673735.1 | 18784370495.14