## Matriz Evaluacion PDA
TEMA ESTRATÉGICO PDU 2010 - 2019 | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | N° | PROYECTO | OBJETIVO | INDICADOR | META | MEDICIÓN 30 DICIEMBRE | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | AVANCE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | RESPONSABLE
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 1 | Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación, acreditación y mejoramiento continuo | Fomentar, hacer seguimiento y promover los procesos de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad en los programas académicos y en la Institución. | Informe de avance de acciones de mejora recomendadas por el Ministerio de Educación Nacional -MEN- (Resolución de acreditación), plan de mejoramiento institucional e indicadores de calidad | 1 | 1 | 100% | 78.44% | 132964000 | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad
[6 empty] | Número de programas radicados y en trámite ante el MEN para solicitud de registro calificado. | 25 | 9 | 36%
[6 empty] | Número de programas radicados y en trámite ante el MEN para renovación de registro calificado | 9 | 7 | 77.78%
[6 empty] | Número de programas radicados y en trámite ante el CNA para solicitud de acreditación de alta calidad o renovación | 5 | 6 | 100%
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 2 | Formulación de políticas y lineamientos para el diseño y desarrollo curricular | Reformular la políticas y lineamientos para el diseño del currículo mediante estrategias participativas de la comunidad interna y externa. | Número de eventos para la reformulación de políticas y lineamientos para el diseño del currículo. | 40 | 56 | 100% | 100% | 136989240 | Vicerrectora Académica; Directora Curricular y de Docencia
[6 empty] | Número de documentos para la reformulación de políticas y lineamientos para el diseño del currículo | 2 | 3 | 100%
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 3 | Desarrollo de competencias y mejoramiento de los resultados en pruebas estandarizadas | Mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas estandarizadas | Número de estudiantes participantes en talleres y eventos de formación para el fortalecimiento en competencias genéricas y específicas. | 1500 | 1867 | 100% | 100% | 277062868 | Vicerrectora Académica
[6 empty] | Cualificación de docentes en formación y evaluación por competencias | 200 | 217 | 100%
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 2 Fortalecer la internacionalización de los procesos misionales: docencia, investigación y extensión, promoviendo la apertura e interacción con la comunidad internacional. | Movilidad nacional e internacional de la comunidad universitaria. | 4 | Movilidad de estudiantes | Fortalecer el intercambio de estudiantes con comunidades académicas nacionales e internacionales. | Número de estudiantes participantes en eventos académicos nacionales e internacionales | 320 | 467 | 100% | 100% | 273729593 | Vicerrectora Académica
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 2 Fortalecer la internacionalización de los procesos misionales: docencia, investigación y extensión, promoviendo la apertura e interacción con la comunidad internacional. | Movilidad nacional e internacional de la comunidad universitaria. | 5 | Movilidad de docentes | Fortalecer el intercambio de docentes con comunidades académicas nacionales e internacionales. | Número de docentes participando en eventos nacionales e internacionales | 120 | 114 | 95% | 95% | 240834343 | Vicerrectora Académica
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 2 Fortalecer la internacionalización de los procesos misionales: docencia, investigación y extensión, promoviendo la apertura e interacción con la comunidad internacional. | Movilidad nacional e internacional de la comunidad universitaria. | 6 | Fortalecimiento de la política de internacionalización de la Universidad del Magdalena | Mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de la investigación, la docencia y la extensión, mediante la participación en Consorcios y Alianzas Internacionales, movilidad nacional e internacional de estudiantes y en los diferentes espacios y contextos de formación, trabajo y vida universitaria | Número de estudiantes en movilidad nacional e internacional saliente a través de Convocatorias | 100 | 87 | 87% | 84.15% | 1255006265 | Jefe Oficina de Relaciones Internacionales
[6 empty] | Número de docentes y administrativos capacitados en Cooperación e Internacionalización | 80 | 27 | 33.75%
[6 empty] | Número de estudiantes internacionales y nacionales en movilidad entrante | 40 | 42 | 100%
[6 empty] | Número de proyectos financiados en convocatorias internacionales | 5 | 6 | 100%
[6 empty] | Número de estudiantes en cursos de idiomas Conexión Global | 200 | 251 | 100%
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 3 Ampliar cobertura y la oferta académica en el pregrado y en el posgrado. | Ampliación de cobertura y fortalecimiento de la oferta académica presencial. | 7 | Fortalecimiento y Rediseño de la Oferta Académica de la Universidad del Magdalena | Reorganizar y fortalecer la Universidad en su componente organizacional y de oferta académica de programas | Número de programas técnico profesional y tecnológicos creados | 5 | 2 | 40% | 53.66% | 200117051 | Vicerrectora Académica; Director Centro de Postgrados y Educación Continuada; Director IDEA
[6 empty] | Número de programas profesionales creados | 4 | 2 | 50%
[6 empty] | Número de programas de postgrados creados | 31 | 22 | 70.97%
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 5 Desarrollar un modelo de gestión de personal que eleve el nivel de formación y competencias del talento humano. | Modelo de gestión integral de personal docente. | 8 | Fortalecimiento, actualización y cualificación de la planta docente | Ampliar el número de docentes de planta con alta titulación | Número de docentes en el programa de Formación Avanzada para la Docencia y la Investigación | 3 | 1 | 33.33% | 44.44% | 506971828 | Vicerrectora Académica
[6 empty] | Número de docentes vinculados por convocatoria pública de méritos, formación avanzada y relevo generacional. | 76 | 0 | 0%
[6 empty] | Número de docentes cualificados | 300 | 319 | 100%
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 5 Desarrollar un modelo de gestión de personal que eleve el nivel de formación y competencias del talento humano. | Modelo de gestión integral de personal docente | 9 | Financiación de la formación científica | Mejorar las capacidades científicas de profesores y funcionarios miembros de grupos de investigación de la Universidad por medio de la financiación de cursos independientes homologables en programas de doctorado de instituciones colombianas o extranjeras. | Número de profesores y funcionarios miembros de grupos de investigación beneficiados | 10 | 14 | 100% | 100% | 259567822 | Vicerrector de Investigación
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 5 Desarrollar un modelo de gestión de personal que eleve el nivel de formación y competencias del talento humano | Modelo de gestión integral de personal administrativo. | 10 | Fortalecimiento de la planta de personal administrativo | Cualificar los empleados públicos administrativos y promover el intercambio de experiencias, como medios para el fortalecimiento de las competencias laborales y de gestión. | Número de cursos de capacitación y/o entrenamiento realizados | 60 | 53 | 88.33% | 94.14% | 318765278 | Directora de Talento Humano
[6 empty] | Número de administrativos participantes de cursos de capacitación y/o entrenamiento. | 280 | 247 | 88.21%
[6 empty] | Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales | 12 | 26 | 100%
[6 empty] | Número de movilidades y/o intercambios de personal administrativo. | 20 | 38 | 100%
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 11 | Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil | Incrementar la cobertura de los programas de apoyo a la manutención para mitigar los factores de riesgos económicos que conlleven al abandono del sistema educativo | Porcentaje de beneficiarios del Programa de Almuerzos y Refrigerios Gratuitos que permanecen matriculados. | 80% | 96% | 100% | 100% | 1393206706 | Director de Bienestar Universitario
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 12 | Fortalecimiento de los programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | Incrementar la cobertura de los programas de apoyo, inclusión y beneficios estudiantiles orientados a mitigar los factores de riesgo (de exclusión, de marginación o de abandono del sistema educativo) | Tasa de éxito de estudiantes que reciben asesoría por parte de ayudantes académicos en docencia | 80% | 72% | 90% | 90% | 2193603766 | Director de Bienestar Universitario
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 13 | Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria | Promover de manera individual y colectiva la participación activa de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral. | Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria participantes en actividades deportivas en los niveles formativo, recreativo y representativo | 20% | 38% | 100% | 100% | 2646958844 | Director de Bienestar Universitario
[6 empty] | Porcentaje de participación de estudiantes, docentes y Administrativos en actividades de salud | 35% | 88% | 100%
[6 empty] | Porcentaje de participación de estudiantes, docentes y Administrativos en actividades de Cultura | 10% | 69% | 100%
[6 empty] | Número de actividades de bienestar realizadas para las familias de estudiantes, docentes, empleados administrativos, pensionados y graduados | 5 | 12 | 100%
[6 empty] | Porcentaje de estudiantes con acompañamiento psicopedagógico y atención a sus capacidades diferenciales de aprendizaje | 40% | 50.1% | 100%
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 14 | Accesibilidad e inclusión | Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión. | Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad | 10 | 3 | 30% | 30% | 0 | Vicerrector Administrativo
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 15 | Programa de Atención Psicológica | Brindar servicios de calidad soportados en la investigación científica, que permitan dar solución a las necesidades de la comunidad universitaria, familias, grupos sociales, organizaciones del nivel local y regional, y demás que requieran los servicios y la ayuda psicológica asistencial. | Porcentaje de miembros de la comunidad universitaría beneficiarios de los servicios psicologicos en atención individual | 3% | 1% | 33.33% | 65.92% | 46000000 | Director de Programa de Psicología
[6 empty] | Número de actividades de promoción y prevención en salud mental realizadas para la comunidad universitaría | 34 | 18 | 52.94%
[6 empty] | Número de actividades para facilitar la permanencia y la inclusión de la comunidad estudiantil | 12 | 10 | 83.33%
[6 empty] | Número de actividades de extensión y proyección social | 6 | 11 | 100%
[6 empty] | Número de convenios o alianzas estrategicas establecidas | 5 | 3 | 60%
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 4 Fortalecer la presencia regional de la Universidad | Creación de sedes regionales con una oferta académica acorde con las necesidades de la Región. | 16 | Talento Magdalena | Promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico. | Porcentaje de estudiantes que ingresan al programa | 80% | 80% | 100% | 100% | 1105772551 | Vicerrectora Académica
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Consolidación de grupos e institutos de investigación. | 17 | Formulación, ejecución y gestión de proyectos de I+D+i | Financiar total o parcialmente la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo experimental, innovación, creación artística y cultural , con el fin de generar producción intelectual y fortalecer las capacidades de los grupos de investigación | Número de propuestas de proyectos de I+D+i presentadas para financiación interna, externa y de cooperación internacional. | 200 | 282 | 100% | 91.67% | 2107747639.95 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de proyectos de I+D+i con financiación interna, externa y de cooperación internacional que inician en el periodo | 70 | 81 | 100%
[6 empty] | Número de trabajos de grado en modalidad investigación aprobados en convocatorias internas de financiación | 40 | 30 | 75%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Consolidación de grupos e institutos de investigación. | 18 | Diseño, creación y fortalecimiento de unidades de I+D+i y de gestión de I+D+i | Diseñar, crear y fortalecer las unidades de I+D+i y de gestión de I+D+i, tales como, la Agencia de Desarrollo Local, centros especializados de servicios, el Centro de Colecciones, Grupos de Investigación y demás unidades existentes en la Unimagdalena. | Número de unidades organizativas diseñadas o creadas | 4 | 2 | 50% | 75% | 1559260644.58 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de unidades organizativas puestas en marcha o fortalecidas. | 52 | 53 | 100%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Propiedad intelectual y gestión del conocimiento | 19 | Protección y transferencia de la propiedad intelectual producto de actividades de I+D+i | Proteger y transferir la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural generada por los grupos de investigación y los investigadores de la Unimagdalena. | Número de solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.) | 10 | 1 | 10% | 55% | 102070280 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de convenios o contratos de transferencia de propiedad intelectual | 2 | 6 | 100%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Propiedad intelectual y gestión del conocimiento | 20 | Edición, publicación y divulgación de la producción bibliográfica y audiovisual | Editar, publicar y divulgar la producción bibliográfica y audiovisual generada por comunidad académica, científica y cultural tanto externa como interna de Unimagdalena | Número de ediciones (volúmenes o números) de revistas publicaciones por la editorial | 12 | 9 | 75% | 91.67% | 694882065 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de obras bibliográficas y audiovisuales publicados por la editorial | 15 | 30 | 100%
[6 empty] | Número de artículos de autoría de investigación de la Unimagdalena sometidos a publicaciones en el marco de la convocatoria de apoyo a publicación de artículos en inglés | 25 | 35 | 100%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Propiedad intelectual y gestión del conocimiento. | 21 | Organización de eventos de I+D+i | Mejorar las capacidades del talento humano dedicado a actividades de I+D+i por medio de capacitaciones de diversos tipos y eventos organizados en Unimagdalena. | Número de participantes en eventos relacionados con I+D+i organizados por la Unimagdalena | 500 | 2491 | 100% | 100% | 324663354.8 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de eventos relacionados con I+D+i realizados por la Unimagdalena | 30 | 53 | 100%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Gestión de proyectos de desarrollo social y productivo | 22 | Participación en convocatorias externas | Facilitar la gestión para la consecución de recursos externos mediante la presentación de ofertas de servicios para suplir las necesidades expresadas por entidades publicas y/o empresas privadas | Número de propuestas presentadas | 8 | 32 | 100% | 100% | 14711580 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de propuestas adjudicadas | 7 | 29 | 100%
[6 empty] | Recursos gestionados por convocatorias (millones de pesos) | 8000 | 19916 | 100%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Recuperación y preservación del patrimonio y del acervo cultural local, regional y nacional | 23 | Fortalecimiento del Sistema de Museos y la Oferta Cultural | Generar espacios para la interacción universidad - sociedad en las diferentes manifestaciones culturales | Número de actividades realizadas (exposiciones de arte y etnográficas, actividades culturales y producciones musicales) | 80 | 90 | 100% | 100% | 293861469 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de seminarios y/o programas de formación continua en: arte, patrimonio cultura y turismo | 10 | 11 | 100%
[6 empty] | Número de publicaciones y mecanismos de difusión cultural | 4 | 7 | 100%
[6 empty] | Número de asistentes al Sistema de Museos | 28000 | 36733 | 100%
[6 empty] | Número de actividades de apoyo en iniciativas culturales en proyección de arte y cultura a nivel interno y/o externo | 5 | 13 | 100%
[6 empty] | Número de actividades de apoyo en iniciativas culturales en proyección de arte y cultura a nivel interno y/o externo | 10 | 11 | 100%
[6 empty] | Número de encuentros, seminarios y talleres artísticos en arte, cultura para el emprendimiento e innovacción tecnologica con cooperación nacional y/o internacional del Sistema de Museos. | 8 | 12 | 100%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Recuperación y preservación del patrimonio y del acervo cultural local, regional y nacional | 24 | Fomento y creación de espacios académicos para el fortalecimiento de las relaciones con el entorno | Generar valor social en el entorno propiciando espacios de reflexión y formación sobre temas de actualidad e interés general, para la comunidad universitaria, organizaciones sociales y sus comunidades de influencia. | Número de cátedras realizadas | 12 | 12 | 100% | 96.52% | 151707301 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de asistentes a la cátedra | 2000 | 1722 | 86.1%
[6 empty] | Número de organizaciones sociales fortalecidas | 8 | 59 | 100%
[6 empty] | Número de actividades realizadas para el fortalecimiento de la relación universidad - entorno | 10 | 59 | 100%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Fortalecimiento de las capacidades y servicios de extensión | 25 | Extensión solidaria y educación continua | Fomentar la interacción de la Universidad con la comunidad. | Número de actividades y programas de educación continua realizadas por las unidades académicas | 70 | 81 | 100% | 100% | 589187054 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de personas capacitadas en las actividades de educación continua | 2000 | 6364 | 100%
[6 empty] | Número de actividades de salud familiar y convivencia social, ambiental y cultural (Jornadas de atención integral) | 20 | 26 | 100%
[6 empty] | Número de beneficiarios de las actividades de extensión solidaria | 4000 | 9470 | 100%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Fortalecimiento de las capacidades y servicios de extensión | 26 | Voluntariado Unimagdalena | Vincular a actores universitarios y de la comunidad externa que tengan vocación de servicios para desarrollar proyectos en beneficio de la sociedad en general a través de un ejercicio libre y organizado en cumplimiento de la política de responsabilidad social universitaria | Número de actividades realizadas por el Voluntariado Unimagdalena | 120 | 196 | 100% | 100% | 73572011 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de proyectos y/o alianzas gestionados por el Voluntariado Unimagdalena | 5 | 16 | 100%
[6 empty] | Número de estudiantes activos en el Voluntariado Unimagdalena | 350 | 424 | 100%
[6 empty] | Número de docentes de Unimagdalena activos en el Voluntariado | 20 | 32 | 100%
[6 empty] | Número de egresados de Unimagdalena activos en el Voluntariado | 50 | 207 | 100%
[6 empty] | Número de personas beneficiadas de las actividades del Voluntariado | 700 | 6098 | 100%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Fomento al emprendimiento | 27 | Promoción y acompañamiento en procesos de innovación y emprendimiento | Atender a los miembros de la comunidad universitaria interesados en graduarse con la opción Práctica de Innovación y Emprendimiento o iniciar procesos de Spin- Off. | Número de trabajos de grado en modalidad de práctica de innovación y emprendimiento. | 10 | 12 | 100% | 96.67% | 164125089 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de productos mínimos viables desarrollados. | 10 | 33 | 100%
[6 empty] | Número de planes de negocios desarrollados | 10 | 9 | 90%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Programa de seguimiento y vinculación del egresado y su asociación | 28 | Sistema de seguimiento y acompañamiento al Egresado | Implementar el sistema de seguimiento al egresado que fortalezca su vínculo con la Institución. | Número de graduados actualizados, carnetizados y participantes en eventos institucionales | 4000 | 6069 | 100% | 90% | 126744229 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de graduados vinculados al programa de emprendimiento | 10 | 15 | 100%
[6 empty] | Número de graduados beneficiados a través de estímulos académicos | 120 | 505 | 100%
[6 empty] | Número de graduados vinculados a través de vacantes ofertadas por la Bolsa de Empleo Unimagdalena | 100 | 60 | 60%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 9 Fortalecer la relación y cooperación universidad-empresa-estado en articulación con la sociedad. | Gestión de proyectos de investigación en conjunto con el sector productivo y entidades gubernamentales | 29 | Alianzas estratégicas Universidad - Empresa | Promover el desarrollo de proyectos conjuntos universidad - sector público y privado | Número de estudiantes activos en prácticas profesionales en entidades públicas | 70 | 589 | 100% | 100% | 198649035.8 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de estudiantes activos en prácticas profesionales en entidades privadas | 50 | 1077 | 100%
[6 empty] | Número de estudiantes activos con practicas profesionales en el exterior | 10 | 22 | 100%
[6 empty] | Número de alianzas y/o Convenios establecidas con entidades del sector público y privado | 50 | 50 | 100%
[6 empty] | Número de organizaciones fortalecidas por el trabajo final de los estudiantes en prácticas profesionales en el periodo | 150 | 577 | 100%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 9 Fortalecer la relación y cooperación universidad-empresa-estado en articulación con la sociedad. | Programa para la participación bilateral de profesionales, docentes, investigadores y estudiantes en actividades con la industria | 30 | Fortalecimiento de relaciones con el entorno para I+D+i | Crear y fortalecer relaciones con organizaciones del entorno local, nacional e internacional que permitan dinamizar la realización de actividades de I+D+i por medio del establecimiento y operación de convenios, la movilidad saliente y entrante, la participación en eventos y la coautoría de productos de I+D+i. | Número de convenios para dinamizar y realizar actividades de I+D+i | 5 | 14 | 100% | 100% | 1066653822 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de integrantes de grupos de investigación que participan en eventos o pasantías relacionados con I+D+i | 55 | 341 | 100%
[6 empty] | Número de investigadores de otras instituciones que visitan la Unimagdalena para realizar actividades de I+D+i | 35 | 129 | 100%
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura física | 31 | Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión Académica y el Bienestar Universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión académica y el bienestar universitario. | Nuevos metros cuadrados construidos | 14222 | 0 | 0% | 55.15% | 19700628125.56 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Aulas y laboratorios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas | 13 | 8 | 61.54%
[6 empty] | Áreas intervenidas para el desarrollo de actividades de bienestar | 3 | 1 | 33.33%
[6 empty] | Dotación de implementos para el desarrollo de actividades en Disciplinas deportivas y áreas culturales y de salud | 24 | 9 | 37.5%
[6 empty] | Número de estudiantes beneficiados por área construida, adecuada y/o modernizada para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar universitario | 16500 | 16261 | 98.55%
[6 empty] | Número de miembros de la comunidad universitaria beneficiados con el parque automotor | 4000 | 5361 | 100%
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura física | 32 | Infraestructura, dotación, equipos, software y bibliografía para actividades de I+D+i | Mejorar la infraestructura física y tecnológica para I+D+i con la construcción o adecuación de espacios físicos, la adquisición o mejoramiento de equipos, la adquisición e incorporación de tecnologías de información y comunicación, y la adquisición de fuentes de conocimiento científico como bases de datos y demás material bibliográfico. | Número de espacios físicos para I+D+i nuevos o mejorados | 16 | 13 | 81.25% | 90.62% | 2838104338 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de equipos, licencias de software, libros y bases de datos para I+D+i adquiridos | 5 | 5 | 100%
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura física | 33 | Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión de la Extensión, la Proyección Social, Ambiental y Cultural | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión de la extensión, la proyección social, ambiental y cultural | Espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades de extensión, proyección social, ambiental y Cultural | 2 | 1 | 50% | 75% | 386775517 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Número de personas beneficiadas por espacios adecuados y/o modernizados para actividades de extensión, proyección social, ambiental y Cultural | 15000 | 16932 | 100%
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura física | 34 | Infraestructura, dotación y equipos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, soporte tecnológico y el campus universitario y la Política de Regionalización | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión administrativa y la política de regionalización | Espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de la gestión administrativa | 5 | 5 | 100% | 80.95% | 851984570 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Número de personas beneficiadas por espacios y/o redes de servicios adecuadas y/o modernizadas | 18000 | 18500 | 100%
[6 empty] | Número de redes de servicio construidas y/o modernizadas | 7 | 3 | 42.86%
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Ordenamiento espacial del campus y gestión ambiental | 35 | Implementación de la política de "Smart University" | Fortalecer el concepto de "Smart University" de la Universidad del Magdalena a partir del diseño y formulación de planes estratégicos en sistemas de información (SI), tecnologías de información (TI) e infraestructura energética, y la adecuación de espacios físicos y/o virtuales que estén acordes con la visión estratégica definida. | Número de planes estratégicos formulados en la política de "Smart University" | 4 | 12 | 100% | 88.89% | 922977686 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Porcentaje de puntos totales (Total Score) en Ranking Internacional de Sostenibilidad Ambiental UI Green Metric | 38% | 40.25% | 100%
[6 empty] | Espacios adecuados y/o modernizados bajo el concepto de Smart University | 6 | 4 | 66.67%
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 11 Adoptar una estructura organizacional acorde con el crecimiento y desarrollo de la Institución | Modernización de la gestión administrativa | 36 | Ampliación, modernización e integración de sistemas de gestión, comunicación e información institucionales | Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación de tecnologías y herramientas de gestión para mejorar la agilidad de los procesos, la recopilación y entrega oportuna de información, que garanticen el acceso y la calidad de la información pública, y promuevan la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción | Número de sistemas de gestión integrados a COGUI+ que cuenten con certificación de sus procesos bajo estándares nacionales y/o internacionales | 4 | 1 | 25% | 56.25% | 255072165 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Número de sistemas y/o aplicaciones de apoyo a la gestión implementados | 3 | 6 | 100%
[6 empty] | Nuevos sistemas de información y/o aplicaciones integrados | 2 | 6 | 100%
[6 empty] | Número de Transferencias documentales realizadas al Archivo Central | 1000 | 0 | 0%
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 12 Apropiar y articular el uso de las TIC en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo. | Fomento del uso de las TIC en los procesos académicos y administrativos | 37 | Innovación educativa basada en tecnología | Incorporar las TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. | Número de materiales y Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) desarrollados por los profesores bajo la tutoría del CETEP. | 27 | 6 | 22.22% | 61.11% | 97798122 | Vicerrectora Académica; Director del CETEP
[6 empty] | Número de docentes asistentes a cualificaciones sobre uso y apropiación de TIC en actividades de enseñanza-aprendizaje. | 120 | 169 | 100%
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 12 Apropiar y articular el uso de las TIC en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo. | Modernización de la gestión administrativa | 38 | Fortalecimiento de la identidad, posicionamiento, presencia digital y de marca de la Universidad del Magdalena | Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través del rediseño de un portal institucional integral que incluya el desarrollo de plataformas digitales que promuevan la oferta científica, cultural y artística de la Universidad. | Número de plataformas digitales desarrolladas para la promoción de la oferta científica, cultural y artística de la Universidad | 2 | 2 | 100% | 90% | 1100012391 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Porcentaje de ejecución de la estrategia de posicionamiento de marca Unimagdalena | 50% | 40% | 80%
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Consolidar un modelo de gestión que garantice el aseguramiento de la calidad en la Institución. | Fortalecimiento de la cultura de la planeación y el direccionamiento estratégico | 39 | Formulación del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 2020 -2030 - Fase I diagnóstico | Establecer una línea base de los factores y principales indicadores de acreditación institucional para la construcción del plan de desarrollo de la Universidad articulado con los referentes estratégicos al 2030 | Diagnóstico elaborado | 1 | 1 | 100% | 100% | 4600752 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Número de sesiones participativas | 3 | 4 | 100%
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 14 Diversificar mecanismos de gestión de recursos financieros que garanticen el cumplimiento de la misión institucional. | Incremento y diversificación de las fuentes de recursos para el financiamiento. | 40 | Fortalecimiento de la capacidad financiera | Fortalecer la capacidad financiera de la institución. | Porcentaje de incremento del recaudo de recursos provenientes de la estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio con relación a la vigencia anterior | 69% | 18% | 26.09% | 36.73% | 1518571115 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Recursos gestionados de orden nacional durante la vigencia para inversión o funcionamiento | 7000000000 | 3252342794 | 46.46%
[6 empty] | Número de pensiones subrogadas en nómina de Colpensiones y compartidas con la Universidad | 17 | 8 | 47.06%
[6 empty] | Disminución del gasto anual por pago de mesadas pensionales | 480000000 | 180225125 | 37.55%
[6 empty] | Retroactivo pensional generado por la subrogación pensional durante la vigencia | 1500000000 | 490618374 | 32.71%
[6 empty] | Porcentaje de Expedientes organizados de los diferentes convenios firmados por la Institución (Recursos Administrados) | 100% | 18% | 18%
[6 empty] | Porcentaje de Depuración de los saldos de las cuentas que conforman el activo de la Institución, revelados en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017 | 100% | 60% | 60%
[6 empty] | Porcentaje de Depuración de los saldos de las cuentas que conforman el pasivo de la Institución, revelados en los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2017 | 100% | 26% | 26%
TOTAL | [9 empty] | 84.17% | 46131910511.69