## Enero 30
TEMA ESTRATÉGICO PDU 2010 - 2019 | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | N° | PROYECTO | OBJETIVO | INDICADOR | META | MEDICIÓN 30 DE MARZO | PRESUPUESTO EJECUTADO | RESPONSABLE
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 1 | Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación, acreditación y mejoramiento continuo | Fomentar, hacer seguimiento y promover los procesos de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad en los programas académicos y en la Institución. | Propuesta del proyecto de investigación - Proceso de autoevaluación con fines de renovación de la Acreditación Institucional | 1 | 1 | 38000000 | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad
[6 empty] | Número de programas radicados ante el MEN para solicitud de renovación de registros calificados | 6 | 2
[6 empty] | Número de programas radicados ante el CNA para solicitud de acreditación de alta calidad y renovación | 8 | 6
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 2 | Formulación de políticas y lineamientos para el diseño y desarrollo curricular | Reformular la políticas y lineamientos para el diseño del currículo mediante estrategias participativas de la comunidad interna y externa. | Documento de políticas y lineamientos para el diseño del currículo socializado y aprobado | 1 | 0 | 0 | Vicerrectora Académica; Directora Curricular y de Docencia
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 3 | Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ingeniería | Avanzar en la consolidación e implementación del Proyecto Educativo de Facultad (PEF) que se ajuste a los lineamientos del Plan de Gobierno 2016-2020 y los retos de la facultad en torno a mejoramiento de procesos misionales, resultados en Saber-Pro, acreditación, internacionalización e impacto | Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado | SI | NO | 0 | Decano Facultad de Ingeniería
[6 empty] | Porcentaje de Implementación PEF | 25% | 0%
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 4 | Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | Avanzar en la consolidación e implementación del Proyecto Educativo de Facultad (PEF) que se ajuste a los lineamientos del Plan de Gobierno 2016-2020 y los retos de la facultad en torno a mejoramiento de procesos misionales, resultados en Saber-Pro, acreditación, internacionalización e impacto | Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado | SI | NO | 15475434 | Decano Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas
[6 empty] | Porcentaje de Implementación PEF | 25% | 0%
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 5 | Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ciencias de la Salud | Avanzar en la consolidación e implementación del Proyecto Educativo de Facultad (PEF) que se ajuste a los lineamientos del Plan de Gobierno 2016-2020 y los retos de la facultad en torno a mejoramiento de procesos misionales, resultados en Saber-Pro, acreditación, internacionalización e impacto | Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado | SI | NO | 1475434 | Decana Facultad de Ciencias de la Salud
[6 empty] | Porcentaje de Implementación PEF | 25% | 0%
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 6 | Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ciencias de la Educación | Avanzar en la consolidación e implementación del Proyecto Educativo de Facultad (PEF) que se ajuste a los lineamientos del Plan de Gobierno 2016-2020 y los retos de la facultad en torno a mejoramiento de procesos misionales, resultados en Saber-Pro, acreditación, internacionalización e impacto | Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado | SI | NO | 737717 | Decano Facultad de Ciencias de la Educación
[6 empty] | Porcentaje de Implementación PEF | 25% | 0%
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 7 | Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Ciencias Básicas | Avanzar en la consolidación e implementación del Proyecto Educativo de Facultad (PEF) que se ajuste a los lineamientos del Plan de Gobierno 2016-2020 y los retos de la facultad en torno a mejoramiento de procesos misionales, resultados en Saber-Pro, acreditación, internacionalización e impacto | Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado | SI | NO | 0 | Decana Facultad de Ciencias Básicas
[6 empty] | Porcentaje de Implementación PEF | 25% | 5%
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 8 | Fortalecimiento de los procesos misionales de la Facultad de Humanidades | Avanzar en la consolidación e implementación del Proyecto Educativo de Facultad (PEF) que se ajuste a los lineamientos del Plan de Gobierno 2016-2020 y los retos de la facultad en torno a mejoramiento de procesos misionales, resultados en Saber-Pro, acreditación, internacionalización e impacto | Documento de Proyecto Educativo Facultad Elaborado | SI | NO | 1475434 | Decano Facultad de Humanidades
[6 empty] | Porcentaje de Implementación PEF | 25% | 0%
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 9 | Rediseño y fortalecimiento del Departamento de Estudios Generales e Idiomas | Reorganizar y fortalecer el Departamento de Estudios Generales e Idiomas en su componente organizacional y de apoyo al desarrollo de competencias genéricas. | Documento de reorganización del Departamento de Estudios Generales e Idiomas socializado y aprobado | 1 | 0 | 0 | Vicerrectora Académica; Jefe de Departamento de Estudios Generales e Idiomas
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 1 Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la acreditación por alta calidad de los programas académicos, a nivel nacional y/o internacional, y la Acreditación Institucional. | Acreditación institucional y de programas académicos por alta calidad. | 10 | Mejoramiento de los resultados en las pruebas SABERPRO | Incrementar el desempeño de los estudiantes en las pruebas SABERPRO. | Porcentaje de estudiantes que superan la media en las pruebas SABERPRO | 35% | 0% | 0 | Vicerrectora Académica
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 2 Fortalecer la internacionalización de los procesos misionales: docencia, investigación y extensión, promoviendo la apertura e interacción con la comunidad internacional. | Movilidad nacional e internacional de la comunidad universitaria. | 11 | Movilidad de estudiantes | Fortalecer el intercambio de estudiantes con comunidades académicas nacionales e internacionales. | Número de estudiantes participantes en eventos académicos nacionales e internacionales | 400 | 132 | 61351551 | Vicerrectora Académica
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 2 Fortalecer la internacionalización de los procesos misionales: docencia, investigación y extensión, promoviendo la apertura e interacción con la comunidad internacional. | Movilidad nacional e internacional de la comunidad universitaria. | 12 | Movilidad de docentes | Fortalecer el intercambio de docentes con comunidades académicas nacionales e internacionales. | Número de docentes participantes en eventos académicos nacionales e internacionales | 100 | 23 | 30386786 | Vicerrectora Académica
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 2 Fortalecer la internacionalización de los procesos misionales: docencia, investigación y extensión, promoviendo la apertura e interacción con la comunidad internacional. | Movilidad nacional e internacional de la comunidad universitaria. | 13 | Fortalecimiento de la política de internacionalización de la Universidad del Magdalena | Mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de la investigación, la docencia y la extensión, mediante la participación en Consorcios y Alianzas Internacionales, movilidad nacional e internacional de estudiantes y en los diferentes espacios y contextos de formación, trabajo y vida universitaria | Numero de estudiantes en movilidad nacional e internacional saliente a través de Convocatorias | 127 | 12 | 189455176 | Jefe Oficina de Relaciones Internacionales
[6 empty] | Numero de docentes y administrativos capacitados en Cooperación e Internacionalización | 80 | 30
[6 empty] | Numero de estudiantes internacionales y nacionales en movilidad entrante | 20 | 18
[6 empty] | Numero de proyectos financiados en convocatorias internacionales | 4 | 3
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 3 Ampliar cobertura y la oferta académica en el pregrado y en el posgrado. | Ampliación de cobertura y fortalecimiento de la oferta académica presencial. | 14 | Fortalecimiento y Rediseño de la Oferta Académica del Centro Postgrados | Reorganizar y fortalecer el Instituto de Posgrados en su componente organizacional y de oferta académica de posgrados y educación continua. | Número de programas de posgrado creados | 31 | 0 | 41650868 | Vicerrectora Académica; Director Centro de Postgrados y Educación Continuada
[6 empty] | Número de diplomados creados | 10 | 0
1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN | Objetivo 4 Fortalecer la presencia regional de la Universidad | Fortalecimiento de la oferta académica a distancia | 15 | Fortalecimiento y Rediseño de la Oferta Académica del IDEA | Reorganizar y fortalecer el IDEA en su componente organizacional y de oferta académica. | Número de programas de pregrado en modalidad a distancia ofertados | 4 | 0 | 14700000 | Director IDEA
[6 empty] | Número de programas de formación para el trabajo y desarrollo humano ofertados | 3 | 0
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 5 Desarrollar un modelo de gestión de personal que eleve el nivel de formación y competencias del talento humano. | Modelo de gestión integral de personal docente. | 16 | Fortalecimiento y cualificación de la planta docente | Ampliar el número de docentes de planta con alta titulación | Número de docentes en el programa de Formación Avanzada para la Docencia y la Investigación | 25 | 25 | 41801800 | Vicerrectora Académica
[6 empty] | Número de docentes vinculados por convocatoria pública de méritos, formación avanzada y relevo generacional. | 51 | 2
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 5 Desarrollar un modelo de gestión de personal que eleve el nivel de formación y competencias del talento humano. | Modelo de gestión integral de personal docente. | 17 | Actualización y cualificación docente | Realizar acciones para la cualificación docente en las áreas disciplinares y de procesos pedagógicos y didácticos. | Número de docentes cualificados. | 200 | 25 | 3000000 | Vicerrectora Académica; Directora Curricular y de Docencia.
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 5 Desarrollar un modelo de gestión de personal que eleve el nivel de formación y competencias del talento humano | Modelo de gestión integral de personal administrativo. | 18 | Fortalecimiento de la planta de personal administrativo | Fortalecer las competencias de los empleados públicos administrativos a través de actividades de cualificación e intercambio de experiencias que soporten la gestión administrativa | Número de cursos de capacitación y/o entrenamiento realizados | 60 | 20 | 32794494 | Directora de Talento Humano
[6 empty] | Número de administrativos participantes de cursos de capacitación y/o entrenamiento. | 240 | 145
[6 empty] | Número de empleados administrativos participantes en eventos académicos nacionales e internacionales | 10 | 3
[6 empty] | Número de movilidades y/o intercambios de personal administrativo. | 20 | 6
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 19 | Apoyo al desarrollo y calidad de vida de los estudiantes | Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes en su diversidad. | Porcentaje de estudiantes con acompañamiento psicopedagógico y atención a sus capacidades diferenciales de aprendizaje | 40% | 20% | 11260000 | Vicerrectora Académica; Director de Desarrollo Estudiantil
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 20 | Fortalecimiento de los programas de apoyo a la manutención y desarrollo estudiantil | Incrementar la cobertura de los programas de apoyo a la manutención para mitigar los factores de riesgos económicos que conlleven al abandono del sistema educativo | Porcentaje de beneficiarios del Programa de Almuerzos y Refrigerios Gratuitos que permanecen matriculados. | 80% | 81% | 1126801005 | Director de Bienestar Universitario
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 21 | Fortalecimiento de los programas para facilitar permanencia, graduación e inclusión de la comunidad estudiantil | Incrementar la cobertura de los programas de apoyo, inclusión y beneficios estudiantiles orientados a mitigar los factores de riesgo (de exclusión, de marginación o de abandono del sistema educativo) | Porcentaje de estudiantes identificados con factores de riesgo, que son beneficiarios de los programas de apoyo, inclusión y beneficios estudiantiles | 20% | 18% | 321447511 | Director de Bienestar Universitario
[6 empty] | Número de nuevos programas de becas implementados | 3 | 2
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento a la cultura y el deporte. | 22 | Mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo personal de la comunidad universitaria | Promover de manera individual y colectiva la participación activa de la comunidad universitaria, en actividades deportivas y culturales que generen buenos hábitos de cultura física, aprovechamiento del tiempo libre, estilos de vida saludable y formación integral. | Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria participantes en actividades deportivas en los niveles formativo, recreativo y representativo | 10% | 22% | 486336898 | Director de Bienestar Universitario
[6 empty] | Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria participantes en actividades culturales en los niveles formativo, recreativo y representativo | 25% | 4%
[6 empty] | Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria participantes en eventos y actividades de salud | 35% | 30%
[6 empty] | Número de actividades de bienestar realizadas para las familias de estudiantes, docentes, empleados administrativos, pensionados y graduados | 4 | 1
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 23 | Accesibilidad e inclusión | Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión. | Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad | 8 | 0 | 0 | Vicerrector Administrativo
2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO | Objetivo 6 Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria. | Fomento al desarrollo humano y salud integral. | 24 | Centro de Atención Infantil de la Universidad (Jardín Infantil, Ludoteca) | Construir y dotar el Centro de Atención Infantil (Jardín Infantil, Ludoteca) para atender la demanda social de la comunidad universitaria y soportar el proceso formativo de los estudiantes del programa de Licenciatura de Preescolar. | Porcentaje de avance en la ejecución de obra | 50% | 0% | 0 | Vicerrector Administrativo
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Consolidación de grupos e institutos de investigación. | 25 | Financiación de proyectos de I+D+i | Financiar total o parcialmente la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo experimental, innovación, creación artística y cultural , con el fin de generar producción intelectual y fortalecer las capacidades de los grupos de investigación | Número de propuestas de proyectos de I+D+i presentadas para financiación interna, externa y de cooperación internacional. | 110 | 21 | 352937949 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de proyectos de I+D+i con financiación interna, externa y de cooperación internacional que inician en el periodo. | 50 | 19
[6 empty] | Número de trabajos de grado en modalidad investigación aprobados en convocatorias internas de financiación | 66 | 0
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Consolidación de grupos e institutos de investigación. | 26 | Diseño, creación y fortalecimiento de unidades organizativas para I+D+i | Diseñar, crear y fortalecer las unidades organizativas para I+D+i, tales como el Centro de Innovación y Emprendimiento, la Agencia de Desarrollo Local, centros especializados de servicios y el Centro de Colecciones | Número de unidades organizativas para I+D+i diseñadas | 2 | 2 | 208673178 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de unidades organizativas para I+D+i creadas | 2 | 1
[6 empty] | Número de unidades organizativas para I+D+i puestas en marcha o fortalecidas | 4 | 1
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Consolidación de grupos e institutos de investigación. | 27 | Desarrollo del talento humano para I+D+i | Mejorar las capacidades del talento humano dedicado a actividades de I+D+i por medio de capacitaciones, formación en investigación en pregrado y vinculación de egresados como jóvenes investigadores. | Número de actividades de capacitación en temas relacionados con I+D+i realizadas por la Unimagdalena | 20 | 7 | 10150000 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de participantes en actividades de capacitación en temas relacionados con I+D+i | 400 | 267
[6 empty] | Número de estudiantes miembros de semilleros de investigación y jóvenes investigadores financiados | 350 | 235
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 7 Promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo sostenible de la región y el país. | Propiedad intelectual y gestión del conocimiento | 28 | Protección, promoción y divulgación de la producción intelectual | Proteger, promover y divulgar la producción intelectual de carácter científico, tecnológico o artístico y cultural generada por los grupos de investigación y los investigadores de la Unimagdalena utilizando medios propios o potenciando la divulgación en medios de otras organizaciones. | Número de libros publicados en la editorial Unimagdalena | 10 | 2 | 226297411 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de ediciones (volúmenes o números) de revistas científicas publicados por la editorial Unimagdalena | 12 | 2
[6 empty] | Número de artículos de autoría de investigadores de la Unimagdalena sometidos a publicación en el marco de la convocatoria de apoyo a publicación de artículos en inglés | 30 | 0
[6 empty] | Número de eventos relacionados con I+D+i realizados por la Unimagdalena | 7 | 5
[6 empty] | Número de solicitudes de protección de producción intelectual tramitadas ante las entidades encargadas (SIC, DNDA, ICA, etc.) | 4 | 1
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Gestión de proyectos de desarrollo social y productivo | 29 | Participación en convocatorias externas | Facilitar la gestión de recursos externos mediante la presentación de ofertas institucionales en convocatorias | Número de propuestas presentadas | 12 | 24 | 10777892 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de propuestas adjudicadas | 6 | 22
[6 empty] | Recursos gestionados por convocatorias (millones de pesos) | 12000 | 8384
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Recuperación y preservación del patrimonio y del acervo cultural local, regional y nacional | 30 | Fortalecimiento del sistema de museos | Generar espacios para la interacción universidad - sociedad en las diferentes manifestaciones culturales | Número de actividades realizadas (exposiciones de arte y etnográficas, actividades culturales y producciones musicales) | 67 | 15 | 87277267 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de publicaciones y mecanismos de difusión cultural | 4 | 2
[6 empty] | Número de asistentes al Sistema de Museos | 20000 | 2600
[6 empty] | Número de Encuentros, seminarios y talleres artísticos con cooperación nacional y/o internacional del Sistema de Museos | 7 | 1
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Recuperación y preservación del patrimonio y del acervo cultural local, regional y nacional | 31 | Fomento y creación de espacios académicos para el fortalecimiento de las relaciones con el entorno | Generar valor social en el entorno propiciando espacios de reflexión y formación sobre temas de actualidad e interés general, para la comunidad universitaria, organizaciones sociales y sus comunidades de influencia. | Número de cátedras realizadas | 12 | 3 | 74838868 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de asistentes a la cátedra | 2400 | 809
[6 empty] | Número de organizaciones sociales fortalecidas | 7 | 8
[6 empty] | Número de actividades realizadas para el fortalecimiento de la relación universidad - entorno | 10 | 4
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Fortalecimiento de las capacidades y servicios de extensión | 32 | Extensión solidaria y educación continua | Fomentar la interacción de la Universidad con la comunidad. | Número de actividades de educación continua realizadas | 70 | 19 | 75914542 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de personas capacitadas en las actividades de educación continua | 1400 | 601
[6 empty] | Número de jornadas de atención integral desarrolladas | 17 | 4
[6 empty] | Número de beneficiarios de las actividades de extensión solidaria | 2000 | 175
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Fortalecimiento de las capacidades y servicios de extensión | 33 | Voluntariado Unimagdalena | Vincular a estudiantes a los proyectos en beneficio de la comunidad haciendo un ejercicio libre y organizado en cumplimiento de la política de responsabilidad social universitaria | Número de actividades realizadas por el Voluntariado Unimagdalena | 20 | 48 | 0 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de proyectos y/o alianzas gestionados por el Voluntariado Unimagdalena | 5 | 4
[6 empty] | Número de estudiantes activos en el Voluntariado Unimagdalena | 80 | 200
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Fomento al emprendimiento | 34 | Emprendimiento universitario | Estimular y fortalecer capacidades de emprendimiento en estudiantes, docentes, egresados y comunidad externa | Número de actividades de fomento al emprendimiento realizadas | 10 | 1 | 10000000 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de proyectos de emprendimiento apoyados | 7 | 1
[6 empty] | Número de personas formadas en emprendimiento (estudiantes, docentes, egresados, comunidad externa) | 500 | 30
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 8 Estimular el uso y apropiación del conocimiento en la solución de problemas del entorno así como la difusión y preservación del patrimonio cultural de las comunidades. | Programa de seguimiento y vinculación del egresado y su asociación | 35 | Sistema de seguimiento y acompañamiento al Egresado | Implementar el sistema de seguimiento al egresado que fortalezca su vínculo con la Institución. | Número de graduados actualizados, carnetizados y participantes en eventos institucionales | 2000 | 1703 | 22675435 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de graduados beneficiados con el programa de incentivos | 100 | 168
[6 empty] | Número de encuentros de graduados realizados | 3 | 1
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 9 Fortalecer la relación y cooperación universidad-empresa-estado en articulación con la sociedad. | Gestión de proyectos de investigación en conjunto con el sector productivo y entidades gubernamentales | 36 | Alianzas estratégicas Universidad-Empresa | Promover el desarrollo de proyectos conjuntos universidad - sector público y privado | Número de estudiantes en prácticas en entidades públicas y privadas | 530 | 434 | 36162670 | Vicerrector de Extensión y Proyección Social
[6 empty] | Número de proyectos y alianzas establecidas con el sector público y privado | 10 | 33
[6 empty] | Número de organizaciones fortalecidas por el trabajo final de los estudiantes en prácticas profesionales | 30 | 227
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL | Objetivo 9 Fortalecer la relación y cooperación universidad-empresa-estado en articulación con la sociedad. | Programa para la participación bilateral de profesionales, docentes, investigadores y estudiantes en actividades con la industria | 37 | Fortalecimiento de las relaciones con el entorno para la realización de actividades de I+D+i | Crear y fortalecer relaciones con organizaciones del entorno local, nacional e internacional que permitan dinamizar la realización de actividades de I+D+i por medio del establecimiento y operación de convenios, la movilidad saliente y entrante, la participación en eventos y la coautoría de productos de I+D+i. | Número de convenios para dinamizar y realizar actividades de I+D+i | 5 | 1 | 166627255 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de integrantes de grupos de investigación de la Unimagdalena en pasantías de I+D+i | 42 | 4
[6 empty] | Número de investigadores de otras instituciones que visitan la Unimagdalena para realizar actividades de I+D+i | 35 | 1
[6 empty] | Número de integrantes de grupos de investigación que participan en eventos relacionados con I+D+i | 100 | 3
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura física | 38 | Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión Académica y el Bienestar Universitario | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión académica y el bienestar universitario. | Nuevos metros cuadrados construidos | 1960 | 0 | 3057826980 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Aulas y laboratorios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades académicas | 45 | 0
[6 empty] | Áreas intervenidas para el desarrollo de actividades de bienestar | 5 | 0
[6 empty] | Dotación de implementos para el desarrollo de actividades en Disciplinas deportivas y áreas culturales y de salud | 25 | 0
[6 empty] | Número de estudiantes beneficiados por área construida, adecuada y/o modernizada para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar universitario | 12000 | 0
[6 empty] | Número de miembros de la comunidad universitaria beneficiados con el parque automotor | 4000 | 0
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura física | 39 | Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión de la Investigación, la Innovación y el Emprendimiento | Mejorar la infraestructura física y tecnológica para I+D+i con la construcción o adecuación de espacios físicos, la adquisición o mejoramiento de equipos, la adquisición e incorporación de tecnologías de información y comunicación, y la adquisición de fuentes de conocimiento científico como bases de datos y demás material bibliográfico. | Número de espacios físicos para I+D+i nuevos o mejorados | 6 | 0 | 82620300 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de equipos para I+D+i a los cuales se les realiza mantenimientos preventivos o correctivos | 10 | 0
[6 empty] | Número de equipos, licencias de software, libros y bases de datos para I+D+i adquiridos | 32 | 139
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura física | 40 | Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión de la Extensión, la Proyección Social, Ambiental y Cultural | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión de la extensión, la proyección social, ambiental y cultural | Espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de actividades de extensión, proyección social, ambiental y Cultural | 4 | 0 | 0 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Número de personas beneficiadas por espacios adecuados y/o modernizados para actividades de extensión, proyección social, ambiental y Cultural | 15000 | 0
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura física | 41 | Infraestructura, Dotación y Equipos para el Fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Soporte Tecnológico, Campus Universitario y la Política de Regionalización | Ampliar y modernizar la infraestructura física, logísticos y tecnológica orientada a la gestión administrativa y la política de regionalización | Espacios adecuados y/o modernizados para el desarrollo de la gestión administrativa | 5 | 0 | 204208935 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Número de personas beneficiadas por espacios y/o redes de servicios adecuadas y/o modernizadas | 15000 | 0
[6 empty] | Número de redes de servicio construidas y/o modernizadas | 5 | 0
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Modernización y adecuación de la infraestructura tecnológica y de servicios. | 42 | Mejoramiento de la infraestructura tecnológica para el Sistema AyRE | Fortalecer las tecnologías de información requeridas para asegurar los procesos de almacenamiento, concurrencia y seguridad de los datos del sistema AyRE. | Infraestructura tecnológica adquirida y en funcionamiento | 80% | 0% | 0 | Vicerrectora Académica; Responsable Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 10 Ampliar y modernizar la infraestructura de manera sostenible y amigable con el ambiente. | Ordenamiento espacial del campus y gestión ambiental | 43 | Diseño e implementación de la política de "Smart University" | Formular planes estratégicos para la adopción de las concepciones de campus sostenible, campus inteligente y campus virtual, contenidas en la política de "Smart University" del Plan de Gobierno 2016-2020 | Número de planes estratégicos formulados en la política de "Smart University" | 3 | 0 | 97445000 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Número de prototipos tecnológicos diseñados e implementados en el proceso de adopción de la política de Smart University | 9 | 0
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 11 Adoptar una estructura organizacional acorde con el crecimiento y desarrollo de la Institución | Modernización de la gestión administrativa | 44 | Ampliación, modernización e integración de sistemas de gestión, comunicación e información institucionales | Implementar nuevas tecnologías y fortalecer las ya existentes para mejorar en la agilidad de los procesos, en la recopilación y entrega oportuna de información mediante la implementación e integración de los sistemas de comunicación e información y la automatización de los recursos físicos. | Número de sistemas y/o aplicaciones de apoyo a la gestión implementados | 3 | 0 | 101626000 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Nuevos sistemas de información y/o aplicaciones integrados | 3 | 0
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 11 Adoptar una estructura organizacional acorde con el crecimiento y desarrollo de la Institución | Modernización de la gestión administrativa | 45 | Fortalecimiento y Mejoramiento de la Gestión de la I+D+i | Fortalecer y mejorar los procesos de gestión de la I+D+i por medio del rediseño de procedimientos y certificación con estándares nacionales de gestión de I+D+i (NTC 5801), la evolución del Sistema de Información de Apoyo la Gestión de la Investigación (SIVI), la adquisición de equipos e insumos y la contratación de personal de apoyo a la gestión de la I+D+i. | Número de procedimientos rediseñados y ajustados a normas o estándares nacionales | 10 | 0 | 224050000 | Vicerrector de Investigación
[6 empty] | Número de módulos del Sistemas de Información de Apoyo a la Gestión de la Investigación (SIVI) rediseñados | 5 | 0
[6 empty] | Número unidades organizativas de I+D+i o de gestión de la I+D+i apoyadas con equipos, insumos o personal | 20 | 4
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 12 Apropiar y articular el uso de las TIC en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo. | Fomento del uso de las TIC en los procesos académicos y administrativos | 46 | Organización y fortalecimiento del Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas (CETEP) | Convertir al CETEP en un centro de formación e incorporación de TIC en las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. | Número de materiales y objetos de aprendizaje desarrollados por los profesores bajo la tutoría del CETEP. | 20 | 0 | 0 | Vicerrectora Académica; Director del CETEP
[6 empty] | Número de docentes formados en uso y apropiación de TIC en actividades de enseñanza. | 120 | 74
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 13 Consolidar un modelo de gestión que garantice el aseguramiento de la calidad en la Institución. | Modernización de la gestión administrativa | 47 | Fortalecimiento de la identidad, posicionamiento, presencia digital y de marca de la Universidad del Magdalena | Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de Unimagdalena, a través del rediseño de un portal institucional integral que incluya el desarrollo de plataformas digitales que promuevan la oferta científica, cultural y artística de la Universidad. | Porcentaje de migración e integración de subsitios web bajo nuevo esquema de portal institucional | 40% | 0% | 219060000 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Número de plataformas digitales desarrolladas para la promoción de la oferta científica, cultural y artística de la Universidad | 2 | 0
[6 empty] | Porcentaje de ejecución de la estrategia de posicionamiento de marca Unimagdalena basada en el diseño de mascotas digitales bioculturales | 50% | 20%
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS | Objetivo 14 Diversificar mecanismos de gestión de recursos financieros que garanticen el cumplimiento de la misión institucional. | Incremento y diversificación de las fuentes de recursos para el financiamiento. | 48 | Fortalecimiento de la capacidad financiera | Fortalecer la capacidad financiera de la institución. | Incremento del recaudo de recursos provenientes de la estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio | 5000000000 | 0 | 374784000 | Vicerrector Administrativo
[6 empty] | Incremento en la generación de recursos por gestión financiera | 1000000000 | 0
[6 empty] | Número de pensiones subrogadas en nómina de Colpensiones y compartidas con la Universidad | 11 | 0
[6 empty] | Disminución del gasto anual por pago de mesadas pensionales | 300000000 | 0
TOTAL | [8 empty] | 8062103790