## componente 1
Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC) 2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dimensión de la meta o producto | Responsable | Fecha programada
[6 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Realizar capacitación o mesas de trabajo sobre la política de administración de riesgos de la Universidad y de los mecanismos de implementación, ejecución, control y actualización | Registro de asesorias | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2024-01-15 | 2024-01-31
| 1.2. | Verificar la actualización e implementación de la política y su ejecución a través de mecanismos efectivos | Informe de estado de ejecución y mecanismos de aplicación de la política de administración de riesgos a corte de enero, abril, agosto y diciembre | 4 | Oficina de Control Interno | 2024-02-01 | 2025-01-31
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar los mapas de riesgos por procesos teniendo en cuenta la política de administración de riesgos establecida por la Universidad | Mapa de Riesgos de corrupción por procesos actualizado | 21 | Líderes de Procesos | 2024-01-14 | 2024-01-31
| 2.2 | Actualizar el mapa de riesgos teniendo en cuenta la política de administración de riesgos establecida por la Universidad | Mapa de Riesgos de corrupción institucional actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2024-01-14 | 2024-01-31
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos institucional en las páginas web de Transparencia y acceso a información pública, y COGUI | Mapa de Riesgos Publicado | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2024-01-14 | 2024-01-31
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisar el mapa de riesgos del proceso para verificar la gestión del riesgo y la efectividad de los controles | Monitoreo y revisión a corte de abril, agosto y diciembre | 3 | Líderes de Procesos | 2024-04-17 | 2025-01-10
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Evaluar la ejecución de las acciones de mejora establecidas en los mapas de riesgos por procesos e institucional y solicitar publicación de resultados en página web | Informes de seguimiento al mapa de riesgos institucional a corte de abril, agosto y diciembre publicados en sitio web Transparencia y Acceso a Información pública institucional | 3 | Oficina de Control Interno | 2024-05-01 | 2025-01-15

## componente 2
Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC) 2024
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
No | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Dependencia Responsable | Fecha de realización
[8 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1 | Inscripción aspirantes a programas de posgrados | Tecnológica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Actualmente el trámite contempla un canal de atención presencial para la radicación de documentos presencial. | Eliminar la radicación de documentos a través del canal presencial. | Ahorro de tiempo en el traslado hacia las instalaciones de la Universidad para el aspirante admitido. | Grupo de admisiones, registro y control académico | 2024-04-01 | 2024-12-30
2 | Renovación de matrícula de estudiantes | Tecnológica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Actualmente el trámite contempla dos canales de atención para el seguimiento de la solicitud. | Eliminar el seguimiento al trámite a través del canal presencial. | Ahorro de tiempo en el traslado hacia las instalaciones de la Universidad para el aspirante admitido. | Grupo de admisiones, registro y control académico | 2024-04-01 | 2024-12-30
3
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1
2
3
4
5
| Nombre del Responsable | Yineth Tatiana Pérez Torres |  |  | Número de teléfono | (5) 4381000 - 4365000 Ext. 2261
| Correo electrónico | yperez@unimagdalena.edu.co |  |  | Fecha de aprobación del Plan | 2023-12-20

## componente 3
Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC) 2024
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dimensión de la meta o producto | Responsable | Fecha programada
[6 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar los planes institucionales al 2024: Plan de Acción, Plan de Compras y Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC) | Documentos publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-16 | 2024-01-31
| 1.2 | Publicar los informes de resultados de la vigencia 2023: Informe de Gestión e Informe de Evaluación del Plan de Acción | Documentos publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-16 | 2024-01-31
| 1.3 | Divulgar la publicación de los Planes e Informes Institucionales | Anuncio a través de banner/aviso para página institucional y redes sociales de la publicación de los documentos | 3 | Dirección de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-03-15
| 1.4 | Divulgar los ejercicios de Rendición de Cuentas institucionales y por dependencias, con el fin de lograr la participación activa de la comunidad universitaria | Publicación en medios de comunicación locales a través de boletines escritos, informes en radio, socialización en redes sociales y avisos en la página institucional | 9 | Dirección de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-23
| 1.5 | Actualizar contenido del sitio web institucional "Transparencia y acceso a información pública" | Sitio web actualizado de acuerdo con los requerimientos de Ley | 100% | Todos los procesos Grupo de Gestión de la Calidad | 2024-01-01 | 2024-12-31
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.6 | Difusión externa de las actividades, logros y procesos institucionales en cuanto a los ejes de academia, investigación y extensión. | Unimagdalena Today: boletín audiovisual, difundido diariamente a la comunidad universitaria a través de redes sociales y a los medios de comunicación a través de correo electrónico. | 360 | Dirección de Comunicaciones | 2024-01-15 | 2024-12-30
|  |  | El Campus TV: programa institucional de televisión emitido por los canales:TeleCaribe y Zoom, todos los lunes, y por medio del canal de YouTube de la Universidad del Magdalena. | 50
|  |  | Boletín de prensa: producto periodístico escrito difundido entre medios de comunicación locales, regionales y nacionales. | 470
|  |  | Programa de radio 'Desde el Campus Al Aire: franja diaria de transmisión radial con contenidos informativos. | 144
|  |  | Fotonoticia: producto informativo escrito de extensión breve acompañado de elementos audiovisuales que es difundido entre medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Su periodicidad es esporádica. | 14
| 1.7 | Socialización con la comunidad universitaria de las principales actividades y noticias sobre el acontecer institucional | Boletín Interno: producto informativo escrito, difundido mediante correo electrónico institucional a estudiantes, docentes, funcionarios y contratistas. | 241 | Dirección de Comunicaciones | 2024-01-15 | 2024-12-30
|  |  | TU AGENDA UNIMAGDALENA. Agrupa semanalmente todos los eventos institucionales. Es enviada a los correos electrónicos internos todos los lunes. | 28
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaborar el programa institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas | Programación de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas publicada en el sitio web de la actividad | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-16 | 2024-01-31
| 2.2 | Realizar actividades de rendición de cuentas para toda la comunidad universitaria, por parte del Rector | Número de ejercicios de rendición de cuentas y actividades en el marco de la estrategia "El Rector nos cuenta" | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-12-31
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.3 | Realizar actividades de rendición de cuentas por grupos de interés liderados por los vicerrectores de la institución. ● Vicerrectoría de investigación con profesores y estudiantes miembros de grupos de investigación. ● Vicerrectoría académica con profesores de planta, catedráticos y ocasionales. ● Vicerrectoría de extensión a la comunidad externa, sector productivo y sector público. | Número de ejercicios de rendición de cuentas | 3 | Vicerrectores | 2023-02-01 | 2023-11-30
| 2.4 | Realizar actividades de rendición de cuentas en las facultades lideradas por los Decanos | Número de ejercicios de rendición de cuentas | 6 | Decanos | 2023-02-01 | 2023-11-30
Subcomponente 3 Responsabilidad (incentivos y evaluación) | 3.1 | Publicar el informe de cada una de las actividades que incluya las respuestas dadas a los ciudadanos que participan con inquietudes y/o preguntas en las actividades de Rendición de Cuentas | Informes publicados en el sitio web Rendición de Cuentas | 10 | Oficina Asesora de Planeación, Vicerrectores y Decanos | 2024-05-01 | 2025-01-20
| 3.2 | Elaborar el informe de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas institucional | Informe publicado en el sitio web Rendición de Cuentas | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-01 | 2025-01-31

## componente 4
Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC) 2024
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dimensión de la meta o producto | Responsable | Fecha programada
[6 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Registrar la información contractual en la base de datos del Sistema de Información GEDOCO-módulo certificaciones por años y por Ordenación de gasto (cantidad de registros a realizar) | Información contractual en GEDOCO-módulo certificaciones por años y por Ordenación de gasto | 100% | Grupo de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 2.2 | Desplegar servicios de bases de datos, aplicaciones o contenedores de archivos binarios en ambientes cloud teniendo mejores tiempos de respuesta en los servicios de repositorio institucional, base de datos sistema de información de beneficios estudiantiles y servicio de aplicación nuevo sistema de registró y control académico | Número de servicios desplegados en ambiente Cloud | 3 | Dirección Administrativa Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software | 2024-02-01 | 2024-12-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a los servidores públicos en temas de atención y trato digno al ciudadano, cultura del servicio y responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Empleados administrativos capacitados que se desempeñen en actividades de atención al ciudadano | 50% | Dirección de Talento Humano | 2024-02-02 | 2024-12-31
| 3.2 | Divulgar mediante folletos digitales temas de cultura del servicio a través de medios electrónicos a los servidores públicos | Folletos digitales diseñados y divulgados | 6 | Dirección de Talento Humano | 2024-02-02 | 2024-12-31
| 3.3 | Capacitar a los servidores públicos en integridad, transparencia y sentido de lo público | Empleados públicos administrativos capacitados | 60% | Dirección de Talento Humano | 2024-02-02 | 2024-12-31
| 3.4 | Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones. | Empleados públicos administrativos capacitados | 50% | Dirección de Talento Humano | 2024-02-02 | 2024-12-31
| 3.5 | Capacitar a los servidores públicos en lenguaje claro. | Funcionarios y contratistas capacitados | 15% | Dirección de Talento Humano | 2024-02-02 | 2024-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Medir trimestralmente, analizar y tomar acciones con respecto a la oportunidad en la atención de las PQR que presentan los usuarios. | Informe del Sistema de Atención al ciudadano y PQR (trimestral) | 4 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2024-04-12 | 2025-01-15
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Informe de Revisión por la Alta Dirección publicado | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2024-01-15 | 2024-04-30

## componente 5
Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC) 2024
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Dimensión de la meta o producto | Responsable | Fecha programada
[7 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el Directorio de empleados públicos y trabajadores oficiales. | Directorio de empleados públicos y trabajadores oficiales publicado en el sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública | Documento publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.2 | Publicar perfil de funcionarios principales | Información del perfil de los funcionarios principales | Información publicada | 1 | Dirección de Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.3 | Publicar el directorio de contratistas, docentes catedráticos y ocasionales en la página de Transparencia y Acceso a la Información. | Directorio de contratistas, docente de cátedra, ocasionales de la institución disponible en el link de SIGEP del Departamento de la Función Pública | Información disponible en el sitio web Transparencia en literal 1-1.5 Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas | permanente | Grupo de Contratación | 2024-03-01 | 2024-12-31
| 1.4 | Actualizar y publicar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública | Documento publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.5 | Publicar el Plan Anual de Capacitación 2024 que incluya temáticas inherentes a la Atención al Ciudadano, cultura de servicio al ciudadano, ética y valores del servidor público, lenguaje claro, conflictos de interés y rendición decuentas | Plan Anual de Capacitación publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública | Documento publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2024-01-25 | 2024-01-31
| 1.6 | Publicar el Sistema de Estímulos: Programa de Bienestar Social y de Incentivos | Sistema de Estímulos publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública | Documento publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2024-01-25 | 2024-01-31
| 1.7 | Publicar el Plan Estratégico del Talento Humano | Plan Estratégico del Talento Humano publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública | Documento publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2024-01-25 | 2024-01-31
| 1.8 | Publicar Escala salarial empleados públicos | Escala Salarial publicada en sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública | Documento publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2024-03-01 | 2024-07-30
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.9 | Actualizar periódicamente las normas institucionales (Normograma) | Normatividad vigente - leyes, decretos, ordenanzas, circulares, estatutos entre otros debidamente actualizados y publicados en la página web de la Universidad | Publicación del normograma actualizado con periodicidad anual. | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2024-10-15 | 2024-12-30
| 1.10 | Publicar información sobre los contratos que se suscriben correspondiente a la ejecución a través de la plataforma SIA OBSERVA | Mantener información actualizada de las Orden y/o contratos publicados en la plataforma SIA OBSERVA (Auditoría General de la Nación) | Información disponible en el sitio web Transparencia en el literal 3 - 3.3 Publicación de Contratos SIA OBSERVA | permanente | Grupo de Contratación | 2024-01-31 | 2024-12-31
| 1.11 | Publicar información sobre contratos que se realicen a través de convocatorias públicas, publicación de avisos de convocatorias privadas | Mantener actualizada la información de avisos de convocatorias según la necesidad del Proceso a Contractual. | Información disponible en micrositio web del grupo de contratación en enlace convocatoria cuando se presente la novedad | permanente | Grupo de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 1.12 | Publicar información sobre contratos que serializan diariamente con la información correspondiente a la ejecución de los contratos a través de la plataforma de SECOP II | Mantener actualizada diariamente información sobre la ejecución de órdenes y contratos de la Institución a través de la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente | Información disponible en el sitio web Transparencia en literal 3 -3.2 Publicación de Contratos SECOP II | permanente | Grupo de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 1.13 | Publicar la ejecución de los contratos Incluyendo los campos de ·Porcentaje de ejecución. ·Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (montos). | Seguimiento a ejecución de contratos con periodicidad mensual | Ejecución de contratos publicada en el sitio web de Transparencia y acceso a Información Pública | mensualmente | Grupo de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 1.14 | Publicar el informe de defensa judicial que contiene las demandas contra la Universidad | Gobierno en línea - relación de demandas que cursan contra la Universidad publicado en el sitio web de transparencia (informe semestral) | Numero de informes consolidados y publicados | 2 | Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-25 | 2024-12-30
| 1.15 | Publicar los boletines “Brújula Unimagdalena: Datos e Indicadores que Orientan Nuestro Rumbo” para socializar ante la comunidad los estudios estadísticos y de indicadores, que sustentan la planeación y direccionamiento estratégico de la institución. | Boletines digitales publicados en el portal institucional y redes sociales | Número de boletines publicados | 10 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-10 | 2024-12-31
| 1.16 | Publicación de conjuntos datos abiertos de la Universidad en el portal de Datos Abiertos de Colombia | Datos abiertos publicados en el portal Datos Abiertos https://www.datos.gov.co | Conjuntos de datos publicados | 18 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-12-31
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.17 | Caracterizar usuarios para los trámites administrativos vinculados en el SUIT | Identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de los usuarios para los trámites vinculados al SUIT. | Grupos de usuarios caracterizados | 3 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Calidad | 2024-04-02 | 2024-12-30
| 1.18 | Publicar trámites priorizados en la plataforma SUIT del DAFP | Registro de trámites u OPAS | Trámites u OPAS publicados en la plataforma SUIT | 22 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Calidad | 2024-04-02 | 2024-12-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar el Índice de Información Reservada y Clasificada de la Universidad | Índice de Información Clasificada y Reservada | Listado publicado en la página web de Transparencia y Acceso a Información pública | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica | 2024-02-03 | 2024-12-31
| 3.2 | Revisar y actualizar el Registro de Activos de Información | Registro de Activos de Información de la entidad | Registro de Activos de Información publicado en la página web de Transparencia y Acceso a Información pública | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | 2024-02-03 | 2024-12-31
| 3.3 | Actualizar las Tablas de Retención Documental | Tablas de Retención Documental publicadas en el portal de Transparencia y Acceso a la Información | Documento publicado | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | 2024-02-03 | 2024-12-31
| 3.4 | Revisar y actualizar el Esquema de Publicación | Esquema de Publicación de la entidad | Esquema de Publicación publicado en la página web de Transparencia y Acceso a Información pública | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | 2024-02-03 | 2024-12-31
| 3.5 | Publicar en el Portal de Datos Abiertos el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y Reservada | Datos abiertos actualizados en el portal Datos Abiertos https://www.datos.gov.co | Conjunto de datos publicados | 2 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | 2024-02-03 | 2024-12-31
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión. | Dotar de mecanismos para garantizar la accesibilidad de la infraestructura física de la Universidad. | Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad | 1 | Dirección Administrativa Grupo de Infraestructura y planta física. | 2024-02-01 | 2024-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Informe de solicitudes de acceso a información que contenga de acuerdo con los requerimientos de Ley | Informe trimestral de solicitudes de acceso a información publicado. | Informe publicado | 4 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad | 2024-04-12 | 2025-01-15