## componente 1
Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC) 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dimensión de la meta o producto | Responsable | Fecha programada
[6 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Realizar capacitación o mesas de trabajo sobre la política de administración de riesgos de la Universidad y de los mecanismos de implementación, ejecución, control y actualización | Registro de asistencia a capacitación | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2021-01-15 | 2021-01-31
| 1.2. | Verificar la actualización e implementación de la política y su ejecución a través de mecanismos efectivos | Informe de estado de ejecución y mecanismos de aplicación de la política de administración de riesgos a corte de enero, abril, agosto y diciembre | 4 | Oficina de Control Interno | 01/02/2021 | 31/01/2022
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar los mapas de riesgos por procesos teniendo en cuenta la política de administración de riesgos establecida por la Universidad | Mapa de Riesgos de corrupción por procesos actualizado en ISOlución | 21 | Líderes de Procesos | 2021-01-14 | 2021-01-31
| 2.1 | Actualizar el mapa de riesgos teniendo en cuenta la política de administración de riesgos establecida por la Universidad | Mapa de Riesgos de corrupción institucional actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2021-01-14 | 2021-01-31
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos institucional en las paginas web de Transparencia y acceso a información publica, y COGUI | Mapa de Riesgos Publicado | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2021-01-14 | 2021-01-31
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisar el mapa de riesgos del proceso para verificar la gestión del riesgo y la efectividad de los controles | Monitoreo y revisión a corte de abril, agosto y diciembre | 3 | Lideres de Procesos | 2021-04-15 | 2022-01-10
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Evaluar la ejecución de las acciones de mejora establecidas en los mapas de riesgos por procesos e institucional y solicitar publicación de resultados en pagina web | Informes de seguimiento al mapa de riesgos institucional a corte de abril, agosto y diciembre publicados en sitio web Transparencia y Acceso a Información pública institucional | 3 | Oficina de Control Interno | 2021-05-01 | 2022-01-15

## componente 2
Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC) 2021
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
No | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Dependencia Responsable | Fecha de realización
[8 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1 | Certificados Digitales y Solicitud de duplicado de diploma de manera digital | Tecnológica y Normativa | Generación de documento electrónico con valor probatorio | Solicitudes por escrito o correo electrónico, anexando o adjuntando los volantes de pago y tiempos de respuesta altos. | Certificados generados electrónicamente y tramites de la Secretaría General vía online. | Disminución del tiempo de ejecución del trámite, eliminación del papel, disminución del espacio físico de almacenamiento y reducción de costos. | Secretaría General; Dirección Administrativa - Grupo de Servicios Tecnológicos | 2021-02-01 | 2021-12-01
2 | Identificación biométrica en espacios institucionales | Tecnológica y Normativa. | Uso de verificación biométrica en los casos en los que sea requerida | En todos los casos debe presentarse el documento de identidad y pueden darse situaciones de suplantación de personas. | Uso de la verificación biométrica en casos en los que el peticionario no cuente con su documento de identidad. Validar identidad en ventanillas de atención. | Evitar suplantaciones y facilidades para acceder a los servicios. | Dirección Administrativa Secretaría General Grupo de Gestión Documental Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico. | 2021-02-01 | 2021-12-31
3
4
5
6
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1
2
3
4
5
| Nombre del Responsable | Yineth Tatiana Pérez Torres |  |  | Número de teléfono | (5) 4381000 - 4365000 Ext. 2261
| Correo electrónico | yperez@unimagdalena.edu.co |  |  | Fecha de aprobación del Plan | 2020-12-20

## componente 3
Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC) 2021
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dimensión de la meta o producto | Responsable | Fecha programada
[6 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar los planes institucionales al 2021: Plan de Acción, Plan de Compras y Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC) | Documentos publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-16 | 2021-01-31
| 1.2 | Publicar los informes de resultados de la vigencia 2020: Informe de Gestión e Informe de Evaluación del Plan de Acción | Documentos publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-16 | 2021-01-31
| 1.3 | Divulgar la publicación de los Planes e Informes Institucionales | Anuncio a través de banner/aviso para página institucional y redes sociales de la publicación de los documentos | 3 | Dirección de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-03-15
| 1.4 | Divulgar los ejercicios de Rendición de Cuentas institucionales y por dependendencias , con el fín de lograr la participación activa de la comunidad universitaria | Publicación en medios de comunicación locales a través de boletines escritos, informes en radio, socialización en redes sociales ya visos en la pagina institucional | 8 | Dirección de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.5 | Actualizar contenido del sitio web institucional "Transparencia y acceso a información pública" | Sitio web actualizado de acuerdo con los requerimientos de Ley | 100% | Todos los procesos Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 1.6 | Difusión externa de las actividades, logros y procesos institucionales en cuanto a los ejes de academia, investigación y extensión. | Publicación de boletines de lectura difundidos entre medios de comunicación locales, regionales y nacionales. | 400 | Dirección de Comunicaciones | 2021-01-15 | 2021-12-30
|  |  | Transmisión radial a través del magazín institucional con emisión diaria. | 280 | Dirección de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.7 | Socialización con la comunidad universitaria de las principales actividades y noticias sobre el acontecer institucional | Boletín Interno; producto informativo escrito, difundido mediante correo electrónico institucional de estudiantes, docentes y funcionarios. | 200 | Dirección de Comunicaciones | 2021-01-15 | 2021-12-15
|  |  | Unimagdalena today: Boletín audiovisual, difundido diariamente a la comunidad universitaria y medios de comunicación a través de correo electrónico. | 400 | Dirección de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-30
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaborar el programa institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas | Programación de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas publicada en el sitio web de la actividad | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-16 | 2021-01-31
| 2.2 | Realizar actividades de rendición de cuentas para toda la comunidad universitaria, por parte del Rector | Número de ejercicios de rendición de cuentas y actividades en el marco de la estrategia "El Rector nos cuenta" | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 2.3 | Realizar actividades de rendición de cuentas por grupos de interés liderados por los vicerrectores de la institución. ● Vicerrectoría de investigación con profesores y estudiantes miembros de grupos de investigación. ● Vicerrectoría académica con profesores de planta, catedráticos y ocasionales. ● Vicerrectoría de extensión a la comunidad externa, sector productivo y sector público. | Número de ejercicios de rendición de cuentas | 3 | Vicerrectores | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 2.4 | Realizar actividades de rendición de cuentas en las facultades lideradas por los Decanos | Número de ejercicios de rendición de cuentas | 6 | Decanos | 2021-02-01 | 2021-11-30
Subcomponente 3 Responsabilidad (incentivos y evaluación) | 3.1 | Publicar el informe de cada una de las actividades que incluya las respuestas dadas a los ciudadanos que participan con inquietudes y/o preguntas en las actividades de Rendición de Cuentas | Informes publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información Pública | 10 | Oficina Asesora de Planeación, Vicerrectores y Decanos | 2021-05-01 | 2021-12-30
| 3.2 | Capacitar y/o socializar a los servidores públicos en Rendición de Cuentas | Empleados públicos administrativos del nivel Directivo y Asesor en Rendición de Cuentas | 50% | Dirección de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30
Subcomponente 3 Responsabilidad (incentivos y evaluación) | 3.3 | Elaborar el informe de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas institucional | Informe publicado en el sitio web Rendición de Cuentas | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-11-01 | 2022-01-15

## componente 4
Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC) 2021
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dimensión de la meta o producto | Responsable | Fecha programada
[6 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formular la política de atención al ciudadano de la Institución, en la que se asignen funciones y responsabilidades a las dependencias encargadas de cada grupo de interés de la Universidad | Política aprobada y socializada | 1 | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | 2021-01-15 | 2021-08-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar y ajustar la documentación y normativa interna asociada con Atención al Ciudadano acorde con los lineamientos de la política de atención al ciudadano | Documentación actualizada y socializada | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2021-09-01 | 2021-12-30
| 2.2 | Rediseñar el buzón de atención al ciudadano para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos | Buzón de atención al ciudadano implementado | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2021-01-15 | 2021-06-30
| 2.3 | Habilitar los servicios del Centro de Relevo (MINTIC) para facilitar la comunicación de las personas sordas en puntos de atención al usuario de la Universidad. | Puntos de atención al usuario habilitados | 2 | Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental | 2021-02-03 | 2021-12-31
| 2.4 | Dotar el campus de señalización de bioseguridad; tomando como base los protocolos básicos de bioseguridad suministrados por el gobierno Nacional para combatir la propagación del COVID-19. orientando de forma rápida y práctica al personal sobre los comportamientos a seguir en cada situación. | Porcentaje de señalización del campus | 100% | Dirección Administrativa Dirección de Talento Humano- Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a los servidores públicos en temas de atención y trato digno al ciudadano, cultura del servicio y responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Empleados administrativos capacitados que se desempeñen en actividades de atención al ciudadano | 50% | Dirección de Talento Humano | 2021-02-02 | 2021-12-30
| 3.2 | Divulgar mediante folletos digitales temas de cultura del servicio a través de medios electrónicos a los servidores públicos | Folletos digitales diseñados y divulgados | 6 | Dirección de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.3 | Elaboración del Plan de Capacitación que incluya temáticas inherentes a la Atención al Ciudadano, cultura de servicio al ciudadano, ética y valores del servidor público, y Rendición de Cuentas | Plan Institucional de Capacitación y/o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo de Empleados Púbicos Administrativos | 1 | Dirección de Talento Humano | 2021-12-14 | 2021-01-31
| 3.4 | Elaboración del Sistema de Estímulos: Programa de Bienestar Social y de Incentivos. | Plan de Bienestar del Talento Humano | 1 | Dirección de Talento Humano | 2020-11-01 | 2021-01-31
| 3.5 | Elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano | Plan Estratégico del Talento Humano | 1 | Dirección de Talento Humano | 2021-01-14 | 2021-01-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.6 | Evaluar el desempeño de empleados de libre nombramiento y remoción, de nivel directivo, a partir de la suscripción de acuerdos de gestión y el seguimiento de los mismos. | Porcentaje de empleados de libre nombramiento y remoción, de nivel directivo, con acuerdos de gestión suscritos | 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-15 | 2021-12-20
|  |  | Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de gestión evaluados | 70%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones. | Empleados Públicos Administrativos capacitados | 50% | Dirección de Talento Humano | 2021-02-02 | 2021-12-30
| 4.2 | Medir trimestralmente, analizar y tomar acciones con respecto a la oportunidad en la atención de las PQR que presentan los usuarios. | Informe del Sistema de Atención al ciudadano y PQR (trimestral) | 400% | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2021-04-12 | 2022-01-15
| 4.3 | Publicar trámites priorizados en la plataforma SUIT del DAFP | Trámites publicados en la plataforma SUIT | 18 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Calidad | 2021-04-02 | 2021-12-30
| 4.4 | Registrar la información contractual en la base de datos del Sistema de Infomación GEDOCO-modulo certificaciones por años y por Ordenación de gasto(cantidad de registros a realizar) | Número de registros de la información contractual en GEDOCO | 160 | Grupo de Contratación | 2021-01-01 | 2021-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Informe de Revisión por la Alta Dirección publicado | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2021-01-15 | 2021-04-30

## componente 5
Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC) 2021
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Dimensión de la meta o producto | Responsable | Fecha programada
[7 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el Directorio de empleados públicos y trabajadores oficiales. | Directorio de empleados públicos y trabajadores oficiales publicado en el sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública | Documento publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30
| 1.2 | Publicar perfil de funcionarios principales | Información de perfil de funcionarios principales | Información publicada | 1 | Dirección de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30
| 1.3 | Publicar el directorio de contratistas, docentes catedráticos y ocasionales en la página de Transparencia y Acceso a la Información. | Directorio de contratistas, docente de cátedra, ocasionales de la institución disponible en el link de SIGEP del Departamento de la Función Pública | Información disponible en el sitio web Transparencia en literal 2-2.11 Directorio de servidores públicos, contratistas y docentes catedráticos | permanente | Grupo de Contratación | 2021-03-01 | 2021-12-31
| 1.4 | Actualizar y publicar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública | Documento publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30
| 1.5 | Publicar el Plan Anual de Capacitación 2021 | Plan Anual de Capacitación en página web Transparencia | Documentos publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2021-01-25 | 2021-01-31
| 1.6 | Publicar el Sistema de Estímulos: Programa de Bienestar Social y de Incentivos | Plan Anual de Capacitación en página web Transparencia | Documentos publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2021-01-25 | 2021-01-31
| 1.7 | Publicar el Plan Estratégico del Talento Humano | Plan Anual de Capacitación en página web Transparencia | Documentos publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2021-01-25 | 2021-01-31
| 1.8 | Publicar Escala salarial empleados públicos | Escala Salarial publicada en sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública | Documento publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2021-05-01 | 2021-07-30
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.9 | Actualizar periódicamente las normas institucionales (NORMOGRAMA) | Normatividad vigente - leyes, decretos, ordenanzas, circulares, estatutos entre otros debidamente actualizados y publicados en la página web de la Universidad | Publicación del normograma actualizado con periodicidad anual. | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-15 | 2021-12-30
| 1.10 | Publicar información sobre los contratos que se suscriben correspondiente a la ejecución a través de la plataforma SIA OBSERVA | Mantener información actualizada de las Orden y/o contratos publicados en la plataforma SIA OBSERVA (Auditoría General de la Nación) | Información disponible en el sitio web Transparencia en en el literal 8 - 8.1 Publicación de Contratos SIA OBSERVA | permanente | Grupo de Contratación | 2021-01-31 | 2021-12-31
| 1.11 | Publicar información sobre contratos que se realicen a través de convocatorias públicas, publicación de avisos de convocatorias privadas | Mantener actualizada la información de avisos de convocatorias privadas, según la necesidad del Proceso a Contractual. | Información disponible en micro sitio web del grupo de contratación en enlace convocatoria cuando se presente la novedad | permanente | Grupo de Contratación | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 1.12 | Publicar información sobre contratos que serializan diariamente con la información correspondiente a la ejecución de los contratos a través de la plataforma de SECOP I | Mantener actualizada diariamente información sobre la ejecución de órdenes y contratos de la Institución a través de la plataforma SECOP I de Colombia Compra Eficiente | Información disponible en el sitio web Transparencia en literal 8 - 8.2 Publicación de Contratos SECOP I | permanente | Grupo de Contratación | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 1.13 | Publicar el informe de defensa judicial que contiene las demandas contra la Universidad | Gobierno en línea - relación de demandas que cursan contra la Universidad publicado en el sitio web de transparencia establecido para tal fin (informe trimestral) | Numero de informes consolidados y publicados | 2 | Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-15 | 2021-12-30
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.14 | Publicar los boletines “Brújula Unimagdalena: Datos e Indicadores que Orientan Nuestro Rumbo” para socializar ante la comunidad los estudios estadísticos y de indicadores, que sustentan la planeación y direccionamiento estratégico de la institución. | Boletines digitales publicados en el portal institucional y redes sociales | Número de boletines publicados | 8 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-10 | 2021-12-30
| 1.15 | Identificación, preparación y divulgación de datos abiertos asociados a las dependencias y procesos de la Institución | Inventario de datos abiertos publicado en el portal de Transparencia y Acceso a la Información | Listado publicado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-03 | 2021-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.2
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.3
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Listado publicado | 1 | Grupo de Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica | 2021-02-03 | 2021-12-31
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.2 | Actualización de las Tablas de Retención Documental | Tablas de Retención Documental publicadas en el portal de Transparencia y Acceso a la Información | Documento publicado | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | 2021-02-03 | 2021-12-31
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1.1 | Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión. | Dotar de mecanismos para garantizar la accesibilidad de la infraestructura física de la Universidad. | Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad | 1 | Dirección Administrativa Grupo de Infraestructura y planta física. | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Informe de solicitudes de acceso a información que contenga de acuerdo con los requerimientos de Ley | Informes trimestral de solicitudes de acceso a información publicado. | Informe publicado | 4 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad | 2021-04-12 | 2022-01-15