## componente 1
Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC) 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dimensión de la meta o producto | Responsable | Fecha programada
[6 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Realizar capacitación o mesas de trabajo sobre la política de administración de riesgos de la Universidad y de los mecanismos de implementación, ejecución, control y actualización | Registro de asistencia a capacitación y/o mesas de trabajo | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión de la Calidad | 14/01/2020 | 31/01/2020
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.2. | Verificar la actualización e implementación de la política y su ejecución a través de mecanismos efectivos | Informe de estado de ejecución y mecanismos de aplicación de la política de administración de riesgos a corte de enero, abril, agosto y diciembre | 4 | Oficina de Control Interno | 01/02/2020 | 31/01/2021
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar a través de mesas de trabajo el mapa de riesgos por procesos teniendo en cuenta la política de administración de riesgos establecida por la Universidad | Mapa de Riesgos de corrupción por procesos actualizado en ISOlución | 21 | Líderes de Procesos | 2020-01-10 | 2020-01-31
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.2 | Asesorar a los equipos de trabajo de los proceso que soliciten acompañamiento en la actualización y mejora de los mapas de riesgos por proceso | Registro de asesorias realizadas | 1 | Grupo de Gestion de la Calidad Oficina de Control Interno | 15/01/2020 | 2020-12-15
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.3 | Actualizar el mapa de riesgos institucional | Mapa de Riesgos Actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestion de la Calidad | 2020-01-10 | 2020-01-31
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos institucional en las paginas web de Transparencia y acceso a información publica, y COGUI | Mapa de Riesgos Publicado | 1 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestion de la Calidad | 10/01/2020 | 31/01/2020
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisar el mapa de riesgos del proceso para verificar la gestión del riesgo y la efectividad de los controles | Monitoreo y revisión a corte de abril, agosto y diciembre | 3 | Lideres de Procesos | 2020-04-15 | 2021-01-10
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Evaluar la ejecución de las acciones de mejora llevadas a cabo por los procesos que alimentan el mapa de riesgos institucional y solicitar publicación del seguimiento al mapa de riesgos institucional en sitio web | Informes de seguimiento al mapa de riesgos institucional a corte de abril, agosto y diciembre publicados en sitio web Transparencia y Acceso a Información pública institucional | 3 | Oficina de Control Interno | 2020-05-01 | 2021-01-15

## componente 2
Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC) 2020
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
No | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Dependencia Responsable | Fecha de realización
[8 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1 | Certificados Digitales y Solicitud de duplicado de diploma de manera digital | Tecnológica y Normativa | Generación de documento electrónico con valor probatorio | Solicitudes por escrito o correo electrónico, anexando o adjuntando los volantes de pago respectivamente y tiempos de respuestas altos. | Certificados generados electrónicamente y tramites de la Secretaría General vía online. | Disminución del tiempo de ejecución del trámite, eliminación del papel, disminución del espacio físico de almacenamiento y reducción de costos. | Secretaría General; Dirección Administrativa - Grupo de Servicios Tecnológicos | 2020-02-01 | 2020-12-31
2 | Pagos de créditos educativos | Tecnológica | Pago de cuotas de crédito educativo a través del Botón de Pagos Seguros en Línea (PSE), con Tarjetas de Crédito (TC) o Tarjeta Débito (TD) o a través de agilizador de pagos | El estudiante debe descargar el recibo de pago de la cuota correspondiente, imprimirla y llevarla al banco para realizar el pago. | Para el pago a través del botón PSE, el estudiante podrá realizar éste, en línea sin necesidad de imprimir recibos ni desplazarse al banco. | Efectuar el pago de manera oportuna y ágil desde la comodidad de su hogar o cualquier otro sitio y disponiendo del servicio 24/7. Conservación del soporte en digital, cumplimiento de la política cero papel, disminución de los tiempos de espera y atención. | Vicerrectoría Administrativa; Dirección Financiera - Grupo de Cartera Dirección Administrativa - Grupo de Servicios Tecnológicos | 2020-02-01 | 2020-06-30
2 |  |  |  |  | Para el pago a través de Tarjetas de Crédito o Débito, el estudiante deberá entregar en las oficinas de Tesorería, de facturación, crédito y cartera, en cajeros del Banco de Occidente o en agilizador, la factura con código de barra para su lectura y cancelación | Contar con mayores canales de recaudo y puntos institucionales de pago.
3 |  |  |  |  | Para el pago en efectivo en agilizadores bancarios deberá realizar el mismo procedimiento que para pagos con tarjetas, descrito en el punto anterior.
3 | Implementar plataforma para la elaboración de las Certificaciones Contractuales requeridas por los contratistas adscritos a la Universidad del Magdalena | Tecnológica y Normativa | Generación de documento electrónico con valor probatorio | Heterogeneidad de papeles: solicitudes por escrito, correo electrónico, comunicación externa y derecho de petición correspondientes a las actividades contractuales solicitados por cada contratista de los diferentes ordenadores del gasto de la Universidad del Magdalena. | Ahorro de Espacio, Material y recursos, Ahorro de tiempo ), Menos costes y Mejora de la Sostenibilidad Ambiental. | Incremento de la eficiencia en los niveles de respuesta ( Vía email) | Vicerrectoria Administrativa - Grupo de Servicios Tecnológicos Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Contratacion | 2020-07-01 | 2020-12-31
4 | Identificación biométrica en espacios institucionales | Tecnológica y Normativa. | Uso de verificación biométrica en los casos en los que sea requerida | En todos los casos debe presentarse el documento de identidad y pueden darse situaciones de suplantación de personas. | Uso de la verificación biométrica en casos en los que el peticionario no cuente con su documento de identidad. Validar identidad en ventanillas de atención. | Evitar suplantaciones y facilidades para acceder a los servicios. | Dirección Administrativa Secretaría General Grupo de Gestión Documental Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico. | 2020-02-01 | 2020-12-31
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1
2
3
4
5
| Nombre del Responsable | Yineth Tatiana Pérez Torres |  |  | Número de teléfono | (5) 4381000 - 4365000 Ext. 2261
| Correo electrónico | yperez@unimagdalena.edu.co |  |  | Fecha de aprobación del Plan | 2019-12-20

## componente 3
Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC) 2020
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dimensión de la meta o producto | Responsable | Fecha programada
[6 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar los planes institucionales al 2020: Plan de Acción, Plan de Compras y Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC) | Documentos publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-16 | 2020-01-31
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.2 | Publicar los informes de resultados de la vigencia 2019: Informe de Gestión e Informe de Evaluación del Plan de Acción | Documentos publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-16 | 2020-01-31
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.3 | Divulgar la publicación de los Planes e Informes Institucionales | Documentos socializado a través de los canales institucionales: Banner en página principal y Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram) | 3 | Dirección de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-02-29
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.4 | Divulgar y socializar las actividades de Rendición de Cuentas para motivar la participación de la comunidad en general. | Publicación en los medios locales para cada actividad de: avisos y noticias sobre la actividad. Boletines de prensa para periódicos, elaboración de notas periodísticas para radio, manejo en redes sociales, página web. | 10 | Dirección de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-15
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.5 | Publicar en lenguaje claro para toda la comunidad universitaria las principales actividades del acontecer institucional | Boletín electrónico de lectura, publicado semanalmente (envío masivo correo electrónico y publicado en la web) | 40 | Dirección de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-15
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible |  |  | Boletín audiovisual Unimagdalena Today publicado diariamente | 440
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.6 | Divulgar las principales actividades del acontecer institucional y los ejes misionales de academia, investigación y extensión | Transmisión semanal del Programa radial Desde el Campus al Aire (emisiones) | 280 | Dirección de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-15
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible |  |  | Boletín interno de lectura publicado ocasionalmente (envío masivo correo electrónico institucional) | 50
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.7 | Actualizar contenido del sitio web institucional "Transparencia y acceso a información pública" | Sitio web actualizado de acuerdo con los requerimientos de Ley | 1 | Dirección de Talento Humano, Secretaría General, Dirección Financiera, Vicerrectoría Administrativa; Vicerrectoría de Investigación, Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Gestión Documental, Grupo de Contratación, Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico, Grupo de Gestión de la Calidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaborar la estrategia institucional de Rendición de Cuentas | Programación de las actividades de rendición de cuentas publicada en el sitio web de la actividad | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-16 | 2020-01-31
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 | Realizar actividades de rendición de cuentas para toda la comunidad universitaria, por parte del Rector | Número de ejercicios de rendición de cuentas y actividades en el marco de la estrategia "El Rector nos cuenta" | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-11-30
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.3 | Realizar actividades de rendición de cuentas por grupos de interés liderados por los vicerrectores de la institución. ● Vicerrectoría de investigación con profesores y estudiantes miembros de grupos de investigación. ● Vicerrectoría académica con profesores de planta, catedráticos y ocasionales. ● Vicerrectoría de extensión a la comunidad externa, sector productivo y sector público. | Número de ejercicios de rendición de cuentas | 3 | Vicerrectores | 2020-02-01 | 2020-11-30
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.4 | Realizar actividades de rendición de cuentas por facultades | Número de ejercicios de rendición de cuentas | 6 | Decanos | 2020-02-01 | 2020-11-30
Subcomponente 3 Responsabilidad (incentivos y evaluación) | 3.1 | Publicar el informe de las respuestas dadas a los ciudadanos que participan con inquietudes y/o preguntas en las actividades de Rendición de Cuentas | Informes publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información Pública | 10 | Oficina Asesora de Planeación, Vicerrectores y Decanos | 2020-04-01 | 2020-11-30
Subcomponente 3 Responsabilidad (incentivos y evaluación) | 3.2 | Capacitar a los servidores públicos en Rendición de Cuentas | Empleados públicos administrativos del nivel Directivo y Asesor capacitados | 60% | Dirección de Talento Humano | 2020-03-01 | 2020-12-30
Subcomponente 3 Responsabilidad (incentivos y evaluación) | 3.3 | Elaborar informes de las actividades de Rendición de Cuentas realizadas en la Institución | Informes publicado en sitio web Rendición de Cuentas | 10 | Oficina Asesora de Planeación, Vicerrectores y Decanos | 2020-04-01 | 2020-12-30
Subcomponente 3 Responsabilidad (incentivos y evaluación) | 3.4 | Elaborar el informe de la estrategia de Rendición de Cuentas institucional | Informe publicado en el sitio web Rendición de Cuentas | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-01 | 2021-01-15

## componente 4
Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC) 2020
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dimensión de la meta o producto | Responsable | Fecha programada
[6 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formular la política de atención al ciudadano de la Institución, en la que se asignen funciones y responsabilidades a las dependencias encargadas de cada grupo de interés de la Universidad | Política aprobada y socializada | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | 2020-03-02 | 2020-11-30
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.2 | Habilitar un espacio físico de atención al ciudadano con el propósito de centralizar la informacion de trámites y servicios, así como las solicitudes de los grupos de interés de la Institución | Espacio habilitado y en funcionamiento | 1 | Dirección Administrativa Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar y ajustar la documentación y normativa interna asociada con Atención al Ciudadano acorde con los lineamientos de la política de atención al ciudadano | Documentación actualizada y socializada | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2020-09-01 | 2020-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Habilitar los servicios del Centro de Relevo (MINTIC) para facilitar la comunicación de las personas sordas en puntos de atención al usuario de la Universidad. | Puntos de atención al usuario habilitados | 2 | Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental | 2020-02-03 | 2020-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Rediseñar el buzón de atención al ciudadano para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos | Buzón de atención al ciudadano implementado | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2020-01-15 | 2020-08-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.4 | Dotar el campus de señalización inclusiva de emergencia que oriente sobre rutas de evacuación, salidas de emergencias, puntos de encuentro y otros; teniendo en cuenta que deben permitir que las personas con algún tipo de discapacidad puedan hacer reconocimiento de las mismas. | Porcentaje de señalización del campus | 20% | Dirección Administrativa Dirección de Talento Humano- Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2020-02-01 | 2020-12-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a los servidores públicos en temas de atención y trato digno al ciudadano, cultura del servicio y responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Empleados administrativos capacitados que se desempeñen en actividades de atención al ciudadano | 80% | Dirección de Talento Humano | 2020-03-01 | 2020-12-30
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.2 | Divulgar mediante folletos digitales temas de cultura del servicio a través de medios electrónicos a los servidores públicos | Folletos digitales diseñados y divulgados | 6 | Dirección de Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-12-30
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.3 | Elaborar el Plan de Capacitación que incluya temáticas inherentes a la atención al ciudadano, cultura de servicio al ciudadano, ética y valores del servidor público, y rendición de cuentas | Plan Institucional de Capacitación y/o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo de Empleados Púbicos Administrativos | 1 | Dirección de Talento Humano | 2019-11-01 | 2020-01-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.4 | Elaborar el Sistema de Estímulos: Programa de Bienestar Social y de Incentivos. | Plan de Bienestar del Talento Humano | 1 | Dirección de Talento Humano | 2020-01-16 | 2020-01-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.5 | Evaluar el desempeño de empleados de libre nombramiento y remoción, de nivel directivo, a partir de la suscripción de acuerdos de gestión y el seguimiento de los mismos. | Porcentaje de empleados de libre nombramiento y remoción, de nivel directivo, con acuerdos de gestión suscritos | 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-15 | 2020-12-20
|  |  | Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de gestión evaluados | 70%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones. | Empleados públicos administrativos capacitados | 70% | Dirección de Talento Humano | 2020-03-01 | 2020-12-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.2 | Medir trimestralmente, analizar y tomar acciones con respecto a la oportunidad en la atención de las PQR que presentan los usuarios. | Informe del Sistema de Atención al ciudadano y PQR (trimestral) | 4 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2020-01-09 | 2020-12-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.3 | Minimizar la cantidad de documentos impresos solicitados a los contratistas (Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión) durante el proceso precontractual y contractual, con el fin de dar cumplimiento a la ley antitrámites. | Reducir el número de documentos precontractuales solicitados en físico a los contratistas (número de folios eliminados) | 8 | Grupo de Contratación | 31/01/2020 | 31/12/2020
|  |  | Disminuir números de folios en la carpeta contractual evitando desgastes innecesarios, para el contratista como para el personal contratante (número de folios eliminados) | 15
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4 | Implementar plataforma para la elaboración y solicitud de las certificaciones de experiencia que requieren los contratistas. | Reducción del tiempo del trámite de las certificaciones (días) | 7 | Grupo de Contratación | 01/07/2020 | 31/12/2020
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.5 | Habilitar una herramienta tecnológica para evaluar la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión | Herramienta web habilitada para la formulación y seguimiento de los acuerdos | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-06-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.6 | Identificar y priorizar la racionalización de trámites a estudiantes y docentes | Diagnóstico de priorización de trámites | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad | 2020-03-01 | 2020-09-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.7 | Publicar trámites priorizados en la plataforma SUIT del DAFP | Trámites publicados en la plataforma SUIT | 18 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Calidad | 2020-04-02 | 2020-12-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Informe de Revisión por la Alta Dirección publicado | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad | 2020-01-15 | 2020-04-30

## componente 5
Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC) 2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Dimensión de la meta o producto | Responsable | Fecha programada
[7 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el Directorio de empleados públicos y trabajadores oficiales. | Directorio de empleados públicos y trabajadores oficiales publicado en el sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública | Documento publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-12-30
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Publicar perfil de funcionarios principales | Información de perfil de funcionarios principales | Información publicada | 1 | Dirección de Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-12-30
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.3 | Publicar el directorio de contratistas | Directorio de contratistas y de proveedores de la institución publicado en la página de Transparencia y Acceso a la Información | Directorios de contratistas y de proveedores con periodicidad mensual | 12 | Grupo de Contratación | 31/01/2020 | 31/12/2020
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.4 | Actualizar y publicar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública | Documento publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-12-30
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.5 | Publicar el Plan Anual de Capacitación y Sistema de Estímulos: Programa de Bienestar Social y de Incentivos. | Plan Anual de Capacitación y Sistema de Estímulos en página web Transparencia | Documentos publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2020-01-28 | 2020-01-31
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.6 | Publicar Escala salarial empleados públicos | Escala Salarial publicada en sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública | Documento publicado | 1 | Dirección de Talento Humano | 2020-05-01 | 2020-07-30
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.7 | Actualizar periódicamente las normas institucionales(Normograma) | Normatividad vigente - Leyes, Decretos, ordenanzas, circulares, estatutos entre otros debidamente actualizados y publicados en la página web de la Universidad | Publicación del normograma actualizado con periodicidad anual | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-01-15 | 2020-12-30
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.8 | Publicar los boletines “Brújula Unimagdalena: Datos e Indicadores que Orientan Nuestro Rumbo” para socializar ante la comunidad los estudios estadísticos y de indicadores, que sustentan la planeación y direccionamiento estratégico de la institución. | Boletines digitales publicados en el portal institucional y redes sociales | Número de boletines publicados | 6 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-10 | 2020-12-30
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.9 | Actualizar y publicar Presupuesto General | Presupuesto aprobado | Documento Publicado con periodicidad Anual. | 1 | Vicerrectoría Administrativa; Dirección Financiera - Grupo de Presupuesto. | 2020-01-03 | 2020-01-07
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.10 | Actualizar y publicar Ejecuciones presupuestales de ingresos y egresos | Ejecuciones Presupuestales de ingresos y gastos trimestrales publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública. | Documento Publicado con periodicidad Trimestral. | 4 | Vicerrectoría Administrativa; Dirección Financiera - Grupo de Presupuesto. | 2020-03-30 | 2020-12-31
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.11 | Actualizar y publicar Estados Financieros | Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado Flujo Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio, Notas Estados Financieros | Documento Publicado con periodicidad mensual. | 12 | Vicerrectoría Administrativa; Dirección Financiera - Grupo de Contabilidad. | 2020-02-01 | 2020-12-31
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.12 | Actualizar y publicar Informe del Comportamiento de la Cartera. | Número de créditos otorgados en el año, montos financiados y recaudo. | Documento Publicado con periodicidad Anual. | 1 | Vicerrectoría Administrativa; Dirección Financiera - Grupo de Cartera. | 2020-01-03 | 2020-02-15
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.13 | Publicar el informe de Defensa Judicial que contiene las demandas contra la Universidad | Gobierno en Línea - Relación de Demandas que cusan contra la Universidad publicado en el Sitio web de Transparencia (informe trimestral) | Numero de informes consolidados y publicados | 4 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-01-15 | 2020-12-30
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.14 | Identificación, preparación y divulgación de datos abiertos asociados a las dependencias y procesos de la Institución | Inventario de datos abiertos publicado en el portal de Transparencia y Acceso a la Información | Listado publicado | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | 2020-02-03 | 2020-12-31
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.15 | Publicar información sobre contratos que se realicen a través de convocatorias públicas, publicación de avisos de convocatorias privadas, así como la información correspondiente a la ejecución de los contratos a través de la plataforma SIA OBSERVA | Orden y/o contratos publicados en la página de Transparencia y Acceso a la Información | Orden y/o contratos publicados periodicidad mensual | 12 | Grupo de Contratación | 31/01/2020 | 31/12/2020
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1
2.2
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Listado publicado | 1 | Grupo de Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica | 2020-02-03 | 2020-12-31
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.2 | Actualización de las Tablas de Retención Documental | Tablas de Retención Documental publicadas en el portal de Transparencia y Acceso a la Información | Documento publicado | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | 2020-02-03 | 2020-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Informe de solicitudes de acceso a información que contenga de acuerdo con los requerimientos de Ley | Informes trimestral de solicitudes de acceso a información publicado. | Informe publicado | 4 | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad | 2020-03-01 | 2020-12-30

## Adicionales
Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC) 2020
Adicionales
Actividades |  | Meta o producto | Dimensión de la meta o producto | Responsable | Fecha programada
[5 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Terminación dd/mm/aaaa
1 | Formular una Estrategia de Participación para los grupos de interés de la Universidad | Estrategia definida (guía publicada) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-09-30
2 | Socializar la Política de Integridad y Buen Gobierno a la comunidad universitaria. | Empleados Públicos Administrativos y Trabajadores Oficiales participantes de las actividades de socialización | 70% | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Talento Humano | 2020-03-01 | 2020-12-30
3 | Habilitar espacios de participación para la responsabilidad compartida de los directivos en la gestión como estrategia de transparencia y buen gobierno | Nuevos espacios de participación habilitados | 1 | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-09-30