## Hoja1
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | META | AVANCE MARZO | AVANCE JUNIO | AVANCE SEPTIEMBRE | AVANCE DICIEMBRE | OBSERVACIÓN
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS | Sensibilización a la comunidad universitaria en la correcta segregación en la fuente. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR | Porcentaje de campañas realizadas | (No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas )*100 | 100% |  |  |  | 81.82% | Se programaron 7 actividades en CLIO, GIPAT, Bienestar (3), LIIC y Acuicultura; las cuales se desarrollaron a satisfacción.
| Sensibilización al personal de aseo para la correcta segregación en la fuente, movimiento interno y almacenamiento de residuos. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR | [7 empty] | Se programamron 4 actividades - 2 por semestre. Se desarrollaron 1 por semestre para un total de 2 actividades a satisfacción.
| Clasificación, recolección, almacenamiento y disposición especial para los residuos sólidos aprovechables. | TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | Porcentaje de residuos aprovechados | (Kg de residuos inorgánicos aprovechados en el periodo actual - kg de residuos inorgánicos aprovechados en el periodo anterior) / cantidad (Kg) de residuos inorgánicos generados en el periodo anterior) *100 | 5% |  |  |  | -11.88% | A corte OCTUBRE DE 2023
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA | Instalar sistemas ahorradores del agua | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR-GRUPO DE SERVICIOS GENERALES | Porcentaje sistemas ahorradores de agua instalados en el campus | (No. de lavamanos con sistemas ahorradores/No. Total de lavamanos en el campus principal )*100 | 60% |  |  |  | 72.8% | Se poseen 182 lavamanos tipo ahorradores de los 250 instalados.
| Realizar inspección, mantenimiento y control de fugas en redes y unidades hidráulicas y sanitarias en el Campus | GRUPO DE SERVICIOS GENERALES | Porcentaje de cumplimiento de inspecciones | (No. de inspecciones realizadas / No. de inspecciones programadas )*100 | 80% |  |  |  | 87.23% | Se programaron 47 inspecciones para este año; Divididas en un promedio de 4 mensuales; durante este año se han realizado 41 en total; a falta de 20 dias de terminacion de actividades según programacion de mantenimiento.
| Realizar campañas de sensibilización dirigida a la comunidad universitaria, respecto al uso eficiente del agua en la Universidad | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR | Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones | (No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas )*100 | 100% |  |  |  | 0% | La actualización de mensajes alusivos al ahorro y uso eficiente del agua en baños y demás áreas se cotizó pero no pudo ser llevada a cabo por falta de presupuesto.
| Identificar la proporción por estudiante del consumo de agua en el campus | GRUPO DE SERVICIOS GENERALES | Proporción de consumo de M3 de agua por estudiante | (Proporción de m3 consumidos por estudiante en el campus principal | 0,67 m3 /estudiante |  |  |  | 0.54583 | El consumo a corte noviembre fue de 13.100 m3 cumpliendo la meta propuesta
AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Identificarla proporción por estudiante del consumo de energía eléctrica en el Campus | GRUPO DE SERVICIOS GENERALES | Proporción de consumo de KWh por estudiante | (Proporción KWh consumidos por estudiante en el campus principal | 193 kwh /Estudiante |  |  |  | 221 kwh/Estudiante | Hasta el mes de noviembre el consumo fue de 5.317.740 KWh En el segundo semestre horario hasta las 10 pm, eventos grandes( lina)
| Incrementar el Área utilizada por sistemas alternos de energía eléctrica. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Capacidad producida en kWh en energías alternas en el campus principal | Numero de KWh generados en el periodo | 243.000 kw/h |  |  |  | 243.000 kw/h | No hay incremento debido a que no se implemento un nuevo sistema de energia alterno
| Cambiar progresivamente a tecnología LEED las luminarias de las áreas construidas del campus. | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | Porcentaje de área construida del campus con tecnología LEED implementada | (m2 de áreas con tecnología LEED / m2 área total)*100 | 70% |  |  |  | 70%
| Instalar medidores de energía para independizar el consumo por cada edificio | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | Numero de medidores instalados | Numero de medidores instalados | 2 |  |  |  | 1 | se instalo medidor de energia en piso sexto para control de consumo , quedando pendiente la instalacion de un medidor para los edificios del campus
POLÍTICA CERO PAPEL | Reducir el consumo de hojas de papel | GRUPO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Numero de resmas de papel ahorradas el cual no debe superar lo establecido en la meta | No. de resmas de papel utilizadas por mes | 190 resmas /mes |  |  |  | 268.5833 | Durante el 2023 se imprimieron un total de 1.611.922 hojas lo que equivale a un total de 3223,844 resmas al año
| Uso de medios digitales para las comunicaciones tomando como referencia Sistema para la Elaboración y Radicación de Comunicaciones Internas Electrónicas – SERIES, Gestión para la Administración Integral de Radicados de correspondencia del Consejo Académico Plus - GAIRACA Plus y correos electrónicos oficiales de las dependencias | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL- GRUPO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Incremento en el numero de comunicaciones digitales | No. de hojas utilizadas en comunicaciones digitales | 23000/año |  |  |  | 13743/año | En SERIES el 100% de las comunicaciones internas son electrónicas, logrando un ahorro de 8.137 páginas que equivalen a más de 16 resmas de papel. No se cumple la meta debido a que se debe superar este numero de hojas impresas al año.
NOMINA | Realizar Seguimiento de horas extras | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - GRUPO DE NOMINA | Reducción del numero de horas extras | No de horas extras generadas en el año | 3040 horas/año |  |  |  | 4562 horas/año | 4562 horas extras pagadas, no se cumplio con la meta establecida debido a las diferentes actividades como semana cultural , procesos de elecciones y diferentes eventos que aumento la disponibilidad de personal tecnico
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y REDUCCIÓN DE EMISIONES | Elaborar tabla con el numero de kilómetros recorridos por cada vehículos del parque automotor institucional y determinar la proporción por cada estudiante | GRUPO DE SERVICIOS GENERALES | Proporción de kilómetros por estudiante el cual no debe superar lo establecido en la meta | No km recorridos/estudiante | 15 km/estudiante |  |  |  | 18,45 Km/estudiante | Durante el periodo 2023 el Kilometraje recorrido por cada estudiante que realizó salida académica fue de 18,45Km, teniendo en cuenta que fueron 3009 estudiantes
| Elaborar tabla de consumo de combustible por cada vehículo del parque automotor institucional y establecer la proporción por estudiante |  | Proporción de consumo de combustible por estudiante el cual no debe sobrepasar lo establecido en la meta | No de galones de combustible /No de estudiantes | 2 gal/estudiante |  |  |  | 1,09 Gls/estudiante | Durante el periodo 2023 se pudo analizar que el consumo de combustible por estudiante que realizó salida académica fue de 1,09 Galones, teniendo en cuenta que fuero 3009 estudiantes quienes participaron en las prácticas
| Realizar el mantenimiento preventivo periódico a todos los vehículos con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones (alineación, Calibración, cambio de filtros, cambio de aceite) |  | Porcentaje de mantenimiento preventivos realizados | (No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados )*100 | 90% |  |  |  | 93.75% | Se programaron 48 Mantenimientos para este año en curso, para los 2 vehiculos (buses) que transportan Estudiantes a diferentes acitividades academicas; por terabajo constantes al que son sometiods los vehiculos, se les programa un promedio de dos revisiones preventivas por mes; la fecha se han realizado 45 en total.
AUSTERIDAD EN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | Programar los desplazamientos con suficiente anticipación para acceder a mejores tarifas de transporte y desarrollar otras estrategias que permitan ahorrar en la compra de tiquetes aéreos. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Porcentaje de tiquetes aéreos expedidos en clase económica | (No de tiquetes expedidos en Clase económica/No total de tiquetes)*100 | 98% |  |  |  | 100% | En lo corrido del año 2023 se realizaron 624 compras de tiquetes en clase economica
|  |  | Porcentaje de tiquetes comprados con antelación al viaje de por lo menos 10 días | (No de tiquetes comprados con antelación al viaje de por lo menos 10 días/No total de tiquetes)*100 | 80% |  |  |  | 22.72% | Fueron comprado durante el año 142 tiquetes con antelación menor a 10 días

## Hoja2
500
| 255945 | 189220 | 36922 | 36922 | 53554 | 79814
| 20313 | 18513 | 3553 | 3553 | 7310 | 5944 |  |  | 3223.844 | 268.6537
| 81945 | 145291 | 151944 | 151944 | 48304 | 52238
| 50987 | 75127 | 30215 | 30215 | 25271 | 21556 | 35322
| 409190 | 428151 | 222634 | 222634 | 134439 | 159552 | 35322 | 1611922