## Programas
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | INDICADOR | META | LOGRO ALCANZADO | FRECUENCIA / OBSERVACIONES | 2019 I | COMENTARIO | 2019 II | COMENTARIO | TOTAL 2019 | OBSERVACIONES | FRECUENCIA / OBSERVACIONES
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN | Sensibilización a la comunidad universitaria en la correcta segregación en la fuente. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR | Porcentaje de campañas realizadas | (No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas )*100 | 100% | 100% | Semestral | 100% | SE PROGRAMARON 3 ACTIVIDADES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO; LAS CUALES SE DESARROLLARON SATISFACTORIAMENTE. DE IGUAL FORMA, EN MARZO SE CAPACITÓ A DOCENTES | 100% | SE PROGRAMARON 2 ACTIVIDADES EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO; LAS CUALES SE DESARROLLARON SATISFACTORIAMENTE. DE IGUAL FORMA, EN JUNIO, SE CAPACITÓ A TODO EL PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 100% | Se programaron 5 actividades dirigidas a los diferentes miembros de la comunidad universitaria, las cuales se desarrollaron satisfactoriamente. | Se programaron, en total, 7 actividades dirigidas a los diferentes miembros de la comunidad universitaria, las cuales se desarrollaron satisfactoriamente.
| Sensibilización al personal de aseo para la correcta segregación en la fuente, movimiento interno y almacenamiento de residuos. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR |  |  |  |  | Semestral | 100% | SE PROGRAMÓ 1 ACTIVIDAD EN EL MES DE FEBRERO; LA CUAL SE DESARROLLÓ SATISFACTORIAMENTE | 100% | SE PROGRAMÓ 1 ACTIVIDAD EN EL MES DE OCTUBRE; LA CUAL SE DESARROLLÓ SATISFACTORIAMENTE | 100% | Se programaron 2 actividades en los meses de mayo y octubre, las cuales se desarrollaron satisfactoriamente. | Se programaron 3 actividades en los meses de mayo, agosto y septiembre, las cuales se desarrollaron satisfactoriamente.
| Capacitación en desactivación de residuos. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR |  |  |  |  | Anualmente | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD | 0% | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y falta de recursos económicos. La actividad requiere de un especialista. | Debido a la emergencia sanitaria, no se contrató un especialista pero se realizó una inducción de los metodos relacionados en la normativa para algunos residuos peligrosos generados.
DESACTIVACIÓN EN LA FUENTE | Formulación de un manual en el que se relacionen los procedimientos para la desactivación de residuos en su etapa temporal. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR. GRUPO DE RECURSOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS | Documento formulado | Manual formulado | 1 | 1 | Única | 50% | SE VIENE CONSTRUYENDO CON COLABORACIÓN DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 50% | NO SE AVANZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO POR FALTA DE PERSONAL CALIFICADO | 50% | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Porcentaje de avance 50% (2019). | Adicional al documento, en cada uno de los PGIRASA se incluyen las instrucciones para la realización de algunas desactivaciones de baja eficiencia de acuerdo con la normativa viegente aplicable y la capacidad instalada de las áreas.
MOVIMIENTO INTERNO | Actualización de mapas con la ruta de recolección interna de los residuos en los consultorios de la Dirección de Bienestar Universitario y la Clínica Odontológica y sus dependencias. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR | Porcentaje de mapas de rutas de residuos instalados | (No. de mapas de rutas de residuos instalados / No. de mapas de rutas de residuos requeridos)*100 | 100% | 0% | Única | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE EL PGIR SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACIÓN | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE EL PGIR SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACIÓN | 0% | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y falta de recursos económicos. | Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y a las adecuaciones que se realizaron en estas áreas, esta actividad se reprogramó para el 2022-I.
| Demarcación de la ruta de recolección interna de los residuos en los consultorios de la Dirección de Bienestar Universitario y la Clínica Odontológica y sus dependencias. | GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Porcentaje de áreas señalizadas y/o demarcadas con rutas de recolección de residuos peligrosos | (No. de áreas señalizadas y/o demarcadas con rutas de recolección de residuos peligrosos / total de áreas generadoras de residuos peligrosos)*100 | 100% | 0% | Única | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO | 0% | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y falta de recursos económicos. | Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y a las adecuaciones que se realizaron en estas áreas, esta actividad se reprogramó para el 2022-I.
ALMACENAMIENTO INTERMEDIO | Diseño, construcción e identificación de áreas para el almacenamiento intermedio de los residuos peligrosos generados en la sede principal de la Universidad, acorde con las exigencias técnicas enmarcadas en la normatividad ambiental vigente. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | Porcentaje de áreas construidas | (No. de áreas Construidas /No. de áreas requeridas)*100 | 100% | 0% | Única | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO | 0% | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y falta de recursos económicos. El área faltante corresponde al Laboratorio de Microbiología. | El área faltante corresponde al Laboratorio de Microbiología.
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA | Fomentar e incentivar en la Comunidad Universitaria una cultura del ahorro del agua tanto en los procesos como en las actividades generales. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR | Porcentaje de campañas realizadas | (No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas )*100 | 100% | 0% | Semestral | 100% | ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA OAP EN EL MARCO DE DÍA S (MARZO) | 0% | NINGUNO | 50% | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se reprogramó para el 2022-I, donde se retormará a la presencialidad.
| Programa de inspección, mantenimiento y control de fugas en redes y unidades hidráulicas y sanitarias en el Campus | GRUPO DE SERVICIOS GENERALES | Porcentaje de cumplimiento de inspecciones | (No. de inspecciones realizadas / No. de inspecciones programadas )*100 | 100% | 75% |  | 0% |  | 50% |  | 25% | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y falta de recursos económicos; sin embargo, se avanzó en la instalación de dispositivos medidores en todo el Campus como primera medida. | Se programaron 24 inspecciones, pero por temas de pandemia y dados positivos del personal operativo se realizaron 18, para un 75% de cumplimiento.
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS | Clasificación, recolección, almacenamiento y disposición especial para los residuos sólidos aprovechables. | TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | Porcentaje de residuos aprovechados | (Kg de residuos inorgánicos aprovechados en el periodo actual - kg de residuos inorgánicos aprovechados en el periodo anterior) / cantidad (Kg) de residuos inorgánicos generados en el periodo anterior) *100 | 20% (1-3 años) 50% (3-5 años) 80% (5-10 años) | 6% | Anualmente | 4% | PRIMER AÑO: 2,5% SEGUNDO AÑO: 5,3% | 4% | TERCER AÑO: 4% | 4% | El periodo no es representativo debido a que las actividades cesaron debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. | Se logró avanzar en las bajas de bienes obsoletos, que fueron desmaterializados mediante el programa de aprovechamiento del PGIR.
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR. GRUPO DE SERVICIOS GENERALES | Porcentaje de ahorro durante la vigencia en facturación por disposición final de residuos | (Egresos por disposición final anual periodo actual - Egreso por disposición final del periodo anterior / Egresos por disposición final anual periodo actual)*100 | 20% | … |  | 0% | SE APROVECHARON 19,41 TONELADAS, SIN EMBARGO; AUMENTÓ LA GENERACIÓN DE RESIDUOS LO QUE SE EVIDENCIA EN LOS COSTOS DE DISPOSICIÓN INCREMENTANDO APROXIMADAMENTE 10 % LOS COSTOS | 0% | SE APROVECHARON 19,41 TONELADAS, SIN EMBARGO; AUMENTÓ LA GENERACIÓN DE RESIDUOS LO QUE SE EVIDENCIA EN LOS COSTOS DE DISPOSICIÓN INCREMENTANDO APROXIMADAMENTE 10 % LOS COSTOS | 0% | El periodo no es representativo debido a que las actividades cesaron debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. | El periodo no es representativo debido a que las actividades cesaron debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Compra de aires acondicionados con tecnología inverter. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | Porcentajes de aires comprados con tecnología inverter | (No. de aires comprados con tecnología inverter /No. de aires requeridos)*100 | 100% | 100% | [5 empty] | 0% |  | Se hizo requerimiento de compra de 24 aires acondicionados en el año y fueron aurotizados en su totalidad, cumpliemdo con la caracterista inverter, para un cumplimiento del 100%
| Implementación de sistemas alternos de energía eléctrica. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | No. de sistemas alternos de energía instalados | No. de sistemas alternos de energía instalados | 1 | [6 empty] | 0%
| Cambiar progresivamente a tecnología LEED las luminarias de las áreas construidas del campus. | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | Porcentaje de área construida del campus con tecnología LEED implementada | (m2 de áreas intervenidas / m2 área total)*100 | 50% | 63.15% | [5 empty] | 0% |  | Los edificios nuevos Mar Caribe, Bienestar y Centro de innovación y emprendimiento cuentan con todas sus luces led, las adecuaciones y obras nuevas durante el 2021 en su totalidad contaron con luces con tecnologia led
DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y REDUCCIÓN DE EMISIONES | Racionalizar y hacer seguimiento del uso de horas extras para los conductores de los vehículos de la Universidad. | GRUPO DE SERVICIOS GENERALES | Porcentaje de disminución de horas extras | (No. de horas extras generadas en el periodo actual - No. de horas extras generadas en el periodo anterior / No. de horas extras generadas en el periodo actual )*100 | 50% | -47.51% | Semestral |  |  |  |  | 0% | Semestral | En el año 2020 se generaron 552 en el 1er semestre y 603 en el 2do semestre para un total de 1153 horas extras. en el año 2021 se generaron 290 en el 1er semestre y 493 en el 2do semestre para un total de 783 horas extras; lo que denota una dismimucion del 48% en realción con el año anterior (2020). la meta no se cumple dado el comienzo de pacticas estudiantiles apartir del 2do semestre del 2021.
| Realizar el mantenimiento preventivo periódico a todos los vehículos con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones (alineación, Calibración, cambio de filtros, cambio de aceite) |  | Porcentaje de mantenimiento preventivos realizados | (No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados )*100 | 100% | 85.71% | Semestral |  |  |  |  | 0% | Semestral | Se programaron 14 mttos preventivos y se realizaron 12, 85,7%. no se cumplio con la meta dado que Uno de los vehiculos salio de servicio por antigüedad y entro vehiculo nuevo el cual no alcanzo a entrar dentro de los mantenimientos programados
AUSTERIDAD EN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | Impartir directrices encaminadas a ahorrar en los gastos de viáticos y transporte atendiendo las disposiciones del Acuerdo Superior N° 25 de 2017 "Por el cual se establecen disposiciones en materia de viáticos, transporte al sitio de la comisión, transporte a terminal, movilidad interna y apoyos económicos" | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN FINANCIERA | Directriz impartida y socializada con todas las dependencias | Directriz impartida y socializada con todas las dependencias | 1 | 1 | Anualmente |  |  |  |  | 0% | Anualmente | No se impartio directrices encaminadas al ahorro en gastos de tiquetes, debido a que la pandemia del Covid-19, la movilidad se dio de manera intermitente obedeciendo a las restricciones impartidas por entes gubernamentales.
| Programar los desplazamientos con suficiente anticipación para acceder a mejores tarifas de transporte y desarrollar otras estrategias que permitan ahorrar en la compra de tiquetes aéreos. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Porcentaje de tiquetes aéreos expedidos en clase económica | Porcentaje de tiquetes aéreos expedidos en clase económica | 99% | 97% | [5 empty] | 0% |  | No se cumple la meta debido a que el servicio respondia a las necesidades inmediatas y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y el comportamiento de las aerolineas.
|  |  | Porcentaje de tiquetes comprados con antelación al viaje de por lo menos 10 días | Porcentaje de tiquetes comprados con antelación al viaje de por lo menos 10 días | 80% | 16% | [5 empty] | 0% |  | Debido a las restricciones de movilidad generadas en el contexto de la pandemia se efectuaron compras de tiquetes según necesidades inmediatas y disponibilidad de vuelos, por tanto, no hubo proyecciones que permitieran optimizar el recurso
ELABORÓ | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA ¦ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA viceadministrativa@unimagdalena.edu.co ¦ diradministrativa@unimagdalena.edu.co
FECHA | ENERO DE 2021