## Programas
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | INDICADOR | META | LOGRO ALCANZADO | FRECUENCIA / OBSERVACIONES | 2019 I | COMENTARIO | 2019 II | COMENTARIO | TOTAL 2019 | OBSERVACIONES
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN | Sensibilización a la comunidad universitaria en la correcta segregación en la fuente. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR | Porcentaje de campañas realizadas | (No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas )*100 | 100% | 87.5% | Semestral | 100% | SE PROGRAMARON 3 ACTIVIDADES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO; LAS CUALES SE DESARROLLARON SATISFACTORIAMENTE. DE IGUAL FORMA, EN MARZO SE CAPACITÓ A DOCENTES | 100% | SE PROGRAMARON 2 ACTIVIDADES EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO; LAS CUALES SE DESARROLLARON SATISFACTORIAMENTE. DE IGUAL FORMA, EN JUNIO, SE CAPACITÓ A TODO EL PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 100% | Se programaron 5 actividades dirigidas a los diferentes miembros de la comunidad universitaria, las cuales se desarrollaron satisfactoriamente.
| Sensibilización al personal de aseo para la correcta segregación en la fuente, movimiento interno y almacenamiento de residuos. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR |  |  |  |  | Semestral | 100% | SE PROGRAMÓ 1 ACTIVIDAD EN EL MES DE FEBRERO; LA CUAL SE DESARROLLÓ SATISFACTORIAMENTE | 100% | SE PROGRAMÓ 1 ACTIVIDAD EN EL MES DE OCTUBRE; LA CUAL SE DESARROLLÓ SATISFACTORIAMENTE | 100% | Se programaron 2 actividades en los meses de mayo y octubre, las cuales se desarrollaron satisfactoriamente.
| Capacitación en desactivación de residuos. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR |  |  |  |  | Anualmente | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD | 0% | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y falta de recursos económicos. La actividad requiere de un especialista.
DESACTIVACIÓN EN LA FUENTE | Formulación de un manual en el que se relacionen los procedimientos para la desactivación de residuos en su etapa temporal. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR. GRUPO DE RECURSOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS | Documento formulado | Manual formulado | 1 | 0 | Única | 50% | SE VIENE CONSTRUYENDO CON COLABORACIÓN DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 50% | NO SE AVANZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO POR FALTA DE PERSONAL CALIFICADO | 50% | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Porcentaje de avance 50%.
MOVIMIENTO INTERNO | Actualización de mapas con la ruta de recolección interna de los residuos en los consultorios de la Dirección de Bienestar Universitario y la Clínica Odontológica y sus dependencias. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR | Porcentaje de mapas de rutas de residuos instalados | (No. de mapas de rutas de residuos instalados / No. de mapas de rutas de residuos requeridos)*100 | 100% | 0% | Única | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE EL PGIR SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACIÓN | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE EL PGIR SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACIÓN | 0% | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y falta de recursos económicos.
| Demarcación de la ruta de recolección interna de los residuos en los consultorios de la Dirección de Bienestar Universitario y la Clínica Odontológica y sus dependencias. | GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Porcentaje de áreas señalizadas y/o demarcadas con rutas de recolección de residuos peligrosos | (No. de áreas señalizadas y/o demarcadas con rutas de recolección de residuos peligrosos / total de áreas generadoras de residuos peligrosos)*100 | 100% | 0% | Única | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO | 0% | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y falta de recursos económicos.
ALMACENAMIENTO INTERMEDIO | Diseño, construcción e identificación de áreas para el almacenamiento intermedio de los residuos peligrosos generados en la sede principal de la Universidad, acorde con las exigencias técnicas enmarcadas en la normatividad ambiental vigente. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | Porcentaje de áreas construidas | (No. de áreas Construidas /No. de áreas requeridas)*100 | 100% | 0% | Única | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO | 0% | NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO | 0% | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y falta de recursos económicos. El área faltante corresponde al Laboratorio de Microbiología.
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA | Fomentar e incentivar en la Comunidad Universitaria una cultura del ahorro del agua tanto en los procesos como en las actividades generales. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR | Porcentaje de campañas realizadas | (No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas )*100 | 100% | 0% | Semestral | 100% | ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA OAP EN EL MARCO DE DÍA S (MARZO) | 0% | NINGUNO | 50% | No se logró avanzar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
| Programa de inspección, mantenimiento y control de fugas en redes y unidades hidráulicas y sanitarias en el Campus | GRUPO DE SERVICIOS GENERALES | Porcentaje de cumplimiento de inspecciones | (No. de inspecciones realizadas / No. de inspecciones programadas )*100 | 100% | 63.64% |  | 0% |  | 50% |  | 25% | Se programaron 22 inspecciones, pero por temas de pandemia y restricciones de movilidad del personal operativo se realizaron 14, la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y falta de recursos económicos; no permitieron cumplir la meta, sin embargo, se avanzó en la instalación de dispositivos medidores en todo el Campus como primera medida.
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS | Clasificación, recolección, almacenamiento y disposición especial para los residuos sólidos aprovechables. | TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | Porcentaje de residuos aprovechados | (Kg de residuos inorgánicos aprovechados en el periodo actual - kg de residuos inorgánicos aprovechados en el periodo anterior) / cantidad (Kg) de residuos inorgánicos generados en el periodo anterior) *100 | 20% (1-3 años) 50% (3-5 años) 80% (5-10 años) | - | Anualmente | 4% | PRIMER AÑO: 2,5% SEGUNDO AÑO: 5,3% | 4% | TERCER AÑO: 4% | 4% | El periodo no es representativo debido a que las actividades cesaron debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
|  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PGIR. GRUPO DE SERVICIOS GENERALES | Porcentaje de ahorro durante la vigencia en facturación por disposición final de residuos | (Egresos por disposición final anual periodo actual - Egreso por disposición final del periodo anterior / Egresos por disposición final anual periodo actual)*100 | 20% | - |  | 0% | SE APROVECHARON 19,41 TONELADAS, SIN EMBARGO; AUMENTÓ LA GENERACIÓN DE RESIDUOS LO QUE SE EVIDENCIA EN LOS COSTOS DE DISPOSICIÓN INCREMENTANDO APROXIMADAMENTE 10 % LOS COSTOS | 0% | SE APROVECHARON 19,41 TONELADAS, SIN EMBARGO; AUMENTÓ LA GENERACIÓN DE RESIDUOS LO QUE SE EVIDENCIA EN LOS COSTOS DE DISPOSICIÓN INCREMENTANDO APROXIMADAMENTE 10 % LOS COSTOS | 0% | El periodo no es representativo debido a que las actividades cesaron debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Compra de aires acondicionados de los bloques de salones los cuales deberán tener el sistema de confort térmico (inverter multi V - SER 21). | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | Porcentajes de aires comprados con tecnología inverter | (No. de aires comprados con tecnología inverter /No. de aires requeridos)*100 | 100% | 100% | [5 empty] | 0% | Se realizó compra de 26 aires acondicionados, de los cuales el 100% son tecnología inverter.
| Implementación de sistemas alternos de energía eléctrica. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | No. de sistemas alternos de energía instalados | No. de sistemas alternos de energía instalados | 1 | 0% | [5 empty] | 0%
| Cambiar progresivamente a tecnología LEED las luminarias de las áreas construidas del campus. | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | Porcentaje de área construida del campus con tecnología LEED implementada | (m2 de áreas intervenidas / m2 área total)*100 | 50% | 44.14% | [5 empty] | 0%
DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y REDUCCIÓN DE EMISIONES | Racionalizar y hacer seguimiento del uso de horas extras para los conductores de los vehículos de la Universidad. | GRUPO DE SERVICIOS GENERALES | Porcentaje de disminución de horas extras | (No. de horas extras generadas en el periodo actual - No. de horas extras generadas en el periodo anterior / No. de horas extras generadas en el periodo actual )*100 | 50% | 69.09% | Semestral |  |  |  |  | 0% | En el año 2019 en el 1er semestre se generaron 966 horas extras, en el año 2020 se generaron 552 para un ahorro del 42,9%. en el año 2019 en el 2do semestre se generaron 987 horas extras, en el año 2020 se generaron 603 para un ahorro del 38,9%.
| Realizar el mantenimiento preventivo periódico a todos los vehículos con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones (alineación, Calibración, cambio de filtros, cambio de aceite) |  | Porcentaje de mantenimiento preventivos realizados | (No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados )*100 | 100% | 100% | [5 empty] | 0% | Se programaron 8 mantenimientos preventivos y se realizaron los 8, 100%.
AUSTERIDAD EN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | Impartir directrices encaminadas a ahorrar en los gastos de viáticos y transporte atendiendo las disposiciones del Acuerdo Superior N° 25 de 2017 "Por el cual se establecen disposiciones en materia de viáticos, transporte al sitio de la comisión, transporte a terminal, movilidad interna y apoyos económicos" | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN FINANCIERA | Directriz impartida y socializada con todas las dependencias | Directriz impartida y socializada con todas las dependencias | 1 | 1 | Anualmente |  |  |  |  | 0% | Comunicado de opinión pública impartido por la Dirección de la Universidad del magdalena el pasado 12 de marzo, que insta a la prevención, manejo y control del COVID-19 donde quedan suspendidas las comisiones de servicio en el país y en el exterior, en tal sentido se cancelaron los tiquetes adquiridos bajo la aprobación de los respectivos ordenadores, o en su defecto la ratificación del mismo en el caso excepcional que así se requiera.
| Programar los desplazamientos con suficiente anticipación para acceder a mejores tarifas de transporte y desarrollar otras estrategias que permitan ahorrar en la compra de tiquetes aéreos. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Porcentaje de tiquetes aéreos expedidos en clase económica | Porcentaje de tiquetes aéreos expedidos en clase económica | 99% | 97.94% | Anualmente |  |  |  |  | 0% | Los tiquetes adquiridos en clase ejecutiva obedecen a la no disponibilidad de cupos en clase económica y a las condiciones del viaje.
|  |  | Porcentaje de tiquetes comprados con antelación al viaje de por lo menos 10 días | Porcentaje de tiquetes comprados con antelación al viaje de por lo menos 10 días | 90% | 25% | [5 empty] | 0% | Los viajes realizados durante el periodo de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 estaban sujetos a las condiciones y restricciones propias establecidos por los gobiernos nacional y territoriales.
ELABORÓ | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA ¦ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA viceadministrativa@unimagdalena.edu.co ¦ diradministrativa@unimagdalena.edu.co
FECHA | 27 DE ENERO DE 2020