## AÑO 2020
|  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "SG-SST" FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL | [48 empty] | Código: ST-F06
Aprobado: 26/01/2018
Versión: 01
AÑO DE VIGENCIA: 2021
RESPONSABLE: HAROL ROMERO CAHUANA | [5 empty] | Para programar colocar : | [19 empty] | Completada | [7 empty] | Reprogramado | [19 empty] | ESTADO | Sin Iniciar |  |  |  | En Proceso | Ejecutado
OBJETIVO |  |  |  | RECURSOS
Cumplir con las exigencias normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo y demás politicas y reglamentos de sst de la institución |  |  |  | Los establecidos en el presupuesto anual; el personal técnico y profesional contratada por la Universidad y la asesoria y acompañamiento de la ARL positiva; Auditorios, escenarios deportivas y zonas verdes.
No | OBJETIVO GENERAL | ESTRATEGIA | OBJETIVO ESPECIFICO | META | RESPONSABLE | ENE |  |  |  |  | FEB |  |  |  | MZO |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGT |  |  |  | SEPT |  |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  |  | % DE AVANCE | ESTADO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[59 empty] | 0% | Sin Iniciar
P L A N E A R | [58 empty] | 0% | Sin Iniciar
1 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Planificación para el año 2022 | Realizar el plan de trabajo de 2022 | Iniciar la ejecución del plan de trabajo 2022 el 01 de enero | HAROL ROMERO | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DIC 1 to DIC 2
2 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Actualizar Matriz de control de objetivos y metas | Establecer la planeación estrategica del SG-SST | Objetivos y metas claros y medibles | HAROL ROMERO | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MZO 3 to MZO 4
3 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Actualizar el programa de riesgo psicosocial | Identificar los riesgos psicosociales a los cuales se encuentran expuestos los empleados y realizar campañas de prevencion de los mismos. | Sistema de vigilancia epidemiologica de riesgo psicosocial actualizado | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENE 4 to ENE 5
4 | Publicar, divulgar y evaluar la politica | Elaborar, publicar y divulgar la politica de sustancias psicoactivas | Fomentar ambientes de trabajo y de estudios sanos con personal dispuesto y con buena salud y bienestar fisico y mental | Diseñar, divulgar y publicar en un lugar visible la politica | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABR 1
5 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Diseñar el programa de conservación visual | Promover la conservación visual | Programa actualizado | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 3 to FEB 4
6 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Actualizar el programa de riesgo osteomuscular | Prevenir los desordenes musculoesqueleticos | Programa actualizado | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENE 4 to ENE 5
7 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Actualizar el programa de Conservación de la voz | Controlar la presencia de afecciones en las cuerdad vocales en los docentes, debido al desgaste ligado a su quehacer. | Programa actualizado | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 3 to FEB 4
8 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Actualizar el programa de Estilo de Vida Saludable | Fomentar habitos y estilos de vida saludables en la poblacion en general. | Programa actualizado | HAROL ROMERO | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENE 4 to ENE 5
9 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Actualizar el programa de riesgo biologico. | Prevenir accidentes de tipo biologico | Programa actualizado | HAROL ROMERO | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 3 to FEB 4
10 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Diseño de guía de requisitos legales | Establecer la forma como se mantendrá actualizada a la institución en materia normativa relacionada con la seguridad y salud en el trabajo. | Contar con un guía para la actualización de la matriz de requisitos legales | HAROL ROMERO | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MAY 1 to MAY 2
11 | Implementar programa de capacitaciones | Crear plan de capacitaciones de sst | Contar con un plan de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo acordes a los requerimientos de la organización. | Plan de capacitaciones de SST diseñado | HAROL ROMERO | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENE 3 to ENE 4
12 | Implementar programa de capacitaciones | Creación de cursos de inducción virtual, para el personal contratistas, estudiantes, docentes y administrativos de la institución. | Dar a conocer al personal sus deberes y derechos y riesgos a los que se encuentran expuestos en materia de seguridad y salud en el trabajo | Cursos diseñados | HAROL ROMERO | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 1 to FEB 4
13 | Implementar un Sistema de Gestion Integral | Revisar formatos de actas COPASST | Llevar un archivo de reuniones y gestiones del COPASST que sirvan de evidencia a las gestiones ejecutas por el comité. | Formato diseñado | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 4 to MZO 1
14 | Implementar un Sistema de Gestion Integral | Diseñar formatos requeridos por el comité de convivencia laboral | Elaborar formatos para llevar registro de los procesos del comité de convivencia laboral. | Entregar formatos al comité | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MZO 2 to MZO 3
15 | Establecer un presupuesto para el Sistema de Gestion Integral | Diseñar presupuesto en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 | Disponer de recursos acordes a los requerimientos en materia de SST de la organización. | Presupuesto 2022 de SST establecido. | HAROL ROMERO | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DIC 2 to DIC 3
16 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Diseñar un Programa de inspecciones | Identificar continuamente los factores de riesgo y su intervención oportuna para evitar posibles accidentes y/o enfermedades laborales. | Contar con una planificación de las inspecciones a realizar durante el año | HAROL ROMERO | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENE 4 to ENE 5
17 | Implementar un Sistema de Gestion Integral | Modificar el procedimiento de compras, incluyendo los requerimientos de sst | Cumplir con los requerimientos del SG-SST respecto a los procedimientos obligatorios | Contar con un procedimiento de compra que incluya los requerimientos de SST | HAROL ROMERO | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 4 to MZO 2
18 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Determinar perfiles de riesgos | identificar los riesgos que tiene cada trabajador en su area de trabajo con el fin de hacer control y seguimiento al comportamiento del riesgo frente a la interaccion con el trabajador. | Tener identificado todos los perfiles de cargos que se presenta en la Universidad 100% | HAROL ROMERO | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MAY 2 to MAY 3
19 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Realización de profesiogramas | Evaluar, controlar y prevenir los riesgos laborales asociados a un puesto en concreto, teniendo en cuenta las capacidades y aptitudes de los trabajadores. | Tener actualizados los profesiogramas de los perfiles que se encuentran dentro de la Universidad | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MAY 3 to MAY 4
20 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Plan de auditorias | Contar con un plan de auditorias en materia de seguridad y salud acordes a los requerimientos de la organización. | Plan de auditoria de SST diseñado | HAROL ROMERO | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MAY 3 to MAY 4
H A C E R | [58 empty] | 0% | Sin Iniciar
21 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Actualizar la Matriz de peligros | Garantizar la inclusión de nuevos riesgos identificados, que puedan presentarse durante la realizacion de las actividades asignadas, | Actualizar las diferentes matrices de riesgos de la Universidad con una cobertura de en el primer semestre de 35 % y en el segundo semestre del 35%. | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MAY 1 to AGT 4
22 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Socialización de la Matriz de peligro por área | Dar a conocer a los trabajadores los riesgos implicítos a su area de trabajo, y sus medidas de control para evitar se presentes accidentes y/o enfermedades laborales. | Socializar los riesgos de los trabajadores identificados en las matrices de peligros actualizadas 100% . | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUN 1 to SEPT 5
23 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Priorización de peligros | Identificar los riesgos laborales mas significativos y no aceptables en las áreas de trabajo para su intervencion inmediata. | Priorizar los riesgos mas significativos en el 100% de las matrices de riesgos actualizadas | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: SEPT 1 to SEPT 5
24 | Implementar un Sistema de Gestion Integral | Crear y/o Actualizar Matriz de EPP | Dotar al trabajador de las herramientas necesarias para realizar su labor, minimizando su exposicion al riesgo. | Minimizar la exposicion de riesgo de los trabajadores, brindandoles una apto ambiente laboral. | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABR 1 to MAY 4
25 | Implementar un Sistema de Gestion Integral | Implementar encuesta y Matriz de Información Sociodemográfica de la población trabajadora | Elaborar una encuesta que permita recolectar la informacion sociodemografica de los empleados de la organización. | Recolectar informacion sociodemografica de los trabajadores. | Ximena socarrás | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MZO 1 to MZO 2
26 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Suministro de epp | Cumplimieto de medidas de intervencion en el trabajador para ejecucion de las labores | Suministrar el 100% de los elementos de proteccion personal a los trabajadores | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 3 to MZO 2; SEPT 3 to OCT 2
27 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Verificación del uso y estado de los EPP | Garantizar el buen estado de los elementos de proteccin personal para que brinden una buena proteccion al trabajador | Realizar la verificacion semestral del estado de los elementos de proteccin personal | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABR 1 to ABR 2; JUL 5 to AGT 1; NOV 1 to NOV 2
28 | Implementar programa de capacitaciones | Simulacro de emergencia | Preparar al personal para responder ante una emergencia | Simulacro ejecutado | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: OCT 2 to OCT 3
29 | Implementar programa de capacitaciones | Segumiento al programa de capacitaciones | Capacitar al personal en materia de SST | Cumplir por lo menos con el 70% del cronograma del programa para el año 2021 | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 1; MZO 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGT 1; SEPT 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
30 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Segumiento al programa de inspecciones de seguridad | Mejorar las condiciones y actos inseguros identificados en la organización | Cumplir por lo menos con el 70% del cronograma del programa para el año 2021 | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 1; MZO 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGT 1; SEPT 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
31 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Seguimiento al PVE de prevención de desordenes osteomusculares | promover la salud y controlar las enfermedades asociadas a lesiones osteomusculares. | Cumplir por lo menos con el 70% del cronograma del programa para el año 2021 | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 1; MZO 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGT 1; SEPT 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
32 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Seguimiento al PVE de conservación visual | promover la salud y controlar las enfermedades asociadas a la perdida de la agudeza visual | Cumplir por lo menos con el 70% del cronograma del programa para el año 2021 | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 1; MZO 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGT 1; SEPT 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
33 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Seguimiento al PVE de conservación de la voz | promover la salud y controlar las enfermedades asociadas a la perdida de la voz | Cumplir por lo menos con el 70% del cronograma del programa para el año 2021 | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 1; MZO 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGT 1; SEPT 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
34 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Seguimiento al PVE de control del riesgo psicosocial | promover la salud y controlar las enfermedades asociadas al riesgo psicosocial | Cumplir por lo menos con el 70% del cronograma del programa para el año 2021 | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 1; MZO 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGT 1; SEPT 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
35 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Seguimiento al Programa de intervención del riesgo biologico | Prevenir accidentes de tipo biologico | Cumplir por lo menos con el 70% del cronograma del programa para el año 2021 | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 1; MZO 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGT 1; SEPT 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
36 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Seguimiento al Programa de habitos y estilos de vida saludables | Fomentar la práctica de hábitos saludables, mediante la implementación de estrategias de promoción del autocuidado y bienestar laboral de los funcionarios de la institución | Cumplir por lo menos con el 70% del cronograma del programa para el año 2021 | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 1; MZO 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGT 1; SEPT 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
37 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Reuniones mensuales COPASST | Realizar seguimiento mensual a las actividades ejecutadas en mateia de SST | 100% de las reuniones mensuales establecidas por la normatividad realizadas | Presidente COPASST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 1; MZO 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGT 1; SEPT 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
38 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Actualizacion de matriz de requisitos legales | Mantener la matriz de requisitos legales constantemente actualizada | 100% de la matriz de requisitos legales actualizada | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MZO 4; JUL 5; NOV 1
39 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Reuniones trimestrales de comité de convivencia | Realizar seguimiento trimensual a Los casos de acoso laboral, y evaluzar técnicas de prevención ejecutadas | 100% de las reuniones trmensuales establecidas por la normatividad realizadas | Presidente CCL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MZO 4; JUN 2; SEPT 1; DIC 2
40 | Mantener la tasa de 0 incidentes | Medición ambiental | Determinar el cumplimiento o incumplimientos de los niveles permisibles de concetraciones quimicas. | Realización de medición anual | Positiva ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABR 3 to ABR 5
41 | Implementar un Sistema de Gestion Integral | Crear informes de Diagnóstico de Condiciones de Salud | Determinar el estado de salud de los trabajadores | Ejecutar el 60% del plan de acción | Ips contratada | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DIC 1 to DIC 2
42 | Socializar el plan de emergencia | Socializar el plan de emergencia | Durante la materializacion de una emergencia tener personal enterado que hacer y como actuar para superar una emergencia y evitar perdidas humanas. | Divulgar en un 80% a los trabajadores el plan de emergencia | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUN 1 to JUN 4
43 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Publicar ruta de evacuación | Disponer de informacion de rutas de evacuacion para trabajadores, visitantes y comunidad en general | Publicar el plano de las rutas de evacuación en todas las sedes de la Universidad | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: OCT 3 to OCT 4
44 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Realizar Examenes medicos periodicos | Conocer las condiciones de salud de los trabajadores para desempeñar eficientemente sus labores. | diseño de programa de prevencion de enfermedades laborales para mejorar su calidad de vida | POSITIVA ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUN 1 to JUL 5
45 | Implementar un Sistema de Gestion Integral | Informes de Gestión COPASST | Evaluar la gestión del COPASST | 100% de los informes presentados | Secretario COPASST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DIC 3
46 | Implementar un Sistema de Gestion Integral | Realizar elecciones del COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Elegiur los nuevos representantes de los comités de SST | Comité conformado | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABR 1 to ABR 5
V E R I F I C A R | [58 empty] | 0% | Sin Iniciar
47 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Realizar auditoria interna SST | Garantiizar que los procesos internos se este llevando a acabo de la manera correcta buscando la mejora continua de las actividades correspondientes a el grupo de SST. | Cumplir con los requerimientos establecidos en la ley, de manera que se tenga un control interno adecuado. | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: SEPT 3 to SEPT 5
48 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Seguimiento a Matriz de control operacional | Realizar seguimiento a las medidas de acción propuestas | 50% de las acciones tomadas | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 1; MZO 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGT 1; SEPT 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
49 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Caminatas gerenciales | Realizar evaluación gerencial del SG.SST | Realizar como minimo una evaluación gerencial al año | Rector | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUN 4 to JUL 1
50 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | Medicion de indicadores de todos los programas | Evaluar el cumplimiento de la politica de seguridad y salud en el trabajo | Evaluar el 100% de los indicadores establecidos | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MZO 2; JUN 2; SEPT 2; DIC 2
A C T U A R | [58 empty] | 0% | Sin Iniciar
51 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | toma de AC_AP resultantes de auditoria | Realizar seguimiento a las medidas de acción propuestas | 50% de las acciones tomadas | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: NOV 1 to NOV 4
52 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | toma de AC_AP resultantes de investigación de accidentes | Establecer estrategias de intervencion teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la investigacion en accidente. | Mitigar la prevalencia de accidentes laborales. | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 4; ABR 5; MAY 4; JUN 4; JUL 5; AGT 4; SEPT 5; NOV 1; DIC 2 to DIC 3
53 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | toma de AC_AP resultantes de enfermedades de origen laboral | Categorizar que tipo de enfermedades la borales se presentan con mayor frecuencia los empleados y diseñar estratrategias de prevencion de las mismas. | Tomar las acciones necesarias para evitar corregir y prevenir las enfermedades laborales. | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 4; ABR 5; MAY 4; JUN 4; JUL 5; AGT 4; SEPT 5; NOV 1; DIC 2 to DIC 3
54 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | toma de AC_AP resultantes de inspecciones | Tener un control sobre los resultados de las inspecciones para hacer un seguimiento y tomar las medidas necesarias para darle solucion a los inconvenientes encontrados. | Mantener bajo control las inspecciones para lograr un seguimiento idoneo y prevenir enfermedades laborales a futuro. | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 4; ABR 5; MAY 4; JUN 4; JUL 5; AGT 4; SEPT 5; NOV 1; DIC 2 to DIC 3
55 | Cumplir con los requisitos legales vigente y mantener un ciclo constante de mejoramiento continuo | toma de AC_AP resultantes de requerimientos de la ARL | Determinar cuales son los requerimientos especificos que exige la ARL de manera que se puedan tomar acciones para el funcionamiento adecuado de los procesos y la mejora continua de los mismos. | Mejorar continuamente los procesos requeridos por la ARL. | Grupo de SST | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEB 4; ABR 5; MAY 4; JUN 4; JUL 5; AGT 4; SEPT 5; NOV 1; DIC 2 to DIC 3
[6 empty] | ENE |  |  |  |  | FEB |  |  |  | MZO |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGT |  |  |  | SEPT |  |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
INDICE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | ENE 1: 10; ENE 3: 0; FEB 1: 28; FEB 3: 0; MZO 1: 24; MZO 3: 0; ABR 1: 30; ABR 3: 0; MAY 1: 30; MAY 3: 0; JUN 1: 33; JUN 3: 0; JUL 1: 32; JUL 3: 0; AGT 1: 23; AGT 3: 0; SEPT 1: 32; SEPT 3: 0; OCT 1: 16; OCT 3: 0; NOV 1: 21; NOV 3: 0; DIC 1: 27; DIC 3: 0
[6 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O ENCARGADO FIRMA ENCARGADO DEL SG-SST
P
C
R