## Orientación
METODOLOGÍA Criterio de programación 2026–2028: Las actividades del componente programático del PTEP se desarrollarán bajo una lógica de madurez institucional, en la cual durante las vigencias 2026 - 2027 se priorizan el diseño y alistamiento de instrumentos; en 2028, la implementación, despliegue de acciones y en algunos casos la consolidación, evaluación de efectividad y ajuste institucional. Este enfoque permite armonizar el Programa con el proceso de autoevaluación institucional y el horizonte del Plan de Gobierno, especialmente en materia de trazabilidad, gobierno de datos, participación con incidencia, evaluación de políticas y mejora continua.

## 1. Gestión del Riesgo
Temática 1: Gestión del riesgo
Componente | Actividades |  | Indicadores | Meta | Responsable | Frecuencia / fecha límite
1.1 Política de administración de riesgos. | 1.1.01 | Formular o actualizar la política de gestión del riesgo de integridad. | Documento de Política de gestión del riesgo de integridad actualizado. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad | 2026-12-31
1.1 Política de administración de riesgos. | 1.1.02 | Realizar capacitación y/o mesas de trabajo sobre la política de gestión de riesgos de integridad de la Universidad y de los mecanismos de implementación, ejecución, control y actualización. | Informe de resultados de las actividades realizadas. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad / Oficina de Control Interno | anual
1.1 Política de administración de riesgos. | 1.1.03 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación y cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo de Integridad, verificando su vigencia, aplicación y efectividad mediante mecanismos institucionales de control. | Informes semestrales de evaluación de la vigencia, implementación, aplicación y cumplimiento de la Política, con recomendaciones de mejora. | 2 | Oficina de Control Interno | semestral (enero, julio)
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Integridad. | 1.2.01 | Actualizar los mapas de riesgos de integridad por procesos y el mapa institucional consolidado, conforme a la Política de Gestión del Riesgo de Integridad. | Porcentaje de mapas de riesgos de integridad actualizados. | 100% | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad | 2027-06-30
1.3 Consulta y divulgación. | 1.3.01 | Publicar el Mapa de Riesgos de Integridad institucional en el portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y COGUI. | Mapa de Riesgos de integridad publicado. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad | anual
1.3 Consulta y divulgación. | 1.3.02 | Realizar actividades de difusión y sensibilización sobre riesgos de integridad y su relación con la conducta ética institucional. | Número de actividades realizadas. | 1 | Dirección de Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad / Control Disciplinario Interno | anual
1.4 Monitoreo y revisión. | 1.4.01 | Revisar los mapas de riesgos por proceso para verificar la gestión del riesgo y la efectividad de los controles. | Reportes de monitoreo y revisión a través de la plataforma Isolucion. | 3 | Líderes de Proceso | cuatrimestral (enero, mayo, septiembre)
1.5 Seguimiento. | 1.5.01 | Evaluar la ejecución de las acciones de mejora establecidas en los mapas de riesgos por procesos. | Reporte de seguimiento por proceso a través de la plataforma Isolucion. | 3 | Líderes de Proceso | cuatrimestral (enero, mayo, septiembre)
1.5 Seguimiento. | 1.5.02 | Consolidar y publicar el seguimiento institucional a los riesgos de integridad. | Informes institucionales publicados. | 4 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad | cuatrimestral (enero, mayo, septiembre)
1.5 Seguimiento. | 1.5.03 | Diseñar una metodología institucional para la trazabilidad entre riesgos de integridad, controles, acciones de mejora y resultados del seguimiento. | Metodología formulada y adoptada. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad | 2027-12-31
1.5 Seguimiento. | 1.5.04 | Implementar un piloto de aplicación de la metodología institucional para la trazabilidad entre riesgos de integridad, controles, acciones de mejora y resultados del seguimiento. | Porcentaje de procesos priorizados con aplicación de la metodología. | 50% | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad | 2028-12-31
1.6 Canales de denuncia. | 1.6.01 | Diseñar y adoptar el protocolo institucional para la gestión diligente, confidencial y oportuna de denuncias asociadas a la integridad, bajo los parámetros obligatorios del Decreto 1122 de 2024. | Protocolo adoptado. | 1 | Dirección de Talento Humano / Oficina Asesora Jurídica / Oficina de Control Disciplinario Interno | 2027-12-31
1.6 Canales de denuncia. | 1.6.02 | Divulgar de manera permanente, a través de medios físicos y digitales, los canales institucionales y externos de denuncia, promoviendo su conocimiento y utilización para el reporte de conflictos de interés, presuntos actos de corrupción y conductas contrarias a la integridad institucional. | Actividades de socialización realizadas. | 2 | Dirección de Talento Humano / Oficina Asesora Jurídica / Oficina de Control Disciplinario Interno | anual
1.6 Canales de denuncia. | 1.6.03 | Consolidar y analizar la información institucional relacionada con denuncias de integridad para identificar tendencias, riesgos, oportunidades de mejora y formular recomendaciones preventivas orientadas al fortalecimiento de la integridad institucional. | Informe anual elaborado. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad / Oficina de Control Disciplinario Interno / dependencias | anual
1.6 Canales de denuncia. | 1.6.04 | Realizar seguimiento al trámite de las denuncias relacionadas con presuntas faltas disciplinarias asociadas a la integridad institucional, garantizando su trazabilidad mediante el registro de responsables, estados y fechas de actuación. | Informes de seguimiento realizados. | 2 | Oficina de Control Disciplinario Interno | semestral (enero, julio)
1.6 Canales de denuncia. | 1.6.05 | Garantizar la operación del Comité de Convivencia Laboral conforme a la Circular Conjunta 100‑004 de 2024. | Evidencia de funcionamiento del Comité. | 1 | Dirección de Talento Humano / Comité de Convivencia Laboral | permanente
1.6 Canales de denuncia. | 1.6.06 | Implementar un procedimiento interno confidencial y conciliatorio que soporte la actuación del Comité de Convivencia. | Procedimiento implementado. | 1 | Dirección de Talento Humano / Comité de Convivencia Laboral | 2027-12-31
1.7 Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM | 1.7.01 | Capacitar a líderes de procesos y enlaces institucionales en identificación, valoración y control de riesgos LAFT/FPADM, conforme a la naturaleza institucional. | Actividades de capacitación realizadas. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad | anual
1.8 Debida diligencia. | 1.8.01 | Adoptar el protocolo institucional de Debida Diligencia aplicable a procesos administrativos, financieros, académicos y contractuales. | Protocolo institucional de Debida Diligencia adoptado. | 1 | Oficina Asesora Jurídica / Grupo de Contratación | 2026-12-31
1.8 Debida diligencia. | 1.8.02 | Registrar y mantener actualizada la información institucional en SIGEP, incluyendo marcación de Personas Expuestas Políticamente PEP. | Porcentaje de actualización de la información en SIGEP. | 100% | Dirección de Talento Humano | permanente
1.8 Debida diligencia. | 1.8.03 | Hacer seguimiento al cumplimiento de la declaración de PEP conforme al Decreto 830 de 2021. | Porcentaje de sujetos obligados con declaración de publicada. | 100% | Dirección de Talento Humano | permanente
1.8 Debida diligencia. | 1.8.04 | Expedir circular institucional sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. | Circular expedida. | 1 | Oficina Asesora Jurídica / Grupo de Contratación | anual

## 2. Redes y articulación
Temática 2: Redes y articulación
Componente | Actividades |  | Indicadores | Meta | Responsable | Frecuencia / fecha límite
2.1 Redes internas. | 2.1.01 | Socializar y presentar los resultados del seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública en instancias internas de coordinación, identificando barreras internas para la implementación y con acciones de mejora para su superación. | Número de actividades de socialización realizadas. | 1 | Oficina de Control Interno | anual
2.1 Redes internas. | 2.1.02 | Identificar la información generada por las dependencias internas necesaria para la implementación, seguimiento, evaluación y toma de decisiones del PTEP, y estructurar la matriz institucional de información del Programa. | Matriz institucional de información del PTEP formulada y validada. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno | 2027-12-31
2.1 Redes internas. | 2.1.03 | Analizar las brechas, oportunidades y alternativas para fortalecer el intercambio, consolidación y trazabilidad de la información del PTEP, formulando recomendaciones y lineamientos para la definición de mecanismos institucionales. | Informe de diagnóstico y recomendaciones elaborado. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software CIDS / dependencias fuente | 2028-12-31
2.2 Redes externas. | 2.2.01 | Participar en redes, mesas o escenarios interinstitucionales sobre transparencia, ética pública y gobierno abierto. | Número de espacios interinstitucionales en los que se participa. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno | Anual
2.2 Redes externas. | 2.2.02 | Identificar y caracterizar las fuentes de información, plataformas externas, requerimientos de intercambio de datos y condiciones institucionales necesarias para fortalecer la interoperabilidad, estandarización y trazabilidad de la información asociada al PTEP. | Diagnóstico y matriz de caracterización elaborados. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software CIDS / dependencias fuente | 2027-12-31
2.2 Redes externas. | 2.2.03 | Analizar brechas, riesgos, oportunidades y capacidades institucionales para el intercambio y gestión de la información asociada al PTEP. | Informe de diagnóstico y recomendaciones elaborado. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software CIDS | 2028-12-31
2.2 Redes externas. | 2.2.04 | Definir lineamientos institucionales para la interoperabilidad, estandarización y gobierno de datos de la información institucional que se reporta, intercambia o publica en plataformas externas y escenarios interinstitucionales asociados al PTEP. | Lineamientos formulados. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software CIDS | 2028-12-31

## 3. Legalidad y Estado Abierto
Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto
Componente | Actividades |  | Indicadores | Meta | Responsable | Frecuencia / fecha límite
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.01 | Actualizar y gestionar la aprobación y convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD), conforme a la estructura orgánica vigente de la Universidad. | Tablas de retención documental actualizadas, aprobadas y convalidadas. | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | 2026-12-31
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.02 | Implementar las Tablas de Retención Documental (TRD) en las dependencias mediante la organización de archivos de gestión y la ejecución de transferencias documentales primarias. | Porcentaje de dependencias con TRD implementadas y transferencias documentales primarias realizadas conforme a la tabla. | 70% | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental / Vicerrectoría Administrativa | 2028-12-31
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.03 | Aplicar y mantener actualizado el Formato Único de Inventario Documental (FUID) en los archivos de gestión de las dependencias. | Porcentaje de dependencias con archivos de gestión inventariados y actualizados en FUID en la vigencia. | 30% | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.04 | Elaborar, aprobar y publicar las Tablas de Valoración Documental (TVD). | Tablas de Valoración Documental elaboradas, aprobadas y publicadas. | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | 2028-12-31
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.05 | Implementar las Tablas de Valoración Documental (TVD) mediante la ejecución de transferencias documentales secundarias. | Transferencias secundarias realizadas conforme a las TVD por vigencia. | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.06 | Aplicar la disposición final definida en las Tablas de Valoración Documental (TVD), incluyendo la eliminación documental cuando corresponda. | Procesos de eliminación documental o disposición final ejecutados conforme a las TVD por vigencia. | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.07 | Formular la política institucional de gestión documental. | Política Institucional de Gestión Documental publicada. | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | 2027-12-31
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.08 | Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información en el portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Registro de Activos de Información actualizado y publicado en la vigencia. | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.09 | Revisar, actualizar y publicar el Esquema de Publicación. | Esquema de publicación actualizado y publicado en la vigencia. | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.10 | Actualizar y publicar en el portal institucional el Programa de Gestión Documental (PGD) y las Tablas de Retención Documental (TRD), cuando se modifiquen o actualicen. | PGD y TRD actualizados y publicados según modificación. | 2 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | permanente
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.11 | Publicar en el Portal de Datos Abiertos el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y Reservada. | Número de conjuntos de datos o instrumentos de información publicados/actualizados en el Portal de Datos Abiertos. | 2 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental / Oficina Asesora de Planeación | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.12 | Formular y/o actualizar el Plan de Conservación Documental como componente del Sistema Integrado de Conservación. | Plan de Conservación Documental formulado y/o actualizado. | 1 | Secretaría General - Grupo de Gestión Documental | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.13 | Formular y mantener actualizado el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo para garantizar la disponibilidad, integridad y autenticidad de documentos electrónicos. | Plan de Preservación Digital formulado y/o actualizado. | 1 | Secretaría General / Grupo de Gestión Documental / Dirección Administrativa / Grupo TIC / Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software CIDS | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.14 | Publicar periódicamente la información mínima obligatoria conforme a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Decreto 1081 de 2015, Resolución 3564 de 2015 y matriz ITA. | Porcentaje de información mínima publicada. | 100% | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad | permanente
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.15 | Diseñar un mecanismo institucional de verificación y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, integrado al Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permita realizar seguimiento a la oportunidad, completitud, actualización y trazabilidad de la información publicada por la entidad. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del mecanismo institucional de verificación y monitoreo. | 100% | Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software CIDS / Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad | 2027-12-31
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.16 | Realizar seguimiento a las obligaciones de transparencia activa derivadas del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa verificadas mediante el mecanismo institucional de monitoreo. | 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2028-12-31
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.17 | Definir y aplicar lineamientos de lenguaje claro y calidad de la información publicada en el portal de transparencia. | Lineamientos formulados y socializados. | 100% | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Comunicaciones | 2028-12-31
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.18 | Identificar, priorizar y simplificar documentos institucionales desde el enfoque de lenguaje claro, con validación de usuarios. | Ejercicio institucional de priorización y ajuste. | 100% | Dirección de Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad / Dirección de Comunicaciones | 2028-12-31
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.19 | Publicar y/o actualizar Datos Abiertos en el Portal www.datos.gov.co. | Porcentaje de conjuntos publicados o actualizados en el Portal. | 100% | Oficina Asesora de Planeación | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.20 | Actualizar y publicar el Directorio de empleados públicos y trabajadores oficiales. | Directorio actualizado y publicado. | 1 | Dirección de Talento Humano | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.21 | Publicar los perfiles de funcionarios principales. | Perfiles publicados. | 1 | Dirección de Talento Humano | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.22 | Publicar el directorio de contratistas, docentes de cátedra y ocasionales (SIGEP). | Directorio actualizado. | 1 | Oficina Asesora Jurídica / Grupo de Contratación | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.23 | Formular, actualizar y publicar anualmente el Plan Anual de Vacantes. | Plan Anual de Vacantes formulado y publicado. | 1 | Dirección de Talento Humano | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.24 | Formular, actualizar y publicar anualmente el Plan de Previsión de Recursos Humanos. | Plan de Previsión de Recursos Humanos formulado y publicado. | 1 | Dirección de Talento Humano | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.25 | Formular y publicar anualmente el Plan Institucional de Capacitación, incorporando temáticas de transparencia, ética pública y servicio. | Plan Institucional de Capacitación formulado y publicado. | 1 | Dirección de Talento Humano | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.26 | Actualizar y mantener publicado el Sistema de Estímulos y el Programa de Bienestar Social e Incentivos, de acuerdo con modificaciones normativas o institucionales. | Sistema de Estímulos y Programa de Bienestar Social e Incentivos actualizado y disponible para consulta pública. | 1 | Dirección de Talento Humano | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.27 | Actualizar y publicar el Plan Estratégico del Talento Humano, de acuerdo con modificaciones normativas o institucionales. | Plan Estratégico del Talento Humano actualizado y publicado. | 1 | Dirección de Talento Humano | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.28 | Publicar y mantener actualizada la escala salarial de los empleados públicos, de acuerdo con los actos administrativos vigentes. | Escala salarial actualizada y publicada cuando corresponda. | 1 | Dirección de Talento Humano | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.29 | Actualizar y publicar la normatividad institucional en el Normograma. | Normograma actualizado y publicado. | 1 | Oficina Asesora Jurídica | Anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.30 | Publicar oportunamente las convocatorias públicas y los avisos de convocatorias privadas en los canales y plataformas institucionales que correspondan, de conformidad con los principios de publicidad y transparencia contractual. | Porcentaje de convocatorias públicas y avisos de convocatorias privadas publicados oportunamente. | 100% | Oficina Asesora Jurídica / Grupo de Contratación | Según necesidad
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.31 | Publicar y mantener actualizada la información contractual y los contratos celebrados en SECOP II y SIA OBSERVA, de conformidad con los principios de publicidad, transparencia y trazabilidad de la gestión contractual. | Porcentaje de contratos y documentación contractual publicados y actualizados en SECOP II y SIA OBSERVA. | 100% | Oficina Asesora Jurídica / Grupo de Contratación | mensual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.32 | Publicar y mantener actualizada la información sobre la ejecución de los contratos, incluyendo avances, otrosíes, prórrogas, adiciones y demás modificaciones contractuales, en los sistemas o plataformas que correspondan. | Porcentaje de contratos con información de ejecución actualizada en SECOP II y/o SIA OBSERVA, según corresponda. | 100% | Oficina Asesora Jurídica / Grupo de Contratación | mensual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.33 | Publicar periódicamente los informes de defensa judicial de la Universidad, de conformidad con la normatividad aplicable y los criterios institucionales de transparencia. | Número de informes de defensa judicial publicados en la vigencia. | 2 | Oficina Asesora Jurídica | semestral
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.34 | Diseñar la estructura metodológica y los criterios de análisis para tableros o informes de información institucional estratégica. | Estructura metodológica y criterios definidos. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-12-31
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.35 | Publicar y socializar tableros o informes analíticos de información institucional estratégica para transparencia activa y rendición de cuentas. | Número de tableros o informes institucionales publicados y socializados. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.36 | Consolidar y evaluar la utilidad de los tableros o informes de información institucional estratégica para transparencia activa, rendición de cuentas y toma de decisiones. | Informe de evaluación elaborado. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2028-12-31
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.37 | Caracterizar a los usuarios de los trámites administrativos inscritos en SUIT, identificando perfiles, necesidades, canales de acceso y condiciones de uso, como insumo para la mejora del servicio y el acceso a la información. | Informe de caracterización de usuarios de trámites administrativos elaborado. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad / dependencias con trámites inscritos en SUIT | Anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.38 | Publicar y mantener actualizados los trámites priorizados en la plataforma SUIT, de conformidad con los lineamientos de racionalización, transparencia y servicio al ciudadano. | Porcentaje de trámites priorizados publicados y actualizados en SUIT. | 100% | Oficina Asesora de Planeación / Grupo Gestión de la Calidad | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.39 | Realizar análisis trimestrales de las solicitudes de acceso a información pública y publicar el informe correspondiente, de acuerdo con los requerimientos normativos. | Informe de solicitudes de acceso a información publicado. | 4 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad | trimestral (enero, abril, julio, octubre)
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.40 | Elaborar, publicar y actualizar anualmente el Índice de Información Clasificada y Reservada, incluyendo la justificación legal correspondiente. | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado y actualizado. | 1 | Oficina Asesora Jurídica | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.41 | Publicar y mantener visible la información sobre costos de reproducción y los canales disponibles para solicitar información pública. | Información sobre costos de reproducción y canales de solicitud publicada y visible. | 1 | Vicerrectoría Administrativa | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.42 | Reportar anualmente la Matriz de seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) y publicar el resultado correspondiente. | Reporte anual del ITA realizado y resultado publicado. | 1 | Oficina de Control Interno | anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.43 | Formular y adoptar los lineamientos institucionales de accesibilidad a la información pública, incorporando criterios de accesibilidad digital, enfoque diferencial e inclusión para los distintos grupos de interés de la Universidad. | Lineamientos institucionales de accesibilidad a la información pública adoptados. | 1 | Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software CIDS / Dirección de Bienestar Universitario / Dirección de Desarrollo Estudiantil | 2027-12-31
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.44 | Implementar progresivamente los lineamientos institucionales de accesibilidad a la información pública en las dependencias de la Universidad, incorporando criterios de accesibilidad digital, enfoque diferencial e inclusión. | Porcentaje de implementación de los lineamientos en las dependencias priorizadas. | 80% | Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software CIDS / Dirección de Bienestar Universitario / Dirección de Desarrollo Estudiantil / dependencias académicas y administrativas. | 2028-12-31
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.45 | Implementar acciones orientadas a la accesibilidad de espacios físicos para personas con discapacidad, conforme a los lineamientos institucionales aplicables. | Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad. | 7 | Dirección Administrativa | 2028-12-31
3.1 Acceso a la información pública y transparencia. | 3.1.46 | Definir un protocolo institucional para la divulgación de información en idiomas y lenguas, orientado a fortalecer el acceso y la inclusión informativa. | Protocolo para divulgación de información en idiomas y lenguas definido. | 1 | Dirección de Desarrollo Estudiantil | 46752
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.01 | Realizar ejercicios de rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor de la comunidad universitaria, en el marco de la estrategia institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Número de ejercicios de rendición de cuentas realizados. | 10 | Rectoría / Vicerrectorías / Facultades / Oficina Asesora de Planeación | anual
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.02 | Publicar los informes de los ejercicios de rendición de cuentas, incluyendo la evaluación de percepción y la consolidación de compromisos, observaciones, propuestas e inquietudes derivadas de cada ejercicio. | Porcentaje de ejercicios de rendición de cuentas con informe publicado. | 100% | Vicerrectorías / Facultades / Oficina Asesora de Planeación | anual
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.03 | Elaborar y publicar el informe consolidado de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Informe institucional publicado. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | anual
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.04 | Implementar y mantener en operación un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión institucional que apoye la rendición de cuentas a la comunidad y fortalezca la participación ciudadana. | Sistema implementado y en operación. | 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2028-12-31
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.05 | Elaborar y/o actualizar el Plan de Comunicaciones y medios con enfoque de participación y rendición de cuentas. | Plan actualizado y publicado. | 1 | Dirección de Comunicaciones | 47118
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.06 | Diseñar y divulgar piezas comunicativas orientadas a promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas. | Porcentaje de piezas comunicativas programadas que fueron divulgadas en la vigencia. | 100% | Dirección de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / vicerrectorías / facultades | anual
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.07 | Socializar los ejercicios de rendición de cuentas y resultados de la gestión institucional a través de medios digitales e institucionales. | Acciones de socialización realizadas. | 10 | Dirección de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación | anual
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.08 | Evaluar la percepción ciudadana sobre los ejercicios de rendición de cuentas. | Número de ejercicios de rendición de cuentas evaluados con aplicación de encuesta de percepción. | 10 | Oficina Asesora de Planeación / vicerrectorías / facultades | anual
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.09 | Diseñar un mecanismo institucional para la trazabilidad de compromisos, observaciones y propuestas derivadas de la participación ciudadana. | Mecanismo diseñado y adoptado. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2027-12-31
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.10 | Implementar el mecanismo de trazabilidad en los ejercicios y/o espacios de participación ciudadana. | Porcentaje de compromisos, observaciones y propuestas priorizadas con registro y seguimiento. | 100% | Oficina Asesora de Planeación / vicerrectorías / facultades | 2027-12-31
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.11 | Evaluar y consolidar el mecanismo de trazabilidad de los ejercicios y/o espacios de participación ciudadana. | Porcentaje de compromisos, observaciones y propuestas priorizadas con cierre documentado. | 100% | Oficina Asesora de Planeación / vicerrectorías / facultades / Oficina de Control Interno | 47118
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.12 | Elaborar y publicar la Estrategia Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Estrategia formulada y publicada. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | anual
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.13 | Hacer seguimiento a la Estrategia Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Seguimientos elaborados y publicados. | 2 | Oficina Asesora de Planeación | semestral
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.01 | Elaborar o actualizar el autodiagnóstico de Integridad y articular sus resultados con los planes institucionales de mejoramiento y seguimiento del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | Informe de autodiagnóstico elaborado o actualizado. | 1 | Dirección de Talento Humano / Oficina de Control Disciplinario Interno | 2026-12-31
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.02 | Aplicar el test de percepción de apropiación de integridad. | Informe del análisis del test aplicado. | 1 | Dirección de Talento Humano | 46387
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.03 | Formular o actualizar la estrategia institucional de integridad pública y su cronograma anual de trabajo, definiendo responsables, recursos, metas y actividades de seguimiento. | Estrategia y cronograma formulados o actualizados. | 1 | Dirección de Talento Humano / Oficina de Control Disciplinario Interno | anual
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.04 | Ejecutar las acciones del Plan de Acción de la Política de Integridad (código de integridad y gestión de conflictos de intereses). | Porcentaje de ejecución de las acciones programadas en cada vigencia. | 80% | Dirección de Talento Humano / dependencias responsables | anual
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.05 | Socializar el Código de Integridad a funcionarios y contratistas para promover la apropiación de los valores institucionales y fortalecer la cultura de integridad en la Universidad. | Número de actividades de socialización realizadas. | 2 | Dirección de Talento Humano | anual
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.06 | Incluir en el proceso de inducción y reinducción el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Función Pública. | Porcentaje de funcionarios capacitados. | 75% | Dirección de Talento Humano | 47118
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.07 | Elaborar, actualizar, socializar e implementar el procedimiento y los formatos para la gestión y declaración de conflictos de interés, incorporando actividades de capacitación dirigidas a los servidores públicos y contratistas. | Procedimiento y formatos documentados y socializados. | 1 | Dirección de Talento Humano / Oficina Jurídica / Oficina de Control Disciplinario Interno | anual
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.08 | Emitir y actualizar una circular con orientaciones para la declaración y gestión de conflictos de interés, estableciendo la periodicidad de revisión y actualización. Anualmente | Circular emitida y actualizada anualmente. | 1 | Dirección de Talento Humano / Oficina Jurídica / Oficina de Control Disciplinario Interno | anual
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.09 | Definir, implementar y evaluar acciones específicas para la gestión de conflictos de interés, incorporando indicadores que permitan medir su efectividad e impacto institucional. | Acciones priorizadas, implementadas y evaluadas en la vigencia. | 100% | Dirección de Talento Humano / Oficina Jurídica / Oficina de Control Disciplinario Interno | anual
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.10 | Realizar seguimiento al cargue de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo de Función Pública. | Porcentaje de declaraciones de bienes, rentas y conflicto de interés cargadas correctamente en el aplicativo de Función Pública. | 100% | Dirección de Talento Humano | permanente
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.11 | Hacer seguimiento y control al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021. | Porcentaje de sujetos obligados que cumplen las obligaciones establecidas en la Ley 2013 de 2019 y el Decreto 830 de 2021. | 100% | Dirección de Talento Humano | anual
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.12 | Evaluar y hacer seguimiento a la implementación de las acciones de integridad. | Informe de seguimiento y efectividad de la estrategia de integridad elaborado. | 1 | Dirección de Talento Humano / Oficina de Control Disciplinario / Oficina de Control Interno | anual
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.13 | Evaluar instrumentos y herramientas para la gestión de conflictos de interés, incorporando la participación de instancias académicas y administrativas para fortalecer el análisis y la mejora institucional. | Informe de evaluación realizado. | 1 | Dirección de Talento Humano / Oficina Asesora Jurídica / Oficina de Control Disciplinario Interno | anual
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.14 | Definir un protocolo de seguimiento y trazabilidad de situaciones declaradas como conflictos de interés. | Protocolo definido y adoptado. | 1 | Dirección de Talento Humano / Oficina Asesora Jurídica / Oficina de Control Disciplinario Interno | anual
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.15 | Diseñar una metodología institucional para evaluar la efectividad de la estrategia de integridad y de las acciones de apropiación de las Políticas de Integridad y Buen Gobierno, incorporando indicadores cuantitativos y cualitativos, incluida la percepción institucional sobre la integridad. | Metodología formulada. | 1 | Dirección de Talento Humano / Oficina de Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Interno | 2028-12-31
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.16 | Evaluar la efectividad de la estrategia de integridad, documentar aprendizajes, identificar buenas prácticas institucionales y formular ajustes para el cierre y mejora continua del PTEP. | Informe integral de evaluación y ajuste elaborado. | 1 | Dirección de Talento Humano / Oficina de Control Disciplinario Interno / Oficina de Control Interno | 2028-12-31

## 4. Adicionales
4. Adicionales
Componente | Actividades |  | Indicadores | Meta | Responsable | Frecuencia / fecha límite
4.1 Racionalización de trámites | 4.1.01 | Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Racionalización de Trámites y procesos administrativos, de acuerdo con los lineamientos de la política nacional y las necesidades institucionales. | Plan de Racionalización de Trámites formulado, aprobado y publicado. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad / Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software CIDS | 2027-12-31
4.2 Servicio a la ciudadanía | 4.2.01 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación y en los procesos de inducción y reinducción temáticas asociadas a servicio a la ciudadanía, lenguaje claro e inclusivo, prevención de estigmatización, caracterización de grupos de valor y evaluación del servicio. | Temáticas incorporadas en el PIC y en inducción/reinducción. | 1 | Dirección de Talento Humano | anual
4.2 Servicio a la ciudadanía | 4.2.02 | Actualizar el manual de funciones, garantizando perfiles y competencias conforme a la normatividad aplicable. | Manual de funciones actualizado. | 1 | Dirección de Talento Humano | anual
4.2 Servicio a la ciudadanía | 4.2.03 | Evaluar la efectividad de las capacitaciones en gestión documental y su aplicación en las prácticas institucionales. | Informe de evaluación elaborado. | 1 | Dirección de Talento Humano / Secretaría General / Grupo de Gestión Documental | anual
4.2 Servicio a la ciudadanía | 4.2.04 | Diseñar un instrumento institucional para medir el índice de satisfacción que incluya la experiencia de usuario y la percepción sobre transparencia, acceso a la información y atención institucional. | Instrumento institucional formulado y aprobado. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad / Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software CIDS | 2027-12-31
4.2 Servicio a la ciudadanía | 4.2.05 | Aplicar el instrumento institucional del índice de satisfacción que incluya la experiencia de usuario y percepción sobre transparencia, acceso a la información y atención institucional. | Informe de resultados de la medición de experiencia de usuario y percepción sobre transparencia, acceso a la información y atención institucional elaborado. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad | 2027-12-31
4.2 Servicio a la ciudadanía | 4.2.06 | Evaluar comparativamente los resultados de la medición de experiencia de usuario y formular acciones de mejora. | Informe comparativo y plan de ajustes al PTEP formulado. | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Gestión de la Calidad | 2028-12-31