## Estado de Avance
OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | UNIMAGDALENA
SEGUIMIENTO Programa de Transparencia y Ética Pública-Transición 2026
|  |  | Denominación del Plan: | PTEP UNIMAGDALENA |  |  |  |  | Fecha Corte del Seguimiento: |  | 2026-06-30
No | Actividades |  | Descripción |  | Fecha (aaaa/mm/dd) |  | Dependencia Responsable | Dimensión META a Fecha Seg | Avance en relacion a Dimensión | % de Avance | OBSERVACIONES Y/O ACUERDOS por Incumplimiento de META
[5 empty] | Inicio | Fin
1 | Etapa: |  | Diagnóstico
1.1 | Realizar una revisión documental de políticas, planes y normativas internas |  | Revisar los documentos internos que establecen las directrices, procedimientos y lineamientos de la Universidad |  | 2025-11-04 | 2025-11-10 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida. Se realizó la revisión documental de políticas, planes, normativas internas, directrices, procedimientos y lineamientos institucionales como insumo para el diagnóstico del PTEP.
1.2 | Identificar los riesgos en procesos críticos |  | Identificar los procesos institucionales que manejan recursos, decisiones sensibles o que tienen alto impacto en la gestión institucional para identificar puntos vulnerables, valorar el riesgo según su probabilidad de ocurrencia y su impacto y finalmente priorizar riesgos para enfocar acciones preventivas |  | 2025-11-11 | 2025-11-21 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida. Se identificaron los riesgos en procesos críticos y se consolidaron insumos para establecer brechas institucionales frente a los requerimientos del PTEP.
1.3 | Documentar los resultados |  | Con base en la información generada y las brechas identificadas, elaborar el informe de diagnóstico y preparar los insumos para las etapas siguientes |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida. Se documentaron los resultados del diagnóstico institucional y se consolidaron insumos para las etapas posteriores de formulación.
2 | Etapa: |  | Formulación
2.1 | Realizar el diseño metodológico del PTEP |  | Definir la estructura del programa (componentes transversales y programáticos). Establecer los objetivos, líneas estratégicas y principios orientadores. Elaborar una propuesta de indicadores de seguimiento. |  | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida. Se definió la estructura metodológica del programa, incluyendo componentes, objetivos, líneas estratégicas, principios orientadores e indicadores de seguimiento.
2.2 | Definir el documento preliminar del PTEP |  | Estructurar un documento preliminar que cumpla con el estándar definido en el Anexo Técnico emitido por la Secretaría de Transparencia. |  | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida. Se elaboró el documento preliminar del PTEP conforme a los requerimientos del Anexo Técnico y se cuenta con una versión técnicamente estructurada.
2.3 | Realizar mesas de trabajo con los Líderes de Procesos para la formulación del documento preliminar del PTEP |  | Programar mesas de trabajo para la formulación del documento preliminar del PTEP con las responsabilidades de cada proceso en la ejecución de las acciones que hacen parte de los componentes del PTEP y las herramientas de gestión que permitan identificar, evaluar, controlar y realizar monitoreo a los riesgos (para la integridad o asociados a conflictos de intereses, soborno, fraude y corrupción propiamente dicha) asociados a los Procesos. |  | 2025-12-09 | 2026-02-18 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Líderes de Procesos | 100% | 80% | 80% | Actividad con avance significativo. Se han adelantado mesas de trabajo y articulación con líderes de procesos; algunas reuniones se reprogramaron por la coyuntura del informe de autoevaluación con fines de acreditación.
2.4 | Consolidar el documento preliminar del PTEP |  | Con el resultado de las mesas de trabajo, consolidar el documento preliminar del PTEP que incluya los componentes, las acciones y los estándares definidos en el Anexo Técnico emitido por la Secretaría de Transparencia. |  | 2026-02-19 | 2026-02-27 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 80% | 80% | Actividad en fase final. Se cuenta con documento preliminar consolidado y al inicio de julio se enviará a responsables para socialización y validación, con plazo de una semana para observaciones y aportes.
3 | Etapa: |  | Validación
3.1 | Estructurar el Formulario para la Consulta Pública del documento del PTEP |  | Definición del Formulario para realizar la Consulta Pública del documento del PTEP y publicarlo en la Página Web Institucional. |  | 2026-03-02 | 2026-03-09 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 80% | 80% | Actividad con avance significativo. Se diseñaron los instrumentos para la consulta, incluyendo la encuesta y los mensajes de difusión y socialización del proceso.
3.2 | Realizar Consulta Pública del documento preliminar del PTEP |  | Publicación de la Consulta Pública del documento preliminar del PTEP en la Página Web, para que los Grupos de Valor o Partes Interesadas (con directivos, docentes, administrativos y estudiantes, entre otros) realicen aportes o sugerencias buscando llevar a cabo un proceso de construcción colaborativa. |  | 2026-03-10 | 2026-03-20 | Oficina Asesora de Planeación Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software | 100% | 50% | 50% | Actividad en preparación. La consulta pública se realizará por diez (10) días calendario a través de la página web y redes institucionales, una vez surtida la validación previa con responsables. Con avance preparatorio el diseño de mensajes de difusión para apoyar la socialización; la socialización se adelantará una vez se cuente con la versión para consulta y posteriormente con el documento aprobado.
3.3 | Recopilar y analizar las observaciones y sugerencias. |  | Transcurrido el término establecido para realizar aportes, se recopilan y categorizan para analizar la pertinencia de realizar los ajustes. |  | 2026-03-24 | 2026-03-27 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 100% | 0% | 0% | Actividad pendiente. La recopilación y análisis de observaciones se realizará una vez finalice el término establecido para la consulta pública.
3.4 | Hacer los ajustes al documento del PTEP |  | Estructurar la versión final del documento preliminar del PTEP incluyendo las sugerencias realizadas por los Grupos de Valor o Partes Interesadas durante la Consulta Pública. |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% | 0% | Actividad pendiente. Los ajustes al documento se efectuarán con base en las observaciones recibidas durante la validación con responsables y la consulta pública con grupos de interés.
4 | Etapa: |  | Consolidación
4.1 | Realizar la revisión técnica del documento. |  | Una vez consolidado el documento verificar que cumple con todos los requerimientos establecidos en la normatividad del PTEP. |  | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno | 100% | 80% | 80% | Actividad con avance significativo. Se cuenta con una versión técnicamente estructurada del documento, pendiente de revisión técnica final una vez culminen la validación y los ajustes correspondientes.
4.2 | Articular con instrumentos de planeación institucional. |  | Revisar que todas las iniciativas relacionadas con la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción estén alineadas con el plan de desarrollo, plan de gobierno, el plan de acción anual y demás documentos de planificación institucional para facilitar su implementación. |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 80% | 80% | Actividad con avance parcial. En el documento técnico se han articulado acciones identificadas con el Plan de Gobierno, el proceso de autoevaluación institucional y el Plan de Desarrollo PDU 2030.
4.3 | Preparar los anexos y soportes técnicos |  | De acuerdo con la normatividad y el diseño metodológico, elaborar los anexos y soportes del Programa |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Líderes de procesos | 100% | 50% | 50% | Actividad con avance parcial. Se cuenta con el componente programático como anexo del documento del PTEP; queda pendiente su ajuste y cierre conforme a la versión final.
4.4 | Definir la versión final del PTEP |  | Transcurrido el término establecido para las observaciones y aportes, estructurar la versión final de incluyendo las sugerencias realizadas por los diferentes responsables de áreas |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% | 0% | Actividad pendiente. La versión final del PTEP se definirá una vez se surtan las validaciones, la consulta pública, el análisis de observaciones y los ajustes respectivos.
5 | Etapa: |  | Aprobación
5.1 | Presentar la versión final del documento del PTEP ante el Consejo de Planeación |  | Presentar el documento del PTEP ante el Consejo de Planeación para su análisis y aprobación. |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% | 0% | Actividad pendiente. La presentación ante el Consejo de Planeación se realizará cuando se consolide la versión final del PTEP.
5.2 | Realizar los ajustes propuestos por el Consejo de Planeación |  | En caso de ser requerido, se ejecutar los ajustes solicitados por los miembros del Consejo de Planeación sobre la versión final del documento del PTEP |  | 2026-05-11 | 2026-05-18 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% | 0% | Actividad pendiente. Los ajustes propuestos por el Consejo de Planeación se atenderán en caso de ser requeridos después de la presentación del documento.
5.3 | Aprobar el documento del PTEP |  | Presentar la versión final ajustada del documento y emitir acto administrativo para su aprobación. |  | 2026-05-19 | 2026-05-26 | Rector, Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% | 0% | Actividad pendiente. La aprobación mediante acto administrativo se realizará una vez se cuente con la versión final validada y aprobada por la instancia correspondiente.
6 | Etapa: |  | Publicación
6.1 | Realizar la publicación del PTEP aprobado en el sitio web institucional de Transparencia y Acceso a Información Pública |  | Publicar el PTEP aprobado en la Página Web Institucional con base en los términos definidos en el artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015 emitido por la Presidencia de la República |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% | 0% | Actividad pendiente. La publicación del PTEP se realizará una vez sea aprobado mediante el acto administrativo correspondiente.
6.2 | Realizar campañas de divulgación interna y externa |  | Diseñar banners y elementos de divulgación y publicar en medios radiales o impresos |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Dirección de Comunicaciones | 100% | 0% | 0% | Actividad pendiente. La socialización del PTEP se realizará al momento de la publicación del acto administrativo
Resumen a corte 30 de junio de 2026: se estima un avance del 90% en la formulación del PTEP y un avance global del 50% en el proceso de formulación y adopción. La formulación se encuentra en fase final; continúan pendientes la validación con responsables y grupos de interés, ajustes finales, revisión técnica, presentación ante Consejo de Planeación, adopción por acto administrativo y publicación.
Note on I5: COMENTARIO COLUMNA J: Indique la Dimensión de la META a la Fecha de Corte del Seguimiento. Por ejemplo: Usted debe presentar o publicar 3 informes entre el 1 de enero y el 30 de diciembre, por eso indico 3 en la Dimensión de la META (columna F) Pero esos informes deben ser presentados o publicados, 1 en el mes de abril y 1 en el mes de septiembre y el otro en diciembre, por lo tanto la dimensión a la fecha del seguimiento (columna J) sera: * Seguimiento A corte de 30 de abril (1 ene-30 abr) debe ser: 1 * A corte de 30 de agosto (1 ene-30 ago) sera: 1 (el que realizo en abril) * A corte de 30 de diciembre (1 ene-30 dic) sera: 3 (el de abril + 2 en sep y dic)
Note on J5: COMENTARIO COLUMNA K: Indique el avance conseguido, esto debe ser indicado en volumen o tamaño, teniendo en cuenta la dimensión de la meta a fecha de corte de seguimiento
Note on K5: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo el avance fisico informado en la columna K sobre la columna G
Note on L5: COMENTARIO COLUMNA M: Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad, para las metas que no se lograron cumplir dentro de la fechas. Ejemplo: indique motivos de retraso y nueva fecha de cumplimiento

## Verificación OCI (hidden)
OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | UNIMAGDALENA
SEGUIMIENTO Programa de Transparencia y Ética Pública-Transición 2026
|  |  |  | Denominación del Plan: |  | PTEP UNIMAGDALENA |  |  |  |  | Fecha de Corte del Informe: | [5 empty] | 2026-06-30
[7 empty] | Fechas de Seguimiento: |  | Inicio |  | Mayo | Fin |  |  |  |  | 2026
Fecha de Publicación del Plan: | [9 empty] | 11 de noviembre 2025 en https://www.unimagdalena.edu.co/Content/DocumentosSubItems/subitem-20251124171828_462.pdf
[8 empty] | Respuesta RESPONSABLE |  |  |  | Seguimiento OCI
No | Actividades |  | Descripción |  | Fecha (aaaa/mm/dd) |  | Responsable | Dimensión META a Fecha Seg | Avance en relacion a Dimensión | % de Avance | OBSERVACIONES Y ACUERDOS por Incumplimiento de META | Avance verificado | % de Avance |  |  | Si en 100% - Cumplio con los Plazos? | OBSERVACIONES
[5 empty] | Inicio | Fin
1 | Etapa |  | Diagnóstico
1.1 | Realizar una revisión documental de políticas, planes y normativas internas |  | Revisar los documentos internos que establecen las directrices, procedimientos y lineamientos de la Universidad |  | 2025-11-04 | 2025-11-10 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 1 | 100% | 100% | Actividad cumplida. Se realizó la revisión documental de políticas, planes, normativas internas, directrices, procedimientos y lineamientos institucionales como insumo para el diagnóstico del PTEP. | 100% | 100% | 100 | SI CUMPLE | SI | Actividad cumplida. Se realizó la revisión documental de políticas, planes, normativas internas, directrices, procedimientos y lineamientos institucionales como insumo para el diagnóstico del PTEP.
1.2 | Identificar los riesgos en procesos críticos |  | Identificar los procesos institucionales que manejan recursos, decisiones sensibles o que tienen alto impacto en la gestión institucional para identificar puntos vulnerables, valorar el riesgo según su probabilidad de ocurrencia y su impacto y finalmente priorizar riesgos para enfocar acciones preventivas |  | 2025-11-11 | 2025-11-21 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 1 | 100% | 100% | Actividad cumplida. Se identificaron los riesgos en procesos críticos y se consolidaron insumos para establecer brechas institucionales frente a los requerimientos del PTEP. | 100% | 100% | 100 | SI CUMPLE | NO
1.3 | Documentar los resultados |  | Con base en la información generada y las brechas identificadas, elaborar el informe de diagnóstico y preparar los insumos para las etapas siguientes |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 1 | 100% | 100% | Actividad cumplida. Se documentaron los resultados del diagnóstico institucional y se consolidaron insumos para las etapas posteriores de formulación. | 100% | 100% | 100 |  | NO
2 | Etapa |  | Formulación
2.1 | Realizar el diseño metodológico del PTEP |  | Definir la estructura del programa (componentes transversales y programáticos). Establecer los objetivos, líneas estratégicas y principios orientadores. Elaborar una propuesta de indicadores de seguimiento. |  | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 1 | 100% | 100% | Actividad cumplida. Se definió la estructura metodológica del programa, incluyendo componentes, objetivos, líneas estratégicas, principios orientadores e indicadores de seguimiento. | 100% | 100% | 100 | SI CUMPLE | SI | Actividad cumplida. Se definió la estructura metodológica del programa, incluyendo componentes, objetivos, líneas estratégicas, principios orientadores e indicadores de seguimiento.
2.2 | Definir el documento preliminar del PTEP |  | Estructurar un documento preliminar que cumpla con el estándar definido en el Anexo Técnico emitido por la Secretaría de Transparencia. |  | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 100% | 100% | Actividad cumplida. Se elaboró el documento preliminar del PTEP conforme a los requerimientos del Anexo Técnico y se cuenta con una versión técnicamente estructurada. | 100% | 100% | 100 | SI CUMPLE | SI | Actividad cumplida. Se elaboró el documento preliminar del PTEP conforme a los requerimientos del Anexo Técnico y se cuenta con una versión técnicamente estructurada.
2.3 | Realizar mesas de trabajo con los Líderes de Procesos para la formulación del documento preliminar del PTEP |  | Programar mesas de trabajo para la formulación del documento preliminar del PTEP con las responsabilidades de cada proceso en la ejecución de las acciones que hacen parte de los componentes del PTEP y las herramientas de gestión que permitan identificar, evaluar, controlar y realizar monitoreo a los riesgos (para la integridad o asociados a conflictos de intereses, soborno, fraude y corrupción propiamente dicha) asociados a los Procesos. |  | 2025-12-09 | 2026-02-18 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Líderes de Procesos | 1 | 80% | 80% | Actividad con avance significativo. Se han adelantado mesas de trabajo y articulación con líderes de procesos; algunas reuniones se reprogramaron por la coyuntura del informe de autoevaluación con fines de acreditación. | 80% | 80% | 8 |  | SI | Actividad con avance significativo. Se han adelantado mesas de trabajo y articulación con líderes de procesos; algunas reuniones se reprogramaron por la coyuntura del informe de autoevaluación con fines de acreditación.
2.4 | Consolidar el documento preliminar del PTEP |  | Con el resultado de las mesas de trabajo, consolidar el documento preliminar del PTEP que incluya los componentes, las acciones y los estándares definidos en el Anexo Técnico emitido por la Secretaría de Transparencia. |  | 2026-02-19 | 2026-02-27 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 80% | 80% | Actividad en fase final. Se cuenta con documento preliminar consolidado y al inicio de julio se enviará a responsables para socialización y validación, con plazo de una semana para observaciones y aportes. | 80% | 80% | 8 |  | SI | Actividad en fase final. Se cuenta con documento preliminar consolidado y al inicio de julio se enviará a responsables para socialización y validación, con plazo de una semana para observaciones y aportes.
3 | Etapa |  | Validación
3.1 | Estructurar el Formulario para la Consulta Pública del documento del PTEP |  | Definición del Formulario para realizar la Consulta Pública del documento del PTEP y publicarlo en la Página Web Institucional. |  | 2026-03-02 | 2026-03-09 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 80% | 80% | Actividad con avance significativo. Se diseñaron los instrumentos para la consulta, incluyendo la encuesta y los mensajes de difusión y socialización del proceso. | 80% | 80% | 8 | 8
3.2 | Realizar Consulta Pública del documento preliminar del PTEP |  | Publicación de la Consulta Pública del documento preliminar del PTEP en la Página Web, para que los Grupos de Valor o Partes Interesadas (con directivos, docentes, administrativos y estudiantes, entre otros) realicen aportes o sugerencias buscando llevar a cabo un proceso de construcción colaborativa. |  | 2026-03-10 | 2026-03-20 | Oficina Asesora de Planeación Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software | 1 | 50% | 50% | Actividad en preparación. La consulta pública se realizará por diez (10) días calendario a través de la página web y redes institucionales, una vez surtida la validación previa con responsables. Con avance preparatorio el diseño de mensajes de difusión para apoyar la socialización; la socialización se adelantará una vez se cuente con la versión para consulta y posteriormente con el documento aprobado. | 50% | 50% | 4
3.3 | Recopilar y analizar las observaciones y sugerencias. |  | Transcurrido el término establecido para realizar aportes, se recopilan y categorizan para analizar la pertinencia de realizar los ajustes. |  | 2026-03-24 | 2026-03-27 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 1 | 0% | 0% | Actividad pendiente. La recopilación y análisis de observaciones se realizará una vez finalice el término establecido para la consulta pública. | 0% | 0% | 0
3.4 | Hacer los ajustes al documento del PTEP |  | Estructurar la versión final del documento preliminar del PTEP incluyendo las sugerencias realizadas por los Grupos de Valor o Partes Interesadas durante la Consulta Pública. |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 0% | 0% | Actividad pendiente. Los ajustes al documento se efectuarán con base en las observaciones recibidas durante la validación con responsables y la consulta pública con grupos de interés. | 0% | 0% | 0
4 | Etapa |  | Consolidación
4.1 | Realizar la revisión técnica del documento. |  | Una vez consolidado el documento verificar que cumple con todos los requerimientos establecidos en la normatividad del PTEP. |  | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno | 1 | 80% | 80% | Actividad con avance significativo. Se cuenta con una versión técnicamente estructurada del documento, pendiente de revisión técnica final una vez culminen la validación y los ajustes correspondientes. | 80% | 80% | 8 | 8 | SI | Actividad con avance significativo. Se cuenta con una versión técnicamente estructurada del documento, pendiente de revisión técnica final una vez culminen la validación y los ajustes correspondientes.
4.2 | Articular con instrumentos de planeación institucional. |  | Revisar que todas las iniciativas relacionadas con la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción estén alineadas con el plan de desarrollo, plan de gobierno, el plan de acción anual y demás documentos de planificación institucional para facilitar su implementación. |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 80% | 80% | Actividad con avance parcial. En el documento técnico se han articulado acciones identificadas con el Plan de Gobierno, el proceso de autoevaluación institucional y el Plan de Desarrollo PDU 2030. | 80% | 80% | 8 |  | SI | Actividad con avance parcial. En el documento técnico se han articulado acciones identificadas con el Plan de Gobierno, el proceso de autoevaluación institucional y el Plan de Desarrollo PDU 2030.
4.3 | Preparar los anexos y soportes técnicos |  | De acuerdo con la normatividad y el diseño metodológico, elaborar los anexos y soportes del Programa |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Líderes de procesos | 1 | 50% | 50% | Actividad con avance parcial. Se cuenta con el componente programático como anexo del documento del PTEP; queda pendiente su ajuste y cierre conforme a la versión final. | 50% | 50% | 4 |  | SI | Actividad con avance parcial. Se cuenta con el componente programático como anexo del documento del PTEP; queda pendiente su ajuste y cierre conforme a la versión final.
4.4 | Definir la versión final del PTEP |  | Transcurrido el término establecido para las observaciones y aportes, estructurar la versión final de incluyendo las sugerencias realizadas por los diferentes responsables de áreas |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 0% | 0% | Actividad pendiente. La versión final del PTEP se definirá una vez se surtan las validaciones, la consulta pública, el análisis de observaciones y los ajustes respectivos. | 0% | 0% | 0 |  | SI | Actividad pendiente. La versión final del PTEP se definirá una vez se surtan las validaciones, la consulta pública, el análisis de observaciones y los ajustes respectivos.
5 | Etapa |  | Aprobación
5.1 | Presentar la versión final del documento del PTEP ante el Consejo de Planeación |  | Presentar el documento del PTEP ante el Consejo de Planeación para su análisis y aprobación. |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 0% | 0% | Actividad pendiente. La presentación ante el Consejo de Planeación se realizará cuando se consolide la versión final del PTEP. | 0% | 0% | 0 | 0 | NO | Actividad pendiente. La presentación ante el Consejo de Planeación se realizará cuando se consolide la versión final del PTEP.
5.2 | Realizar los ajustes propuestos por el Consejo de Planeación |  | En caso de ser requerido, se ejecutar los ajustes solicitados por los miembros del Consejo de Planeación sobre la versión final del documento del PTEP |  | 2026-05-11 | 2026-05-18 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 0% | 0% | Actividad pendiente. Los ajustes propuestos por el Consejo de Planeación se atenderán en caso de ser requeridos después de la presentación del documento. | 0% | 0% | 0 |  | NO | Actividad pendiente. Los ajustes propuestos por el Consejo de Planeación se atenderán en caso de ser requeridos después de la presentación del documento.
5.3 | Aprobar el documento del PTEP |  | Presentar la versión final ajustada del documento y emitir acto administrativo para su aprobación. |  | 2026-05-19 | 2026-05-26 | Rector, Oficina Asesora de Planeación | 1 | 0% | 0% | Actividad pendiente. La aprobación mediante acto administrativo se realizará una vez se cuente con la versión final validada y aprobada por la instancia correspondiente. | 0% | 0% | 0 |  | NO | Actividad pendiente. La aprobación mediante acto administrativo se realizará una vez se cuente con la versión final validada y aprobada por la instancia correspondiente.
6 | Etapa |  | Publicación
6.1 | Realizar la publicación del PTEP aprobado en el sitio web institucional de Transparencia y Acceso a Información Pública |  | Publicar el PTEP aprobado en la Página Web Institucional con base en los términos definidos en el artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015 emitido por la Presidencia de la República |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 0% | 0% | Actividad pendiente. La publicación del PTEP se realizará una vez sea aprobado mediante el acto administrativo correspondiente. | 0% | 0% | 0 |  | NO | Actividad pendiente. La publicación del PTEP se realizará una vez sea aprobado mediante el acto administrativo correspondiente.
6.2 | Realizar campañas de divulgación interna y externa |  | Diseñar banners y elementos de divulgación y publicar en medios radiales o impresos |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Dirección de Comunicaciones | 1 | 0% | 0% | Actividad pendiente. La socialización del PTEP se realizará al momento de la publicación del acto administrativo | 0% | 0% | 0 |  | NO | Actividad pendiente. La socialización del PTEP se realizará al momento de la publicación del acto administrativo
ANALISIS DE RESULTADOS
[15 empty] | Metas vencidas y no cumplidas | No.de Metas |  | % que Aporta al Avance del Plan | % que Representa al N° de Metas
ESTADO DE LAS ACTIVIDADES | [11 empty] | AVANCE DEL PLAN (∑%avance/MEP) | 50% | > a 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 Repr. 0,0%
[12 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS) | 25% | 100% | 0 | 5 | 500% | 25% | 25% | 5 Repr. 25,0%
[13 empty] | ZONA BAJA | De 80% a 99% | 2 | 5 | 400% | 20% | 25% | 5 Repr. 25,0%
[12 empty] | ACTIVIDADES Establecidas en el Programa AEP | 0% | De 60% a 79% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 Repr. 0,0%
[12 empty] | METAS Establecidas en el Plan MEP |  | De 40% a 59% | 0 | 2 | 100% | 5% | 10% | 2 Repr. 10,0%
[12 empty] | METAS que Aplican para este Seguimiento MAS | 2000% | De 20% a 39% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 Repr. 0,0%
OBSERVACIONES | [13 empty] | De 1% a 19% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 Repr. 0,0%
[14 empty] | 0% | 1 | 8 | 0% | 0% | 40% | 8 Repr. 40,0%
RECOMENDACIONES | [13 empty] | Total de la metas que aplican | 3 | 20 | 1000% | 50% | 100%
[14 empty] | METAS que Aplican para Seguimiento |  | 20 | 100% | Datos para grafica
Objetivo del Seguimiento | [13 empty] | Metas que No Aplican |  | 0 | 0%
[14 empty] | TOTAL |  | 20 | 100%
SEGUIMIENTO |  | Verifica:
|  | KARINA FERREIRA QUINTO |  |  |  | Diligencie Responsable OCI |  |  |  |  | Diligencie Responsable OCI
Profesional en Actividades de Seguimiento
Revisa:
Jefe Oficina de Control Interno
Nombre: MILENA DE LEON MENDOZA
Note on I8: COMENTARIO COLUMNA J: Indique la Dimensión de la META a la Fecha de Corte del Seguimiento. Por ejemplo: Usted debe presentar o publicar 3 informes entre el 1 de enero y el 30 de diciembre, por eso indico 3 en la Dimensión de la META (columna F) Pero esos informes deben ser presentados o publicados, 1 en el mes de abril y 1 en el mes de septiembre y el otro en diciembre, por lo tanto la dimensión a la fecha del seguimiento (columna J) sera: * Seguimiento A corte de 30 de abril (1 ene-30 abr) debe ser: 1 * A corte de 30 de agosto (1 ene-30 ago) sera: 1 (el que realizo en abril) * A corte de 30 de diciembre (1 ene-30 dic) sera: 3 (el de abril + 2 en sep y dic)
Note on J8: COMENTARIO COLUMNA K: Indique el avance conseguido, esto debe ser indicado en volumen o tamaño, teniendo en cuenta la dimensión de la meta a fecha de corte de seguimiento
Note on K8: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo el avance fisico informado en la columna K sobre la columna G
Note on L8: COMENTARIO COLUMNA M: Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad, para las metas que no se lograron cumplir dentro de la fechas. Ejemplo: indique motivos de retraso y nueva fecha de cumplimiento
Note on M8: COMENTARIO COLUMNA K: Indique el avance conseguido, esto debe ser indicado en volumen o tamaño, teniendo en cuenta la dimensión de la meta a fecha de corte de seguimiento
Note on N8: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo el avance fisico informado en la columna K sobre la columna G
Note on R8: COMENTARIO COLUMNA M: Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad, para las metas que no se lograron cumplir dentro de la fechas. Ejemplo: indique motivos de retraso y nueva fecha de cumplimiento

## INSTRUCTIVO (hidden)
COLUMNAS A DILIGENCIAR | INDICACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Columna J Dimensión META a Fecha Seg | Indique la Dimensión de la META a la Fecha de Corte del Seguimiento. Ejemplo 1: Usted debe presentar o publicar 3 informes entre el 1 de enero y el 30 de diciembre, por eso indico 3 en la Dimensión de la META (columna F) Pero esos informes deben ser presentados o publicados, 1 en el mes de abril y 1 en el mes de septiembre y el otro en diciembre, por lo tanto la dimensión a la fecha del seguimiento (columna J) sera: Seguimiento: * A corte de 30 de abril (1 ene-30 abr) debe indicar: 1 * A corte de 30 de agosto (1 ene-30 ago) indicará: 1 (el informe que realizo o publico a corte de abril) * A corte de 30 de diciembre (1 ene-30 dic) indicará: 3 (el de abril + 2 en sep y dic) Ejemplo 2: Usted indico en Columna F, una meta en %, por lo tanto debe indicar en la columna J, solo el signo %
Columna K Avance en relacion a Dimensión | Indique el avance conseguido. Esto debe ser indicado en volumen o tamaño, teniendo en cuenta la dimensión de la meta a fecha de corte de seguimiento (columna J) Ejemplo 1: indique si alcanzo a presentar o publicar los informes, teniendo en cuenta la meta de la columna J Seguimiento: * A corte de 30 de abril (1 ene-30 abr) debe indicar: 1 (si alcanzo la meta), 0 (si no la alcanzo) * A corte de 30 de agosto (1 ene-30 ago) indicará: 1 (meta alcanzada en abril o si alcanzo la meta entre mayo - agosto), 0 (si no la alcanzo) * A corte de 30 de diciembre (1 ene-30 dic) indicará: 1,2 o 3 (meta alcanzada ente enero y diciembre), 0 (si no la alcanzo) Ejemplo 2: debe indidar el porcentaje alcanzado al a fecha de corte de seguimiento.
Columna M OBSERVACIONES Y ACUERDOS por Incumplimiento de META | Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad, para las metas que no se lograron cumplir dentro de la fechas. Ejemplo: indique motivos de retraso y nueva fecha de cumplimiento

## NIVEL DE CUMPLIMIENTO (hidden)
OFICINA DE CONTROL INTERNO | [9 empty] | UNIMAGDALENA
SEGUIMIENTO Programa de Transparencia y Ética Pública-Transición 2026
|  |  | Fechas de: | Corte del Informe | 2026-06-30 |  | Seguimiento |  |  | Del al de
[5 empty] | Denominación del Plan: |  |  |  |  | PTEP UNIMAGDALENA
Fecha de Publicación del Plan: | [9 empty] | 11 de noviembre 2025 en https://www.unimagdalena.edu.co/Content/DocumentosSubItems/subitem-20251124171828_462.pdf
No | Actividades |  | Descripción |  | Responsable | Aplica para Seguimiento | % de Avance | metas cumplidas | metas vencidas y no cumplidas | OBSERVACIONES
1 | Etapa |  | Diagnóstico
1.1 | Realizar una revisión documental de políticas, planes y normativas internas |  | Revisar los documentos internos que establecen las directrices, procedimientos y lineamientos de la Universidad |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | SI | 100% | 1 | 0 | Actividad cumplida. Se realizó la revisión documental de políticas, planes, normativas internas, directrices, procedimientos y lineamientos institucionales como insumo para el diagnóstico del PTEP.
1.2 | Identificar los riesgos en procesos críticos |  | Identificar los procesos institucionales que manejan recursos, decisiones sensibles o que tienen alto impacto en la gestión institucional para identificar puntos vulnerables, valorar el riesgo según su probabilidad de ocurrencia y su impacto y finalmente priorizar riesgos para enfocar acciones preventivas |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | SI | 100% | 1 | 0
1.3 | Documentar los resultados |  | Con base en la información generada y las brechas identificadas, elaborar el informe de diagnóstico y preparar los insumos para las etapas siguientes |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | SI | 100% | 1 | 0
2 | Etapa |  | Formulación
2.1 | Realizar el diseño metodológico del PTEP |  | Definir la estructura del programa (componentes transversales y programáticos). Establecer los objetivos, líneas estratégicas y principios orientadores. Elaborar una propuesta de indicadores de seguimiento. |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | SI | 100% | 1 | 0 | Actividad cumplida. Se definió la estructura metodológica del programa, incluyendo componentes, objetivos, líneas estratégicas, principios orientadores e indicadores de seguimiento.
2.2 | Definir el documento preliminar del PTEP |  | Estructurar un documento preliminar que cumpla con el estándar definido en el Anexo Técnico emitido por la Secretaría de Transparencia. |  | Oficina Asesora de Planeación | SI | 100% | 1 | 0 | Actividad cumplida. Se elaboró el documento preliminar del PTEP conforme a los requerimientos del Anexo Técnico y se cuenta con una versión técnicamente estructurada.
2.3 | Realizar mesas de trabajo con los Líderes de Procesos para la formulación del documento preliminar del PTEP |  | Programar mesas de trabajo para la formulación del documento preliminar del PTEP con las responsabilidades de cada proceso en la ejecución de las acciones que hacen parte de los componentes del PTEP y las herramientas de gestión que permitan identificar, evaluar, controlar y realizar monitoreo a los riesgos (para la integridad o asociados a conflictos de intereses, soborno, fraude y corrupción propiamente dicha) asociados a los Procesos. |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Líderes de Procesos | SI | 80% | NO | 1 | Actividad con avance significativo. Se han adelantado mesas de trabajo y articulación con líderes de procesos; algunas reuniones se reprogramaron por la coyuntura del informe de autoevaluación con fines de acreditación.
2.4 | Consolidar el documento preliminar del PTEP |  | Con el resultado de las mesas de trabajo, consolidar el documento preliminar del PTEP que incluya los componentes, las acciones y los estándares definidos en el Anexo Técnico emitido por la Secretaría de Transparencia. |  | Oficina Asesora de Planeación | SI | 80% | NO | 1 | Actividad en fase final. Se cuenta con documento preliminar consolidado y al inicio de julio se enviará a responsables para socialización y validación, con plazo de una semana para observaciones y aportes.
3 | Etapa |  | Validación
3.1 | Estructurar el Formulario para la Consulta Pública del documento del PTEP |  | Definición del Formulario para realizar la Consulta Pública del documento del PTEP y publicarlo en la Página Web Institucional. |  | Oficina Asesora de Planeación | SI | 80% | NO | 1
3.2 | Realizar Consulta Pública del documento preliminar del PTEP |  | Publicación de la Consulta Pública del documento preliminar del PTEP en la Página Web, para que los Grupos de Valor o Partes Interesadas (con directivos, docentes, administrativos y estudiantes, entre otros) realicen aportes o sugerencias buscando llevar a cabo un proceso de construcción colaborativa. |  | Oficina Asesora de Planeación Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software | SI | 50% | NO | 1
3.3 | Recopilar y analizar las observaciones y sugerencias. |  | Transcurrido el término establecido para realizar aportes, se recopilan y categorizan para analizar la pertinencia de realizar los ajustes. |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | SI | 0% | NO | 1
3.4 | Hacer los ajustes al documento del PTEP |  | Estructurar la versión final del documento preliminar del PTEP incluyendo las sugerencias realizadas por los Grupos de Valor o Partes Interesadas durante la Consulta Pública. |  | Oficina Asesora de Planeación | SI | 0% | NO | 1
4 | Etapa |  | Consolidación
4.1 | Realizar la revisión técnica del documento. |  | Una vez consolidado el documento verificar que cumple con todos los requerimientos establecidos en la normatividad del PTEP. |  | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno | SI | 80% | NO | 1 | Actividad con avance significativo. Se cuenta con una versión técnicamente estructurada del documento, pendiente de revisión técnica final una vez culminen la validación y los ajustes correspondientes.
4.2 | Articular con instrumentos de planeación institucional. |  | Revisar que todas las iniciativas relacionadas con la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción estén alineadas con el plan de desarrollo, plan de gobierno, el plan de acción anual y demás documentos de planificación institucional para facilitar su implementación. |  | Oficina Asesora de Planeación | SI | 80% | NO | 1 | Actividad con avance parcial. En el documento técnico se han articulado acciones identificadas con el Plan de Gobierno, el proceso de autoevaluación institucional y el Plan de Desarrollo PDU 2030.
4.3 | Preparar los anexos y soportes técnicos |  | De acuerdo con la normatividad y el diseño metodológico, elaborar los anexos y soportes del Programa |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Líderes de procesos | SI | 50% | NO | 1 | Actividad con avance parcial. Se cuenta con el componente programático como anexo del documento del PTEP; queda pendiente su ajuste y cierre conforme a la versión final.
4.4 | Definir la versión final del PTEP |  | Transcurrido el término establecido para las observaciones y aportes, estructurar la versión final de incluyendo las sugerencias realizadas por los diferentes responsables de áreas |  | Oficina Asesora de Planeación | SI | 0% | NO | 1 | Actividad pendiente. La versión final del PTEP se definirá una vez se surtan las validaciones, la consulta pública, el análisis de observaciones y los ajustes respectivos.
5 | Etapa |  | Aprobación
5.1 | Presentar la versión final del documento del PTEP ante el Consejo de Planeación |  | Presentar el documento del PTEP ante el Consejo de Planeación para su análisis y aprobación. |  | Oficina Asesora de Planeación | SI | 0% | NO | 1 | Actividad pendiente. La presentación ante el Consejo de Planeación se realizará cuando se consolide la versión final del PTEP.
5.2 | Realizar los ajustes propuestos por el Consejo de Planeación |  | En caso de ser requerido, se ejecutar los ajustes solicitados por los miembros del Consejo de Planeación sobre la versión final del documento del PTEP |  | Oficina Asesora de Planeación | SI | 0% | NO | 1 | Actividad pendiente. Los ajustes propuestos por el Consejo de Planeación se atenderán en caso de ser requeridos después de la presentación del documento.
5.3 | Aprobar el documento del PTEP |  | Presentar la versión final ajustada del documento y emitir acto administrativo para su aprobación. |  | Rector, Oficina Asesora de Planeación | SI | 0% | NO | 1 | Actividad pendiente. La aprobación mediante acto administrativo se realizará una vez se cuente con la versión final validada y aprobada por la instancia correspondiente.
6 | Etapa |  | Publicación
6.1 | Realizar la publicación del PTEP aprobado en el sitio web institucional de Transparencia y Acceso a Información Pública |  | Publicar el PTEP aprobado en la Página Web Institucional con base en los términos definidos en el artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015 emitido por la Presidencia de la República |  | Oficina Asesora de Planeación | SI | 0% | NO | 1 | Actividad pendiente. La publicación del PTEP se realizará una vez sea aprobado mediante el acto administrativo correspondiente.
6.2 | Realizar campañas de divulgación interna y externa |  | Diseñar banners y elementos de divulgación y publicar en medios radiales o impresos |  | Dirección de Comunicaciones | SI | 0% | NO | 1 | Actividad pendiente. La socialización del PTEP se realizará al momento de la publicación del acto administrativo
TOTALES | [6 empty] | 1000%
RESULTADOS GENERALES DE SEGUIMIENTO
Puntajes Base de Evaluación para el Periodo
ACTIVIDADES Establecidas en el Programa AEP
METAS Establecidas en el Plan MEP
METAS que Aplican para este Seguimiento MAS |  |  |  | 20
METAS Cumplidas en 100% o Mas MC |  |  |  | 5
METAS Vencidas y No Cumplidas MVNC |  |  |  | 15
AVANCE DEL PLAN (∑%avance/MEP) |  |  |  | 50%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS) |  | ZONA BAJA |  | 25%
ANALISIS DE RESULTADOS
ESTADO DE LAS ACTIVIDADES
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
Objetivo del Seguimiento
| 25% | 75% |  | 75% | 25% |  | 700% |  |  | 9
TOTALES | [6 empty] | 1700%
RESULTADOS GENERALES DE SEGUIMIENTO
REPRESENTACIÓN GRAFICA DE RESULTADOS
|  | No. METAS Cumplidas en 100% o Mas: |  | 5 | [6 empty] | % de Avance de las METAS Vencidas y No Cumplidas
SEGUIMIENTO |  | Verifica: |  |  |  |  | Revisa y Aprueba:
|  | KARINA FERREIRA QUINTO |  |  |  |  | MILENA DE LEON MENDOZA
|  | Profesional en Actividades de Seguimiento |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno

## Datos (hidden)
Diligencie Responsable OCI |  | 2017-04-30
| Profesional en Actividades de Seguimiento | 2017-08-31
ALVARO VITTORINO ZUÑIGA | Profesional en Actividades de Seguimiento | 2017-12-31
KARINA FERREIRA QUINTO | Profesional en Actividades de Seguimiento | 2018-04-30
LUIS GUILLERMO COQUIES | Profesional Universitario | 2018-08-31
MILENA DE LEON MENDOZA | Jefe Oficina de Control Interno | 2018-12-31